## Soupis činností
Soupis činností
Název akce: | Oleška, Semily, oprava pravého pilíře jezu, ř.km 1,017 a oprava koryta, ř.km 0,250 - 0,550
č. akce: | 119190009
Etapa | Dílčí položka |  | Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I. | Vypracování konceptu projektové dokumentace jednostupňové (DSJ) včetně rozpočtu |  | 1.11
Etapa II | Zapracování připomínek do DSJ a zpracování finální verze DSJ + výkon inženýrské činnosti (IČ) spočívající ve zpracování a podání kvalifikované žádosti o vydání příslušného povolení nutného pro realizaci stavby včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto povolení . |  | 1.11
Etapa III. | Cena výkonu AD kalkulovaná za jeden den výkonu autorského dozoru (projektanta) na stavbě či v kanceláři na výzvu objednatele dle individuální kalkulace (Kč/den). Odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne zahrunuje: náhradu veškerých nákladů zhotovitele s výkonem AD spojených, čas nutný na přípravu v kanceláři nebo jiné projekční práce v kanceláři, čas strávený na cestě včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování, náklady na případné poddodavatele projekčních prací nehledě na počet osob ze strany zhotovitele, kteří se na výkonu AD podílejí. | 1.11
| Zadavatelem předpokládaný rozsah výkonu AD ve dnech (počet dní výkonu AD na stavbě či v kanceláři, předpoklad četnosti 2x měsíčně po dobu 8 měsíců) | 16 | 17.76
Cena celkem za I. až III. etapu |  |  | 19.98 | bez DPH
Celková cena za provedení díla |  |  | 19.98 | bez DPH
Uchazeč doplní pouze buňky s vloženou hodnou 1,11 dle svého návrhu. Jiné úpravy nejsou přípustné a budou znamenat vyřazení nabídky uchazeče.