**Podmínky poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla**

Zábory staveniště jsou definovány v situacích příloha C. a Technické zprávě B. projektové dokumentace stavby pro jednotlivé komory.

Přehled poskytnutého rozsahu Staveniště v čase:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předání staveniště – 30. 9. 2023 | 1. 10. 2023 –  20. 4. 2024 | 30. 4. 2024 –  30. 9. 2024 | 1. 10. 2024 –  30. 4. 2025 | 30. 4. 2025 –  30. 11. 2025 |
| Staveniště B | Staveniště A | Staveniště B | Staveniště A | Staveniště B |

**Staveniště A**

Zhotovitel bude užívat staveniště v rozsahu dle příloh C a TZ B, dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby pro jednotlivé komory.

Do 30.4. nutné dokončení prací v plavební komoře a zprovoznění PK pro zajištění přípravy hlavní plavební sezony na Baťově kanálu. Od 1. 5. napouštění PK Objednatelem ve spolupráci se Zhotovitelem.

**Staveniště B**

Zhotovitel bude užívat staveniště v rozsahu dle příloh C, a TZ B dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby a dále za těchto podmínek:

* Plavební komora musí být funkční a propojena s kanálem, probíhá hlavní plavební sezona na kanálu,
* Případné stavební práce nebudou zasahovat do samotného koryta kanálu a plavební komory ani nijak neovlivní plavební provoz