## Obsah+propocet
502 546_Jez Kadaň, horní - rekonstrukce
Činnosti studie
| HLAVNÍ ČINNOSTI |  | DÍLČÍ ČINNOSTI | POPIS | ALTERNATIVNĚ I: | Náklady v Kč
A | ODTOKOVÉ POMĚRY
| změna proudění | A.1 | Geodetické zaměření | cca 1,2 km, 12 PF řezů cca po 100 m v úseku od dolního jezu až k hrázi VD Kadaň (včetně zaměření mocnosti sedimentů) | podrobněji: GZ i břehy (vegetace, objekty) | 0
| snížení hladiny | A.2 | Digitální model stávajícího terénu - stávající | GZ-PF, DMR G5 |  | 0
| povodňové ohrožení | A.3 | Hydraulický model (HEC-RAS 1D) | Qm i QN | 2D nebo 1D/2D model | 0
| budoucí podoba řeky | A.3.1 | Varianta V0 - stávající | DOP: jez dolní, kalibrace (měrná kampaň) |  | 0
| rozsah břehů | A.3.2 | Varianta V1 - odstranění jezu, alternativně částečné odstranění | úprava DMT |  | 0
| přístup k vodě, atd. | A.3.3 | Vyhodnocení variant V0/V1 | Změny hladiny, břehové čáry, přístupů,… (podklad pro navazující práce a posudky) |  | 0
|  | A.4 | Hydraulický model - navrh/y, vyhodnocení, projednání - dle E.6 | V návrhové části, později, stavba, DMT- návrh | posudek více variant | 0
|  | A.5 | Posouzení vlivu ledových jevů na nově navrhovaný stav | Posouzení nového hydraulického chování toku na vliv tvorby ledu, vliv manipulací pod VD Kadaň na ledové jevy |  | 0
B | ZANÁŠENÍ KORYTA , SEDIMENTY, ČIŠTĚNÍ
|  | B.1 | GZ zaměření mocnosti sedimentu (PF, viz A.1) | viz A.1 |  | 0
|  | B.2.1 | Zrnitost sedimentu | Ve zdrži, 3x3 ks (2x u břehů, 1x střed) |  | 0
|  | B.2.2 | Kvalita sedimentu (Vyhláška 273/21) |  |  | 0
|  | B.3 | IGP: základní vrtný průzkum | 4ks dynamické penetrace (2+2 ks v příbřežní zóně na LB i PB, hl. 6 m (popř. jádrové vrty) | z pontonů v ose toku 2 ks vrty | 0
|  | B.4 | Provoz: stávající chod splavenin, sezónost, vliv VD Kadaň | Součinnost s provozem ZCV (provoz CV poskytne dostupné informace o současném stavu) |  | 0
|  | B.5 | Provoz: budoucí (dle varianty návrhu) | Součinnost s provozem ZCV (návrhy budou diskutovány s provozem CV o možnostech údržby, časový plán údržby) |  | 0
|  | B.6 | Stanovení managementu nakládání se sedimentem do doby ustáleného stavu | Pokud bude nutné částečně težit, tak i doporučený návrh nakládání s odpady |  | 0
C | POSOUZENÍ OVLIVNĚNÍ ÚZEMÍ V ROUZSAHU JEZ KADAŇ, DOLNÍ - VD KADAŇ
|  | C.1 | Terénní průzkumy, technická infrastruktura, stávající objekty příbřežní zóny a jejich vazba na zdrž, vodní práva - VYHODNOCENÍ | Vazba okolí na stávající zdrž (výpusti, objekty, čerpání, nábřežní zdi apod.) |  | 0
|  | C.2 | Hydrogeologická rešerše a poměry | Hodnocení stávajících podkladů |  | 0
|  | C.3 | Model proudění podzemní vody (stávající stav, odstranění jezu, popř. později vybraný návrh) |  |  | 0
|  | C.4 | Zhodnocení na stabilitu území vlivem změn hladin a režimu podzemních vod |  |  | 0
D | VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
|  | D.1 | Dendrologické průzkumy, vyhodnocení | oba břehy |  | 0
|  | D.2 | Biologický průzkum, vyhodnocení | oba břehy, vodní tok |  | 0
|  | D.3 | Příklady z praxe | ukázky podobně provedených revitalizací |  | 0
|  | D.4 | Stanovení prognozy vývoje BP, změny vodní nebo na vodu navázané fauny a flory. | včetně určení negativních a pozitivních dopadů a jejich porovnání |  | 0
|  | D.5 | Zatížení ŽP stavební činností | porovnání pro celkové reko a při odstranění kce jezu, argumentace pro odstranění jezu |  | 0
E | VLIV NA OKOLÍ A NÁVRHY
|  | E.1 | Rekapitulace A-D ve vazbě na návrhy |  |  | 0
|  | E.2 | Architektonické a krajinářské návrhy |  |  | 0
|  | E.3 | Vodohospodářské a krajinářské návrhy, koordinace |  |  | 0
|  | E.4 | Vyhodnocení možných koncepcí, výběr výsledné varianty, dopracování | Povodí Ohře, Město Kadaň, AOPK, památkáři, územní plán MÚ Kadaň, popř. i další |  | 0
|  | E.5 | Projednání E.4 |  |  | 0
|  | E.6 | Zapracování připomínek |  |  | 0
|  | E.7 | Návrhy související s rekreací | Rekreační využití včetně informačních( i edukačních) tabulí, vyhodnocení vlivu na stávající rekreační využití |  | 0
F | ROZSAH STAVEBNÍ ČINNOSTI, ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
|  | F.1 | Přístupy, přeprava materiálů, vnitrostaveništní doprava, zařízení staveniště + jednání s městem, případně s vlastníky dotčených pozemků | Definice omezených přístupů a přepravních tras |  | 0
|  | F.2 | Trvalé a dočasné skládky, recyklační centra |  |  | 0
|  | F.3 | Ochrana staveniště před velkou vodou, převádění vody |  |  | 0
|  | F.4 | Bilance nakládání s bouraným materiálem | Pokud se bude jednat o přírodní materiál, bude snaha o jeho ponechání v lokalitě bez zbytečné manipulace |  | 0
G | ČASOVÁ NÁROČNOST
| zpracování PD | G.1 | Harmonogram |  |  | 0
| legislativa | G.2 | Návrh dalšího postupu |  |  | 0
příprava stavby
stavba
zapojení nového stavu do okolí
H | VIZUALIZACE BUDOUCÍHO STAVU A JEJÍ PREZENTACE
|  | H.1 | Vizualizace odsouhlasené varianty | minimálně 6 pohledů |  | 0
I | FINANČNÍ NÁROČNOST
| propočet nákladů | I.1 | Propočet nákladů |  |  | 0
|  | I.2 | Dotační tituly |  |  | 0
J | KOMPLETACE, VÝSTUPY, TISK
|  | J.1 | Tištěná forma | 6 paré (2 x MÚ, 2x POh, 2x budoucí zpracovatel studie) |  | 0
|  | J.2 | Digitální forma | 2x (word, excel, pdf, výpočetní soubory i modely) |  | 0
| Celkové náklady |  |  |  |  | 0
| 1. dílčí plnění |  |  |  |  | 0
A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3
| 2. dílčí plnění |  |  |  |  | 0
A.4. až A.5, B.5 až B.6, C.3 až C.4, D.4 až E.5, E.7 až G.1, H.1.až I.2 3

## Harm
ETAPA 1 - STÁVAJÍCÍ STAV
ETAPA 2 - NÁVRH
ETAPA 3 - DOPRACOVÁNÍ NÁVRHU PO PROJEDNÁNÍ
|  |  | ROK 1 | [11 empty] | ROK 2 | [11 empty] | POZN.
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | A.1 | Geodetické zaměření | [24 empty] | ne v zimě | bar: ROK 1 1 to ROK 1 3
| A.2 | Digitální model stávajícího terénu - stávající | bar: ROK 1 3
| A.3 | Hydraulický model (HEC-RAS 1D) | bar: ROK 1 3 to ROK 1 4
| A.3.1 | Varianta V0 - stávající | bar: ROK 1 3 to ROK 1 4
| A.3.2 | Varianta V1 - odstranění jezu, alternativně částečné odstranění | bar: ROK 1 3 to ROK 1 4
| A.3.3 | Vyhodnocení variant V0/V1 | bar: ROK 1 4 to ROK 1 5
| A.4 | Hydraulický model - navrh/y, vyhodnocení, projednání - dle E.6 | bar: ROK 1 12 to ROK 2 2; ROK 2 6 to ROK 2 7
| A.5 | Posouzení vlivu ledových jevů na nově navrhovaný stav | bar: ROK 1 12 to ROK 2 2; ROK 2 6 to ROK 2 7
B | B.1 | GZ zaměření mocnosti sedimentu (PF, viz A.1) | [24 empty] | ne v zimě | bar: ROK 1 1 to ROK 1 3
| B.2.1 | Zrnitost sedimentu | [24 empty] | ne v zimě | bar: ROK 1 1 to ROK 1 3
| B.2.2 | Kvalita sedimentu (Vyhláška 273/21) | bar: ROK 1 2 to ROK 1 4
| B.3 | IGP: základní vrtný průzkum | bar: ROK 1 2 to ROK 1 4
| B.4 | Provoz: stávající chod splavenin, sezónost, vliv VD Kadaň | bar: ROK 1 4 to ROK 1 6
| B.5 | Provoz: budoucí (dle varianty návrhu) | bar: ROK 1 12 to ROK 2 2; ROK 2 6 to ROK 2 7
| B.6 | Stanovení managementu nakládání se sedimentem do doby ustáleného stavu | bar: ROK 1 12 to ROK 2 2; ROK 2 6 to ROK 2 7
C | C.1 | Terénní průzkumy, technická infrastruktura, stávající objekty příbřežní zóny a jejich vazba na zdrž, vodní práva - VYHODNOCENÍ | bar: ROK 1 2 to ROK 1 4
| C.2 | Hydrogeologická rešerše a poměry | bar: ROK 1 2 to ROK 1 4
| C.3 | Model proudění podzemní vody (stávající stav, odstranění jezu, popř. později vybraný návrh) | bar: ROK 1 3 to ROK 1 5; ROK 1 12 to ROK 2 2
| C.4 | Zhodnocení na stabilitu území vlivem změn hladin a režimu podzemních vod | bar: ROK 2 1 to ROK 2 2
D | D.1 | Dendrologické průzkumy, vyhodnocení | bar: ROK 1 4 to ROK 1 5
| D.2 | Biologický průzkum, vyhodnocení | [24 empty] | min. ve vegetačním období | bar: ROK 1 1 to ROK 1 7
| D.3 | Příklady z praxe | bar: ROK 1 1 to ROK 1 4
| D.4 | Stanovení prognozy vývoje BP, změny vodní nebo na vodu navázané fauny a flory. | bar: ROK 1 7; ROK 1 11 to ROK 1 12
| D.5 | Zatížení ŽP stavební činností | bar: ROK 1 11 to ROK 2 1
E | E.1 | Rekapitulace A-D ve vazbě na návrhy | bar: ROK 1 12 to ROK 2 2
| E.2 | Architektonické a krajinářské návrhy | bar: ROK 1 7 to ROK 1 12
| E.3 | Vodohospodářské a krajinářské návrhy | bar: ROK 1 7 to ROK 1 12
| E.4 | Vyhodnocení možných koncepcí, výběr výsledné varianty, dopracování | bar: ROK 1 12 to ROK 2 2; ROK 2 6 to ROK 2 7
| E.5 | Projednání E.4 | bar: ROK 2 3 to ROK 2 5
| E.6 | Zapracování připomínek | bar: ROK 2 6 to ROK 2 8
| E.7 | Návrhy související s rekreací | bar: ROK 1 8 to ROK 1 12
F | F.1 | Přístupy, přeprava materiálů, vnitrostaveništní doprava, zařízení staveniště + jednání s městem, případně s vlastníky dotčených pozemků | bar: ROK 1 10 to ROK 1 12; ROK 2 6 to ROK 2 7
| F.2 | Trvalé a dočasné skládky, recyklační centra | bar: ROK 1 2 to ROK 1 3; ROK 1 10 to ROK 2 1; ROK 2 6 to ROK 2 7
| F.3 | Ochrana staveniště před velkou vodou, převádění vody | bar: ROK 1 10 to ROK 2 1; ROK 2 6 to ROK 2 7
| F.4 | Bilance nakládání s bouraným materiálem | bar: ROK 1 12 to ROK 2 1; ROK 2 6 to ROK 2 7
G | G.1 | Harmonogram | bar: ROK 1 12 to ROK 2 1; ROK 2 6 to ROK 2 7
| G.2 | Návrh dalšího postupu | bar: ROK 2 7 to ROK 2 8
H | H.1 | Vizualizace odsouhlasené varianty | bar: ROK 2 1 to ROK 2 2; ROK 2 6 to ROK 2 7
I | I.1 | Propočet nákladů | bar: ROK 2 1; ROK 2 6
| I.2 | Dotační tituly | bar: ROK 2 1; ROK 2 6
J | J.1 | Tištěná forma | bar: ROK 2 8
| J.2 | Digitální forma | bar: ROK 2 8