Dodatek č. 2

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele: 12-2179-0100

č. smlouvy objednatele: 706/2022

“ČS Stranná – rekonstrukce a oprava technologického vybavení”

– zadávací dokumentace do výběrového řízení (ZD) zpracovaná v režimu BIM a pasportizace objektu čerpací stanice v režimu BIM

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele (PM):

zástupce objednatele (TDI):

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Společnost „SHDP + VRV“

Společnost „SHDP + VRV“ založená společností Sweco a.s. a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku, se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, na základě společenské smlouvy ze dne 24. 5. 2022 a plné moci ze dne 24. 5. 2022.

Zastoupená vedoucím společníkem:	Sweco a.s.

sídlo:	Táborská 31,140 16 Praha 4

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	Představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva nebo pověřeným členem.

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:	26475081

DIČ: 	CZ26475081

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu vývoje projektování. Na základě informací dodatku č. 1, zápisu z výrobního výboru a výsledků stavebně technického průzkumu vznikly požadavky, které nebyly upřesněny při zadání projektu.

Tímto dodatkem se mění Čl. I. Předmět smlouvy a předmět díla, Čl. II. Dílo a způsob provedení díla, Čl. III. Termíny plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky, a to následovně:

- Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Původní znění části čl. I SoD:

Předpokládaný rozsah prací je součástí Výzvy k podání nabídky na zhotovení zakázky.

Součástí zadávací dokumentace dále bude:

  - vypracování návrhu nového provozního a manipulačního řádu ČS

  - konečné rozdělení akce na opravy a investice na základě technického řešení akce ČS Stranná

  - návrh podrobného časového HMG rekonstrukce ČS, členěný podle jednotlivých technologických celků, který zohlední zachování funkčnosti požadovaného čerpacího výkonu ČS během realizace stavby

  - zapracování požadavku na vyhotovení realizační dokumentace zhotovitelem

  - návrh plánu Organizace výstavby, včetně uvádění ČS do provozu po jednotlivých technologických celcích a návrhu plánu požadovaných kontrol jakosti a funkčních zkoušek při realizaci stavby a zohlednění požadavku na zajištění provozu ČS po celou dobu realizace stavby

  - návrh požadavků na kvalifikaci (způsobilost) dodavatelů

  - návrh způsobu hodnocení (nastavení hodnotících kritérií)

  - podmínky a požadavky na zpracování nabídky pro realizaci stavby

  - BIM protokol a jeho přílohy

  - Požadavky zadavatele na informace (EIR)

  - Plán realizace BIM (PRE-BEP)

  - Manuál operací ve Společném datovém prostředí (CDE)

Nové znění příslušné části čl. I SoD:

Předpokládaný rozsah prací je součástí Výzvy k podání nabídky na zhotovení zakázky.

Součástí zadávací dokumentace dále bude:

  - vypracování návrhu nového provozního řádu ČS

  - vypracování návrhu havarijního plánu při stavbě

  - konečné rozdělení akce na opravy a investice na základě technického řešení akce ČS Stranná

  - návrh podrobného časového HMG rekonstrukce ČS, členěný podle jednotlivých technologických celků, který zohlední zachování funkčnosti požadovaného čerpacího výkonu ČS během realizace stavby

  - zapracování požadavku na vyhotovení realizační dokumentace zhotovitelem

  - návrh plánu Organizace výstavby, včetně uvádění ČS do provozu po jednotlivých technologických celcích a návrhu plánu požadovaných kontrol jakosti a funkčních zkoušek při realizaci stavby a zohlednění požadavku na zajištění provozu ČS po celou dobu realizace stavby

  - návrh požadavků na kvalifikaci (způsobilost) dodavatelů

  - návrh způsobu hodnocení (nastavení hodnotících kritérií)

  - podmínky a požadavky na zpracování nabídky pro realizaci stavby

  - Stavební úpravy přelivného objektu.

  - Variantní řešení dispozice ČS

  - Nový ŘS včetně rozvaděče na přelivném objektu (dále jen PO).

  - Vedení nové optické trasy z rozvodny 110 kV. Bude položen pouze volně optický kabel v ochranné trubce bez ukončení do rozvodny 6 kV.

  - Položení nových kabelů mezi PO a ČS Stranná.

  - Na PO bude provedena výměna 2 stávajících snímačů hladiny za nové a budou doplněny další 2 nové snímače pro redundanci tohoto měření. Všechny 4 snímače budou zapojeny do ŘIS ČS Stranná.

  - Kompletní výměna kabelu stávajících koncových zařízení

  - Rekonstrukce 2NP včetně doplnění VZT

  - Nový jeřáb 2.NP včetně nosníku (strojní + stavební část)

  - BIM protokol a jeho přílohy

  - Požadavky zadavatele na informace (EIR)

  - Plán realizace BIM (PRE-BEP)

  - Manuál operací ve Společném datovém prostředí (CDE)

- Čl. II.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Původní znění části čl. II SoD:

Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění požadujeme zpracovat:

- Kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako soupis prací a oceněný soupis prací dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, který se zpracuje vedle běžných výstupů z programu KROS také v elektronické podobě ve formátu (_.xc4). Soupis prací se zpracuje 6x do každého tištěného paré ZD. Oceněný soupis prací – 2x paré tištěné se vloží se do paré č. 1 a č. 2 ZD. Elektronická verze předání je definovaná v Příloze č.1 Smlouvy o dílo – BIM Protokol a v jeho přílohách.

Pro tvorbu jednotkových cen bude v maximální možné míře použita cenová soustava ÚRS, a. s., Praha, platná v době odevzdání předmětu plnění.

Nové znění příslušné části čl. II SoD:

Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění požadujeme zpracovat:

- Kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako soupis prací a oceněný soupis prací dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, který se zpracuje vedle běžných výstupů z programu KROS také v elektronické podobě ve formátu (_.xc4). Soupis prací se zpracuje 6x do každého tištěného paré ZD. Oceněný soupis prací – 2x paré tištěné se vloží se do paré č. 1 a č. 2 ZD. Elektronická verze předání je definovaná v Příloze č.1 Smlouvy o dílo – BIM Protokol a v jeho přílohách.

Pro tvorbu jednotkových cen bude v maximální možné míře použita cenová soustava ÚRS, a. s., Praha, platná v době odevzdání předmětu plnění.

- Zajištění vyplnění formulářů objednatelem vlastníka dotčených nemovitostí (součást dokladové části)

- Zpracování sumarizační tabulky

- Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění části čl. III SoD (ve znění Dodatku č. 1):

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání kompletní ZD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:  							nejpozději do 17.06.2023

c)   předání a převzetí kompletní ZD (4 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

Nové znění příslušné části čl. III SoD:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání ZD kompletního technického zpracování (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:  	        nejpozději do 17.06.2023

c)    druhý dílčí plnění – doplnění a zapracování podmínek a stanovisek do ZD, vztahujících

se k vyřešení kabelů mezi ČS a PO.			        nejpozději 3 měsíce po ZVV

d)   předání a převzetí kompletní ZD (4 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

Původní znění části čl. IV SoD:

- Čl. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí:

celkem 2.780.000,- Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Nové znění příslušné části čl. IV SoD:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí:

celkem 3.164.000,- Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Původní znění části čl. V SoD:

- Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní ZD ve výši 80 % z částky 2.780.000,- Kč bez DPH, tj. 2.224.000,- Kč bez DPH

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení ZD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 2.780.000,- Kč bez DPH, tj. 556.000,- Kč bez DPH.

Schválení ZD v DK PŘ je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj.  502 753, 214 711.

Nové znění příslušné části čl. V SoD:

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

a)  V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní   ZD ve výši 78 % z částky 3.164.000,- Kč bez DPH, tj. 2.467.920,- Kč bez DPH

b)  V případě druhého dílčího plnění dnem doplnění a zapracování podmínek a stanovisek do ZD, vztahujících se k vyřešení kabelů mezi ČS a PO ve výši 2 % z částky 3.164.000,- Kč bez DPH, tj. 63.280,- Kč bez DPH

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení ZD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 3.164.000,- Kč bez DPH, tj. 632.800,- Kč bez DPH.

Schválení ZD v DK PŘ je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj.  502 753, 214 711.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:				v Praze dne:

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					místopředseda představenstva

Povodí Ohře, státní podnik	 		Sweco a.s.

za objednatele

…………………………………….

členka představenstva

Sweco a.s.

za zhotovitele