Dodatek č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

Číslo smlouvy objednatele: 1270/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 22/270

Název díla:

objednatel:		Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:		Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

- oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO:						70889988

DIČ:			CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

- zhotovitel:		       	AZ Consult, spol. s r.o.

sídlo:		Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:		44567430

DIČ: 		CZ44567430

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:		.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

2096

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu prodlení v projekčních pracech způsobeném nemožností provést Stavebně technický a Inženýrsko geologický průzkum z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.

- Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

- Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							  nejpozději do 21.07.2023

- předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

- Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:							  nejpozději do 15.09.2023

- předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:				v Ústí nad Labem dne:

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatelka společnosti

Povodí Ohře, státní podnik	 		AZ Consult, spol. s r.o.

za objednatele 					za zhotovitele