## GTD - Poldr Mlýnec
Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec - výkon geotechnického dozoru
Pol. | Činnost | Jednotka | Počet jedn. | Kč/jedn. | Celkem Kč
1 | Administrativní část výkonu GTD |  | Dle HMG |  | 14
| Připomínky/schválení zhotovitelem navrženého postupu realizace zemních prací vč. KZP zemních prací zhotovitele | kpl | 1 | 1 | 1
| Dílčí zpráva o výkonu GTD (předpoklad 1 zpráva měsíčně, předpoklad celkového počtu zpráv 8) | zpráva | 8 | 1 | 8
| Zpracování závěrečné zprávy o výkonu GTD | kpl | 1 | 1 | 1
| Účast GTD na kontrolních dnech na stavbě (předpokládaná účast GTD 1 x za 2 měsíc pro 8m zemní práce, předpokládaný celkový počet KD 4) | KD | 4 | 1 | 4
2 | Výkon GTD na stavbě |  |  |  | 45
| Kontrola prací v místě těžby | směna | 2 | 1 | 2
| Kontrola prací na stabě při zlepšování zemin, kontrola ukládání materiálu do hráze včetně geosyntetik, odběry vzorků zemin ukládaných do hráze | směna | 25 | 1 | 25
| Odběr vzorků | ks | 2 | 1 | 2
| Kontrolní zkoušky - vlhkost zeminy | zk | 2 | 1 | 2
| Kontrolní zkoušky - zhutnitelnost na PS | zk | 2 | 1 | 2
| Kontrolní zkoušky - smyková pevnost - efektivní parametry (po zhutnění na PS) | zk | 2 | 1 | 2
| Kontrolní zkoušky - smyková pevnost – totální parametry (po zhutnění na PS, triaxiál UU) | zk | 2 | 1 | 2
| Kontrolní zkoušky - modul přetvárnosti (po zhutnění na PS) | zk | 2 | 1 | 2
| Kontrolní zkoušky - objemová hmotnost zeminy ke stanovení míry zhutnění | zk | 2 | 1 | 2
| Kontrolní zkoušky - zrnitost | zk | 2 | 1 | 2
| Kontrolní zkoušky - meze plasticity | zk | 2 | 1 | 2
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 59