MZE-41708/2023-14111

mzedms026358485

S M L O U V A   O   D Í L O

č. 1099-2023-14111

uzavřená podle § 2586 a násl. a za použití § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

- Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, Praha – Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. ú: 1226001/0710

zastoupená ředitelem odboru Řídicí orgán rozvoje venkova, Ing. Josefem Taberym

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

- Doplňte název obchodní firmy, popř. název jiné právnické osoby (spolek apod.) nebo jméno a příjmení fyzické, podnikající osoby

se sídlem: doplňte kompletní adresu sídla

IČO: doplňte

DIČ: doplňte

vyberte Plátce DPH/Neplátce DPH

Bankovní spojení: doplňte název bankovní instituce

Číslo účtu: doplňte

zastoupená doplňte titul, jméno, příjmení, funkce

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají tuto smlouvu:

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Zhotovitel je vybrat typ subjektu právnickou osobou/podnikající fyzickou osobou, doplnit druh právnické osoby, vybrat zapsanou v obchodním/spolkovém/živnostenském rejstříku pod spisovou značkou doplnit spisovou značku (oddíl, vložka), vedenou u vybrat Krajského/Městského soudu v doplnit město.

- Zhotovitel není osobou, na niž by se vztahovaly (i) sankční režimy zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, stejně jako na základě nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, a dále (ii) české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v tomto odstavci.

- Zhotovitel se tímto zavazuje udržovat prohlášení podle předchozího odst. 2. tohoto článku smlouvy v pravdivosti a platnosti po dobu účinnosti této smlouvy.

Článek II.

Předmět a účel smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout Dílo specifikované v odstavci 2 tohoto článku a v příloze č. 1 smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za předané Dílo.

- Zhotovitel se zavazuje ke zpracování evaluace, která bude obsahovat:

  - vyhodnocení realizace Informační a propagační strategie Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“), která byla realizována odborem Řídicí orgán rozvoje venkova (14110) a odborem environmentálních podpor rozvoje venkova (14130) v letech 2015–2022 a formulování doporoučení ve vztahu k programovému období 2023–2027.

  - vyhodnocení výsledků, dopadů, efektivnosti, efektivity a relevance působení Celostátní sítě pro venkov (dále jen „CSV“) v období let 2015–2022, zdokumentování její dosavadní aktivity ve vztahu k cílům formulovaným v Nařízení (EU) 1303/2013, čl. 54-57 a 1305/2013, čl. 76-79. Dále také formulace doporučení ve vztahu k programovacímu období 2023–2027 s větším rozsahem informací, větším rozsahem partnerů CSV.

(dále též jako „Dílo“)

- Účelem smlouvy je zajištění externí evaluace jak činnosti CSV, tak plnění Informační a propagační strategie PRV. Aby byla činnost CSV vykonávána i v následujících letech efektivně, je potřeba aby byla její činnost zhodnocena a aby byly navrženy případné úpravy v nastavení fungování CSV. Stejně tak je vhodné externě zhodnotit, jak úspěšně a s jakým efektem byla realizována Informační a propagační strategie PRV.

- Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat Dílo v rozsahu a kvalitě uvedené v této smlouvě.

Článek III.

Místo plnění, doba plnění

# Zhotovitel se zavazuje provést Dílo  dle jednotlivých fází (Dílčích plnění) specifikovaných v čl. III., odst. 2 a v příloze č. 1 smlouvy ve sjednané době, vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní nebezpečí ve smyslu § 5 ve spojení s § 2950 občanského zákoníku a předat veškeré výstupy a podklady, získané v průběhu realizace Díla, nutné pro provedení Díla objednateli na adrese uvedené v článku XI. smlouvy. Dílo bude zhotovitelem prováděno na celém území ČR.

- Harmonogram realizace zakázky je následující:

| Týden (od nabytí účinnosti smlouvy) | Fáze plnění | Realizovaná aktivita/požadovaný výstup |
| --- | --- | --- |
| 0.–2. týden | Dílčí plnění I | Od nabytí účinnosti smlouvy bude probíhat studium podkladových materiálů a dokumentace, věcné pochopení problematiky. Příprava hodnocení jednotlivých nástrojů. Příprava/úprava dotazníkového šetření a příprava scénářů pro fokusové skupiny. Prezentace Vstupní zprávy. |
| 3.–6. týden | Dílčí plnění II | Sběr dat (dotazníkové šetření, fokusové skupiny). Informování o průběžných aktualitách a postupu prací. |
| 7.– 11. týden | Dílčí plnění III a) | Zpracování návrhu Závěrečné zprávy. |
| 12.– 15. týden | Dílčí plnění III b) | Akceptace Závěrečné zprávy, předání veškerých výstupů zadavateli. Dle termínu a dohody i možná prezentace na zasedání Monitorovacího výboru Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027. |

Změna termínu podléhá schválení objednatelem formou dodatku ke smlouvě a je možné k ní přistoupit jen ve výjimečných případech daných objektivními skutečnostmi neovlivnitelnými objednatelem, a to jen v době před uplynutím původního termínu, jsou-li pro to dány objektivní důvody.

- Termínem provedení plnění Díla je den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí akceptované Závěrečné zprávy (dílčí plnění III b)) mezi objednatelem a zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a to i drobných a ojediněle se vyskytujících. Předávací protokol bude podepsán ve dvou vyhotoveních.

- Dílčí plnění bude považováno za provedené poté, co bude ze strany zhotovitele předáno plnění specifikované v čl. II, odst. 2 a příloze č. 1 smlouvy a bude vyhotoven a podepsán Předávací protokol o převzetí Dílčího plnění bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a to i drobných a ojediněle se vyskytujících (vyjma Dílčího plnění II, které bude předáno jako součást Dílčího plnění III b)).

Zaslané výstupy jednotlivých Dílčích plnění budou objednatelem posouzeny, zda odpovídají účelu smlouvy, požadavkům stanoveným ve smlouvě a evropské legislativě. Případné připomínky zašle objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dní od předání jednotlivého Dílčího plnění. Zhotovitel musí zaslané připomínky vypořádat a zapracovat do 5 pracovních dní od jejich obdržení. Akceptace ze strany objednatele proběhne do 5 pracovních dnů od dodání kompletního bezvadného plnění, a to za předpokladu, že Dílčí plnění bude prosté jakýchkoliv vad a nedodělků, a to i drobných a ojediněle se vyskytujících, jinak se bude celý proces akceptace Dílčího plnění opakovat.

- Objednatel není povinen převzít plnění, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky, a to i drobné a ojediněle se vyskytující.

Článek IV.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen:

- provádět Dílo ve smyslu čl. II. a přílohy č. 1 smlouvy;

- respektovat zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů;

- akceptovat právo objednatele na provádění kontroly realizace Díla nebo Dílčích plnění a v případě zjištěných nedostatků zjednat nápravu do 5 pracovních dnů od obdržení písemného požadavku;

- uvést seznam všech osob, které se budou podílet na realizaci Díla, včetně třetích osob ve smyslu čl. XII. odst. 11 smlouvy (dále jen „Odborný tým“). Seznam bude zpracován v souladu s nabídkou zhotovitele a bude součástí smlouvy jako příloha č. 2. Každá změna osoby uvedené v příloze č. 2 smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel není povinen danou změnu odsouhlasit. Ohledně uvedené změny Odborného týmu není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě;

- zajistit, aby se osoby uvedené v seznamu členů Odborného týmu (příloha č. 2 smlouvy) fakticky přímo podílely na realizaci této smlouvy, a to ve vztahu k požadovaným pozicím, resp. v rozsahu odpovídajícím požadovaným zkušenostem a potřebám při plnění této smlouvy. Členové Odborného týmu se musí přímo podílet na realizaci této smlouvy i v případě, že by zhotovitel poskytoval část plnění prostřednictvím třetí osoby; poskytuje-li zhotovitel plnění prostřednictvím třetí osoby, odpovídá dle této smlouvy jako by plnil sám;

- řídit se pravidly a veškerými právními předpisy platnými pro Program rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 včetně příslušných právních předpisů Evropské unie (např. archivace nebo uveřejňování);

- informovat objednatele bez zbytečného odkladu o veškerých změnách v údajích zhotovitele uvedených v rámci vymezení smluvních stran včetně jakékoliv změny týkající se registrace zhotovitele jako plátce DPH;

- zajistit po dobu plnění této smlouvy:

- dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; k plnění těchto povinností zaváže i své poddodavatele;

- sjednání a dodržování nediskriminačních smluvních podmínek se svými poddodavateli, zejména srovnatelné úrovně splatnosti faktur a srovnatelné výše smluvních pokut s podmínkami této smlouvy, včetně poskytování řádných plateb za provedené práce těmto svým poddodavatele;

- používání recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů, výrobků a obalů při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním předmětu smlouvy, je-li to objektivně možné.

- Zhotovitel dále odpovídá za to, že žádný z jeho poddodavatelů není po celou dobu trvání této smlouvy osobou, na niž by se vztahovaly (i) sankční režimy zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, stejně jako na základě nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, a dále (ii) české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na výše uvedená nařízení EU.

- Dále je zhotovitel povinen bezodkladně (nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy příslušná změna nastala) oznámit objednateli změnu jakýchkoliv skutečností v jeho prohlášení v čl. I. odst. 2 smlouvy nebo v čl. IV. odst. 9 smlouvy.

Článek V.

Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen:

- uhradit zhotoviteli cenu Díla uvedenou v čl. VI. smlouvy na základě předložené faktury za splnění Díla včetně přílohy za splněné Dílčí plnění III b) ve lhůtách a způsobem ve smlouvě ujednaných;

- poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost pro realizaci Díla.

VARIANTA PRO PLÁTCE DPH – účastník, který je neplátcem DPH, tuto variantu čl. VI Cena díla z textu smlouvy vyškrtne

Článek VI.

Cena díla

- Cena je stanovená dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena Díla bez DPH	Doplní účastníkKč

DPH 21 %:	Doplní účastníkKč

Celková cena Díla včetně DPH činí:	Doplní účastníkKč

slovy:	Doplní účastníkkorun českých

- Uvedená cena je sjednána jako maximálně možná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré profesní náklady zhotovitele, nutné k provedení Díla v rozsahu, kvalitě a způsobem specifikovaným v čl. II. a příloze č. 1 smlouvy. Změna ceny je možná v případě, že v průběhu realizace Díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

- Nedílnou součástí faktury bude oběma stranami potvrzený předávací protokol k Dílčímu plnění III b) vyhotovený v souladu s čl. III. smlouvy.

VARIANTA PRO NEPLÁTCE DPH – účastník, který je plátcem DPH, tuto variantu čl. VI Cena díla z textu smlouvy vyškrtne

Článek VI.

Cena díla

- Cena je stanovená dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena za Dílo	Doplní účastníkKč

slovy:	Doplní účastníkkorun českých

- Uvedená cena je sjednána jako maximálně možná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré profesní náklady zhotovitele, nutné k provedení Díla v rozsahu, kvalitě a způsobem specifikovaným v čl. II. a příloze č. 1 smlouvy. V případě, že by se zhotovitel stal v průběhu plnění smlouvy plátcem DPH, zahrnuje cena uvedená v odst. 1 tohoto článku i DPH.

- Nedílnou součástí faktury bude oběma stranami potvrzený předávací protokol k Dílčímu plnění III b) vyhotovený v souladu s čl. III. smlouvy.

Článek VII.

Platební podmínky a fakturace

- Objednatel se zavazuje řádně, včas a bezvadně provedený předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. VI. smlouvy po řádném a včasném předání celého Díla, t.j. po předání posledního Dílčího plnění III b), a to ve lhůtě 30 dnů po obdržení vyúčtování ceny formou faktury doručené na adresu objednatele.

- Faktura bude hrazena z finančních prostředků podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV) z Programu rozvoje venkova ČR 2014–2020. Faktura musí obsahovat odkaz na smlouvu. Faktura musí být v případě akceptace Díla do 49. týdnu roku 2023 doručena objednateli nejpozději do 11. 12. 2023. Pokud bude Dílo akceptováno po tomto termínu, bude faktura proplacena z rozpočtu roku 2024 a splatnost faktury pro tento případ bude stanovena na 31. 3. 2024. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí Dílčího plnění III b) bez vad a nedodělků (dále také „předávací protokol“) potvrzený oběma stranami. Bez uvedeného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a objednatel povinen provést platbu. Úhrada bude provedena odepsáním z účtu objednatele.

- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (v případě, že je zhotovitel neplátce DPH, musí faktura obsahovat náležitosti účetního dokladu, zejména dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), a informace povinně uváděné na obchodních listinách dle § 435 občanského zákoníku.

- Nebude-li faktura obsahovat zákonem nebo smlouvou stanovené náležitosti včetně příloh stanovených touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní doba splatnosti, ale celá doba splatnosti 30 dnů běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

- Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele.

- Objednatel preferuje zaslání elektronické faktury zhotovitele do datové schránky objednatele ID DS: yphaax8 nebo na e-mailovou adresu podatelna@mze.cz, ve strukturovaných formátech dle Evropské směrnice 2014/55/EU nebo ve formátu ISDOC 5.2 a vyšším.

Článek VIII.

Odpovědnost za vady, záruka za dílo

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jednotlivá Dílčí plnění v délce trvání 24 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí příslušného Dílčího plnění bez vad a nedodělků, a to i drobných a ojediněle se vyskytujících, objednatelem. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky Dílčího plnění, které se projeví v záruční době.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Rozhodující je datum uvedené na razítku pošty na obálce a podacím lístku, případně datum odeslání datovou zprávou. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky Dílčího plnění vytýkané objednatelem v jeho reklamaci do 14 kalendářních dnů od uplatnění této reklamace.

- Náklady na odstranění vady, které je z titulu své odpovědnosti povinen uhradit zhotovitel, zahrnují veškeré náklady související s úplným odstraněním vady.

- Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za vady, vyjma odstavců 1 až 4 tohoto článku se řídí obecnou právní úpravou.

Článek IX.

Sankční ustanovení, náhrada škody

- V případě prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, uhradí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení.

- V případě porušení kterékoliv ze smluvních povinností ze strany zhotovitele uvedených v čl. II. odst. 2 nebo čl. III. odst. 1 nebo 2, nebo čl. IV. odst. 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 smlouvy nebo v příloze č. 1 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z celkové ceny plnění uvedené v čl. VI. odst. 1, a to za každé jednotlivé porušení.

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli v případě porušení jeho povinnosti mlčenlivosti dle článku XII. odst. 7 smlouvy smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svoji povinnost dle článku XII. odst. 8, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 60 000 Kč (slovy šedesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Pokud dojde ze strany zhotovitele ke zpožděnému plnění, tj. dojde k nedodržení doby plnění dle čl. III. odst. 2, je    zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění uvedené v čl. VI. odst. 1 za každý týden prodlení.  V případě, že bude prodlení delší než 30 dnů, zvyšuje se tato pokuta počínaje 31. dnem prodlení na 1 % za každý týden prodlení a zároveň je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy dle čl. XII., odst. 3 e) smlouvy.

- Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vznikne, ani právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti utvrzené smluvní pokutou.

- Podpisem této smlouvy bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a v případě nedostatku finančních prostředků může dojít k úhradě daňového dokladu (faktury) až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná zaviněná časová prodleva nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících považována za zaviněné prodlení na straně objednatele v rámci platebních podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce.

- Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na niž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení čl. VII. Nebude-li uplatněná smluvní pokuta nebo náhrada škody započtena, zavazuje se ji zhotovitel uhradit objednateli do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je u něj oprávněn vymáhat škodu, která mu vznikne v souvislosti s opatřeními kontrolních orgánů přijatými na základě kontroly předmětu plnění této smlouvy financovaného z finančních prostředků podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV) z Programu rozvoje venkova ČR 2014–2020.

- Pro účely výpočtu výše smluvních pokut a jiných sankcí určených procentní sazbou se počítá výše smluvní pokuty nebo jiné sankce z celkové ceny uvedené v čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to v případě plátce DPH z této celkové ceny včetně DPH.

Článek X.

Licenční ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že v souvislosti s plněním této smlouvy vznikne autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále v tomto článku jako „dílo“), je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k takovému dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla.

- Zhotovitel poskytuje objednateli (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence je již zahrnuta v ceně díla podle čl. VI. smlouvy .

- Zhotovitel díla poskytuje licenci objednateli (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít.

- Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít.

- Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.

- Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit plnění díla, jeho název nebo označení autorů, uveřejnit jej, stejně jako spojit plnění díla s jiným dílem nebo zařadit plnění díla do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.

- Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanovení § 2364, § 2370 a § 2378 občanského zákoníku.

- Bude-li v souvislosti s plněním předmětu smlouvy zhotovitelem vytvořena databáze nebo její část, bude se za pořizovatele takové databáze vždy považovat objednatel. Neuplatní-li se z jakéhokoliv důvodu pravidlo dle předchozí věty a pořizovatelem databáze vytvořené v souvislosti s plněním smlouvy se stane zhotovitel či poddodavatel, je zhotovitel povinen zajistit převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze dle § 88 a násl. autorského zákona na objednatele.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud v souvislosti s plněním na základě této smlouvy vytvořil databáze, zřídil je pro objednatele jako pro pořizovatele databáze dle § 89 autorského zákona, a objednateli tak svědčí všechna práva na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Objednatel je oprávněn databázi měnit a doplňovat bez souhlasu a vědomí zhotovitele.

- V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze zhotovitel, zhotovitel touto smlouvou převádí veškerá práva k databázi na objednatele a objednatel tato práva přijímá.

- Stejně tak v případě, že zhotoviteli vznikla na základě této smlouvy zvláštní práva pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona, zhotovitel touto smlouvou veškerá tato práva převádí dle § 90 odst. 6 autorského zákona na objednatele a objednatel tato zvláštní práva pořizovatele databáze přijímá.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně Díla podle čl. VI. této smlouvy.

Článek XI.

Sdělení

- Vzájemná sdělení smluvních stran týkající se uzavírání smlouvy a dodržování smluvních podmínek (včetně následného udělování sankcí dle čl. IX.) budou zasílána na níže uvedené adresy v odst. 2 tohoto článku datovou schránkou/doporučeným dopisem, e-mailem apod. s následným potvrzením datovou schránkou/doporučeným dopisem. Objednatel a zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod., vyřizovat telefonicky nebo e-mailem.

- Všechny skutečnosti mající vliv na věcné a finanční plnění smlouvy musí mít písemnou formu, stejně jako ujednání ohledně změny nebo ukončení smlouvy, a musí být podepsány osobami pověřenými jednáním ve věcech smlouvy obou smluvních stran.

Adresa objednatele:									Adresa zhotovitele:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství			Doplní účastník

Praha – Nové Město, Těšnov 65/17, PSČ 110 00

kontaktní osoba: Ing. Josef Tabery

telefon: +420 221 812 873

e-mail: josef.tabery@mze.cz

- Ostatní vzájemná komunikace smluvních stran týkající se vlastního plnění smlouvy a ostatních běžných záležitostí bude probíhat prostřednictvím níže uvedených kontaktních osob. Tuto komunikaci je možné zajišťovat e-mailem nebo telefonicky na adresy uvedené v tomto odstavci. V případě e-mailové komunikace budou v adresátech uvedeny všechny níže vyjmenované kontaktní osoby.

Ministerstvo zemědělství, odbor Řídicí orgán rozvoje venkova:

Ing. Zuzana Dvořáková, zuzana.dvorakova@mze.cz, +420 221 812 433

Ing. Irena Křížová, irena.krizova@mze.cz, +420 221 812 859

Zhotovitel:

účastník doplní minimálně 1 kontaktní osobu včetně e-mailu a telefonu

Článek XII.

Společná ujednání

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva bude ukončena, nastane-li některý z následujících případů:

- splněním,

- písemnou dohodou smluvních stran ,

- odstoupením od smlouvy (dle čl. XII. odst. 3),

- zásahem vyšší moci.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že

- bude vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo

- zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo

- bude zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem nebo

- zhotovitel vstoupí do likvidace nebo

- dojde k podstatnému porušení povinnosti zhotovitele, za něž se považuje zejména neposkytnutí plnění v souladu s čl. II. odst. 2 a přílohy č. 1 smlouvy a dále prodlení v plnění v době delší než 30 dnů dle harmonogramu stanoveného v čl. III. odst. 2 a v příloze č. 1 smlouvy, nebo

- zhotovitel poruší závazek dle čl. I. odst. 3. smlouvy udržovat po celou dobu jejího trvání prohlášení zhotovitele dle odst. čl. I. odst. 2 smlouvy v pravdivosti a platnosti, nebo

- zhotovitel nedodrží svůj závazek dle čl. IV. odst. 9 smlouvy, nebo

- zhotovitel poruší povinnost dle čl. IV. odst. 10 smlouvy.

Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je vždy bez jakýchkoliv sankcí. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároku z vadného plnění, nároku z náhrady škody, nároku ze smluvních pokut či úroků z prodlení, ustanovení o ochraně informací a mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení jeho úpadku.

- Zhotovitel se zavazuje provést požadované služby podle této smlouvy včas a řádně a odpovídá za jeho kvalitní a odborné provedení.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost zhotovitele ohledně osobních údajů. Bude-li zhotovitel s osobními údaji nakládat při realizaci předmětu této smlouvy, odpovídá zhotovitel za to, že z jeho strany bude nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- Zhotovitel je při dotazníkovém šetření oprávněn od respondentů získat jen údaje o jejich jménu a příjmení, kontaktní telefon nebo e-mail, věk a kraj, v němž mají trvalé bydliště. Objednateli je pak v rámci vyhodnocení dotazníkového šetření oprávněn sdělit jen věk respondenta a kraj, v němž má trvalé bydliště – viz osobní statistické údaje ve Struktuře dotazníkového šetření k Informační a propagační strategii PRV v příloze č. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen veškeré shora uvedené údaje o respondentech zlikvidovat jak v písemné, tak v elektronické podobě neprodleně po uplynutí záruky dle článku VIII., odst. 1 smlouvy, nejpozději však do 10 pracovních dnů po uplynutí této lhůty. Zhotovitel je povinen objednateli dodat likvidační protokol.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů

- Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla postupovat s veškerou odbornou péčí a dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k realizovanému Dílu. V případě jejich porušení vzniká objednateli nárok na náhradu škody způsobené porušením těchto povinností.

- Zhotovitel může pověřit poskytováním části plnění třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá objednateli ve stejném rozsahu jako by plnění poskytoval on sám.

- Zhotovitel může v průběhu plnění využít zaměstnance znevýhodněné na trhu práce, například studenty VŠ nebo osoby zvyšujících si svou kvalifikaci.

- Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že použití ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku je pro tuto smlouvou vyloučeno.

- Požadavek písemné formy dle této smlouvy je splněn i tehdy, pokud je příslušné právní jednání učiněno elektronicky a elektronicky podepsáno.

- Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě ve formátu (.pdf) přičemž každá ze smluvních stran obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy. Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případné dodatky budou v elektronické podobě ve formátu (.pdf), přičemž každá ze smluvních stran obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto dodatku.

- V případě, že práva a povinnosti stran nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se ustanoveními občanského zákoníku.

- Obě smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním jednáním a potvrzují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a byla uzavřena bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu ze stran, dále prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a pokládají ji za určitou a srozumitelnou a na znamení souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Podrobná specifikace plnění

Příloha č. 2: Seznam členů odborného týmu

V Praze dne	                                                       V Doplní účastník dne Doplní účastník

........................................								...............................………..

za objednatele												za zhotovitele

Česká republika – Ministerstvo zemědělství			Doplní účastník

Ing. Josef Tabery

ředitel odboru Řídicí orgán rozvoje venkova

# Příloha 1: Specifikace plnění díla

Zhotovitelem bude provedena evaluace pro dosažení cílů, které jsou:

- Vyhodnocení plnění Informační a propagační strategie PRV (podklady a výstupy od zadavatele) včetně dotazníkového šetření o povědomí o PRV (u veřejnosti - šetření zahrne tyto respondenty: potenciální žadatelé o dotaci z PRV, žadatelé, příjemci a zástupci odborné veřejnosti).

- Vyhodnocení celkové činnosti Celostátní sítě pro venkov (dále „CSV“) - nejen příspěvek k plnění Informační a propagační strategie PRV, ale také celkově její činnost. Součástí bude šetření/fokusové skupiny s partnery CSV na zhotovitelem vyspecifikovaná témata. Bude zhodnoceno naplňování cílů uvedených v Akčním plánu Celostátní sítě pro venkov pro období 2014–2020.

Zaměření této části evaluace by mělo být na činnost CSV ve vazbě na:

  - její význam, důležitost, její účinnost, efektivnost, její efektivitu, její výstupy, výsledky, dopady stejně jako na její kritické faktory úspěchu a neúspěchu (tj. celkové hodnocení CSV);

  - intervenční logiku;

  - Akční plán;

  - Regionální sítě – jejich fungování a další aspekty;

  - Strukturu CSV;

Výstupem pak bude mimo jiné praktické doporučení, jak zlepšit fungování CSV do budoucna (nové programovací období s větším rozsahem informací, větším rozsahem partnerů).

Kontext evaluace

- V souladu s čl. 66 (1) (i) nařízení (EU) č. 1305/2013 odpovídá Řídicí orgán PRV (v současnosti odbor Řídicí orgán rozvoje venkova) za zajištění propagace PRV, včetně propagace prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov. Řídicí orgán PRV předložil ke schválení Informační a propagační strategii na 1. zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020, dne 23. 6. 2015. Dokument (strategie) obsahuje základní prvky jako cíle strategie a cílové skupiny, komunikační nástroje, předběžný rozpočet informační a propagační strategie PRV, popis správních orgánů, včetně lidských zdrojů, odpovědných za provádění informačních a propagačních akcí, popis úlohy CSV a přispění jejího komunikačního plánu k provádění strategie, popis monitorování a hodnocení, a především předběžný rozpočet informační a propagační strategie PRV pro rok 2015. Řídicí orgán PRV informoval MV PRV o pokroku při provádění informační a propagační strategie (stav realizace aktivit daného roku vždy při jarním jednání MV PRV) a o své analýze výsledků, jakož i o plánované informační a propagační činnosti, která má být provedena v následujícím roce (konečný stav aktivit v daném roce a plán na rok další) na pravidelných podzimních jednáních MV PRV).

- Celostátní síť pro venkov byla v České republice zřízena Ministerstvem zemědělství (dále také „MZe) v roce 2008 jako komunikační platforma Programu rozvoje venkova (dále také „PRV“), která seskupuje organizace a správní orgány podílející se na rozvoji venkova a zemědělství.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 činnost Sítě pokračovala i v programovacím období 2014-2020. Síť je podřízena společné Evropské síti pro rozvoj venkova, která zahrnovala i oblast hodnocení politiky rozvoje venkova a spolupráci se Sítí evropského inovačního partnerství EIP (dále také „EIP-Agri).

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (dále jen „nařízení 2021/2115“) bude v programovém období 2023–2027 vykonávat Síť činnosti a úkoly určené pro národní síť Společné zemědělské politiky (cíle a úkoly Sítě jsou stanoveny v čl. 126 nařízení 2021/2115). Aktivity tak budou rozšířeny i na oblast pilíře I Společné zemědělské politiky.

Zdroje informací a podkladů:

- Výroční zprávy o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014–2020 (za rok 2021): https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/hodnoceni-a-monitoring/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-za-rok-2021-soubor.html

- Výstupy z Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (PRV 2014–2020) budou v plném znění poskytnuty vítěznému zhotoviteli. Jejich obsahem jsou základní odpovědi na povinné evaluační otázky, které mohou být jedním ze zdrojů informací. Základní výstupy z Hodnocení ve formě manažerského shrnutí - https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/hodnoceni-a-monitoring/hodnoceni/.

- Struktura, cíle a popis nastavení činnosti CSV - Akční plán Celostátní sítě pro venkov pro období 2014–2020 - Akční plán Celostátní sítě pro venkov pro období 2014-2020 (Venkov, eAGRI) Akční plán Celostátní sítě pro venkov pro období 2014-2020 (Venkov, eAGRI)

- Guidelines Evaluation of National Rural Networks 2014–2020 (July 2016) - https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-evaluation-national-rural-networks-2014-2020_en

- Inspirativní ukázky podobného hodnocení CSV v jiných zemích EU:

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/_en?f%5B0%5D=im_field_enrd_publ_ehd_eval_them%3A20158

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/_en?f%5B0%5D=im_field_enrd_publ_ehd_eval_them%3A20161

- Roční prováděcí plány CSV. Dokumenty budou poskytnuty vítěznému zhotoviteli.

- Dokument „Informační a propagační strategie PRV“ a informace o naplňování budou poskytnuty k výzvě.

- Výstupy z předešlého hodnocení činnosti CSV v předchozím programovém období (k roku 2012) – „Hodnocení dosavadní implementace Celostátní sítě pro venkov“ budou poskytnuty k výzvě.

- Výsledky Dotazníku k Cílům a úkolům CSV v 2023–2027 – realizováno v květnu 2022 CP SZIF. Výstup – Excel se 70 odpověďmi bude poskytnut vítěznému zhotoviteli.

- Výsledky Dotazníků k jednotlivým realizovaným akcím jak na centrální, tak regionální úrovni. Výstupy budou poskytnuty vítěznému zhotoviteli.

Účel evaluace

- vyhodnocení realizace Informační a propagační strategie PRV, která byla realizována odborem Řídicí orgán rozvoje venkova (14110) a odborem environmentálních podpor rozvoje venkova (14130) a formulování doporoučení ve vztahu k programovému období 2023–2027.

- vyhodnotit výsledky, dopady, efektivnost, efektivitu a relevanci působení Celostátní sítě pro venkov, dokumentovat její dosavadní aktivity ve vztahu k cílům formulovaným v Nařízení (EU) 1303/2013, čl. 54-57 a 1305/2013, čl. 76-79. Účelem evaluace je dále formulovat doporučení ve vztahu k programovacímu období 2023–2027 s větším rozsahem informací, větším rozsahem partnerů CSV. Evaluace bude vycházet také ze základního vyhodnocení CSV ve Střednědobém hodnocení PRV 2014–2020, které vyhodnocovalo Společnou evaluační otázku č. 21 dle závazné metodiky EK pro střednědobé hodnocení PRV („Do jaké míry přispěla celostátní síť pro venkov k dosažení cílů stanovených v čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013”). Tato evaluace prohloubí a podrobněji analyzuje zjištění a závěry učiněná ve Střednědobém hodnocení.

Hlavní úkoly evaluace

- Informační a propagační strategie

  - Vyhodnotit relevanci komunikačních aktivit ve vztahu k potřebám cílových skupin a měnícím se podmínkám

  - Vyhodnotit činnost, výsledky a dopady komunikačních aktivit realizovaných v rámci Informační a propagační strategie PRV, naplňování cílů strategie,

  - Zhodnotit využívané komunikační nástroje

  - Zpracovat doporučení, jak do budoucnosti zlepšit realizaci komunikačních aktivit.

- Celostátní síť pro venkov

  - Vyhodnotit relevanci aktivit a působení sítě ve vztahu k potřebám cílových skupin a měnícím se podmínkám

  - Vyhodnotit činnost, výsledky a dopady aktivit CSV, naplňování jejích cílů a příspěvku cílům PRV obecně

  - Zpracovat doporučení, jak do budoucnosti zlepšit fungování a implementaci CSV.

Metody evaluace

Evaluace bude založena na dvou hlavních aktivitách. Vybraný zhotovitel může nad rámec uvedeného přistoupit k další vhodnější metodě evaluace:

- desk research bude představovat analýzu podkladů poskytnutých zadavatelem z výše uvedených zdrojových dokumentů.

- šetření u veřejnosti (dotazníkové, fokusová skupina).

- Hodnocení plnění Informační a propagační strategie PRV:

- bude představovat desk research – studium podkladových materiálů a dokumentace, věcné pochopení problematiky, tedy studium podkladů a výstupů od zadavatele uvedených výše mezi zdroji. Z uvedeného vznikne výstup – Vstupní zpráva, která bude zahrnovat i přípravu hodnocení dle části Hlavní úkoly evaluace. Zadavateli bude tato zpráva prezentována ve formátu PPT a při jejím prezentování proběhne diskuze nad konkrétními možnostmi navrženého hodnocení i diskuze k připravovanému dotazníkovému šetření.

- dotazníkové šetření o povědomí o PRV zahrne cílovou skupinu – „veřejnosti“ - šetření zahrne tyto respondenty:

  - potenciální žadatelé o dotaci z PRV,

  - žadatelé, příjemci,

  - zástupci odborné veřejnosti.

Dotazníkové šetření proběhne u reprezentativního vzorku 200-300 respondentů (síť respondentů zajistí zhotovitel), vzorek musí být rozložen rovnoměrně po celé ČR dle územních jednotek NUTS 2. Konečný výběr a proporcionalita počtu dotazovaných dle příslušnosti k jednotlivým skupinám bude odsouhlasen v rámci Vstupní zprávy.

Minimální struktura otázek dotazníkového šetření je uvedena v poslední části této přílohy. Zhotovitel může měnit pořadí otázek a přidat další doplňující otázky. Výstupem z dotazníkového šetření bude analýza dat a Závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění průzkumu.

- Vyhodnocení celkové činnosti Celostátní sítě pro venkov (dále „CSV“):

- bude představovat desk research – studium podkladových materiálů a dokumentace, věcné pochopení problematiky CSV, tedy studium podkladů a výstupů od zadavatele uvedených výše mezi zdroji. Z uvedeného vznikne výstup – Vstupní zpráva, která bude zahrnovat i přípravu hodnocení dle části Hlavní úkoly evaluace. Zadavateli bude tato zpráva prezentována ve formátu PPT a při jejím prezentování proběhne diskuze nad konkrétními možnostmi navrženého hodnocení i diskuze k připravované fokusové skupině.

- Dále proběhne 2x Fokusová skupina. Jednou změřená na 5-7 účastníků ve skupinové diskusi z cílové skupiny představující partnery CSV na národní/centrální úrovni. A jedenkrát fokusová skupina 5-7 účastníků z regionálních partnerů CSV.  Hlavním obsahem fokusové skupiny bude téma, které na základě vyhodnocení podkladů pro desk research navrhne zhotovitel. Finální scénář pro diskusi a případné další materiály budou schváleny zadavatelem. Odhadovaná doba trvání jedné diskuse je 90 minut. Výstupy z obou částí - desk research i fokusových skupin budou obsaženy v Závěrečné zprávě.

Výstupy z evaluace

- Vstupní zpráva formou PPT. Prezentace a následná diskuse k upřesnění postupu prací na evaluaci.

- Dotazníky pro dotazníkové šetření zaměřené na různé cílové skupiny.

- Scénáře k fokusovým skupinám.

- Průběžné aktuality z probíhající evaluace zasílané e-mailem kontaktní osobě jednou za dva týdny (nebo častěji dle potřeby) ve formátu půl strany A4 textu zahrnujícího aktuální pokrok v realizaci evaluace s případným upozorněním na problémy.

- Anonymizované datasety k dotazníkovému šetření

- Shrnutí z fokusových skupin

- Závěrečná evaluační zpráva obsahující manažerské shrnutí a závěry a doporučení vyplývající z evaluace, praktická doporučení na zlepšení hodnocených komunikačních aktivit a činnosti CSV do budoucna. U dotazníkového šetření také datový výstup ve formátu *xls/*xlsx.

Harmonogram evaluace

| 0.–2. týden | Od nabytí účinnosti smlouvy bude probíhat studium podkladových materiálů a dokumentace, věcné pochopení problematiky. Příprava hodnocení jednotlivých nástrojů. Příprava/úprava dotazníkového šetření a příprava scénářů pro fokusové skupiny. Prezentace Vstupní zprávy. |
| --- | --- |
| 3.–6. týden | Sběr dat (dotazníkové šetření, fokusové skupiny). Informování o průběžných aktualitách a postupu prací. |
| 7.– 11. týden | Zpracování návrhu Závěrečné zprávy |
| 12.– 15. týden | Akceptace Závěrečné zprávy, předání veškerých výstupů zadavateli. Dle termínu a dohody i možná prezentace na zasedání Monitorovacího výboru Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 |

Struktura dotazníkového šetření k Informační a propagační strategii PRV bude obsahovat minimálně tyto otázky:

- Slyšel(a) jste někdy o Programu rozvoje venkova 2014–2020? (Ano/Ne)

- Co Vás napadne, když se řekne „Program rozvoje venkova 2014–2020?“ (Otevřená otázka)

- Znáte nějaký projekt, který byl financován z Programu rozvoje venkova 2014–2020? (Rozhodně ano, Spíše ano, Spíše ne, Rozhodně ne, Nevím)

- Pokud ano, jaký? (Otevřená otázka)

- Víte, že Program rozvoje venkova 2014–2020 je spolufinancován Evropskou unií (EU)? (Ano/Ne)

- Jak hodnotíte přínosy Programu rozvoje venkova v ČR 2014–2020?

  - Pro život obyvatel venkova? (Rozhodně přínosné, Spíše přínosné, Spíše nepřínosné, Rozhodně nepřínosné, Nevím)

  - Pro Váš kraj/region/obec? (Rozhodně přínosné, Spíše přínosné, Spíše nepřínosné, Rozhodně nepřínosné, Nevím)

  - Pro Vás osobně? (Rozhodně přínosné, Spíše přínosné, Spíše nepřínosné, Rozhodně nepřínosné, Nevím)

- Pokud je odpověděl na některou otázku č. 6 „rozhodně ne“, uveďte, prosím, důvod (Otevřená otázka)

- Pokud je odpověď na některou otázku č. 6 „rozhodne ano“, uveďte, prosím, důvod (Otevřená otázka)

- Žádal jste někdy o dotaci z Programu rozvoje venkova v ČR 2014–2020?

  - Ano, žádal a osobně jsem se podílel na zpracování žádosti

  - Ano, ale osobně jsem se nepodílel na zpracování žádosti

  - Ne, nežádal, ale uvažoval jsem o tom

  - Ne, nežádal, ani jsem o tom neuvažoval

- Který zdroj informací o Programu rozvoje venkova v ČR 2014–2020 považujete za nejlepší, pro Vás nejsrozumitelnější? (Pořadí: internet – webové stránky, denní tisk/noviny, časopisy, sociální sítě, přednášky a školení, billboardy a city-lighty, veřejné akce ve Vašem bydlišti/regionu, brožury a letáky, rozhlas, sdružující organizace – svazy, kolegové, známí apod.)

- Znáte webovou stránku www.eagri.cz, eagri.cz/prv nebo www.szif.cz?  (vyberte kterou, možno i více odpovědí)

- Jaké informace o čerpání z Programu rozvoje venkova v ČR 2014–2020 Vám chybějí? (Otevřená otázka)

- Jaká forma podávání informací o zrealizovaných projektech Programu rozvoje venkova v ČR 2014–2020 a politice rozvoje venkova obecně by pro Vás osobně byla nejvhodnější (jinými slovy: kde by Vás nejpravděpodobněji zastihla)? (Otevřená otázka)

Osobní statistické údaje:

- Věk

- Kraj trvalého bydliště

# Příloha 2: Seznam členů odborného týmu

| Jméno, příjmení titul | Pozice v rámci týmu | Vzdělání | Odborná kvalifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník |

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (dále jen „nařízení 2021/2115“) bude v programovém období 2023–2027 vykonávat Celostátní síť pro venkov činnosti a úkoly určené pro národní síť Společné zemědělské politiky.

[1] č. 20. Do jaké míry přispěla technická pomoc k dosažení cílů stanovených v článku 59 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013?

a  č. 21. Do jaké míry přispěla celostátní síť pro venkov k dosažení cílů stanovených v čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013?

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (dále jen „nařízení 2021/2115“) bude v programovém období 2023–2027 vykonávat Celostátní síť pro venkov činnosti a úkoly určené pro národní síť Společné zemědělské politiky.