## KPÚ s upřesněním přídělů
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 465.7 |  |  | 2 až 3 měsíce
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 487.74 |  |  | 3 až 4 měsíce
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 388.35
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0
| Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 77.35
1.4a. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území | ha | 465.7
- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
1.4.b. | Vyhotovení vlastnické mapy | ha | 487.74
1.5. | vyšetření hranic lesních pozemků
| - vyšetření průběhu hranic lesních pozemků, vypracování ZPMZ a potřebných geom. plánů | ha | 77.35
| - stabilizace plastovou značkou | ha | 77.35
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
| - vytyčení pozemků | 100bm | 0
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 0
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání | ha | 465.7
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | Kč
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 465.7
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 388.35
| Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 77.35
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | ha | 16
2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 12
2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 465.7
2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | pare | 2
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
3. | Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a zpracování mapového díla včetně DKM a SPI |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. | Vytýčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | ha | 117 |  |  | do 3 měsíců od výzvy, u DKM zároveň nejpozději do 30.06.2017
stabilizace hranic pozemků
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 465.7
Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a zpracování mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | Kč
3. Mapové dílo a vytýčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | Kč
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | Kč
DPH |  |  |  |  | Kč
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | Kč
1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
2) | vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou
V …………………. dne ………………………...
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
| ………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
| ředitel Pozemkového úřadu Benešov |  | statutární orgán zhotovitele