Dodatek č. 4

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele: 12-2179-0100

č. smlouvy objednatele: 706/2022

“ČS Stranná – rekonstrukce a oprava technologického vybavení”

– zadávací dokumentace do výběrového řízení (ZD) zpracovaná v režimu BIM a pasportizace objektu čerpací stanice v režimu BIM

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele (PM):

zástupce objednatele (TDI):

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Společnost „SHDP + VRV“

Společnost „SHDP + VRV“ založená společností Sweco a.s. a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku, se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, na základě společenské smlouvy ze dne 24. 5. 2022 a plné moci ze dne 24. 5. 2022.

Zastoupená vedoucím společníkem:	Sweco a.s.

sídlo:	Táborská 31,140 16 Praha 4

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:	26475081

DIČ: 	CZ26475081

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

tel.: +420 261 102 242	e-mail: praha@sweco.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu složitějšího projednání a připomínkového řízení v datovém prostředí (BIM – building information management) a pro nemožnost uskutečnění ZVV do požadovaného termínu, nastaveném v dodatku č. 3. Termín se tím prodlužuje o 10 pracovních dní.

Tímto dodatkem se Čl. III. Termíny plnění, a to následovně:

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění části čl. III SoD (ve znění Dodatku č. 3):

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání ZD kompletního technického zpracování (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:  	        nejpozději do 15.09.2023

c)    druhý dílčí plnění – doplnění a zapracování podmínek a stanovisek do ZD, vztahujících

se k vyřešení kabelů mezi ČS a PO.			        nejpozději 3 měsíce po ZVV

d)   předání a převzetí kompletní ZD (4 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

Nové znění příslušné části čl. III SoD:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání ZD kompletního technického zpracování (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:  	        nejpozději do 29.09.2023

c)    druhý dílčí plnění – doplnění a zapracování podmínek a stanovisek do ZD, vztahujících

se k vyřešení kabelů mezi ČS a PO.			         nejpozději 3 měsíce po ZVV

d)   předání a převzetí kompletní ZD (4 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:				v Praze dne:

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					místopředseda představenstva

Povodí Ohře, státní podnik	 		Sweco a.s.

za objednatele

…………………………………….

členka představenstva

Sweco a.s.

za zhotovitele