## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {931c55c5-5001-4601-be27-01127a2af0dd}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 323300 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Nivnička km 6,500-7,200 - odstranění nánosů, oprava nátrží | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 19. 7. 2023 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11 | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Povodí Moravy, s.p., závod Uh. Hradiště - projekce | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Otépka Miroslav | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 323300
| Stavba: | [6 empty] | Nivnička km 6,500-7,200 - odstranění nánosů, oprava nátrží
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 19. 7. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11 |  |  |  |  | Projektant: |  | Povodí Moravy, s.p., závod Uh. Hradiště - projekce |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Otépka Miroslav
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {931c55c5-5001-4601-be27-01127a2af0dd} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Údržba vodního toku | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {58d6c401-40e2-451b-a9be-fcabe596cd79} | {931c55c5-5001-4601-be27-01127a2af0dd} | 2

## 01 - Údržba vodního toku
{58d6c401-40e2-451b-a9be-fcabe596cd79}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nivnička km 6,500-7,200 - odstranění nánosů, oprava nátrží
Objekt:
01 - Údržba vodního toku
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Moravy, s.p., závod Uh. Hradiště - projekce |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Otépka Miroslav |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nivnička km 6,500-7,200 - odstranění nánosů, oprava nátrží
Objekt:
01 - Údržba vodního toku
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11 |  |  | Projektant: | Povodí Moravy, s.p., závod Uh. Hradiště - projekce
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Otépka Miroslav
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nivnička km 6,500-7,200 - odstranění nánosů, oprava nátrží
Objekt:
01 - Údržba vodního toku
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11 |  |  | Projektant: | Povodí Moravy, s.p., závod Uh. Hradiště - projekce
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Otépka Miroslav
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 199.7721 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 199.7721 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.25414 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121151124 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | m2 | 6440 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 595920600
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6440 " dle projektu obce Nivnice na výsadbu lesoparku, s přesunutím na určené okraje skládky |  | 6440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 124253103 | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 do 20 000 m3 | m3 | 6745 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -287403008
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Z hlediska ochrany životního prostředí mohou být stavební práce prováděny od 01.09. do 28.02. kalendářního roku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6745 "viz. kubaturový list |  | 6745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 124253119 | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 2698 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1664484491
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,4*6745 |  | 2698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162253101 | Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m | m3 | 3372.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925420460
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162253101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,5*6745" potřebné přemístění zeminy z nánosů na místa nakládání výkopku |  | 3372.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162253901 | Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky Příplatek k ceně -3101 za každých dalších i započatých 40 m přes 60 m | m3 | 3372.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -484945327
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162253901 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,5*6745" potřebné přemístění zeminy z nánosů na místa nakládání výkopku |  | 3372.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 6745 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2085601716
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6745" po místních komunikacích na určenou skládku obce Nivnice pro výsadbu lesoparku |  | 6745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 6745 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1615980561
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 171103201 | Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu | m3 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990974870
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171103201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1*60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 6745 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27338495
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6745 |  | 6745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 181451121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 6440 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460839934
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4*1610 |  | 6440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 128.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.1288 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 627877932
| VV |  | 6440*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 128.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 181451123 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 | m2 | 6267 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734866450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6267 "viz. kubat. list |  | 6267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 00572474 | osivo směs travní krajinná-svahová | kg | 125.34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.12534 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1623673795
| VV |  | 6267*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 125.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 6440 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 539551564
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4*1610" v usecích, kde bude nutno pojíždět a pracovat na zatravněných plochách |  | 6440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 182151111 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m2 | 6267 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 677055773
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6267 "viz. kubat. list |  | 6267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | R 01 | Příplatek za výkop v mostních profilech | m3 | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1195993551
| VV |  | 120 "celkem po mosty a lávkami, původní opevnění nesmí být narušeno |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | R 03 | Odvoz a uložení všech ostatních odpadů na zařízeních k tomu určených (řízené skládky apod.) v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech) | t | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 446761374
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 168.2385 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 457315812 | Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. vrstvy 150 mm | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 399386957
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457315812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 15 " bet. lože pod opravované dlažby |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 462511370 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | m3 | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.1341 | 153.6538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714545783
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462511370 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,2*60 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 462519003 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | m2 | 288 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120567174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462519003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,8*60 + 1,8*100" urovnání nového i stávajícího záhozu, který je na některých úsecích narušen |  | 288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 465513217 | Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.97232 | 14.5847 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101935347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513217 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 15 " oprava příp. poškozených dlažeb určených investorem |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 31.2795 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 572211111 | Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.48 | 29.6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1633841744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 572241112 | Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.16795 | 1.6795 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1453579839
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572241112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 938901101 | Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek | m2 | 1567 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1995221982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938901101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1567 "viz. kubaturový list, očištění dlažeb od zbytků nánosů |  | 1567 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | t | 199.772 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -585980818
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | R V01 | Zařízení staveniště - všechny náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště | obj. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -143130604
27 | K | R V02 | Geodetické práce během výstavby, dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření apod. | obj. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1496758622
28 | K | R V03 | Vytyčení a ochrana inženýrských sítí a zařízení | obj. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 585729804
29 | K | R V04 | Zajištění plnění povinností BOZP dle platných zákonů, vyhlášek a nařízení ( z. č. 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb., z. č. 251/2005 Sb., z. č. 88/2016 Sb. apod.) | obj. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1121856301
30 | K | R V05 | Uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům + pasportizace komunikací | obj. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -346262278
31 | K | R V06 | Průběžné čištění dotčených komunikací a cest | obj. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 464597046
32 | K | R V07 | Zajištění odpovídajícího dopravního značení a příp. povolení od Policie ČR | obj. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 855911202
33 | K | R V08 | Zpracování povodňového a havarijního plánu | obj. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 360228463
34 | K | R V09 | Zřízení a odstranění příp. potřebných sjízdných ramp z říčního materiálu, potřebné úpravy nájezdů | obj. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -244801545
35 | K | R V10 | Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením a nezbytně nutný odborný ořez větví a křovin, včetně ekologické likvidace, pro umožnění práce stavebních mechanismů | obj. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 355490075
36 | K | R V12 | Poplatek za archeologický dohled (cca 5000 Kč) | obj. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 387562251