Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací a změn závazku ze dne 23.10.2023

VD Vidhostice

Změnový list č. 2_Přehled ZBV cena ZBV

ZL 2 - změna č:

SO 02.1.2 Sanace betonové lávky (oprava)

ZL2_03_M Sanace lávky _vypuštění izolačního nátěru změna č. 1 -21 579,07 Kč

ZL2_03_V Sanace lávky- doplnění bednění a betonu změna č. 1 81 902,70 Kč

ZL2_13_V Sanace lávky_Úprava zábradlí na lávce změna č. 2 50 779,44 Kč

SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

ZL2_11_V Krystalizační nátěr změna č. 3 23 364,46 Kč

ZL2_12_V Spára mezi torkretem a omítkou změna č. 4 4 917,73 Kč

ZL2_14_V Zatěsnění průsaků kolem potrubí DN400 změna č. 5 10 364,10 Kč

SO 02.1.4 Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

ZL2_06_V Zastřešení podesty_oprava uchycení servopohonů změna č. 6 26 284,80 Kč

PS 01.2 Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)

ZL2_08_PS01.2_V Odběrné potrubí DN 250_šoupata změna č. 7 83 250,00 Kč

ZL2_08_PS01.2_M Odběrné potrubí DN 250_sanace šoupat změna č. 7 -36 100,00 Kč

PS 01.3 Závlahové potrubí DN 600 (oprava)

ZL2_08_PS.1.3_V Závlahové potrubí DN 600 - oprava svárů změna č. 8 12 350,00 Kč

PS 01.4 Etážové odběry DN 1000 (oprava)

ZL2_08_PS.1.4_V Etážové odběry DN1000_vícepráce změna č. 9,10,11,12 405 757,60 Kč

ZL2_08_PS.1.4_M Etážové odběty DN1000- méněpráce změna č. 10 -51 128,00 Kč

SO 02.2.3 Česle (oprava)

ZL2_15_V Odtěžení nánosů v okolí věžového objektu změna č. 13 128 070,20 Kč

SO 01.2.1a Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice) -72 487,80 Kč

ZL2_09_M Opatření k zajištění bezpečnosti VD - odpočet hrazení změna č. 14

SOD 18 794 937,54 Kč

dodatek č. 1 86 807,04 Kč

SOD + dodatek č. 1 18 881 744,58 Kč

Změnový list č.2_vícepráce (oprava) 827 041,03 Kč

Změnový list č. 2_méněpráce (oprava) -108 807,07 Kč

Změnový list č. 2_méněpráce (investice) -72 487,80 Kč

Změnový list č. 2_méněpráce -181 294,87 Kč

DODATEK Č. 2 645 746,16 Kč

Celková cena dle dodatku č. 1 19 527 490,74 Kč

Za objednatele: Ing. Miroslava Vondrová Za zhotovitele: Miroslav Doležel Za autorský dozor: Ing. Michal Dvořák

technický dozor investora oprávněn jednat o věcech technických oprávněn jednat o věcech technických

Povodí Ohře, státní podnik AVE-servis, spol. s r.o. HG partner s.r.o.

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Změna stavby č. ZL2_03_M ZL2_změna č. 1_méněpráce_Sanace lávky _vypuštění izolačního nátěru

Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.2 - Sanace betonové lávky (oprava)

Rozpočet: [SO 02.1.2] - Sanace betonové lávky (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: -21 579,07 Kč

DPH: -4 531,61 Kč

Cena s DPH: -26 110,68 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Položky změny stavby č. ZL2_03_M

Rozpočet: [SO 02.1.2] - Sanace betonové lávky (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 02.1.2 Sanace betonové lávky (oprava) -21 579,07

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -21 579,07

18 58562050 malta speciální izolace stěrková cementová pro zvýšení vodonepropustnosti betonu KG -103,575 88,60 -9 176,75

17 711411053 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely

za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací M2 -94,686 120,00 -11 362,32

19 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6

T -0,104 10 000,00 -1 040,00

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Změna stavby č. ZL2_03_V ZL2_změna č. 1_vícepráce_Sanace lávky- doplnění bednění a betonu_

Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.2 - Sanace betonové lávky (oprava)

Rozpočet: [SO 02.1.2] - Sanace betonové lávky (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 81 902,70 Kč

DPH: 17 199,57 Kč

Cena s DPH: 99 102,27 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Položky změny stavby č. ZL2_03_V

Rozpočet: [SO 02.1.2] - Sanace betonové lávky (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 02.1.2 Sanace betonové lávky (oprava) 81 902,70

3 Svislé a kompletní konstrukce 51 600,00

20 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,

jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných

M2 20,640 1 950,00 40 248,00

doplnění bednění 25,8*2*0,4 = 20,640 [A]

21 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,

jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných

M2 20,640 550,00 11 352,00

4 Vodorovné konstrukce 30 283,50

3 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30 M3 4,659 6 500,00 30 283,50

(3.57*25.8*0,13)-(3.57*25.8*((0.1+0.065)/2))+(0,168*0,6*2,815) = 4,659 [A]

998 Přesun hmot 19,20

14 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 0,064 300,00 19,20

zvýšené množství 11,736-11,672 = 0,064 [A]

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Změna stavby č. ZL2_13_V ZL2_změna č. 2_Sanace lávky_Úprava zábradlí na lávce_

Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.2 - Sanace betonové lávky (oprava)

Rozpočet: [SO 02.1.2] - Sanace betonové lávky (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 50 779,44 Kč

DPH: 10 663,68 Kč

Cena s DPH: 61 443,12 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Položky změny stavby č. ZL2_13_V

Rozpočet: [SO 02.1.2] - Sanace betonové lávky (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 02.1.2 Sanace betonové lávky (oprava) 50 779,44

4 Vodorovné konstrukce 1 488,24

22 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 0,702 2 120,00 1 488,24

jedna patka 0,1*0,13=0,013m2, 54patek 0,013*54 = 0,702 [A]

767 Konstrukce zámečnické 49 291,20

24 HZS2131 Úprava noh a patek vyrobeného zábradlí - příprava a zaříznutí na dílně, včetně

manipulace- HZS hod 10,800 464,00 5 011,20

úprava jedné nohy 20 minut 54*0,20 = 10,800 [A]

23 M140310 Kotevní patka z trubky 38x3 mm délky 300 mm, s roznášecím plechem P6-100x130

mm, materiál nerez 1.4031 ks 54,000 820,00 44 280,00

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Změna stavby č. ZL2_11_V ZL2_změna č. 3_Krystalizační nátěr

Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 23 364,46 Kč

DPH: 4 906,53 Kč

Cena s DPH: 28 270,99 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Položky změny stavby č. ZL2_11_V

Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava) 23 364,46

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 032,93

27 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do

spodní stavby kg 44,000 129,00 5 676,00

26 711112053 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr krystalickou

hydroizolací m2 40,980 77,10 3 159,56

"proti vodě" 12,6*0,1 1,260 1,26+6,24+8,65+3,6+21,23 = 40,980 [A]

28 711199095 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena

nebo za horka m2 40,980 3,11 127,45

1,26+6,24+8,65+3,6+21,23 = 40,980 [A]

29 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6

do 12 m t 0,044 1 270,00 55,88

30 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m t 0,044 319,00 14,04

784 Dokončovací práce 14 331,53

25 58124840 Páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm 860,580 3,32 2 857,13

819,6*1,05 = 860,580 [A]

24 784171005 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 5,00 m 819,600 14,00 11 474,40

"proti vodě" 12,6*2 25,200 25,2+124,8+173+72+424,6 = 819,600 [A]

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Změna stavby č. ZL2_12_V ZL2_změna č. 4_Spára mezi torkretem a omítkou_

Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 4 917,73 Kč

DPH: 1 032,72 Kč

Cena s DPH: 5 950,45 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Položky změny stavby č. ZL2_12_V

Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava) 4 917,73

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 165,31

22 63466311R Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm ve svislých plochách polyuretovou

samonivelační hmotou m 21,515 135,00 2 904,53

obvod objektu"(5,52+5,52+6,5+3,975) 5,52+5,52+6,5+3,975 = 21,515 [A]

23 63491111R Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm ve svislé ploše m 21,515 58,60 1 260,78

obvod objektu 5,52+5,52+6,5+3,975 = 21,515 [A]

784 Dokončovací práce 752,42

25 58124840 Páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm 45,182 3,32 150,00

Přepočtené koeficientem množství (5,52+5,52+6,5+3,975)*2*1,05 = 45,182 [A]

24 784171005 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 5,00 m 43,030 14,00 602,42

(5,52+5,52+6,5+3,975)*2 = 43,030 [A]

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Změna stavby č. ZL2_14_V ZL2_změna č. 5_Zatěsnění průsaků kolem potrubí DN400

Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 10 364,10 Kč

DPH: 2 176,46 Kč

Cena s DPH: 12 540,56 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Položky změny stavby č. ZL2_14_V

Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava) 10 364,10

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 362,00

12 985422233 Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6

MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání polyuretano M 1,884 5 500,00 10 362,00

"injektáž kolem potrubí DN400" 2*3,14*0,3 2*3,14*0,3 = 1,884 [A]

998 Přesun hmot 2,10

18 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 0,007 300,00 2,10

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Změna stavby č. ZL2_06_V ZL2_změna č. 6_Zastřešení podesty_oprava uchycení servopohonů

Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 26 284,80 Kč

DPH: 5 519,81 Kč

Cena s DPH: 31 804,61 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Položky změny stavby č. ZL2_06_V

Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 02.1.4 Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava) 26 284,80

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 284,80

27 5487944R Šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M16x250mm - uchycovací kotvy

servopohonů KUS 24,000 213,20 5 116,80

4*6 = 24,000 [A]

25 977151112 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm M 4,800 2 210,00 10 608,00

odvrtání kotev 4*6*0,2 = 4,800 [A]

26 98524111R Vybourání stávajících kotev KUS 24,000 80,00 1 920,00

dočištění otvorů 4*6 = 24,000 [A]

28 985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně

vyvrtání otvoru 4,800 1 800,00 8 640,00

24*0,2 = 4,800 [A]

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Změna stavby č. ZL2_08_PS.1.2_V ZL2_změna č. 7_vícepráce_Odběrné potrubí DN 250_šoupě, oprava potrubí

Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: PS 01.2 - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)

Rozpočet: [PS 01.2] - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 83 250,00 Kč

DPH: 17 482,50 Kč

Cena s DPH: 100 732,50 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Položky změny stavby č. ZL2_08_PS.1.2_V

Rozpočet: [PS 01.2] - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

PS 01.2 Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava) 83 250,00

D6 .-materiál, dodávka: 83 250,00

28 42224922 Šoupátko přírubové víkové lité z uhlíkové oceli S15 111 516 DN 250 ks 1,000 73 500,00 73 500,00

29 POL5 Oprava svárů na potrubních kusech DN 250 kpl 1,000 9 750,00 9 750,00

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Změna stavby č. ZL2_08_PS.1.2_M ZL2_změna č. 7_méněpráce_Odběrné potrubí DN 250_šoupě_odpočet neprovedených prací

Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: PS 01.2 - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)

Rozpočet: [PS 01.2] - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: -36 100,00 Kč

DPH: -7 581,00 Kč

Cena s DPH: -43 681,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Položky změny stavby č. ZL2_08_PS.1.2_M

Rozpočet: [PS 01.2] - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

PS 01.2 Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava) -36 100,00

D3 .-opravy a úpravy: -36 100,00

2 Pol35 .- repase šoupat DN250 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků

- úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkč KUS -1,000 36 100,00 -36 100,00

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Změna stavby č. ZL2_08_PS.1.3_V ZL2_změna č. 8_Závlahové potrubí DN 600 - oprava svárů

Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: PS 01.3 - Závlahové potrubí DN 600 (oprava)

Rozpočet: [PS 01.3] - Závlahové potrubí DN 600 (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 12 350,00 Kč

DPH: 2 593,50 Kč

Cena s DPH: 14 943,50 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Položky změny stavby č. ZL2_08_PS.1.3_V

Rozpočet: [PS 01.3] - Závlahové potrubí DN 600 (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

PS 01.3 Závlahové potrubí DN 600 (oprava) 12 350,00

D6 .-materiál, dodávka: 12 350,00

13 POL5 Oprava svárů na potrubních kusech DN 600 kpl 1,000 12 350,00 12 350,00

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Změna stavby č. ZL2_08_PS.1.4_V ZL_změna č. 9, 10, 11, 12_Etážové odběry DN1000_vícepráce

Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: PS 01.4 - Etážové odběry DN1000 (oprava)

Rozpočet: [PS 01.4] - Etážové odběry DN1000 (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 405 757,60 Kč

DPH: 85 209,10 Kč

Cena s DPH: 490 966,70 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Položky změny stavby č. ZL2_08_PS.1.4_V

Rozpočet: [PS 01.4] - Etážové odběry DN1000 (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

PS 01.4 Etážové odběry DN1000 (oprava) 405 757,60

D5 .-montáže: 26 037,60

8 Pol82 .-montáž kladek táhla (7 ks) SOUBOR 0,571 45 600,00 26 037,60

Viz dílenské dokumentace 2-VID-00 a 4-VID-03, v původní PD označeno jako

kladka, správné označení = vodítko_ZL2_změna č. 11 4/7 = 0,571 [A]

D6 .-materiál, dodávka: 73 480,00

19 POL2 Kanálové šoupě DN 1000 - vytmelení keramickým nátěrem-ZL 2_změna 9 ks 4,000 15 120,00 60 480,00

12 Pol87 .- ocelové svařence - nové kladky táhla, materiál ocel S235JR, povrchová úprava

lm1, životnost H KG 20,000 650,00 13 000,00

Viz dílenské dokumentace 2-VID-00 a 4-VID-03, v původní PD označeno jako

kladka, správné označení = vodítko_ZL2_změna č. 11

D6.1 .-materiál, dodávka: ovládání DN1000 306 240,00

22 POL7 Nové vládací táhlo - část od šoupátka po ovládací stojan_ZL 2_změna 10 KPL 4,000 55 320,00 221 280,00

Ovládací táhlo dle výkresu 2-VID-00, vč. spojovacího kusu (3ks) dle výkresu č. 4-

VID-01 a spodní spojky (4ks) dle výkresu 4-VID-02

Materiál: S235JR

23 POL8 adaptér a spojka - umístění pod servomotorem_ZL2_změna č.12 KPL 4,000 18 600,00 74 400,00

Nutno vyrobit mezikus - z důvodu nemožnosti spojení nového servomotoru s

ovládacím táhlem, oba kusy samec a samec.

Výroba nového adaptéru dle dílenské dokumentace 2-VID-00 a 3-VID-06

Materiál S235JR

Výroba nové spojky dle dílenské dokumentace 2-VID-00 a 3-VID-05

Materiál S235JR

24 POL9 kostka - uchycovací - umístění u uzávěru_ZL 2_změna č. 10 KPL 4,000 2 640,00 10 560,00

Výroba nové kostky dle dílenské dokumentace 2-VID-00 a 4-VID-04

Materiál S355J2+N,

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Změna stavby č. ZL2_08_PS.1.4_M ZL2_změna č.10_méněpráce_Etážové odběty DN1000-odpočet neprovedených prací

Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: PS 01.4 - Etážové odběry DN1000 (oprava)

Rozpočet: [PS 01.4] - Etážové odběry DN1000 (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: -51 128,00 Kč

DPH: -10 736,88 Kč

Cena s DPH: -61 864,88 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Položky změny stavby č. ZL2_08_PS.1.4_M

Rozpočet: [PS 01.4] - Etážové odběry DN1000 (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

PS 01.4 Etážové odběry DN1000 (oprava) -51 128,00

D3 .-opravy a úpravy: -51 128,00

4 Pol78 .- revize a oprava ocelového táhla 4 ks včetně závit. tyčí HOD -2,464 20 750,00 -51 128,00

- dle podrobné specifikace v TZ

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Změna stavby č. ZL2_ZBV 15 ZL2_změna č. 13_Odtěžení nánosů v okolí věžového objektu

Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: SO 02.2.3 - Česle (oprava)

Rozpočet: [SO 02.2.3] - Česle (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 128 070,20 Kč

DPH: 26 894,74 Kč

Cena s DPH: 154 964,94 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Položky změny stavby č. ZL2_ZBV 15

Rozpočet: [SO 02.2.3] - Česle (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 02.2.3 Česle (oprava) 128 070,20

1 Zemní práce 97 926,40

1 122703601

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do

hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40

kPa

M3 156,000 320,00 49 920,00

nános před objektem

27 155135111 Zřízení dočasného hrazení z pytlů plněných pískem m3 10,000 2 520,00 25 200,00

10 = 10,000 [A]

28 155135112 Odstranění dočasného hrazení z pytlů plněných pískem m3 10,000 1 200,00 12 000,00

10 = 10,000 [A]

29 162251101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 156,000 41,40 6 458,40

8*7,5*2,6 = 156,000 [A]

30 162251121

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

m3 20,000 55,40 1 108,00

20 = 20,000 [A]

31 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 20,000 162,00 3 240,00

20 = 20,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 10 000,00

32 R4645111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu - využití původního

kamene m3 20,000 500,00 10 000,00

20 = 20,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 143,80

33 952905131 Vyklizení bahna s vodorovným přemístěním do 10 m m3 10,830 1 860,00 20 143,80

nános ve vtoku, 2 vtoky x délka x šířka x mocnost

2*(1,8*0,85*1,9)

nános ve vtokové komoře, 2 komory x délka x šířka x mocnost

2*(1,2*1,1*1,9) (2*(1,8*0,85*1,9))+(2*(1,2*1,1*1,9)) = 10,830 [A]

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Změna stavby č. ZL2_09_M ZL2_změna č. 14_méněpráce_Opatření k zajištění bezpečnosti VD_odpočet hrazení

Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: SO 01.2.1a - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice)

Rozpočet: [SO 01.2.1a] - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: -72 487,80 Kč

DPH: -15 222,44 Kč

Cena s DPH: -87 710,24 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0)

Položky změny stavby č. ZL2_09_M

Rozpočet: [SO 01.2.1a] - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 01.2.1a Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice) -72 487,80

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -72 487,80

33 AGR 03.01.01 M+D Mobilní hrazení z hliníkových hradidel 90/165 dl. 3,575 m s bočním vedením z

profilů z nerezavějícíc oceli, včetně dodávky veškerého potřebného materiálu, v M2 -2,772 26 150,00 -72 487,80

-2.1*1.32 "D.6 Protipovodňová opatření - hrazení vstupních vrat k servomotorům,

sestava 3; délka x výška__