Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		139200001

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Marcel Chmelík, DiS., vedoucí oddělení realizace investic

Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 			70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Zápis v obchodním rejstříku:	……………..

Bankovní spojení:		……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Hradištko, oprava jezových polí“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací jednostupňovou (DSJ) vypracovanou v roce 2022 společností AQUATIS a.s., se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Oldřich Neumayer, CSc. (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 50 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

VD Hradištko, oprava jezových polí

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Zhotovitel vypracuje výrobně dodavatelskou dokumentaci v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských výkresů a technologických postupů.

  - Zhotovitel při provádění prací bude postupovat dle Metodického pokynu stanovení technických a kvalitativních požadavků protikorozní ochrany vypracovaný společností SVÚOM s.r.o., Praha 7 s platností od 01.01.2018.

  - Práce budou probíhat pod ochranou provizorního hrazení v zahrazeném prostoru v nadjezí příslušného jezového pole. Po dobu realizace prací bude z provozu odstaveno vždy pouze jedno jezové pole. Zahrazení a odhrazení jezového pole zajistí objednatel v souladu s manipulačním řádem vodního díla, asistenci potápěčů zajistí zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel písemně vyzve objednatele ve lhůtě 14 dnů k zajištění zahrazení případně odhrazení příslušného jezového pole a objednatel zahrazení či odhrazení příslušného jezového pole zajistí.

  - Zahrazení příslušného jezového pole proběhne až po průchodu velkých vod (tání sněhu), zpravidla v dubnu – květnu příslušného kalendářního roku, odhrazení proběhne nejpozději do konce listopadu příslušného kalendářního roku. Práce nebudou prováděny v zimním období, neboť v zimním období musí být provoz vodního díla zachován v plném rozsahu bez omezení a všechna jezová pole musí být odhrazena.

  - Zhotovitel zajistí, že při přípravě povrchu ocelové konstrukce před aplikací nátěrového systému bude použito ekologicky nezávadné tryskací médium a aplikována technická opatření, zajišťující zamezení znečištění povrchové vody ve vodním toku tryskacím médiem či zbytky starých nátěrů (clony, plachty, odsávání apod.). Zhotovitel zajistí, že bude dbát na minimalizaci spadu uvolněných částic starých nátěrů a tryskacího materiálu do vody a zabrání jejich unášení proudem použitím norné stěny, krycích plachet či jiného odpovídajícího způsobu. Zhotovitel před zahájením prací předloží zpracovaný předpis z hlediska ochrany životního prostředí, který bude obsahovat popis nakládání s použitým tryskacím médiem včetně doložení certifikátu tryskacího média splňujícího podmínku nezávadnosti z hlediska životního prostředí, popis nakládání s obaly od nátěrových hmot, popis likvidace zbytků nátěrových hmot a ředidel a popis způsobu vedení záznamů o nakládání s chemickými látkami.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: duben - květen 2024.

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2027.

  - Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet níže uvedený časový postup prací:

- dokončit levé jezové pole nejpozději do 30.11.2025

- dokončit střední jezové pole nejpozději do 30.11.2026

- dokončit pravé jezové pole nejpozději do 30.11.2027

Objednatel si vyhrazuje právo po předchozí dohodě se zhotovitelem a provozovatelem změnit tento časový postup prací.

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

  - Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

- Bankovní záruka

6.1	Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 03. 2022. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

- Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný dne 15. 06. 2022 Městským úřadem Nymburk, Odbor životního prostředí pod č.j.: MUNYM-100/46283/2022/Kra.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 4., 5.,7., 8.,

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy – body 10., 13., 14., 15., 16., 17,. 18.,

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. d) Inženýrské sítě – bod 20.,

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky –  body 35., 38., 44.,

- Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. b), c), f), g), h), i),

- Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4.

  - Smluvní strany se dohodly, že článek 4.3. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby bude součástí smlouvy v následujícím znění:

Zahájením realizace díla je, pro potřeby Smlouvy, protokolární předání a převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje zaslat zhotoviteli výzvu dle čl. 4.4. těchto obchodních podmínek do 30 dnů od písemného oznámení zhotovitele objednateli, že je připraven převzít staveniště. V případě, že zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště ani do 6 měsíců od zaslání oznámení objednateli dle předchozí věty, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že zhotovitel nezaslal objednateli písemné oznámení, že je připraven převzít staveniště, do 31.12.2024, bude taková skutečnost považována za hrubé porušení smlouvy, pro které je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit veškeré své nároky z bankovní záruky.

  - Smluvní strany se dohodly, že článek 2.3. odst. 19 Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby bude součástí smlouvy v následujícím znění:

Zhotovitel před zahájením prací provede pasportizaci stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství (ploty, zpevněné plochy, výsadba apod.) a popíše jejich technický stav a zdokumentuje veškerá patrná poškození. Zhotovitel na sebe přebírá plnou odpovědnost a zavazuje se poskytnout veškerou potřebnou součinnost (předložením pasportů či dalších dokumentů a důkazů) v případě uplatňování nároků na náhradu škody vznesených ze strany majitelů či uživatelů dotčených pozemků. Této skutečnosti přizpůsobí rozsah a podrobnost pasportizace. Součástí předmětu plnění díla bude provedení opatření vyplývajících ze stanovisek dotčených vlastníků nemovitostí – např. úprava vjezdů, plotů, opěrných zídek, vrat, zpevněných ploch – dotčené plochy budou uvedeny do předchozího stavu včetně obnovy trávníků a případné náhradní výsadby.

  - Smluvní strany se dohodly, že článek 7.2. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby bude součástí smlouvy v následujícím znění:

Bankovní záruka zajišťuje dodržení všech smluvních závazků, kvality a termínů provedení díla. Zhotovitel předloží objednateli originál bankovní záruky nejpozději v den podpisu Smlouvy. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případě, kdy zhotovitel poruší svou (své) povinnosti vyplývající ze Smlouvy, obchodních podmínek nebo právních předpisů, nebude-li dodržena kvalita díla či termín provedení díla a objednateli z takového porušení vznikne právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy, vydání bezdůvodného obohacení nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění, ať již sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, které zhotovitel na výzvu objednatele neuhradí.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

- Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ing. Marián Šebesta						jméno oprávněné osoby

generální ředitel						              funkce

podepsán elektronicky 					   podepsán elektronicky