Morava, Tlumačov – ochranná hráz

#### Předmět dokumentace

Předmětem plánované stavby je vybudování protipovodňových opatření v předmětné lokalitě v levobřežním inundačním území od řeky Moravy a rovněž od říčky Mojeny při okraji zástavby obce Tlumačov. Protipovodňová opatření budou dle návrhů situována v trase souběžné s říčkou Mojenou a jejími levobřežními přítoky, tzv. Hlavničkou na dolním konci a jejím druhým levobřežním přítokem - Hájskou příkopou na horním konci.

### ÚDAJE O ŽADATELI

Povodí Moravy, s. p.

Se sídlem:			Dřevařská 11, 602 00, Brno

IČ:				708 90 013

DIČ:				CZ70890013

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:		Ing. Jana Burdová

### ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Dopravoprojekt Brno a. s.

Se sídlem:			Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČ:				463 47 488

DIČ:				CZ46347488

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

Zastoupené:			Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:		Ing. Aleš Trnečka, MBA

ve věcech technických:		Ing. Vladimír Navrátil

Zpracovatelský útvar:				ateliér č. 1; ředitel ateliéru Ing. Vladimír Navrátil

Hlavní inženýr projektu:				Ing. Petr Husák, Dopravoprojekt Brno, a.s.

Telefon: +420 549 123 162

Mobil: +420 730 166 337

Email: petr.husak@dopravoprojekt.cz

autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – č. a. 1005170

Projektanti vodohospodářských objektů: 	Ing. Petr Husák, Dopravoprojekt Brno, a.s.

Ing. Gabriela Zelíková, Dopravoprojekt Brno, a.s.

Projektanti železobetonových objektů: 		Ing. Petr Gottwald, Dopravoprojekt Brno, a.s.

Projektant dopravních staveb:			Ing. Pavel Krejčí, Dopravoprojekt Brno, a.s.

## PRÁCE NUTNÉ PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ

#### Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP

Projektová dokumentace pro stavební povolení byla dokončena v říjnu roku 2017. Poté byla tato dokumentace projednána v rámci inženýrské činnosti projektanta. Vzhledem k nesouladu DSP s vydaným územním rozhodnutím, nebyl vydán obecným stavebním úřadem souhlas dle §15 odst. 2 stavebního zákona (příloha č. 1). Je tedy nezbytné zajistit změnu územního rozhodnutí vč. zajištění příslušné projektové dokumentace. Změna územního rozhodnutí se bude týkat stavebních objektů:

SO 109	Úprava uložení vodovodu pod zdí SO102

SO 203.1 Přeložka vodovodu podél hráze SO 203

SO 113 Úprava výšky vzdušného vedení VN v místě křížení hráze SO101

SO 212 Úpravy výšek vzdušných vedení VN v místě křížení hrází SO203 a SO206

Přeložky PVSEK u SO 102 a 302.

Nedá se však vyloučit, že v zájmovém území proběhnou další změny, na které bude muset projektant DÚR reagovat.

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude muset být aktualizována na základě nově zpracované DÚR a vydané změny územního rozhodnutí. Po vypršení přechodného období bude nutná aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení dle novelizace vyhlášky 499/2006 v platném znění.

V rámci aktualizace projektové dokumentace bude nezbytné aktualizovat také průzkumné práce a podklady. Předpokládáme tento rozsah:

- geodetické zaměření

- dendrologický průzkum

#### Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení

Projektant zajišťoval v rámci SOD kompletní inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení. Vyjádření správců stávající technické infrastruktury (správců inženýrských sítí) bylo zajišťováno již v průběhu prosince roku 2016 do konce roku 2017. Od listopadu 2017 do září 2018 projektant zajišťoval vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS). Většina těchto vyjádření byla do DSP zapracována. Přehled je uveden v příloze č. 2.

Po zajištění nové DÚR a změny územního rozhodnutí musí být aktualizována kompletní inženýrská činnost provedená v rámci DSP. Přehled kompletní inženýrské činnosti v rámci DSP včetně platnosti jednotlivých stanovisek je uveden v příloze této závěrečné zprávy.

V rámci aktualizace inženýrské činnosti musí být dále provedeny tyto práce:

- případná aktualizace všech vyjádření (platnost je uvedena v přehledu v příloze č. 2)

- zajištění podpisu smluv o přeložkách stávajících inženýrských sítí mezi investorem a správci příslušných inženýrských sítí (E.On Distribuce, a.s., Cetin, GasNet, s.r.o, Moravská vodárenská, a.s.,)

- majetkové vypořádání, specifikované ve vyjádřeních DOSS (Obec Tlumačov, ŘSD ČR, Správa Zlín, SŽDC, s.o., ŘSZK p.o., KÚZK, Odbor dopravy a silničního hospodářství)

- zajištění povolení ke kácení

#### Majetkoprávní vypořádání

Projektant zajišťoval majetkové vypořádání odděleně na trvalý a dočasný zábor. Stavebním záměrem je celkem zasaženo 53 subjektů na trvalý zábor a 30 subjektů na dočasný zábor. Projektant zajistil 28 ks smluv na trvalý zábor a 8 ks smluv na dočasný zábor. V souladu s dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo  projektant zajistil aktualizaci nezajištěných smluv vč. aktuální situace se zobrazením platného katastru. Projektant během své činnosti na majetkoprávním projednání nashromáždil několik vyjádření majitelů zasažených pozemků a dalších poznatků, které jsou souhrnně uvedeny v zápisu z VV č. 13, který je uveden v příloze č. 3. Největší problém předpokládáme v zajištění souhlasů u pozemku parc. č. 1857/1, který je ve spoluvlastnictví 170 subjektů. Dále se nedá vyloučit uplatnění vyvlastnění u majitelů pozemků, u kterých projektant nezajistil podpis smlouvy.

#### Povinné přílohy žádosti o stavební povolení

Stavební povolení dle §15 vodního zákona bude vydáváno na stavební objekty, které jsou vodním dílem. Společně s projektovou dokumentací musí být součástí podání povinné přílohy specifikované v příloze č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Po zajištění změny územního rozhodnutí a aktualizaci projektové dokumentace pro stavební povolení je třeba zajistit tyto přílohy:

- nové územní rozhodnutí

- souhlas obecného stavebního úřadu dle § 15 SZ s aktualizovanou DSP

- doklad prokazující vlastnické právo k pozemkům

- plán kontrolních prohlídek stavby dle aktualizované DSP

- zpráva o splnění požadavků dotčených orgánů dle aktualizované inženýrské činnosti

- aktualizovaná závazná stanoviska a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

## PRÁCE NUTNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ DALŠÍHO STUPNĚ DPS

Aktualizovaná projektová dokumentace pro stavební povolení bude podkladem pro zpracování dalšího stupně DPS. Součástí DPS musí být upozornění, že hlavně v případě ŽB konstrukcí, bude třeba zajistit zhotovitelem realizační dokumentaci stavby RDS.

Po dodatečném projednání technického řešení doporučujeme projednat zapracování těchto připomínek a doporučení, které nebudou mít vliv na vydanou změnu územního rozhodnutí a stavební povolení:

Stavební objekty:

SO 101  -  	Ochranná hráz na PB Hlavničky

- do rozpočtu zvážit doplnění pročištění koryta Hlavničky

- zvážit umístění patního drénu tak, aby odvodňoval také přilehlou cestu SO 107

- zvážit výhody a nevýhody změny výplně geobuněk

- zvážit zvětšení mocnosti zpevněné části koruny ochranné hráze

SO 102  -	Ochranná zeď na PB Hlavničky u ČS2 (krátce pod silnicí I/55)

- upravit opevnění na návodním líci zdi pro lepší průchodnost

SO 102.1  -	Odstranění silnice I/55 v místě SO 102

SO 102.2  -	Odstranění silnice I/55 v nutném rozsahu pro provedení SO 102

- upřesnění skladby odstraněné vozovky ve spolupráci s ŘSD ČR

SO 103  -	Ochranná hráz na PB Hlavničky mezi silnicí I/55 a žel.tratí

- viz. SO 101

SO 103.1 -	Ochranná hráz na PB Hlavničky mezi silnicí I/55 a žel.tratí –napojení na těleso žel.

SO 104  -	Hrázová propust DN800 v hrázi SO101 v km 0,038

- zvážit výhodnost prodloužení propusti až za zvýšenou niveletu cesty SO 107 a SO 108

SO 105  -	Úprava uložení vodovodu pod hrází SO101

*SO 106  -	Úprava uložení plynovodu pod hrází SO101

SO 107  -	Přístupová cesta podél hráze SO101

- zvážit navýšení nivelety cesty oproti původnímu terénu

- zvážit navýšení mocnosti zpevnění

SO 108  -	Přístupová cesta podél hráze SO201

- zvážit navýšení nivelety cesty oproti původnímu terénu

- zvážit navýšení mocnosti zpevnění

SO 109  -	Úprava uložení vodovodu pod zdí SO102

SO 110  -	Úprava uložení výtlaku kanalizace pod zdí SO102

SO 111  -	Hrázová propust pod hrází SO103

*SO 112  -	Úprava výšky vzdušného vedení VN v místě křížení hráze SO 101

*SO 113  -	Úprava výšky vzdušného vedení VN v místě křížení hráze SO101

SO 114  -	Mobilní čerpací stanice

SO 115  -	Mobilní hrazení u podjezdu pod železniční tratí

*SO 116  -	Úprava uložení plynovodu pod zdí SO102

SO 201  -	Zvýšení ochranné hráze na LB Mojeny (u dostihové dráhy)

- zvážit úpravu rozšíření koruny v oblouku u přechodu na SO 101

- dosypání vhodnou zeminou mezi sjezdy na návodní straně tak, aby zde nevznikalo bezodtoké místo

- zvážit umístění patního drénu tak, aby odvodňoval také přilehlou cestu SO 107

- zvážit výhody a nevýhody změny výplně geobuněk

- zvážit zvětšení mocnosti zpevněné části koruny ochranné hráze

SO 202.1  -	Stavidlový objekt č.1 na Mojeně

- podrobnější zpřesněné řešení spodní stavby vč. těsnících prvků

- upřesnění použitého zábradlí a provizorního hrazení

- upřesnění umístění dilatačních spár

SO 202.2 - 	Stavidlové uzávěry pro stavidlový objekt č.1

SO 203  -	Zvýšení ochranné hráze na PB Mojeny v úseku pod silnicí do Kvasic

- zvážit výhody a nevýhody změny výplně geobuněk

- zvážit zvětšení mocnosti zpevněné části koruny ochranné hráze

- upřesnění technického řešení v místě přechodu výtlačného potrubí přes hráz vč. detailního řešení samotného výustního objektu výtlačného potrubí

SO 203.1  -	Přeložka vodovodu podél hráze SO 203

SO 203.2  -	Napojení hráze SO 203 na silnici II/367

SO 204  -	Ochranná zeď kolem stavení nad silnicí II/367 - do Kvasic

- detailní řešení těsnění pracovních a dilatačních spár

SO 204.1  -	Odvodnění silnice II/367

SO 205  -	Cesta podél ochranné zdi SO204 nad silnicí II/367

- zvážit navýšení mocnosti zpevnění

SO 206  -	Zvýšení ochranné hráze na PB Mojeny v úseku pod Hájskou příkopou

- zvážit úpravu rozšíření koruny v oblouků

- zvážit výhody a nevýhody změny výplně geobuněk

- zvážit zvětšení mocnosti zpevněné části koruny ochranné hráze

SO 207.1  -	Stavidlový objekt č.2 na Mojeně – pod Hájskou příkopou

- podrobnější zpřesněné řešení spodní stavby vč. těsnících prvků

- upřesnění použitého zábradlí a provizorního hrazení

- upřesnění umístění dilatačních spár

SO 207.2 - 	Stavidlové uzávěry pro stavidlový objekt č.2

SO 208  -	Přeložka vodovodu podél hráze SO201 a úprava jeho uložení v křížení hráze

*SO 209  -	Úprava uložení telekomunikačních kabelů pod hrází SO206

*SO 210  -	Úprava uložení plynovodu pod hrází SO201

*SO 212  -	Úpravy výšek vzdušných vedení VN v místě křížení hrází SO203 a SO206

SO 301  -	Ochranná hráz na LB Hájské příkopy pod silnicí I/55

- zvážit úpravu rozšíření koruny v oblouků

- zvážit výhody a nevýhody změny výplně geobuněk

- zvážit zvětšení mocnosti zpevněné části koruny ochranné hráze

SO 302  -	Ochranná zeď na LB Hájské příkopy mezi silnicí I/55 a žel.tratí

SO 302.1 -	Ochranná zeď na LB Hájské příkopy mezi silnicí I/55 a žel.tratí –napojení na těleso žel.

SO 302.2 -	Odstranění silnice I/55 v místě SO 302

SO 302.3  -	Odstranění silnice I/55 v nutném rozsahu pro provedení SO 302

*SO 304  -	Přeložka nadzemního vedení VN na LB Hájské příkopy pod silnicí I/55

SO 305  -	Zpevnění cesty podél Hájské příkopy pod silnicí I/55

SO 01  -	Vegetační doprovod

SO 02  -	Úpravy příjezdových cest k obvodu staveniště

SO 03  -	Rekultivace dotčených rolí v obvodu staveniště – pod silnicí na Kvasice

SO 04  -	Rekultivace dotčených rolí v obvodu staveniště – nad silnicí na Kvasice

Provozní soubory:

PS 203  -  	 Povodňová čerpadla k ČS1

PS 302  -  	 Povodňové čerpadlo k ČS3

*SO ... není předmětem stavebního řízení

## CHRONOLOGICKY SEŘAZENÉ ČINNOSTI NUTNÉ PRO REALIZACI ZÁMĚRU

- zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí se zohledněním připomínek z DSP

- zajištění změny územního rozhodnutí, nebo nového územního rozhodnutí

- aktualizace dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti

- zajištění majetkoprávního vypořádání vč. aktualizace záborového elaborátu

- zajištění pravomocného stavebního povolení

- zpracování PD pro provádění stavby se zapracováním podmínek SP a případných doplňkových průzkumných prací

- výběr zhotovitele stavby

- realizace stavby

Podrobný popis jednotlivých činností je uveden v textu viz. výše.

Leden 2019, Brno

Ing. Petr Husák, HIP

PŘÍLOHA Č. 1

PŘÍLOHA Č. 2

PŘÍLOHA Č. 3

| Téma: | Majetkoprávní situace | Stupeň: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | PM, Dřevařská 11 | Datum: |  | 4.12.2017 |
| Účastníci: | Zelíková, Křivanová |  |  |  |
| Zapsal: | Zelíková | Datum: |  | 6.12.2017 |

Smlouva o budoucí kupní smlouvě (trvalý zábor)

ke dni 4.12. 2017 -  je uzavřeno 27 smluv

Obec Tlumačov

Hinková Pavlína, Sokolská 98, Tlumačov, 763 62

Skopal-Procházka Michal

Skopal-Procázková Martina

Plementářské služby

Matěj Sácký

SJM Brázdilovi

SJM Nehodovi, Metlov 141, 763 62 Tlumačov

Ladislav Vaňhara

Jaromíra Janišová - opatrovník p. Janoštíková

Hlučínská zemědělská a.s.

Mirosalv Jurča, Újezdec, 687 34 Uherský Brod

Petr Jurča, Újezdec, 687 34 Uherský Brod

Jaromíra Jurčová, Újezdec, 687 34 Uherský Brod

František Kel

Nikol Kelová

Pavel Kutra

Božena Melichárková; K.Čapka 1199, 765 02 Otrokovice

Lukrom

Milada Sukupová

Hořňáková Josefa

Antonie Humenská, U Trojice 862, 76362 Tlumačov

Vrána Miloslav

Zelenáková Danuše

Ohnutek Jiří, Březolupy 33, 687 13

Hlučínská zemědělská a.s., Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava

Anna Petříková, Nám. Komenského 29, 763 62 Tlumačov

Všem majitelům, kteří nereagovali a nejsme s nimi v kontaktu, byl zaslán dopis s opětovnou prosbou k jejich vyjádření k zaslaným smlouvám. Dne 17.8.2017.

Mirosalv Jurča, Újezdec, 687 34 Uherský Brod

Petr Jurča, Újezdec, 687 34 Uherský Brod

Jaromíra Jurčová, Újezdec, 687 34 Uherský Brod

Marie Ledererová, Jiříčkova 281/8, Olomouc, Lazce, 772 00

Anna Petříková, Nám. Komenského 29, 763 62 Tlumačov

Bio VEt, třída 3. května 325, Malenovice, 76302 Zlín

Antonín Blažek, Tyršova 1071, Malenovice, 763 02 Zlín

Ondřej Samohýl; Pastrnkova 691/19, Zábrdovice, 61500 Brno

Petr Samohýl, Petržílova 3305/21, Modřany, 14300 Praha 4

Jaroslav Fuksa, č. p. 26, 75111 Sušice

Mičková Jaroslava; Gajdošova 2159/36b, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Holubcová Jana, Jasenická 512, Vsetín, 755 01

Dne 16.10.2017 jsme se pokusily majitele zastihnou na jejich adresách a to:

Jaromíra Janišová - opatrovník p. Janoštíková

Mirosalv Jurča, Újezdec, 687 34 Uherský Brod

Petr Jurča, Újezdec, 687 34 Uherský Brod

Jaromíra Jurčová, Újezdec, 687 34 Uherský Brod

Bio VEt, třída 3. května 325, Malenovice, 76302 Zlín

Antonín Blažek, Tyršova 1071, Malenovice, 763 02 Zlín

Toho dne byla opětovně podepsána smlouva s p. Janoštíkovou, jelikož se dříve zaslané smlouvy nebyly k nalezení.

Od předchozího jednání bylo zjištěno, že v průběhu podpisu smluv u PM byly ztraceny smlouvy majitelů – Ohnutek, Melichárková, Lukrom – náhradu smluv si zajistí PM samo.

Majitelé J. Koryčánková, H. Petrová, V. Vlček – zaslali dopis s vyjádření, že jejich smlouvy uzavřené před lety jsou platné. I když jsme nalezly dopisy kterými od smlouvy odstupují, PM na tyto dopisy žádným způsobem před lety nereagovalo.

Majitel Českomoravský štěrk – majitel upozornil na předchozí jendání v PM a vyřazení pozemku z trvalého záboru. Bylo vyhověno na pozemku bude pouze dočasný zábor – zaslána nová smlouva.

Majitelka V. Řeháčová – byla nalezena smlouva u PM, platná. Odmítla podepsat novou.

Majitelka M. Zbořilová – byla zaslána smlouva, kde z důvodu možné odchylky katastru byl trvalým záborem zasažen i její pozemek. Požaduje 500 000 Kč. Od obce bylo získáno přesné zaměření pozemku a trvalé dotření je vyloučeno. Byla zaslána nově Smlouva o souhlasu s provedením stavby.

Majitelka V. Vaňharová – žije v Itálii, komunikovali jsme se sestrou, která potvrdila přeposlání smluv do Itálie. Bez reakce. Podařilo se nám získat email, kde byla majitelka požádána o zaslání smluv čí s poskytnutí telefonu – bez reakce.

Majitelka V. Horáková -  s majitelkou e komunikovalo, požadovala úpravu smlouvy. Smlouva byla upravena a znovu zaslána -  nedaří se nám s ní, ale od té doby spojit.

Majitel J. Fialka – PM nemůže splnit jeho požadavky ke smlouvě. Uzavření smlouvy na pozemky dotčené trvalým záborem bylo předáno Obci. PM bude s majitelem uzavírat pouze smlouvu o souhlasu s provedením stavby (dočasný zábor).

Stejně řešení – Králová, Ešlerová

Majitel  Bio Vet  - majitel nereaguje. Dne 16.10.2017 jsme se pokusily majitele zastihnout na známé adrese – nepodařilo se. Firma má na adrese pouze poštovní schránku. Podařilo se nám získat email na jednatele společnosti p.Štěpánek. Byl zaslán email na který zatím nereaguje.

Majitel A. Blažek – na zaslané smlouvy nereagoval. . Dne 16.10.2017 jsme se pokusily majitele zastihnout na známé adrese – nepodařilo se. Smlouvy byly předány jeho snaše, na adrese nežije. Poté se majitel ozval telefonicky, požaduje 400Kč/m2.

Majitel Lam-plast – majitel pozemek odmítá prodat. Soukromě si domlouvá výměnu pozemku s SPÚ. S majitelem komunikujeme.

Majitel O. Samohýl – na zaslané smluvy a dopis nereaguje. Dne 23.11.2017 jsme se ho pokusili zastihnout na adrese- nepodařilo se.

Majitel P.Samohýl - na zaslané smluvy a dopis nereaguje.

Majitelé Skopalovi – odmítají smlouvy podepsat

Majitelé Stokláskovi - odmítají smlouvy podepsat

Majitelka M.Pečeňová -  komunikujeme telefonicky, přislíbila podpis smluv. V současnosti je v nemocnici.

Majitel J. Vaculík – komunikovali jsme telefonicky, přislíbil podpis, ale smlouvy zatím nedorazili. V posledních týdnech se nám ho nedaří telefonicky kontaktovat.

Majitel J. Fuksa - na zaslané smlouvy a dopis nereaguje.

Majitelka J.Mičková – na zaslané smlouvy a dopis nereaguje.

Majitelka J. Holubcová - na zaslané smlouvy a dopis nereaguje.

Smlouva o souhlasu s provedením stavby (dočasný zábor)

# Dne 22.11.2017 byly zaslány smlouvy majitelům pozemků dotčených dočasným zábore:

Obec Tlumačov

VaK Zlín

Obec Kvasice

Moravská vodárenská

Slovák Jan

Jonášek Miroslav

Molák Antonín

Lačík Josef

Samohýl ladislav

Páral václav

Jonášková Ludmila

Lačíková Anežka

Moláková zdeňka

Kristýnková Romana

Pokorný Richard

Novotný jaroslav

Fajgarová Růžena

Humenská Antonie

Paďour Ladislav

Ondruchová Jana

Válek Miroslav

Navrátilová Marie

Slovák Jan

Vaculík Antonín

Vybíral Jiří

Skácel Vladimír

Cibulková Magdaléna

Paďour Pavel

Králová Daniela

Strouhal František

# Zpětně jsme byli kontaktováni p. Ing. Slovákem, kterému přišla smlouva M.Navrátilové. Zjistili jsme, že p. Navrátilová zemřela více něž před 20 lety. Na adrese  žije nyní p. Slovák a není majitelem dotčeného pozemku. Zřejmě pozemek byl zapomenut v dědickém řízení.

# Zpětně jsme byli kontaktováni vnukem manželů Lačíkových a bylo nám řečeno, že majitelé zemřeli přibližně před 30 lety a na pozemek bylo zapomenuto v dědickém řízení. Vnuk dědické řízení nemá v plánu aktualizovat.

# Zpětně jsme byli kontaktováni dcerou pana L.Samohýla, že otec zemřel a v dědickém řízení se na tento pozemek zapomnělo.

# Majitelé Fajgarová, Válek odmítají podepsání smlouvy o souhlasu s provedením stavby na pozemek PK 1614.

# Na tento problém s pozemky, na kterých je nově umístěny sloupy VN, jsme upozorňovali již na začátku projektu. Tyto pozemky nebyly zahrnuty v záboru, a nepodařilo se nám dohledat nějakou komunikaci s majiteli. Paní Fajgarová nám sdělila informaci, že ji nikdo v minulosti nekontaktoval a neseznámil s plánovaným dotčením.

# Při jednání s p. Veselovským z Obce Tlumačov, jsme byli upozorněni na chybu ve smlouvě o souhlasu s provedením stavby a to v záhlaví smlouvy (číslo smlouvy prodávajícího a kupujícího) tuto smlouvy jsme opravily a zaslali zpět k podpisu. Po kontrole vzoru zaslaném PM je tato chyba. Tedy všechny smlouvy na dočasný zábor mají tuto chybu.