Dodatek č. 6

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:		121122A (N 27/21)

Číslo smlouvy objednatele: 	708/2021

Název díla: 		VD Kryry - předprojektová příprava - generální projektant

- SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 	AQUATIS a.s.

sídlo: 	Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zastoupený:

zástupci ve věcech technických:

IČO: 	46347526

DIČ: 	CZ46347526

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen „zhotovitel“)

*) Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.07.2021.

K uzavření dodatku č. 6 se přistupuje na základě následujících skutečností:

Hráz vodního díla bude zakládána ve složitých IG poměrech. Z analýz vyplývá, že návrh hráze a funkčních objektů se bude muset vypořádat s nepříznivými skutečnostmi, které vyplývají ze zastižených IG poměrů.

Geologické podmínky a s nimi související úpravy tvaru hráze mají zásadní vliv na situování a technické řešení funkčních objektů hráze i všech dalších objektů, které s hrází prostorově a funkčně souvisí, včetně provozního střediska, dopravního řešení v prostoru hráze a dalších souvislostí. Jejich návrh bude nutné přizpůsobit vybranému technickému řešení hráze a funkčních objektů, bez ohledu na to, že jejich technické řešení již bylo projednáno a bylo součástí předchozích dílčích výstupů.

Nutnost nejdříve stabilizovat technickou koncepci přehradní hráze a funkčních objektů a následně přizpůsobit související stavební objekty vede k situaci, že některá dílčí plnění nebude možné ukončit v termínu 30.11.2023 dle platné smlouvy o dílo.

Zhotovitel s uvedenými skutečnostmi Objednatele podrobně seznámil na pracovním jednání.

Navrhované změny nemají vliv na rozsah, kvalitu a dodržení postupových termínů přípravy záměru VD Kryry.

Dodatek č. 6 mění následující:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dodatkem č. 6 se mění dílčí termíny plnění:

| Označení | Dílčí výstup | Původní předání dílčího výstupu | Nové předání dílčího výstupu |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.1 | Dokumentace fáze 1 VD Kryry - koncept výsledného řešení VH část | XI.2023 | I.2024 |
| A.1.2 | Dokumentace fáze 1 VD Kryry - koncept výsledného řešení - dopravní část | XI.2023 | I.2024 |
| C.2.5.2 | Etapová zpráva posouzení stability navrženého tělesa hráze (včetně proudění a průsakové křivky v různých režimech provozu). | XI.2023 | I.2024 |
| C.2.5.6 | Závěrečná zpráva geotechnických modelů pro těleso hráze a zátopy pro vybranou variantu řešení. | XI.2023 | I.2024 |
| D.3.4 | Zpracování podkladů a vymezení území ohroženého zvláštní povodní VD Kryry | XI.2023 | XII.2023 |
| H.1 | Vizualizaci výsledného řešení – koncept včetně 3D modelů, statické snímky | XI.2023 | I.2024 |

Ostatní navazující termíny dílčích plnění ani závěrečný termín prací nebudou změnou dotčeny.

Příloha č. 2 smlouvy v aktualizovaném znění (v příloze tohoto dodatku) nahrazuje původní přílohu č. 2 SOD a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 6

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 6 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 6 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Přílohy: 1) Plná moc ze dne 22.11.2022

Příloha č. 2 - Podrobný výkaz výměr –d) souhrnný položkový rozpočet -  aktualizace

V Chomutově, dne 					Brně, dne

……………………………………			 .....................................

generální ředitel 					 generální ředitel

Povodí Ohře, státní podnik 				 AQUATIS a.s.

v plné moci ze dne 22. 11. 2022