Dodatek č.1

S M L O U V Y   O   D Í L O

Číslo smlouvy objednatele: 190/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:	06-O-5522-13529/23

- „Libotenická strouha (ř.km 0,066 - 0,464) - zajištění zakrytého profilu“- projektová dokumentace (DUSP, DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO:                                                         70889988

DIČ:	                  CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

- zhotovitel:			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

- sídlo:			Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

- oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

- IČO:			471 16 901

- DIČ: 			CZ47116901

- bankovní spojení:

- číslo účtu:

- zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 1930

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu problémového jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou, kdy vzhledem k nesouhlasům se stavbou a přístupem je nutné hledat další možnosti provedení stavby. Termínovým dodatkem bude zajištěný čas pro jednání s vlastníky a případnou úpravu dokumentace.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

- Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání kompletní PD DUSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 30.11.2023

- druhý dílčí termín předání a převzetí kompletní PD DUSP (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

- třetí dílčí termín – předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději 4 měsíce od výzvy objednatele

- čtvrtý dílčí termín předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

Nové znění:

- Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín - předání kompletní PD DUSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 09.02.2024

- druhý dílčí termín předání a převzetí kompletní PD DUSP (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

- třetí dílčí termín - předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději 4 měsíce od výzvy objednatele

- čtvrtý dílčí termín předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne:		V Praze dne:

……………………………………		…………………………………….

investiční ředitel		ředitel divize 06

Povodí Ohře, státní podnik	 	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

(objednatel)  		(zhotovitel)