Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	762/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 	6/2023

Název díla:

“VD Skalka - hradící klapka bezpečnostního přelivu”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.

sídlo:	Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO:	47542535

DIČ: 	CZ47542535

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848

tel.: 				e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu termínu předání a převzetí staveniště a dokončeného díla, prodloužení termínu předání staveniště z provozních důvodů a prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání změn předmětu plnění díla.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.

Mění se Čl. II. Termín plnění, odst. 1., písmeno a) převzetí staveniště a písmeno c) předání převzetí dokončeného díla

Původní znění:

převzetí staveniště:

- Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 1.8.2023

    - předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po    předání staveniště)

Nové znění:

    - převzetí staveniště:

- Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 29.9.2023

    - předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 31.05.2024.

Ostatní ujednání odst.1 a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

- Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově						V Mělníce

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel		 			jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik                                        Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.