## Postupové termíny
Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1550/2023 - Postupové termíny dílčího plnění
Převody vody z Ohře do VD Vidhostice, Kryry a převod vody do povodí Rakovnického potoka – předprojektová příprava
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Část díla | Předmět díla |  | Termín předání díla:
A | Průzkumy (viz podrobná Specifikace části A) |  | 16 | měsíců od | nabytí účinnosti smlouvy
A.1 | Geodetické zaměření - zpráva |  | 4 | měsíců od | nabytí účinnosti smlouvy
A.2 | Základní IG-HG průzkum - zpráva |  | 12 | měsíců od | nabytí účinnosti smlouvy
A.3 | Biologické průzkumy - zpráva |  | 12 | měsíců od | nabytí účinnosti smlouvy
A.4 | Archeologický průzkum - zpráva |  | 12 | měsíců od | nabytí účinnosti smlouvy
A.5 | Revize technické dokumentace - zpráva |  | 16 | měsíců od | nabytí účinnosti smlouvy
A.6 | Konzultace a specifikace IČ - zpráva |  | 16 | měsíců od | nabytí účinnosti smlouvy
B | Dokumentace DUR | čistopis | 12 | měsíců od | dokončení části díla A
B.1 | DUR Přivaděč Ohře - Vidhostice | elektronicky | 11 | měsíců od | dokončení části díla A
B.2 | DUR ČS Vidhostice | elektronicky | 11 | měsíců od | dokončení části díla A
B.3 | DUR Přivaděč Vidhostice - Jesenice | elektronicky | 11 | měsíců od | dokončení části díla A
B.4 | DUR Přivaděč Oráčov - Kolešovický potok + ČS Oráčov | elektronicky | 11 | měsíců od | dokončení části díla A
B.5 | IČ Přivaděč Ohře - Vidhostice |  | 5 | měsíců od | dokončení části díla B
B.6 | IČ ČS Vidhostice |  | 5 | měsíců od | dokončení části díla B
B.7 | IČ Přivaděč Vidhostice - Jesenice |  | 5 | měsíců od | dokončení části díla B
B.8 | IČ Přivaděč Oráčov - Kolešovický potok + ČS Oráčov |  | 5 | měsíců od | dokončení části díla B
C | Dokumentace EIA (elektronicky 1 měsíc před odevzdáním čistopisu) | čistopis | 5 | měsíců od | dokončení části díla A
D | Vizualizace stavby | elektronicky | 11 | měsíců od | dokončení části díla A
E | Návrh formou modelu BIM pro další stupně (elektronicky 1 měsíc před odevzdáním BIM protokolu) | BIM protokol | 12 | měsíců od | dokončení části díla A