## List1
Nové středisko chovu koní, Slatiňany
Harmonogram stavby
Ř. | Aktivita |  | 2024 | [39 empty] | 2025
|  | III |  | IV |  |  |  |  | V |  |  |  | VI |  |  |  | VII |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  | IX |  |  |  | X |  |  |  | XI |  |  |  | XII |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  |  | IV |  |  |  | V
| SO 01 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
11 | SO 01: Předání staveniště
◆ příprava území
◆ bourací práce a zásahy do nosných konstrukcí
◆ výkopy a provedení základů
◆vybudování vnitroareálových rozvodů a jejich napojení na přípojky, zřízení připojení k síti NN
◆ montáž prefabrikovaných ŽB konstrukcí
◆ svislé konstrukce
◆ konstrukce nosných částí střech
◆ střešní plášť
◆ ZTI instalace
◆ elektorinstalace - silnoproud
12 | SO 01: ◆ elektroinstlace - slaboproud
◆ montáž výplní otvorů
◆ vnitřní úpravy povrchů
◆ vnější úpravy povrchů
◆ konstrukce suché výstavby
◆ obklady a dlažby
◆ malby a nátěry
◆ povlakové krytiny
◆ dokončovací práce, kompletace
SO 02
◆ výkopy a provedení základů
◆ svislé konstrukce
◆konstrukce nosných částí střech, střešní plášť
SO 03
◆ zemní práce
◆ konstrukce souvrství komunikací