## SO_05_Rekapitulace
02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO,
dílčí stavba 02.061 Jez Brantice, stavba č. 5882.
Objednavatel : Povodí Odry, s.p.
Zhotovitel : AQUATIS a.s.
Datum : Červen 2022
SO 05 Úprava koryta
Výkaz výměr - Rekapitulace
Položka | Popis položky | Jednotka | Množství DPS
1 | Bourací práce
Výpočty viz výkaz výměr - kubaturové listy- KL 1
1.1 | Bourání betonových konstrukcí | m3 | 99.2
Poznámka : bourání levobřežní zdi je započteno po betonovou lávku -(SO 03)
1.2 | Bourání objektů | m3 | 8.1
1.3 | Ocelové zábradlí LB zdí výšky 1,1- válcované profily - délky 34 m, počet sloupků 21 | kg | 166.259
Poznámka: Ve výpočtu zahrnuta demontáž na celou délku zábradlí
1.4 | Oplocení výšky 2,5 m včetně bourání betonových základů, drátěný plot - základ 2,6 m3 | m | 118
1.5 | Demontáž dřevěného plotu u sjezdu výšky 1,2 m | m | 40
1.6 | Bourání stávající asfaltové cesty za levobřežní zdí | m2 | 118
1.7 | Bourání kanalizace
| Potrubí DN 300 a DN400 | m | 23
| Kanalizační šachta výšky cca 1,5 | ks | 1
2 | Zemní práce
Výpočty viz výkaz výměr - kubaturové listy- KL 1
2.1 | Kácení mýcení dřevin
Kácení stromů listnatých a jehličnátých celkem 91 ks z toho
v SO 05 je zahrnuto veškeré kácení stromů nad 100 mm
2.1.1 | Kácení kmenů prům.100-300 mm | ks | 115
2.1.2 | Kácení kmenů prům.300 -500 mm | ks | 53
2.1.3 | Kácení kmenů prům.500-700mm | ks | 25
2.1.4 | Kácení kmenů prům.700-900mm | ks | 6
Kácení stromů listnatých a jehličnatých včetně odstranění kořenového systému v rozsahu dle Situace kácení
Skácené stromy budou mezi deponovány při obvodu staveniště, dřevní hmota (kmeny) bude nakrácena na délku 1 metr a nabídnuta zájemcům jako palivové dřevo, případně uložena na skládku. V rozpočtu uvažováno uložení pařezů na skládku
2.1.5 | Odstranění pařezů 100-300 mm | ks | 55
2.1.6 | Odstranění pařezů 300-500 mm | ks | 24
2.1.7 | Odstranění pařezů 500-700 mm | ks | 18
2.1.8 | Odstranění pařezů7 00-900 mm | ks | 8
Do výpočtu je zahrnuto odstranění stávajících pařezů nacházejících se v obvodu staveniště. Vytěžené pařezy budou odvezeny na skládku.
2.1.9 | Posouzení nutnosti pokácení dalších stromů | ks | 14
14-ks (32 kmenů)
bude započteno do kácení
2.1.10 | Kácení křovin a mlazin
| Křoviny a mlaziny budou místě ve štěpkovači, případně spáleny s větvemi stromů. | m2 | 711
2.2. | Výsadba - tab umístění viz KL1
V plochách výsadeb bude využit lesnický sadební materiál, a to sazenice s nadzemní částí o výšce do 50 cm, poloodrostky s výškou 51 - 120 cm
| Stromy +- odrosty | ks | 20
| Keře- odrosty | ks | 4
| Vrbové řízky | ks | 6
2.3 | Rozebrání kamenného záhozu a patky | m3 | 826.661
2.4 | Skrývka svrchní vrstvy tl.200 mm | m3 | 512.5203
2.5 | Odkopávka dnového materiálu tl 300 mm , tř 3 I Dnový štěrkovitý až kamenitý substrát bude po odtěžení uložen na mezideponii s následným využitím jako pohoz dna | m3 | 746.9705
2.6.1 | Výkop v pažené jámě , výkop tř. 3 I | m3 | 824.725
2.6.2 | Výkop v pažené rýze , výkop tř. 3 I - ve výměře je započtea varanta s kanalizační šachtou a prodlouženém vákopu pro odběrné potrubí DN 300 (+18 m3) | m3 | 22.8
2.7 | Výkop v nepažené jámě ,Výpočet viz kubaturový list 1_Bourání a výkop, | m3 | 6403.9412
2.7.A | Ručně kopané sondy pro zjištění uložení inženýrských sítí | m3 | 6.048
2.8 | Zpětný hutněný zásyp štěrkovitým materiálem z výkopů | m3 | 146.4733
2.8.1 | Zpětný zásyp štěrkovitým materiálem z výkopu za rubem LB zdi po vytažení štětovnic | m3 | 97.76
2.9 | Hutněný násyp | m3 | 169.625
2.10 | Ohumusování a zatravnění svahů tl 200 mm | m2 | 551.623
2.11 | Ohumusování a zatravnění roviny 200 mm | m2 | 440.623
2.12 | Svahování výkopů | m2 | 440.623
2.13 | Svahování násypů | m2 | 111
2.14 | Úprava pláně bez zhutnění - pod ohumusováním roviny | m2 | 239.2935
2.15.1 | Úprava pláně se zhutnění - zpevněné plochy | m2 | 487.5
2.15.2 | Úprava pláně se zhutnění - základobvé spary | m2 | 246.85
2.16.1A | Těžký kamenný zához 80-200 kg - 0pevnění dna koryta - patky Zpětné využití kamenů z bouraného stávajícího opevnění SO 01 - 79 m3 SO 02 73 m3 SO 05 819 m3 Celkem 971 m3 | m3 | 999.785
2.16.1A | Těžký kamenný zához 80-200 kg - 0pevnění svahů s urovnáním líce za vyklínováním | m3 | 1070.036
| Plocha | m2 | 1348.039
2.16.2 | Těžký kamenný zához do 500 kg - stabilizační prahy | m3 | 44.72
2.17.1 | Těžký kamenný zához (80-200) kg s proštěrkováním | m3 | 159.6
2.17.2 | Těžký kamenný zához 80-200 kg -s prolitím betonem | m3 | 228.375
2.18.1 | Kamenná rovnanina s urovnáním líce , vyklínováním | m3 | 64.145
| Plocha | m2 | 106.6667
2.18.2 | Kamenná rovnanina s urovnáním líce s prolitím betonem | m3 | 40.11
| Plocha | m2 | 66
2.19 | Pohoz 0,3 - 0,4m z místního materiálu přirozené dnové dlažby Použit materiál z odtěžení dna uloženy na separované mezideponii | m3 | 754.88
2.20 | Kamenná dlažba do betonu(250/200) - pod schody pro vodáky | m3 | 5.525
| Plocha | m2 | 17.55
2.21 | Kamenný obklad schodiště pro vodáky výšky 166 mm - kamenné kopáky hrubě opracované na cementovou maltu | m3 | 5.525
|  | m2 | 32.5
2.22 | Zpevněné komunikace
Výpočet viz KL 1 zemní práce
Skladba asfaltové vozovky - celková tl. 310 mm
2.22.1 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl 40 mm | m2 | 222
2.22.2 | Spojovací postřik kationkativní emulze 0,25 kg/ m2 | m2 | 235.4
2.22.3 | Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACP 16+ tl 70 mm | m2 | 235.4
2.22.4 | Spojovací postřik kationkativní emulze 0,4kg/ m2 | m2 | 235.4
2.22.5 | Štěrkodrť ŠD b tl 200 mm | m3 | 56.2
Celková tloušťka 310mm
2.23 | Štěrkové komunikace - sjezd
| Plocha | m2 | 105
Skladba
2.23.1 | Vibrovaný štěrk 300 mm | m3 | 31.5
2.23.2 | štěrkopísek - 200 mm | m3 | 23
Celková tloušťka 500 mm
2.24 | Zemní krajnice | m3 | 30.8264
2.25 | Obsyp kanalizačního potrubí za lB zdí- Štěrkový obsyp ID min.0,8 FR 4-8 V projektu 1,6m3 Pokud bude změna řešení s šachtou =>> přípočet 5,6 m3 | m3 | 7.2
2.26 | Čerpání vody na dopravní výšku 10 m průměrný průtok do 500 l/min
10 hodin denně po dobu 10 měsíců
5 hodin denně po dobu zimní přestávky ( 2. měsíce)
Pohotovost čerpací soustavy pro dopravní výšku 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem 500 l/s
3 | Betony
Výpočty viz výkaz výměr - kubaturové listy- KL 2
3.1 | Podkladní beton C 20/25 | m3 | 43.9775
3.2 | Železobeton C30/37 XF3XC3 | m3 | 680.71
4 | Bednění
Výpočty viz výkaz výměr - kubaturové listy- KL 2
4.1 | Negativní bednění- oblouk | m2 | 185.37
4.2 | Negativní bednění-rovinné | m2 | 94.72
4,3 | Bednění do oblouku - rovinné | m2 | 72.86
4.4 | Bednění rovinné | m2 | 226.24
5 | Lešení | m2 | 304.59
6 | Výztuž 10 505(R)
Výpočty viz výkaz výměr - kubaturové listy- KL 2
6.1 | Vázaná výztuž do f 12 mm | kg | 19059.88
6.2 | Vázaná výztuž nad f 12 mm | kg | 35396.92
6.3 | Svařované sítě KARI 6x100x100 | kg | 747.878
7 | Štětové stěny VL 604 - Dočasné
Výpočty viz výkaz výměr - kubaturové listy- KL 2
7.1 | Pažení štětovými stěnami , celková plocha stěn | m2 | 464.345
|  | kg | 56557.221
7.2 | Pažení štětovými stěnami ,beraněná plocha | m2 | 464.345
7.3 | Ocelové konstrukce rozepření
| Vodorovný nosník U 200 - 15% rezerva na překrytí | kg | 2190.8535
| Spojovací prostředku - 7% hmotnosti nosníku | kg | 153.3597
| Rozpěry - ocelová trubka 102/4 , délky 3,1 m v rozteči 2 m - 2 ks na profil - 43 ks | kg | 1297.9292
7.4 | Demontáž štětové stěny - vytažení, znovu použité - Plocha = 464 m2 | kg | 56557.221
Ostatní rozpěry započteny v SO 01- viz zakládání I a II etapa
8 | Výrobky
Veškeré kovové, plastové a betonové výrobky viz příloha 05_6 Výpis výrobků
| Informační cedule pro vodáky- zákaz splouvání jezu a možnost vystoupení na pravém břehu nad jezem. | 2 ks

## SO_05_KL1_zemní práce
02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO,
dílčí stavba 02.061 Jez Brantice, stavba č. 5882.
Objednavatel : Povodí Odry, s.p.
Zhotovitel : AQUATIS a.s.
Datum : Červen 2022
SO 05 Úprava koryta
Výkaz výměr - Kubaturový list 1
| 1 | Bourací práce
| 1.1 | Bourání betonových konstrukcí
LB zeď nad jezem
|  | Plocha v řezu |  |  | 3.7 | m2
|  | Délka |  |  | 26 | m
|  | Objem | [5 empty] | 96.2 | m3
Vyústění kanalizačních potrubí dn 300 a 400 LB
|  | Plocha v řezu |  |  | 1 | m2
|  | Délka |  |  | 3 | m
|  | Objem | [5 empty] | 3 | m3
|  | Celkem | [5 empty] | 99.2 | m3
Započteno po lávku
| 1.2 | Bourání objektů
Přístřešek na pravém břehu
|  | Plocha v půdorysu |  |  | 2.7 | m2
|  | Výška |  |  | 3 | m
|  | Objem | [5 empty] | 8.1 | m3
| 1.3 | Ocelové zábradlí LB zdí výšky 1,1 | [5 empty] | 34 | m
|  |  |  | Počet sloupků |  | 34/1,8+2 |  | 20.8889 | ks
|  | Sloupky | 2,09 kg/m | 21*1,1*2,09 |  | 48.279 | kg
|  | madlo |  | 34*2,09 kg/m |  | 71.06 | kg
|  | výplň |  | 34*1,38 kg/m |  | 46.92 | kg
|  | Zábradlí celkem |  |  |  | 166.259 | kg
| 1.4 | Demontáž oplocení drátěného výšky 2,5 m včetně bourání betonových základů
|  | LB pod jezem | [5 empty] | 66 | m
|  | PB | 31+15+6 |  |  |  |  | 52 | m
|  | Celkem | [5 empty] | 118 | m
|  | základ | 0,3*0,**0,6*(118/2,5) |  |  |  |  | 2.6 | kg
| 1.5 | Demontáž dřevěného plotu u sjezdu výšky 1,2 m | [5 empty] | 40 | m
| 1.6 | Bourání stávající asfaltové cesty za levobřežní zdí
|  | Plocha |  | 182 | m2
|  | Tl. |  | 0.3 | m
|  | Objem | [5 empty] | 54.6 | m3
| 1.7 | Bourání kanalizace
|  | Potrubí DN 300 a DN400 |  |  | 13+10 |  |  |  | 23 | m
|  | Kanalizační šachta výšky cca 1,5 | [6 empty] | 1 | ks
| 2 | Zemní práce
| 2.1 | Kacení a mýcení dřevin
|  |  |  | KMENY |  |  |  | PAŘEZY
|  | SO 05 |  | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.1.5 | 2.1.6 |  | 2.1.8
|  | průměr |  | 100-300 | 300-500 | 500-700 | 700-900 | 100-300 | 300-500 | 500-700 | 700-900
|  | LB nad jezem |  | 17 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 1
|  | PB nad jezem |  | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3
|  | PB pod jezem |  | 14 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1
|  | LB pod jezem |  | 21 | 5 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2
SO 03
|  | ostrůvek |  | 22 | 15 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1
|  | Od mostu po MVE |  | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1
|  | OD MVE LB |  | 7 | 14 | 7 |  | 3 | 4 | 2 | 2
|  | OD MVE PB |  | 8 | 6 | 2 |  | 4 | 2 | 1 | 1
|  | Stávající pařezy | [5 empty] | 6 | 4 | 3 | 1
|  | Celkem | ks | 115 | 53 | 25 | 6 | 55 | 24 | 18 | 8
| 2.1.9 | Posouzení nutnosti pokácení dalších stromů
|  | 14-ks (32 kmenů) |  | bude započteno do kácení
| 2.1.10 | Mýcení křovin
|  | SO 03 | m2 | 180 | 176 | 356
|  | SO 05 | m2 | 250 | 105 | 355
|  | Celkem |  |  |  | 711 | m2
| 2.2 | Výsadba | [6 empty] | strom | keř | vrbové řízky
ks
|  | VD1-pravý břeh koryta Opavy v nadjezí, podél rybího přechodu (SO 02) | [6 empty] | 4 | 2
|  | VD2 - pravý břeh koryta Opavy v podjezí, podél rybího přechodu (SO 02) | [6 empty] | 3
|  | VD3 – v podjezí, mezi sjezdem do koryta a silničním mostem (SO 04) | [6 empty] | 3 | 2
|  | VD4 – pravý břeh koryta Opavy pod silničním mostem (SO 04) | [6 empty] | 5
|  | VD5 – ostrůvek mezi koryty Opavy, náhonu a silničním mostem (SO 04) | [8 empty] | 4
|  | VD6 - ostrůvek mezi koryty Opavy, náhonu a silničním mostem (SO 04) | [6 empty] | 1 |  | 2
|  | Solitérní výsadba v okolí odpadního koryta | [6 empty] | 4 | 1
|  | Celkem | [6 empty] | 20 | 4 | 6
| 2.3 | Rozebrání kamenného záhozu a patky
| 2.4 | Skrývka svrchní vrstvy tl.200 mm
| 2.5 | Odkopávka dnového materiálu tl 300 mm
Tabulka 1 (Položka 2.3-2.5)
| Příčný profil / řez |  | Vzdálenost profilů / řezů | Položka č. 2.3 |  |  | Položka č. 2.4 |  |  | Položka č. 2.5
|  |  |  | Rozebrání kamenného záhozu a patky |  |  | Skrývka svrchní vrstvy tl.200 mm |  |  | Odkopávka dnového materiálu tl 300 mm
| Ozn. | Staničení |  | JEDNOTL. | PRŮMĚR | MNOŽSTVÍ | JEDNOTL. | PRŮMĚR | MNOŽSTVÍ | JEDNOTL. | PRŮMĚR | MNOŽSTVÍ
|  | km | m | m2 | m2 | m3 | m2 | m2 | m3 | m2 | m2 | m3
SO 05 v podjezí
| ZÚ | 0 | 7.29 | 3.4 | 3.4 | 24.786 | 2.7 | 2.7 | 19.683 | 2.8 | 3 | 21.87
| PF05/1 | 0.00729 |  | 3.4 |  |  | 2.7 |  |  | 3.2
|  |  | 11.88 |  | 3.5 | 41.58 |  | 2.825 | 33.561 |  | 2.8 | 33.264
| PF05/2 | 0.01917 |  | 3.6 |  |  | 2.95 |  |  | 2.4
|  |  | 11 |  | 3.6 | 39.6 |  | 3.175 | 34.925 |  | 2.35 | 25.85
| PF05/3 | 0.03017 |  | 3.5 |  |  | 3.4 |  |  | 2.3
|  |  | 15.93 |  | 4.75 | 75.6675 |  | 3.1 | 49.383 |  | 3.4 | 54.162
| PF05/4 | 0.0461 |  | 6 |  |  | 2.8 |  |  | 4.5
|  |  | 2.9 |  | 6.5 | 18.85 |  | 1.9 | 5.51 |  | 4.5 | 13.05
| stav most | 0.049 |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 4.5
|  |  | 6 |  | 7 | 42 |  | 1 | 6 |  | 4.25 | 25.5
| stav most | 0.055 |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 4
|  |  | 7.23 |  | 7.5 | 54.225 |  | 2 | 14.46 |  | 4.85 | 35.0655
| PF 05/5 | 0.06223 |  | 8 |  |  | 3 |  |  | 5.7
|  |  | 23.84 |  | 8.1 | 193.104 |  | 3 | 71.52 |  | 5.7 | 135.888
| KÚ | 0.08607 |  | 8.2 |  |  | 3 |  |  | 5.7
SO 05 v nadjezí
| ZÚ | 0.10195 | 5.28 | 0 | 1 | 5.28 | 0.5 | 0.6 | 3.168 | 8 | 7.4 | 39.072
| PF05/6 | 0.10723 |  | 0 |  |  | 0.7 |  |  | 6.8
|  |  | 9.32 |  | 3 | 27.96 |  | 0.75 | 6.99 |  | 6.25 | 58.25
| PF05/7 | 0.11655 |  | 4 |  |  | 0.8 |  |  | 5.7
|  |  | 11.04 |  | 4 | 44.16 |  | 1.1 | 12.144 |  | 5.25 | 57.96
| PF05/8 | 0.12759 |  | 4 |  |  | 1.4 |  |  | 4.8
|  |  | 13.04 |  | 4.2 | 54.768 |  | 2.2 | 28.688 |  | 4.5 | 58.68
| PF05/9 | 0.14063 |  | 4.4 |  |  | 3 |  |  | 4.2
|  |  | 7.01 |  | 4.05 | 28.3905 |  | 3.1 | 21.731 |  | 4.2 | 29.442
| PF05/10 | 0.14764 |  | 3.7 |  |  | 3.2 |  |  | 4.2
|  |  | 10.3 |  | 3.6 | 37.08 |  | 3.25 | 33.475 |  | 4.45 | 45.835
| PF05/11 | 0.15794 |  | 3.5 |  |  | 3.3 |  |  | 4.7
|  |  | 24.06 |  | 3.5 | 84.21 |  | 3.3 | 79.398 |  | 4.7 | 113.082
| KÚ | 0.182 |  | 3.5 |  |  | 3.3 |  |  | 4.7
| Celkem Tabulka |  |  |  |  | 771.661 |  |  | 420.636 |  |  | 746.9705
| Přípočet |  |  |  |  | m3 |  |  | m3 |  |  | m3
| LB u mostu |  |  |  |  | 55
| Horská vpust | [7 empty] | 19 | m3
| Sjezd do nádrže | [7 empty] | 72.8843 | m3
| Celkem |  |  |  |  | 826.661 |  |  | 512.5203 | m3
| POZNÁMKA: |  | Ostranění dnového materiálu vtl. 300 mm pod novou konstrukcí jezu je započteno v SO 01 Jez
| Přípočet |  |  | položka 2.3
| Plocha pod mostem |  | 25 | m2
| tl |  | 0.8 | m
| Objem |  |  |  | 20 | m3
PB po stav. jez
| Plocha | v řezu | 3.5 | m2
| Délka |  | 10 | m
| Objem |  |  |  | 35 | m3
| Přípočet 2.3 celkem |  |  |  | 55 | m3
Přípočet - položka 2.4
2.4.1 | Skrývka kolem horské vpusti a podél zavazovací zdi
Pomocný výpočet - zahrnuto do tabulky 1
| Plocha |  | 95 | m2
| TL |  | 0.2 | m
| Objem |  |  |  | 19 | m3
2.4.2 | Skrývka sjezd
Pomocný výpočet - zahrnuto do tabulky 1
Skrývky sjezd do nádrže
| Příčný profil / řez |  | Vzdálenost profilů / řezů
Skrývka svrchní vrstvy tl.200 mm
| Ozn. | Staničení |  | JEDNOTL. | PRŮMĚR | MNOŽSTVÍ
|  | km | m | m2 | m2 | m3
| ZÚ | 0 | 12.5 | 1 | 1 | 12.5
| PF05/20 | 0.0125 |  | 1
|  |  | 10 |  | 1.1 | 11
| PF05/21 | 0.0225 |  | 1.2
|  |  | 10.05 |  | 1.22 | 12.261
| PF05/22 | 0.03255 |  | 1.24
|  |  | 10.34 |  | 1.245 | 12.8733
| PF05/23 | 0.04289 |  | 1.25
|  |  | 10 |  | 1.525 | 15.25
| PF05/24 | 0.05289 |  | 1.8
|  |  | 10 |  | 0.9 | 9
| PF05/25 | 0.06289 |  | 0
|  |  | 11.27 |  | 0 | 0 |  |  |  | ;
| kú | 0.07416 |  | 0
74.16
| Celkem sjezd |  |  |  |  | 72.8843
PF 25 - započteno v korytě
| 2.5 | Odkopávka dnového materiálu - výpočet viz tabulka 1
| 2.6.1 | Výkop v pažené jámě
| Tabulka 2 |  |  |  | Levobřežní zeď
| Příčný profil / řez |  | Vzdálenost profilů / řezů | Položka č. 2.6
Výkop v pažené jámě
| Ozn. | Staničení |  | JEDNOTL. | PRŮMĚR | MNOŽSTVÍ
|  | km | m | m2 | m2 | m3
| ZÚ |  | 7.96 | 12.5 | 12.5 | 99.5
| PF05/11 |  |  | 12.5
|  |  | 10 |  | 12.75 | 127.5
| PF05/10 |  |  | 13
|  |  | 6.7 |  | 12.9 | 86.43
| PF05/9 |  |  | 12.8
|  |  | 17.3 |  | 11.15 | 192.895
| PF05/8 |  |  | 9.5
|  |  | 15.3 |  | 8.5 | 130.05
| PF05/7 |  |  | 7.5
|  |  | 12.5 |  | 8.75 | 109.375
| PF05/6 |  |  | 10
|  |  | 7.8 |  | 10.125 | 78.975
| KÚ |  |  | 10.25
| Celkem |  | 77.56 |  |  | 824.725
Poznámka : Vzdálenosti příčných řezů na ose levobřežní zdi
| 2.6.2 | Výkop v pažené rýze
| a | Odběrní a výpustné potrubí
| Plocha v řezu |  | 4.8 | m2
| Dálka |  | 1 | m
| Objem |  |  |  | 4.8 | m3
| b | Výkop ro potrubí dn 300 - varianta s šachtou
potrubí dn 300
| Plocha v řezu |  | 1.5 | m2
| Dálka |  | 8 | m
| Objem |  |  |  | 12 | m3
| c |  | šachta | 1,5*2*2 | 6 | m3
| Celkem v pažené rýze |  |  |  | 22.8 | m3
| 2.7 | Výkop v nezapažené jámě
2.7.1 Levobřežní zeď
| Příčný profil / řez |  | Vzdálenost profilů / řezů | Položka č. 2.7.1
Výkop v jámě
| Ozn. | Staničení |  | JEDNOTL. | PRŮMĚR | MNOŽSTVÍ
|  | km | m | m2 | m2 | m3
| ZÚ |  | 7.96 | 2.7 | 2.7 | 21.492
| PF05/11 |  |  | 2.7
|  |  | 10 |  | 2.4 | 24
| PF05/10 |  |  | 2.1
|  |  | 6.7 |  | 2.3 | 15.41
| PF05/9 |  |  | 2.5
|  |  | 17.3 |  | 2.5 | 43.25
| PF05/8 |  |  | 2.5
|  |  | 15.3 |  | 2 | 30.6
| PF05/7 |  |  | 1.5
|  |  | 12.5 |  | 2.1 | 26.25
| PF05/6 |  |  | 2.7
|  |  | 7.8 |  | 2.7 | 21.06
| KÚ |  |  | 2.7
| Celkem |  | 77.56 |  |  | 182.062
Přípočet
a | Horská vpust
| p1 |  | 2.2 | m2
| p2 |  | 15 | m2
| Výška |  | 1.6 | m
| Objem |  |  |  |  | 13.76 | m3
| Celkem 2.7.1 Levobřežní zeď |  |  |  |  | 195.822 | m3
| Tab.4 |  |  |  | 2.7.2 koryto
| Příčný profil / řez |  | Vzdálenost profilů / řezů | Položka č. 2.7.2
Výkop v nepažené jámě
| Ozn. | Staničení |  | JEDNOTL. | PRŮMĚR | MNOŽSTVÍ
|  | km | m | m2 | m2 | m3
SO 05 v podjezí
| ZÚ | 0 | 7.29 | 27.5 | 27.5 | 200.475
| PF05/1 | 0.00729 |  | 27.5
|  |  | 11.88 |  | 30.04 | 356.8752
| PF05/2 | 0.01917 |  | 32.58
|  |  | 11 |  | 32.69 | 359.59
| PF05/3 | 0.03017 |  | 32.8
|  |  | 15.93 |  | 34.65 | 551.9745
| PF05/4 | 0.0461 |  | 36.5
|  |  | 0.4 |  | 37.25 | 14.9
| most | 0.0465 |  | 38
|  |  | 12 |  | 38 | 456
| most | 0.0585 |  | 38
|  |  | 3.73 |  | 40.65 | 151.6245
| PF 05/5 | 0.06223 |  | 43.3
|  |  | 23.84 |  | 43.3 | 1032.272
| KÚ | 0.08607 |  | 43.3
SO 05 v nadjezí
| ZÚ | 0.10195 | 5.28 | 20.1 | 20.1 | 106.128
| PF05/6 | 0.10723 |  | 20.1
|  |  | 9.32 |  | 23.05 | 214.826
| PF05/7 | 0.11655 |  | 26
|  |  | 11.04 |  | 24.25 | 267.72
| PF05/8 | 0.12759 |  | 22.5
|  |  | 13.04 |  | 32.25 | 420.54
| PF05/9 | 0.14063 |  | 42
|  |  | 7.01 |  | 41 | 287.41
| PF05/10 | 0.14764 |  | 40
|  |  | 10.3 |  | 42 | 432.6
| PF05/11 | 0.15794 |  | 44
|  |  | 24.06 |  | 29.5 | 709.77
| KÚ | 0.182 |  | 15
| Celkem |  |  |  |  | 5562.7052
Přípočet
a | Příčné prahy |  | délka m | plocha m2 | objem m3
| práh 1 | km 0,04246 | 15.4 | 1.3 | 20.02
| práh 2 | km 0,07032 | 19 | 1.3 | 24.7
[6 empty] | 44.72 | m3
Úpravy nad jezem
| Poznámka | 30 cm výšky započteno v kubaturách koryta
| Půdorysná plocha |  | 70 | m2
| Hloubka |  | 0.7 | m
| Objem |  |  |  |  | 49 | m3
| Půdorysná plocha |  | 35 | m2
| Hloubka |  | 0.45 | m2
| Objem |  |  |  |  | 15.75 | m3
Poznámka bourání a výkopy pod starým jezem viz SO 01
Úpravy pod jezem
| Půdorysná plocha |  | 42 | m2
| Hloubka |  | 1.4 | m2
| Objem |  |  |  |  | 58.8 | m3
| Půdorysná plocha |  | 110 | m2
| Hloubka |  | 0.6 | m2
| Objem |  |  |  |  | 66 | m3
| Celkem | 2.7.2 koryto |  |  |  | 5796.9752 | m3
| 2.7.3 | Sjezd do nádrže
Tabulka 5
| Příčný profil / řez |  | Vzdálenost profilů / řezů | Položka 2.7.3
Výkop pro sjezd
| Ozn. | Staničení |  | JEDNOTL. | PRŮMĚR | MNOŽSTVÍ
|  | km | m | m2 | m2 | m3
| ZÚ | 0 | 12.5 | 1 | 1 | 12.5
| PF05/20 | 0.0125 |  | 1
|  |  | 10 |  | 1.35 | 13.5
| PF05/21 | 0.0225 |  | 1.7
|  |  | 10.05 |  | 1.6 | 16.08
| PF05/22 | 0.03255 |  | 1.5
|  |  | 10.34 |  | 1.85 | 19.129
| PF05/23 | 0.04289 |  | 2.2
|  |  | 10 |  | 3.6 | 36
| PF05/24 | 0.05289 |  | 5
|  |  | 10 |  | 11.5 | 115
| PF05/25 | 0.06289 |  | 18
|  |  | 11.27 |  | 16.5 | 185.955
| kú | 0.07416 |  | 15
74.16
| Celkem sjezd |  |  |  |  | 398.164
Konec úsek započten ve výkopu koryta
přípočet
Výkop pro patky závory
| Plocha |  | 0.3 | m2
| Výška |  | 0.6 | m
| Objem |  |  |  |  | 0.18 | m3
patky oplocení
| Objem |  | 0.2 | m3
| Počet |  | 64 | ks
| Výkop plot celkem |  |  |  |  | 12.8 | m3
| Celkem | 2.7.3 sjezd |  |  |  | 411.144 | m3
| 2.7 | Výkopy v nezapažené jámě celkem
| 2.7.1 | Levobřežní zeď |  |  |  | 195.822 | m3
| 2.7.2 | Koryto |  |  |  | 5796.9752 | m3
| 2.7.3 | Sjezd |  |  |  | 411.144 | m3
| Výkop SO 05 Celkem |  |  |  |  | 6403.9412 | m3
| 2.7.A | Ručně kopané sondy pro zjištění uložení inženýrských sítí
Za levobřežní zdí
| Objem | 1,2*0,6*1,5 |  | 1.08 | m3
| Počet | 4 | ks
| Celkový objem |  |  |  |  | 4.32 | m3
Provizorní sjezd
| Objem | 1,2*0,6*1,2 |  | 0.864 | m3
| Počet | 2 | ks
| Celkový objem |  |  |  |  | 1.728 | m3
| Ruční výkop - kopané sondy celkem |  |  |  |  | 6.048
| 2.8 | Zpětný hutněný zásyp štěrkovitým materiálem z výkopů
Zásyp za LB opěrnou zdí
|  | Plocha v příčném profilu |  |  | 1.8 | m2
|  | Délka po vpust |  |  | 6 | m
|  | Délka od vpusti |  |  | 36 | m
|  | Délka celkem |  | 42 | m
|  | Objem |  |  |  |  | 75.6 | m3
Zásyp kolem horské vpusti
|  | výkop |  | 13.76 | m3
|  | vpust |  | 2.3 | m3
|  | Objem |  |  |  |  | 11.46 | m3
Zásyp v prostoru schodiště pro vodáky
|  | Plocha v řezu |  | 2.4 | m2
|  | Délka |  | 8 | m2
|  | Objem |  |  |  |  | 19.2 | m3
Zásyp kanalizačního potrubí za LB zdí
|  | Plocha v řezu |  | 3.8 | m2
|  | Šířka |  | 1
|  | Objem |  |  |  |  | 3.8 | m3
|  | Zásyp kopaných sond |  |  |  |  | 6.048 | m3
Zásyp kanalizačního potrubí za LB zdí v případě prodloužení - šachta
|  | Výkop |  |  | 6 |  |  | m3
|  | Odpočet 0,6*0,6*3,14*1,8 |  |  | 2.0347
|  | Celkem |  |  |  |  | 3.9653 | m3
Potrubí
|  | Plocha v příčném profilu |  |  | 3.3 | m2
|  | Délka |  |  | 8 | m
|  | Objem |  |  |  |  | 26.4 | m3
|  | Hutněný zásyp celkem |  |  |  |  | 146.4733 | m3
| 2.8.1 | Zpětný zásyp štěrkovitým materiálem z výkopu za rubem LB zdi po vytažení štětovnic
Zasypávaná plocha jedné štětovnice
|  | (0,8+0,4)/2*0,4 |  |  | 0.24 | m2
|  | Délka 1 ks |  |  | 6.5 | m
|  | Objem zásypu 1 ks |  |  | 1.56 | m3
Celkem zasypávaných kusů
|  | 75,2 m/ 0,6 m/ 2 |  |  | 62.6667 | ks
|  | Celkový objem zásypů |  | 63*1,56 |  | 97.76 | m3
po vytažení štětové stěny
| 2.9 | Hutněný násyp
Hutněný násyp úpravy koryta - začátek úprav
|  | Plocha v příčném profilu |  |  | 7 | m2
|  | Délka |  |  | 11 | m
|  | Objem |  |  |  |  | 77 | m3
Hutněný násyp nad rybím přechodem (po řez 05/24)
|  | Plocha v příčném profilu - prům.. |  |  | 7.5 | m2
|  | Délka |  |  | 8 | m
|  | Objem |  |  |  |  | 60 | m3
Sjezd - pravo
|  | Plocha v příčném profilu |  |  | 1.5 | m2
|  | Délka |  |  | 7 | m
|  | Objem |  |  |  |  | 10.5 | m3
|  | Hutněný násyp celkem |  |  |  |  | 169.625 | m3
| 2.10 | Ohumusování a zatravnění svahů tl 200 mm
Tabulka 6
| Příčný profil / řez |  | Vzdálenost profilů / řezů | Položka č.2.10
Ohumusování a zatravnění svahů v tl 200 mm
| Ozn. | Staničení |  | JEDNOTL. | PRŮMĚR | MNOŽSTVÍ
|  | km | m | m | m | m2
SO 05 v podjezí
| ZÚ | 0 | 7.29 | 11.6 | 11.6 | 84.564
| PF05/1 | 0.00729 |  | 11.6
|  |  | 2.74 |  | 11.6 | 31.784
| vložený PF | 0.01003 |  | 11.6
|  |  | 9.14 |  | 7.15 | 65.351
| PF05/2 | 0.01917 |  | 2.7
|  |  | 11 |  | 2.8 | 30.8
| PF05/3 | 0.03017 |  | 2.9
|  |  | 15.93 |  | 3.2 | 50.976
| PF05/4 | 0.0461 |  | 3.5
|  |  | 3.53 |  | 3.5 | 12.355
| most | 0.04963 |  | 3.5
|  |  | 6.5 |  | 0 | 0
| most | 0.05613 |  | 3.9
|  |  | 6.1 |  | 3.9 | 23.79
| PF 05/5 | 0.06223 |  | 3.9
|  |  | 23.84 |  | 3.9 | 92.976
| KÚ | 0.08607 |  | 3.9
SO 05 v nadjezí
| PF05/8 | 0.12759 |  | 0
|  |  | 13.04 |  | 0.55 | 7.172
| PF05/9 | 0.14063 |  | 1.1
|  |  | 7.01 |  | 1 | 7.01
| PF05/10 | 0.14764 |  | 0.9
|  |  | 10.3 |  | 0.95 | 9.785
| PF05/11 | 0.15794 |  | 1
|  |  | 24.06 |  | 1 | 24.06
| KÚ | 0.182 |  | 1
[6 empty] | 440.623 | m2
Přípočet
Sjezd
| Plocha - v levo | Planimetrem |  |  |  | 46 | m2
| Vpravo | Planimetrem |  |  |  | 65 | m2
| Ohumusování svahů celkem |  |  |  |  | 551.623 | m2
| 2.11 | Ohumusování a zatravnění roviny tl 200 mm
Za lb zdí
|  | Prům.. šířka |  | 1.7 | m
|  | Délka |  | 33 | m
|  | Plocha |  |  |  | 56.1 | m2
|  | Délka krajnice |  | 52 | m
|  | počet |  | 2 | ks
|  | šířka |  | 0.5 | m
|  | Plocha |  |  |  | 52 | m2
|  | Horská vpust (planimetrem) |  |  |  | 24 | m2
Až po konec zdi
Sjezd
Tabulka 7
| Příčný profil / řez |  | Vzdálenost profilů / řezů | sjezd
Ohumusování roviny
| Ozn. | Staničení |  | JEDNOTL. | PRŮMĚR | MNOŽSTVÍ
|  | km | m | m | m | m2
| ZÚ | 0 | 12.5 | 2.5 | 2.2 | 27.5
| PF05/20 | 0.0125 |  | 1.9
|  |  | 10 |  | 1.9 | 19
| PF05/21 | 0.0225 |  | 1.9
|  |  | 10.05 |  | 1.8 | 18.09
| PF05/22 | 0.03255 |  | 1.7
|  |  | 10.34 |  | 1.775 | 18.3535
| PF05/23 | 0.04289 |  | 1.85
|  |  | 10 |  | 1.675 | 16.75
| PF05/24 | 0.05289 |  | 1.5
|  |  | 10 |  | 0.75 | 7.5
| PF05/25 | 0.06289 |  | 0
|  |  | 11.27 |  | 0 | 0
| kú | 0.07416 |  | 0
74.16
| Celkem sjezd - humus rovina |  |  |  |  | 107.1935 | m2
Ohumusování a zatravnění roviny v tl. 200 mm Celkem
| LB zeď |  |  |  | 108.1 | m2
| Vpust |  |  |  | 24 | m2
| Sjezd |  |  |  | 107.1935 | m2
| Celkem |  |  |  | 239.2935 | m2
| 2.12 | Svahování výkopů
| Koryto - dtto ohumusování svahů |  |  |  | 440.623 | m2
| 2.13 | Svahování násypů
sjezd
| Plocha - | Planimetrem |  |  |  | 46 | m2
| Vpravo | Planimetrem |  |  |  | 65 | m2
| Svahování násypů celkem |  |  |  |  | 111 | m2
| 2.14 | Úprava pláně bez zhutnění
| Pod ohumusováním roviny |  |  |  |  | 239.2935 | m2
| 2.15 | Úprava pláně se zhutněním
| 2.15.1 | Zpevněné plochy
Sjezd
| šířka |  | 5 | m
| délka |  | 45.5 | m |  |  | m2
| Plocha |  |  |  |  | 227.5
| oprava stávající komunikace |  |  | 5*52 |  | 260 | m2
| celkem |  |  |  |  | 487.5 | m2
2.15.2 Základové spáry
Schodiště pro vodáky
| 1,5*7,5 |  |  |  | 11.25 | m2
Opěrná LB zeď
| Šířka |  | 3.1 | m
| Délka |  | 76 | m
| Plocha |  |  |  | 235.6 | m2
| Základové spáry celkem |  |  |  | 246.85 | m2
2.16.1.A Těžký kamenný zához 80-200 kg - Opevnění dna
Opevnění dna pod jezem
LB- pod jezem
| Plocha patky v řezu |  |  | 3.5 | m2
| Délka před mostem |  |  | 50 | m
| Délka za mostem po jez |  |  | 20 | m
| Délka celkem 54+20,7 |  |  | 70 | m
| Objem |  |  |  |  | 245 | m3
PB - pod jezem
| Plocha patky v řezu |  |  | 3.5 | m2
| Délka před mostem |  |  | 43.8
| Délka za mostem po rybochod |  |  | 23.1 | m
| Délka celkem 54+20,7 |  |  | 66.9 | m
| Objem |  |  |  |  | 234.15 | m3
Opevnění pod mostem
| Šířka |  |  | 12.5 | m
| Délka |  |  | 15.3 | m
| tl |  |  | 0.8 | m
| Objem |  |  |  |  | 153 | m3
Opevnění dna u sjezdu PB
| Půd. plocha za rovnaninou sjezdu |  |  | 37 | m2
| tl. |  |  | 1.2 | m
| Objem |  |  |  |  | 44.4 | m3
Opevnění dna nad jezem
LB
Těžký kam. zához ve dně v místě stávajícího jezu tl.600mm
| Plocha v řezu |  | 2.2 | m2
| délka |  | 32 | m
| Objem |  |  |  |  | 80.96 | m3
Patka pod přísypem na konci zdi
| Půdorysná plocha |  | 18.5 | m2
| TL. |  | 1 | m2
| Objem |  |  |  |  | 21.275 | m3
Patka v konci úprav
| Plocha patky v řezu |  |  | 3.5 | m2
| Délka před mostem |  |  | 25 | m
| Objem |  |  |  |  | 87.5 | m3
Záhozová patka nad jezem PB
PB
Záhozová patka pod schody pro vodáky
| Plocha v řezu |  |  | 1 | m2
| Délka - prům délka |  |  | 7.5 | m
| Objem |  |  |  |  | 7.5 | m3
Záhozová patka opevnění svahů
| Plocha v řezu |  |  | 3.5 | m2
| Délka - prům délka |  |  | 36 | m
| Objem |  |  |  |  | 126 | m3
| Opevnění dna koryta celkem |  |  |  |  | 999.785 | m3
2.16.1 B Těžký kamenný zához 80-200 kg s urovnáním líce a vyklínováním
Opevnění svahů
LB
| Příčný profil / řez |  | Vzdálenost profilů / řezů
|  |  |  | opevnění svahů objem |  |  | opevnění svahů plocha
| Ozn. | Staničení |  | JEDNOTL. | PRŮMĚR | MNOŽSTVÍ | JEDNOTL. | PRŮMĚR | MNOŽSTVÍ
|  | km | m | m2 | m2 | m3 | m | m | m2
SO 05 v podjezí
| ZÚ | 0 | 7.29 | 0 | 0.5 | 3.645 | 0 | 0.55 | 4.0095
| PF05/1 | 0.00729 |  | 1 |  |  | 1.1
|  |  | 11.88 |  | 2.85 | 33.858 |  | 3.75 | 44.55
| PF05/2 | 0.01917 |  | 4.7 |  |  | 6.4
|  |  | 11 |  | 4.7 | 51.7 |  | 6.35 | 69.85
| PF05/3 | 0.03017 |  | 4.7 |  |  | 6.3
|  |  | 15.93 |  | 4.65 | 74.0745 |  | 6.45 | 102.7485
| PF05/4 | 0.0461 |  | 4.6 |  |  | 6.6
|  |  | 2.9 |  | 4.9 | 14.21 |  | 6.9 | 20.01
| stav most | 0.049 |  | 5.2 |  |  | 7.2
|  |  | 6 |  | 5.2 | 31.2 |  | 7.2 | 43.2
| stav most | 0.055 |  | 5.2 |  |  | 7.2
|  |  | 7.23 |  | 4.85 | 35.0655 |  | 6.95 | 50.2485
| PF 05/5 | 0.06223 |  | 4.5 |  |  | 6.7
|  |  | 23.84 |  | 4.5 | 107.28 |  | 6.7 | 159.728
| KÚ | 0.08607 |  | 4.5 |  |  | 6.7
| Celkem Tabulka |  |  |  |  | 351.033 |  |  | 494.3445
SO 05 v nadjezí
Přísyp na začátku LB zdi
Přísyp - zához z kamene 80-200 kg
| Plocha v řezu |  |  | 11.2 | m2
| Délka - prům délka |  |  | 5 | m
| Objem |  |  |  |  | 56 | m3
| Plocha | [7 empty] | 35 | m2
Opevnění LB břehu od zdi do konce úprav
| Plocha v řezu 1 |  |  | 7.7 | m2
| Plocha v řezu 2 |  |  | 4 | m2
| Délka |  |  | 25 | m2
| Objem |  |  |  |  | 146.25
| plocha |  | (6,7+2)/2 *25 | [5 empty] | 108.75
| Levý břeh celkem |  |  |  |  | 553.283 | m3 |  | 638.0945 | m2
[6 empty] | objem |  |  | Plocha
Pravý břeh
| Příčný profil / řez |  | Vzdálenost profilů / řezů
|  |  |  | opevnění svahů objem |  |  | opevnění svahů plocha
| Ozn. | Staničení |  | JEDNOTL. | PRŮMĚR | MNOŽSTVÍ | JEDNOTL. | PRŮMĚR | MNOŽSTVÍ
|  | km | m | m2 | m2 | m3 | m | m | m2
SO 05 v podjezí
| ZÚ | 0 | 7.29 | 0 | 0.5 | 3.645 | 0 | 0.55 | 4.0095
| PF05/1 | 0.00729 |  | 1 |  |  | 1.1
|  |  | 11.88 |  | 2.85 | 33.858 |  | 3.75 | 44.55
| PF05/2 | 0.01917 |  | 4.7 |  |  | 6.4
|  |  | 11 |  | 4.7 | 51.7 |  | 6.35 | 69.85
| PF05/3 | 0.03017 |  | 4.7 |  |  | 6.3
|  |  | 15.93 |  | 4.65 | 74.0745 |  | 6.45 | 102.7485
| PF05/4 | 0.0461 |  | 4.6 |  |  | 6.6
|  |  | 2.9 |  | 4.9 | 14.21 |  | 6.9 | 20.01
| stav most | 0.049 |  | 5.2 |  |  | 7.2
|  |  | 6 |  | 5.2 | 31.2 |  | 7.2 | 43.2
| stav most | 0.055 |  | 5.2 |  |  | 7.2
|  |  | 7.23 |  | 4.85 | 35.0655 |  | 6.95 | 50.2485
| PF 05/5 | 0.06223 |  | 4.5 |  |  | 6.7
|  |  | 23.84 |  | 3.75 | 89.4 |  | 6.7 | 159.728
| KÚ | 0.08607 |  | 3 |  |  | 6.7
[6 empty] | 333.153 |  |  | 494.3445
V nadjezí
| Od RP po schody |  | délka | 12.8
| Od shodu ke konci úpravy |  | délka | 18 | m
| Délka celkem |  |  | 30.8 | m
| Plocha v řezu |  |  | 4.5
| Objem |  |  |  |  | 138.6 | m3
| Plocha | 7*30,8 | [6 empty] | 215.6 | m2
Sjezd
Levý svah
| Plocha v řezu |  |  | 1.8 | m2
| Délka z půdorysu |  |  | 7.5 | m
| Objem |  |  |  |  | 13.5 | m3
Pravý svah
| Plocha v řezu (prům) |  |  | 1.8
| Délka z půdorysu |  |  | 17.5
| Objem |  |  |  |  | 31.5 | m3
| Plocha |  | 15*4 |  |  |  |  | 60 |  | m2
| Pravý břeh celkem |  |  |  |  | 516.753 | m3 |  | 709.9445 | m2
[6 empty] | objem |  |  | Plocha
| Celkem | SUČET
| LB |  |  |  |  | 553.283 | m3 |  | 638.0945
| PB |  |  |  |  | 516.753 | m3 |  | 709.9445
| Opevnění svahů celkem |  |  |  |  | 1070.036 | m3 |  | 1348.039 | m2
2.16.2 Těžký kamenný zához do 500 kg - stabilizační prahy
Stabilizační prahy
| Výkop = zához |  |  |  |  | 44.72 | m3
| 2.17.1 | Těžký kamenný zához (80-200) kg s proštěrkováním
LB zeď mezi betonem a štětovou zdí
| Plocha v řezu |  |  | 1.5 | m2
| Délka |  |  | 75.2 | m
| Objem | [5 empty] | 112.8 | m3
Těžký kamenný zához v nadjezí kolem rybího přechodu s proštěrkováním
Tloušťky 0,9 m.
| Půdorysná plocha |  |  |  | 52 | m2
| tl. |  |  |  | 0.9 | m
| Objem | [5 empty] | 46.8 | m3
| 2.17.1 | Těžký kamenný zához (80-200) kg s proštěrkováním Celkem |  |  |  |  | 159.6 | m3
| 2.17.2 | Těžký kamenný zához 80-200 kg -s prolitím betonem
Opevněn dna za prahem vývaru tl 0,9 m těžký kamenný zához 80-200 kg
| Půdorysná plocha |  |  | 119 | m2
| tl. |  |  | 0.9 | m
| Objem |  |  |  |  | 107.1 | m3
Opevnění dna za prahem vývaru tl 1,65 m těžký kamenný zához 80-200 kg
| Půdorysná plocha |  |  | 28.5 | m2
| tl. |  |  | 1.65 | m
| Objem |  |  |  |  | 47.025 | m3
TKZ před jezem před jezem tl 1,35 m
| Půdorysná plocha |  |  | 30.5 | m2
| tl. |  |  | 1.35 | m
| Objem |  |  |  |  | 41.175 | m3
TKZ před jezem před jezem tl 0,9 m
| Půdorysná plocha |  |  | 36.75 | m2
| tl. |  |  | 0.9 | m
| Objem |  |  |  |  | 33.075 | m3
| 2.17.2 | TKZ s prolitím betonem 80-200 kg celkem |  |  |  | 228.375 | m3
| 2.18.1 | Kamenná rovnanina s urovnáním líce , vyklínováním
Sjezd
| Tabulka 9 | tl. 60
| Příčný profil / řez |  | Vzdálenost profilů / řezů | sjezd
Rovnanina
| Ozn. | Staničení |  | JEDNOTL. | PRŮMĚR | MNOŽSTVÍ
|  | km | m | m2 | m2 | m3
| PF05/24 | 0.05289 | 10 | 3.8
[5 empty] | 3.8 | 38
| PF05/25 | 0.06289 |  | 3.8
|  |  | 5.81 |  | 4.5 | 26.145
| kú | 0.0687 |  | 3.8
| Celkem sjezd - humus rovna |  |  |  |  | 64.145 | m3
| Plocha | 64/0,6 |  |  |  | 106.6667 | m2
| 2.18.2 | Kamenná rovnanina s urovnáním líce a prolitím betonem
Dolní část sjezdu
| Plocha | Planimetrem |  | 60 | m2
| tl. |  | 0.6 | m
| Objem |  |  |  | 36 | m3
Odtok od odpadního potrubí DN 400 - LB zeď
| Plocha v řezu 1 |  | 2.1 | m2
| Plocha v řezu 2 |  | 0.5 | m2
| Délka |  | 2.7 | m2
| Objem | (2,1+0,5)/2*2,7 |  |  | 3.51 | m3
| Dno | 1*0,5*1,2 |  |  | 0.6 | m3
| Celkem |  |  |  | 4.11 | m3
| Plocha | (3+1)/2*3 |  |  |  | 6 | m2
Celkem
Kamenná rovnanina s urovnáním líce a prolitím betonem
| Objem | Sjezd |  | 36 | m3
|  | Odtok |  | 4.11 | m3
| Součet |  |  | 40.11 | m3
| Plocha | sjezd |  | 60 | m2
|  | Odtok |  | 6 | m2
| Součet |  |  | 66 | m2
| 2.19 | Pohoz 0,3 - 0,4m z místního materiálu přirozené dnové dlažby
plocha pod jezem
|  | 151+158+30+445 |  |  | 784 | m2
| plocha nad jezem |  |  |  | 1575 | m2
| Plocha celkem |  |  |  | 2359 | m2
| Tloušťka | 0,3-0,4 | m
| Objem |  |  |  | 754.88 | m3
| 2.20 | Kamenná dlažba do betonu (250/200)
| 2.20.1 | Pod schody pro vodáky
| Délka v řezu |  |  | 2.7 | m
| Šířka |  |  | 6.5 | m
| Plocha celkem |  |  |  | 17.55 | m2
| 2.20.2 | Kolem odběrného potrubí
Plocha
Nad a pod vtokem
| 2,5 *1,8 |  |  |  | 4.5 | m2
Podél vtoku
| 2,1m*2*0,6 |  |  |  | 2.52 | m2
| Plocha dlažby |  |  |  | 24.57 | m2
| Objem |  |  |  | 6.1425 | m3
| 2.21 | Kamenný obklad schodiště pro vodáky výšky 16 mm
| Délka v řezu | 5 | m
| Šířka | 6.5 | m
| Plocha celkem |  |  |  |  | 32.5 | m2
| Objem |  |  |  |  | 5.525 | m3
| 2.22 | Zpevněné komunikace
Skladba asfaltové vozovky-Celková tloušťka 310 mm
| 2.22.1 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl 40 mm
|  | Sjezd |  |  |  |  | 40 | m2
|  | LB komunikace (Délka úpravy 52,0m)3,5*52=182 m2 |  |  |  |  | 182 | m2
|  | Celkem |  |  |  |  | 222 | m2
| 2.22.2 | Spojovací postřik kationkativní emulze 0,25 kg/ m2 |  |  |  |  | 235.4
| 2.22.3 | Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl 70mm
|  | Sjezd 43m2 |  |  |  |  | 43 | m2
|  | LB kom. | 3,7*52 |  |  |  | 192.4 | m2
|  | Celkem |  |  |  |  | 235.4 | m2
| 2.22.4 | Spojovací postřik kationkativní emulze 0,40 kg/ m2 |  |  |  |  | 235.4 | m2
| 2.22.5 | Štěrkodrť ŠD b tl 200 mm
|  | Sjezd 47*0,2 |  |  |  |  | 9.4 | m3
|  | LB kom. 4,5*0,2*52 |  |  |  |  | 46.8 | m3
|  | Celkem |  |  |  |  | 56.2 | m3
| 2.23 | Štěrkové vozovky
Sjezd
Plocha
| 2.23.1 | vibrovaný štěrk |  | 300 | mm | 105 | m2 | Planimetrem
| 2.23.2 | štěrkopísek |  | 200 | mm | 115 | m2 | Planimetrem
|  |  |  | 500 | mm
Objem
|  | vibrovaný štěrk |  | 300 | mm | 31.5 | m3
|  | štěrkopísek |  | 200 | mm | 23 | m3
|  |  |  | 500 | mm
| 2.24 | Zemní krajnice
Sjezd
|  | Příčný profil / řez |  | Vzdálenost profilů / řezů | Zemní krajnice
Zemní krajnice
|  | Ozn. | Staničení |  | JEDNOTL. | PRŮMĚR | MNOŽSTVÍ
|  |  | km | m | m3 | m2 | m3
|  | ZÚ | 0 | 12.5 | 0.4 | 0.33 | 4.125
|  | PF05/20 | 0.0125 |  | 0.26
|  |  |  | 10 |  | 0.26 | 2.6
|  | PF05/21 | 0.0225 |  | 0.26
|  |  |  | 10.05 |  | 0.26 | 2.613
|  | PF05/22 | 0.03255 |  | 0.26
|  |  |  | 10.34 |  | 0.26 | 2.6884
|  | PF05/23 | 0.04289 |  | 0.26
|  |  |  | 10 |  | 0.26 | 2.6
|  | PF05/24 | 0.05289 |  | 0.26
|  | Celkem sjezd - humus rovna |  |  |  |  | 14.6264 | m3
Přístupová komunikace
|  | Plocha L | 0.2
|  | Plocha P | 0.1
|  | Délka | 54 | m
|  | Objem |  |  |  |  | 16.2 | m3
|  | Zemní krajnice celkem |  |  |  |  | 30.8264 | m3
| 2.25 | Obsyp kanalizačního potrubí za LB zdí
Štěrkový obsyp ID min.0,8 FR 4-8
Za štětovou stěnou - v paženém výkopu
|  | Plocha v řezu |  | 2 | m2
|  | Délka |  | 0.8 | m
|  | Objem |  |  |  |  | 1.6 | m3
V případě budování kanalizační šachty
|  | Plocha v řezu |  | 0.7 | m2
|  | Délka |  | 8 | m
|  | Objem |  |  |  |  | 5.6 | m3
|  | Obsyp celkem |  |  |  |  | 7.2 | m3
| 2.26 | Čerpání vody na dopravní výšku 10 m průměrný průtok do 500 l/min
10 hodin denně po dobu 10 měsíců
5 hodin denně po dobu zimní přestávky ( 2. měsíce)
Pohotovost čerpací soustavy pro dopravní výšku 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem 500 l/s

## SO05_KL 2_konstrukce
02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO,
dílčí stavba 02.061 Jez Brantice, stavba č. 5882.
Objednavatel : Povodí Odry, s.p.
Zhotovitel : AQUATIS a.s.
Datum : Červen 2022
SO 05 Úprava koryta
Výkaz výměr - Kubaturový list 2
| 3 | Betony
| 3.1 | Podkladní beton C0/25
Levobřežní zeď
| šířka |  | 3.1 | m
| délka |  | 75.5 | m
| tl. |  | 0.15 | m
| Objem |  |  |  | 35.1075 | m3
Schodiště pro vodáky
| Plocha v řezu |  | 1 | m2
| Délka |  | 7.5 | m
| Objem |  |  |  | 7.5 | m3
Horská vpust
| Délka | 1.8 | m
| šířka | 1 | m
| tl | 0.1 | m
| Objem |  |  |  | 0.18 | m3
Výtokový objekt ( DN 300
| Délka | 3.5 | m
| šířka | 1.7 | m
| tl | 0.2 | m
| Objem |  |  |  | 1.19 | m3
| Podkladní beton celkem |  |  |  | 43.9775 | m3
| 3.2 | Železobeton C30/37 XF3XC3
LB zeď BLOK 05-1 - 05-5
| Plocha v řezu |  | 8.4 | m2
| Délka |  | 41.3 | m
| Objem |  |  |  | 346.92 | m3
LB zeď BLOK 05-6- 05-10
| Plocha v řezu |  | 8.7 | m2
| Délka |  | 34 | m
| Objem |  |  |  | 295.8 | m3
Schodiště
| Plocha v příčném řezu |  | 1.6 | m2
| délka |  | 6.5 | m
| Objem |  |  |  | 10.4 | m3
Čelní zídky
| počet |  | 2 | ks
| Plocha v příčném řezu |  | 3.8 | m2
| Šířka |  | 0.3 | m
| Objem |  |  |  | 2.28 | m3
Schodiště - patka
| Plocha v příčném řezu |  | 0.7 | m2
| Délka |  | 7.1 | m
| Objem |  |  |  | 4.97 | m3
Patky pod závorou
| počet |  | 3 | ks
| Plocha v příčném řezu |  | 0.2 | m2
| výška |  | 1.2 | m
| Objem |  |  |  | 0.72 | m3
Patky plotu
| Plocha |  | 0.1 | m2
| Výška |  | 0.8 | m
| Počet |  | 64 | Ks
| Objem |  |  |  | 5.12 | m3
Obetonování potrubí DN 300
| Plocha v řezu |  | 0.6 | m2
| Délka |  | 1.6 | m
| Objem |  |  |  | 0.96 | m3
vtokový objekt DN 300
Dno
| Plocha v půdoryse |  | 2 | m2
| Tl. |  | 0.25 | m
| Objem |  |  |  | 0.5 | m3
Čelo
| Čelní plocha |  | 0.8 | m2
| tl. |  | 0.3 | m
| Objem |  |  |  | 0.24 | m3
Boční stěny
| Počet |  | 2 | ks
| plocha |  | 0.5
| Tl. |  | 0.2 | m
| Objem |  |  |  | 0.2 | m3
Boční stěny
Beton do trvalých štětovnic
| Plocha |  | 0.1 | m2
| Výška |  | 1.5 | m
| Délka |  | 84 | m
| Objem |  |  |  | 12.6 | m3
| Železobeton C30/37 XF3XC3 |  | Celkem |  | 680.71 | m3
| 4 | Bednění
| 4.1 | Negativní bednění- oblouk
LB zeď
|  | Délka líce( voda) | 3.7 | m
|  | délka zdi | 50.1 | m
|  | plocha |  |  | 185.37 | m2
| 4.2 | Negativní bednění rovinné
LB zeď
|  | Délka líce( voda) | 3.7 | m
|  | délka zdi | 25.6 | m
|  | plocha |  |  | 94.72 | m2
| 4.3 | Bednění do oblouku - rovinné
LB zeď
|  | Délka líce (zemina) | 0.6 | m
|  | délka zdi | 34 | m
|  | plocha |  |  | 20.4 | m2
|  | Délka líce A (zemina) | 1.4 | m
|  | délka zdi | 16 | m
|  | plocha |  |  | 22.4 | m2
Římsa
|  | Délka z obou stran | 0.6 | m
|  | Délka v Obluku | 50.1 | m
|  | Plocha |  |  | 30.06 | m2
|  | Bednění do oblouku - rovinné Celkem |  |  | 72.86
| 4.4 | Bednění rovinné
LB zeď - líc
|  | Délka líce( zemina) | 1.4 | m
|  | délka zdi | 25.6 | m
|  | plocha |  |  |  | 35.84 | m2
lb - římsa
|  | Délka v řezu |  | 0.6 | m
|  | Délka zdi |  | 25.6 | m
|  | Plocha |  |  |  | 15.36 | m2
LB zeď - dilatační spáry
|  | Plocha v řezu |  | 9.5 | m2
|  | Počet |  | 11 | ks
|  | Celkem |  |  |  | 104.5 | m2
šachtička ve zdi
|  | Počet | 2 | ks
|  | Plocha | 4*0,04
|  |  | 0.16 | m2
|  | Celkem |  |  |  | 0.32 | m2
Schody pro vodáky
schodnice
|  | délka |  | 7.6 | m
|  | šířka |  | 6.5 | m
|  | Plocha |  |  |  | 49.4 | m2
Boční zídky
|  | 2*3,8 +2*2,1= |  |  |  | 12.4 | m2
|  | 2*0,8*0,6 |  |  |  | 0.96 | m2
Základová patka
|  | 2*1,2+2*0,7 |  |  |  | 3.94 | m2
Základ pod závoru
|  | 2*1*1,6 |  |  |  | 3.52 | m2
|  | Bednění rovinné Celkem |  |  |  | 226.24 | m2
| 5 | Lešení
Líc( voda )
Plocha
|  | 3,9*(25,6+52,5) |  |  |  | 304.59 | m2
| 6 | Výztuž 10 505(R)
|  | Uvažováno 80 kg/m3 |  |  | 54456.8 | kg
Z toho
| 6.1 | Vázaná výztuž do f 12 mm |  |  | 19059.88 | kg
| 6.2 | Vázaná výztuž nad f 12 mm |  |  | 35396.92 | kg
| 6.3 | Svařovaná síť 100CX100X6
Patky u závory
|  | Délka po obvodě | 2.8 | m
|  | šířka | 0.4 | m
|  | Počet | 3 | ks
|  | Plocha |  |  | 3.36
|  | čelní plocha 2*0,25*3 |  |  | 1.5 | m2
Schodiště
|  | Délka po obvodě | 3 | m
|  | Délka prahu | 7.2 | m
|  | Plocha |  |  | 21.6 | m2
|  | Délka po obvodě | 12 | m
|  | Délka prahu | 7.2 | m
|  | Plocha |  |  | 86.4 | m2
|  | 2*1,5 |  |  | 3 | m2
Vtok Dn 300
Obetonování potrubí
|  | Délka po obvodě | 2.6 | m
|  | Délka obetonování | 1.7 | m
|  | Plocha |  |  | 4.42 | m2
vtok
|  | Délka po obvodě | 3 | m
|  | Délka obetonování | 1 | m
|  | Plocha |  |  | 3 | m2
Stěny a dno
|  | Střední délka po obvodě |  | 3.7
|  | Délka konstrukce |  | 1.7
|  | Plocha |  |  | 6.29 | m2
|  | Plocha sítě celkem |  |  | 129.57 | m2
|  | 30% přesah |  |  | 38.871 | m2
|  | Plocha celkem |  |  | 168.441 | m2
|  | Hmotnost kg/m | 4.44
|  | Hmotnost celkem |  |  | 747.878 | kg
| 7 | Dočasná štětové stěny VL 604
| 7.1 | Pažení štětovými stěnami , celková plocha stěn
|  | Hmotnost | 121.8 | kg/m2
|  | Rozvinutý podélný řez |  |  | Plocha | Hmotnost
[5 empty] | m2 | kg
|  | Vnější (zemina) A | 5,9*41,3 |  | 243.67 | 29679.006
|  | Vnější (zemina) B | 6,5*33,95 |  | 220.675 | 26878.215 | kg
|  | Celkem |  |  | 464.345 | 56557.221
| 7.2 | Pažení štětovými stěnami ,beraněná plocha
|  | Štětovnice jsou beraněny v celé ploše |  |  |  | 464.345 | m2
| 7.3 | Ocelové konstrukce rozepření
Vodorovný nosník U 200 15% rezerva na překrytí
[5 empty] | Délka | Hmotnost
[5 empty] | m | kg
|  | délka |  |  | 86.595
|  | hmotnost kg/m | 25.3 | kg/m
|  | Hmotnost kg |  |  |  | 2190.8535 | kg
trubka rozepření DN 102x4
|  | délka 1 ks | 3.1 | m
|  | Počet - rozteč 2,0 m | 43.2975 | ks
|  | Délka celkem |  | m | 134.2222
|  | hmotnost kg/m | 9.67 | kg/m
|  | Hmotnost kg |  |  |  | 1297.9292 | kg
|  | Spojovací materiál 7% hmotnosti nosníku |  |  |  | 153.3597 | kg
|  | Ocelové konstrukce rozepření celkem |  |  |  | 3642.1424 | kg
.
| 7.4 | Odstranění ( vytažení ) v plném rozsahu, znovu použitelné
|  | Plocha | 464.345 | m2
|  | Hmotnost | 56557.221 | kg

## SO05_KL3_výrobky
02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO,
dílčí stavba 02.061 Jez Brantice, stavba č. 5882.
Objednavatel : Povodí Odry, s.p.
Zhotovitel : AQUATIS a.s.
Datum : Červen 2022
SO 05 Úprava koryta
Výkaz výměr - Kubaturový list 3
8 | Výpis výrobků
8.1 | Ocelová závora |  | 1/Z
8.2 | Oplocení pozinkované a poplastované, výška 2,10 m. |  |  |  |  | PB | LB |  | celkem
| Délka |  |  |  | 2/Z | 100 | 55 |  | 155 | m
| Materiál : | [6 empty] | m
| Sloupek opatřený krytem dl.2600mm, Ø48mm...... |  |  |  |  | 36 | 20 |  | 56 | ks
| sloupek rohový |  |  |  |  | 6 | 2 | ks | 8 | ks
| Poplastované pletivo š.1800mm... |  |  |  |  | 180 | 99 |  | 279 | m2
| Sloupky osazeny do betonových patek v rozteči 2,5 m | [6 empty] | m2
Barevné řešení : modrá zelená
8.3 | Vnitřní spárový pás do dilatací |  |  |  | 1/P
Vnitřní spárový pás z měkčeného PVC pro dilatační spáry š.240 mm pro zatížení výškou vodního sloupce do 20 m.
Požadavek na lehkou svařitelnost na stavbě. Včetně kotvení a montážních prvků.
Započtena i spára mezi so 05 a so 03
| Délka 1 spáry |  | 2.2 | m
| Počet spar |  | 10 | ks
| Celková délka |  | 22 | m
8.4 | Vnitřní pás kombinovaný |  |  | 2/P
Vnitřní pás kombinovaný do pracovních spár ukládaný na výztuž pro zatížení 5 bar,
výšky 150 mm. Včetně stabilizačních prvků a spojek.
| Délka |  | 75.2 | m
| rezerva 10 % |  | 1.1 | m
| Celkem |  |  |  | 82.72 | m
8.5 | Kompozitní zábradlí se svislou výplní, délka 72,5m |  |  |  |  | 3/P
| Celková délka |  | 31,5+41 |  | 72.5 | m
viz výkres 05_3.6.1 - výpočet
| madlo-D profil 50x50/5 |  |  |  |  | 72.5 | m
| sloupek-čtvercová trubka 51x51/6, dl.1,10m |  |  |  |  | 80 | ks | 88 | m
včetně kotvení patky nerez
| vodorovný profil 51x51/6 včetně kotevní patky nerez |  |  |  |  | 72.5 | m
| svislá výplň, tr.38/5, dl. 0,88m |  |  |  |  | 395 | ks | 347.6 | m
| Kotevní destičky nerez 100 x130 |  |  |  | 80 | ks |  | 81.64 | kg
| Kotevní trubka nerez |  |  | 38x3 | 80 | ks |  | 65.52 | kg
Spojovací a ukončovací prvky, dilatační spojky, kotvení patek sloupků chemickými kotvami
8.6 | Strukturní matrice do betonu |  |  | 4/P |  | 75.2 | m
[6 empty] | 2.1 | m
| Celková plocha |  |  |  |  | 157.92 | m2
Včetně dodávky, montáže a demontáže.
| v průměru 4 ks matrice na 1 blok=> |  |  |  | plocha | 4* 2,5*2,1 | 21 | m2
Matrice bude použita opakovaně
Za předpokladu, že se budou stavět 3 bloky je v rozpočtu započteno
| 35 % z celkové plochy |  |  |  |  | 63.168 | m3
Dodávka, montáž a demontáž.
8.7 | Horská vpust 1/B
Horská vpust je typový výrobek s vnitřními světlými rozměru 1 200 x 600 mm, světlou výškou 1000 mm, .
Na železobetonovou akumulační část je uložena zákrytová deska včetně mříže z polyplastu
Prostup pro odtokové potrubí (DN 200) je navrženo na stěně šířky 1200 mm na kótě 346,05 m n.m.
Tím jsou splněny podmínky pro vytvoření akumulačního prostoru na splaveniny
| Třída zatížení D 400 | [6 empty] | 1 | ks
8.8 | Meliorační odvodňovací tvárnice do betonu 330*570*80*140 (l*b*t*h) | [6 empty] | 2/B
| LB zeď | 67 | m
| Sjezd | 36 | m
| Celkem | 103 | m
8.16 | Polystyrén do dilatačních spár tl. 20 mm, lb zeď | [6 empty] | 20/P
počet spar
| plocha v řezu A |  | 5 | 8.7 | m2
| plocha v řezu B |  | 5 | 8.3 | m2
| Plocha celkem |  | (8,8+8,3)*5 |  | 85.5 | m2
8.16 | Těsnící provazec a trvale pružný tmel do dilatačních spár š. 20 mm, | [6 empty] | 21/P
Zavazovací LB zeď
počet spar
| Délka v řezu A |  | 5 | 4.6 | m2
| Délka v řezu B |  | 5 | 3.6 | m2
| Plocha celkem |  | (4.6+3.6)*5 |  | 41 | m2
8.17 | Okapový nos do bednění říms - plast | [6 empty] | 10/P
| Příčný a podélný řez |  |  | 152.7 | m
2*76+0,7
8.20 | Lišta na zkosení rohů římsy 15/15 | [6 empty] | 11/P
| Příčný a podélný řez |  |  | 152.7 | m
2*76+0,7
Polystyrenové desky tl. 20 mm – pomocná konstrukce umožňující následné
| vytažení štětovnic po dokončení stavy – LB zeď nad jezem. |  |  |  |  | 5/P
Včetně spojovacích a uchycovacích prvků
Celková plocha ( kontaktu štětovnice -beton
|  | výška | Délka | Plocha
|  | m | m | m2
| Vzor A | 3.9 | 41.5 | 161.85
| Vzor B | 4.5 | 34 | 153
| Plocha celkem |  |  | 314.85 | m2
| Polystyren na 1/2 plochy => |  |  | 315/2 | 157.425 | m2
| Stavební voděvzdorná překližka tl 6mm |  |  |  | 6/P
Celková plocha ( kontaktu štětovnice -beton
|  | výška | Délka | Plocha
|  | m | m | m2
| Vzor A | 3.9 | 41.5 | 161.85
| Vzor B | 4.5 | 34 | 153
| Plocha celkem |  |  | 314.85 | m2