ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

- Základní údaje

Název stavby: 		VD Landštejn, segmentové uzávěry - revize a oprava

Číslo stavby dle VP:		TEC

Vodní tok: 			Pstruhovec, ř. km 9,175

Číslo hydrologického pořadí:	4-14-01-065

Místo stavby (k. ú.): 		Staré Město pod Landštejnem 754595, st. 411

Okres:	 			Jindřichův Hradec

Kraj: 				Jihočeský

Charakter stavby: 		oprava

Majetek PM: 			HM 214469

- Časový plán stavby – předpoklad

Zahájení stavby:	 	 1. 8. 2024

Ukončení stavby:		 10. 12. 2024

- Popis současného stavu

Segmentové uzávěry - 2 x

- Segmentový uzávěr konkávního uspořádání uzavírá obdélníkový průřez spodní výpusti o šířce 960 x 480 mm.

- Výtok uzávěrů  je do opancéřovaného vývaru a následně odpadní chodby.

- K ovládání uzávěrů slouží elektromotory o výkonu 1,5 kW.

- Uzávěry jsou nyní bez průsaků.

- V dutém prostoru uzavíracích těles je nyní napuštěna voda.

- Z důvodu nerovinných bočních vodících lišt došlo v minulosti k nemožnosti uzavření 
a zastavení chodu v mezipoloze.

- V roce 2021 byla provedena GO levého ovládacího stojanu. U pravého byla provedena pouze výměna některých ložisek. Při manipulaci je ale slyšitelná větší hlučnost, el. motor je na hranici životnosti a chybí mazací místo pro ložisko.

- Spojovací potrubí DN 150, délky cca 3,5 m je z důvodu prokorodování opatřeno opravnou manžetou, dále pak toto ocelové potrubí nesplňuje požadavek pro křížení potrubí, je umístěno v těsné blízkosti potrubí levé spodní výpusti.

- Antikorozní ochrana opancéřování vývaru je na hranici životnosti.

- Účel opravy

Zajištění bezchybného chodu regulačních spodních výpustí. Prodloužení životnosti uzávěrů. Předejití havarijního stavu z důvodu nerovinných vodících lišt a kavitačního opotřebení – neschopnosti uzavření.

- Návrh technického řešení

Segmentové uzávěry - 2 x

- Připravit pomocnou konstrukci, která bude použita prvotně při demontáži pohyblivé části uzávěrů (kolejnice určená k zavěšení zdvihacího zařízení není přímo nad segmentovými uzávěry).

- Pohyblivou část uzávěrů demontovat a odvézt do dílen zhotovitele, provést kompletní rozborku. Ovládací táhla zůstávají na VD.

- V dílnách otryskat (Sa 2,5).

- Předložit návrh a zakreslit úpravy do dokumentace skutečného provedení.

- V tělese hradící desky zhotovit 3 revizní otvory, vnitřní část otryskat a provést nové nátěry. Kontrolní otvory opatřit přírubami a víky s těsněním proti vnikání nečistot. (Případně do tělesa segmentu umístit závaží odpovídající hmotnosti.)

- Vodící lišty na výtokovém kusu obrobit a zajistit tak jejich rovinnost.

- Vyvařit vykavitovaná místa, vytmelit, vyměnit pryžová těsnění.

- Veškerý spojovací materiál vyměnit – A2-70.

- Pevnou zabetonovanou část segmentových uzávěrů otryskat, zhotovit novou antikorozní ochranu.

- Boční vodící lišty (4 plotny z korozivzdorné oceli) demontovat a nahradit je jiným materiálem (mosaz, teflon), tyto části provést jako nastavitelné, tak aby bylo možno pomocí nich seřídit vůle ve styčných plochách.

- Zpětná montáž, seřízení, nastavení excentrů, funkční zkoušky s měřením proudových zatížení.

- Ovládací stojan pravého segmentového uzávěru demontovat a odvézt do dílen zhotovitele.

- Opravit stojan a vyměnit vadné díly, otryskat a provést novou antikorozní ochranu. Nemazané ložisko doplnit o maznici. Vyměnit mazivo za nové (8 kg mazacího tuku Mogul L-V 2-3 a 7 l převodového oleje PP 80).

- Elektromotor pravého segmentového uzávěru vyměnit za nový totožný s elektromotorem levého uzávěru (Siemens 1AV3104C 1LE10031AC422FA4, 1,5 kW, 970 min-1).

- Případné poškozené díly na segmentových uzávěrech opravit nebo vyměnit za nové.

- Potrubí spodních výpustí 2 x DN 800, délky 7 m z vnitřní strany očistit a natřít (v prostoru mezi šoupátkem a segmentem).

- Spojovací potrubí  DN 150 (ocelové potrubí P235 GH DN 150 s antikorozní ochranou dle normy ČSN EN ISO 12944, životnost VH) v délce cca 3,5 m vyměnit za nové, včetně montážní vložky. Nové potrubí upravit tak, aby bylo vzdálené od potrubí spodní výpusti 160 mm.

- Stěny vývaru otryskat a natřít (cca 130 m2). Před samotným tryskáním nutno zakrýt 
a utěsnit prostupy do strojovny, tak aby se zabránilo vniku abraziva do těchto míst.

- Vyměnit pochůzný plech nad výtokem asanačního potrubí za nový slzičkový nerezový, plocha cca 3 m2, tloušťka plechu 4 mm.

- Očistit a natřít pancéřové dveře 2x (celkem cca 6 m2).

- Členění stavby na stavební objekty

Stavba bude řešena jako celek.

- Výchozí podklady

PD archivována na VD Landštejn.

Fotodokumentace

- Doplňující informace

a) seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčené:

Nejsou dotčeny

b) přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů:

Dotčené pozemky a přístupové trasy jsou v majetku vlastníka objektu

c) seznam účastníků dotčených stavbou:

Nejsou dotčeny

d) další požadavky na PD

Oprava – bez PD

Upozornění:

- Antikorozní ochrana bude zhotovena dle normy ČSN EN ISO 12944, životnost VH.

- Práce budou probíhat tak, aby byla vždy jedna větev SV plně provozuschopná.

- Práce budou probíhat po dohodě s úpravnou vody.

- Veškeré nátěry a tmelení budou muset být provedeny v 11. a 12. měsíci 2024 (při nižší vnější teplotě vzduchu se snižuje vlhkost ve věžovém objektu a strojovně).

- Skrze opancéřování vývaru jsou pozorovány místní výluhy průsaků, nutno počítat s odvlhčením a vysušením (největší výskyt těchto výluhů pozorováno 
u rozrážečů).

- Do začátku realizace nutno předložit úřadem schválený havarijní a povodňový plán.

- Vliv stavby na životní prostředí

Nemá vliv

- Přílohy

- Zápis z komplexní prohlídky provedené 1. 11. 2021.

V Náměšti nad Oslavou 23. 11. 2023

Zpracoval: Roman Pivnička

FOTODOKUMENTACE

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7 Potrubí DN 150 k výměně

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11

Obr. 12