## Specifikace k ocenění
Harmonogram prací po dílčích etapách - k vyplnění
Stavba: | PS Žamberk, instalace FVE
Číslo akce: | 229240002
Číslo dílčí etapy | Název a popis hlavních prací, činností a dodávek dílčí etapy | Měsíc | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01
|  | Týden | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Zpracování projektové dokumentace FVE včetně LPS , Statické posudky umístění FVE, Zpracování požárně bezpečnostního řešení
2 | Zajištění nezbytných povolení a žádostí k připojení (aktualizace)
3 | Dodávka FV systému - FVE panely
4 | Dodávka FV systému - střídače
5 | Dodávka FV systému - ostatní materiál
6 | Montáž FV systému (komplet)
7 | Úprava hromosvodů na střechách (LPS)
8 | Zprovoznění a funkční zkoušky FV systému
9 | VON (zajištění zařízení staveniště včetně odstranění, zpracování dokumentace skutečného provedení, revizní zpráva elektro a hromosvodů, zaškolení obsluhy apod.)