## Soupis hlavních činností
Soupis hlavních činností
Název akce: | VD Seč, rekonstrukce domu hrázného
č. akce: | 229230001
VD Seč, rekonstrukce domu hrázného
č. akce 229230001
Etapa | Dílčí položka | Cena za položku v Kč bez DPH | Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I. | Terénní průzkum, stavebně-technický průzkum a geodetické zaměření domu (vnitřní rozměry a okolí) | 1.01 | 11.11
| Radonový průzkum objektu | 1.01
| Laboratorní mykologický posudek dřevěných kostrukcí | 1.01
| Kamerová zkouška kanalizace (zpráva + videozáznam + proplach) | 1.01
| Statické a dispoziční posouzení navržených úprav vč. vypracování komplexního návrhu rekonstrukce | 1.01
| Návrh řešení energetických úprav v návaznosti na studii včetně hrubé aktuální kalkulace návratnosti | 1.01
| Návrh etapizace rekonstrukce s ohledem na potřeby provozu | 1.01
| Zpracování konceptu DSJ vč. výkazu výměr a rozpočtu stavby | 1.01
| Zajištění zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem | 1.01
| Zajištění zpracování požárně bezpečnostního řešení objektu odborně způsobilou osobou | 1.01
| Průkaz energetické náročnosti budovy | 1.01
Etapa II. | Výkon inženýrské činnosti | 1.01 | 3.03
| Zpracování a podání kvalifikované, kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení potřebného pro realizaci díla | 1.01
| Zapracování všech připomínek a vypracování finální verze DSJ vč. kompletace | 1.01
Cena celkem za I. II. a IIII. etapu |  |  | 14.14
Etapa III. | Cena výkonu AD kalkulovaná za jeden den výkonu autorského dozoru (projektanta) na stavbě či v kanceláři na výzvu objednatele dle individuální kalkulace (Kč/den). Odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne zahrnuje: náhradu veškerých nákladů zhotovitele s výkonem AD spojených, čas nutný na přípravu v kanceláři nebo jiné projekční práce v kanceláři, čas strávený na cestě včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování, náklady na případné subdodavatele projekčních prací. | 1000.01
| Zadavatelem předpokládaný rozsah výkonu AD ve dnech (počet dní výkonu AD na stavbě či v kanceláři, předpoklad četnosti 1x za 14 dní) | 20
Cena celkem za III. etapu - cena celkem za 20 dní výkonu AD na stavbě či v kanceláři |  |  | 20000.2
Celkem cena za akci č. 229230001 |  |  | 20014.34
Poznámka: | Uchazeč doplní pouze buňky podbarvené žlutou barvou a s vloženou hodnou 1,01 a 1000,01 dle svého návrhu. Jiné úpravy nejsou přípustné a budou znamenat vyřazení nabídky uchazeče!