## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {54c50025-45a5-4673-875a-aa341de786e5}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 022-33 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Trnava | [8 empty] | Datum: |  | 16. 1. 2024 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | PMO | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | VH atelier, s r.o. | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | VH atelier, s r.o. | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 022-33
| Stavba: | [6 empty] | Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
| Místo: | [6 empty] | Trnava | [6 empty] | Datum: |  | 16. 1. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | PMO | [6 empty] | Projektant: |  | VH atelier, s r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | VH atelier, s r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {54c50025-45a5-4673-875a-aa341de786e5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 022-33-01-1 |  |  |  | Trnávka - přípravné a bourací práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4a53c00f-e8d3-4f32-94e4-2df145af50cc} | {54c50025-45a5-4673-875a-aa341de786e5} | 2
/ |  | 022-33-01-2 |  |  |  | Trnávka - oprava koryta toku | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2ada8d7c-d331-4366-839d-8d6fc340ba7f} | {54c50025-45a5-4673-875a-aa341de786e5} | 2
/ |  | 022-33-02 |  |  |  | Trnávka - kácení dřevin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {27f2f4b2-f07f-46e2-9290-25eabb714457} | {54c50025-45a5-4673-875a-aa341de786e5} | 2
/ |  | 022-33-03 |  |  |  | Trnávka - náhradní výsadba | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {398e9cee-819b-4f3b-9011-2eb7f4be63d4} | {54c50025-45a5-4673-875a-aa341de786e5} | 2
/ |  | 022-33-00 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | VON |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {97e7f342-7faf-4468-ab6e-94ca4499b8ad} | {54c50025-45a5-4673-875a-aa341de786e5} | 2

## 022-33-01-1 - Trnávka - p...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4a53c00f-e8d3-4f32-94e4-2df145af50cc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
Objekt:
022-33-01-1 - Trnávka - přípravné a bourací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trnava |  |  | Datum: | 16. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PMO |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | VH atelier, s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VH atelier, s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
Objekt:
022-33-01-1 - Trnávka - přípravné a bourací práce
Místo: |  |  | Trnava |  |  | Datum: | 16. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | PMO |  |  | Projektant: | VH atelier, s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VH atelier, s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 99 - Přesuny hmot a suti | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
Objekt:
022-33-01-1 - Trnávka - přípravné a bourací práce
Místo: |  |  | Trnava |  |  | Datum: | 16. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | PMO |  |  | Projektant: | VH atelier, s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VH atelier, s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 100.08 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 100.08 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 71.34 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 71.34 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107163 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 33 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 953718886
| VV |  | "zpevněná plocha na PB"30*2,5 |  | 75 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 16.5 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -429915604
| VV |  | "zpevněná plocha na PB"30*2,5 |  | 75 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 114203104 | Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho | m3 | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 21.84 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860809914
| VV |  | "pomístní opevnění na LB"10*3*0,4 |  | 12 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 114203401 | Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m | m3 | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121941954
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 114203409 | Příplatek přemístění ke srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 10 m | m3 | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1488392667
| VV |  | "k použití do opevnění břehů koryta"12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 28.74 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 28.74 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 966003818 | Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.4 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 641436718
| VV |  | "na LB stávající ohrada"40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 966072811 | Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00925 | 0.2775 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -153797520
| VV |  | "na PB u zpevněné plochy"30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 966055211 | Bourání konstrukcí LTM zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu strojně | m3 | 10.425 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 26.0625 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161053518
| VV |  | "stávající betonová zeď na PB" 6,5*0,5*(1,3+0,8) |  | 6.825 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající bloky před zdí na PB"4,0*0,6*1,5 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.425 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesuny hmot a suti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288429319
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997006002 | Strojové třídění stavebního odpadu | t | 100.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 575544217
11 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 100.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010614064
12 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2401.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -682296123
| VV |  | 100,08*24 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2401.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997312111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot do 3,5 m pro LTM | t | 26.063 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1199094403
| VV |  | 10,425*2,5 |  | 26.063 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 26.063 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082884838
| VV |  | 10,425*2,5 |  | 26.063 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1657276306
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "zpevněná plocha - povrch i podkladní vrstvy"30*2,5*0,5*2,0 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 022-33-01-2 - Trnávka - o...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2ada8d7c-d331-4366-839d-8d6fc340ba7f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
Objekt:
022-33-01-2 - Trnávka - oprava koryta toku
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trnava |  |  | Datum: | 16. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PMO |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | VH atelier, s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VH atelier, s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
Objekt:
022-33-01-2 - Trnávka - oprava koryta toku
Místo: |  |  | Trnava |  |  | Datum: | 16. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | PMO |  |  | Projektant: | VH atelier, s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VH atelier, s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky | [5 empty] | 0
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 46 - Zpevněné plochy | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb | [5 empty] | 0
| 99 - Přesuny hmot a suti | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
Objekt:
022-33-01-2 - Trnávka - oprava koryta toku
Místo: |  |  | Trnava |  |  | Datum: | 16. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | PMO |  |  | Projektant: | VH atelier, s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VH atelier, s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 895.7446 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 895.7446 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00925 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 12 | Zemní práce - odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 124153101 | Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 129.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1624230457
| VV |  | "výkopy úpravy koryta - dle kublistu_20%objemu"646*0,2 |  | 129.2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 124253101 | Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 516.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2123012143
| VV |  | "výkopy úpravy koryta - dle kublistu_80%objemu"646*0,8 |  | 516.8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 16 | Zemní práce - přemístění výkopku |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 277 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342916469
| VV |  | "přemístění zeminy pro zásyp a ohumus na mezideponii _ dle kub listu"240+37 |  | 277 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 369 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2100571958
| VV |  | "odvoz přebytečné výkopové zeminy a kamení z toku na skládku odpadů (např. skládka Suchý důl)"646-277 |  | 369 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5535 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428173398
| VV |  | "přebytky na skládku do 25 km"646-277 |  | 369 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 369*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5535 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 166151101 | Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m3 | 646 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2122686650
| VV |  | "třídění vhodné zeminy pro násypy a zásypy v rámci stavby"646 |  | 646 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 646 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2013719618
| VV |  | "z mezideponie do násypů a zásypů, z třídění k odvozu"646 |  | 646 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 17 | Zemní práce - konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1174073020
| VV |  | "násypy a zásypy výkopovou zeminou v rámci stavby"240 |  | 240 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 277 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769297936
| VV |  | "mezideponie zeminy pro násypy v rámci stavby"240+37 |  | 277 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | R-1712 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení | t | 627.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1796151579
| VV |  | "např.skládka Suchý důl Zlín"(646-277)*1,7 |  | 627.3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00925 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 181006122 | Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 | m2 | 370 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1282814224
| VV |  | "dle kub listu"37/0,1 |  | 370 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 181451122 | Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 370 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1414225635
| VV |  | "dle kub listu"37/0,1 |  | 370 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 00572474 | osivo směs travní krajinná-svahová | kg | 9.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00925 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 937009269
| VV |  | 370*0,025 |  | 9.25 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 1067.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1840081818
| VV |  | "dno toku"(80*2,0+75*2,5) |  | 347.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "břehy-terén za hranou"160*3,0+160*1,5 |  | 720 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1067.5 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m2 | 1050 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024784626
| VV |  | "svahy koryta pro opevnění ( dl x průmš)"(150*3,5)*2 |  | 1050 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 882.985 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46 | Zpevněné plochy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 882.985 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 463212111 | Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene | m3 | 442.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.9968 | 882.985 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167878657
| VV |  | "patka a opevnění svahů koryta, LK hm 200-500kg - dle kublistu" 435 |  | 435 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pomístní osazení kamene do dna toku (hm kam. cca 500kg) "30*(0,8*0,6*0,5) |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 442.2 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.7504 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 93 | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.7504 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 338121125 | Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.4858 | 9.716 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 315645448
| VV |  | "obnova ohrady na LB"40/2,0 |  | 20 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 59231044 | sloupek betonový plotový krajový pro skládané plné ploty nat. 105x160x2300mm | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.083 | 1.66 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238448063
19 | K | 348181113 | Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1 do 1,5 m | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640265826
| VV |  | 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 61231132 | plot dřevěný impregnovaný z půlené kulatiny plotový díl 2400x1500mm | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03436 | 1.3744 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1906894795
| D | 99 | Přesuny hmot a suti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 895.745 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423765892

## 022-33-02 - Trnávka - kác...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {27f2f4b2-f07f-46e2-9290-25eabb714457}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
Objekt:
022-33-02 - Trnávka - kácení dřevin
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trnava |  |  | Datum: | 16. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PMO |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | VH atelier, s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VH atelier, s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
Objekt:
022-33-02 - Trnávka - kácení dřevin
Místo: |  |  | Trnava |  |  | Datum: | 16. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | PMO |  |  | Projektant: | VH atelier, s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VH atelier, s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
Objekt:
022-33-02 - Trnávka - kácení dřevin
Místo: |  |  | Trnava |  |  | Datum: | 16. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | PMO |  |  | Projektant: | VH atelier, s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VH atelier, s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111251203 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2 | 526 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 661140914
| VV |  | "dle inventarizace ke kácení - nálety a křoviny"476 |  | 476 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "u kácených stromů - výrostky"50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 526 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625889469
| VV |  | "dle inventarizace dřevin"85 |  | 85 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1877439387
| VV |  | "dle inventarizace dřevin"23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 112101103 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -597845770
| VV |  | "dle inventarizace dřevin"10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 112101104 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -206373028
| VV |  | "dle inventarizace dřevin"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm | kus | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830230371
| VV |  | "kácené dřeviny - dle inv"85 |  | 85 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517120751
| VV |  | "kácené dřeviny - dle inv"23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pařezy stáv."1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 112251103 | Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708031653
| VV |  | "kácené dřeviny - dle inv"10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 112251104 | Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -241622140
| VV |  | "kácené dřeviny - dle inv"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pařezy stáv"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 112251105 | Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -750741124
| VV |  | "pařezy stáv"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | R10011 | Příplatek - nakrácení kmenů a větví průměru nad 10 cm na délku 4 m | kus | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 715602620
| P |  | Poznámka k položce: položka zahrnuje veškeré práce, pomocný materiál a manipulaci s kmeny a větvemi (měrná jednotka 1 kus _ kácený strom) | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 125 |  | 125 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | R10011-1 | Zajištění likvidace dřevní hmoty dle zákona O odpadech č. 185/2001 Sb. | kus | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -713543569
| P |  | Poznámka k položce: položka zahrnuje veškeré práce spojené s převozem dřevní hmoty (pařezy a veškeré těžební zbytky a větve pokácených stromů mimo les) a jejich likvidaci (spálení, štěpkování, drcení, frézování) - zajistí dodavatel stavby s odsouhlasením investorem stavby uvažováno odstranění a zpracování veškerých dřevních zbytků ze svrchní vrstvy těženého zemního materiálu v rámci stavby v souladu se zákonem O odpadech v platném znění | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 85+24+10+5+1 |  | 125 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | R10011-2 | Zajištění likvidace dřevní hmoty dle zákona O odpadech č. 541/2020 Sb. nálety a křoviny | m2 | 526 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -985871503
| P |  | Poznámka k položce: položka zahrnuje veškeré práce spojené s převozem dřevní hmoty (nálety, křoviny, ) a jejich likvidaci (spálení, drcení, frézování) v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 526 |  | 526 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | R10011-1-1 | Vyhotovení číselníku pokácené dřevní hmoty | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -675241842
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 16 | Zemní práce - přemístění výkopku |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1266764124
| VV |  | 85 |  | 85 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162201402 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708030673
| VV |  | 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162201403 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -585438895
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162201404 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1254626492
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -709771905
| VV |  | 85 |  | 85 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 162201412 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180672701
| VV |  | 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 162201413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1967860073
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 162201414 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1254591213
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 022-33-03 - Trnávka - náh...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {398e9cee-819b-4f3b-9011-2eb7f4be63d4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
Objekt:
022-33-03 - Trnávka - náhradní výsadba
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trnava |  |  | Datum: | 16. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PMO |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | VH atelier, s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VH atelier, s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
Objekt:
022-33-03 - Trnávka - náhradní výsadba
Místo: |  |  | Trnava |  |  | Datum: | 16. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | PMO |  |  | Projektant: | VH atelier, s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VH atelier, s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
Objekt:
022-33-03 - Trnávka - náhradní výsadba
Místo: |  |  | Trnava |  |  | Datum: | 16. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | PMO |  |  | Projektant: | VH atelier, s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VH atelier, s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3787 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3787 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3787 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3787 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 183101115 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546767331
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 184102116 | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -421141815
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 184215133 | Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00102 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -913570735
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | R18001 | Úvazek ( 1,5 m / strom) | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880271975
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 184813121 | Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5 | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00208 | 0.03536 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1379331424
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 31324775 | pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0306 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489807243
| VV |  | 17*1,0 |  | 17 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 605912530 | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m | kus | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00472 | 0.24072 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1369232816
| VV |  | 17*3 |  | 51 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 026R001 | Javor klen - Acer pseudoplatanus | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.063 | 1.071 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1655680039
| P |  | Poznámka k položce: dodávka stromu bal/200-200cm/8-10cm/kont | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 8.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 205824643
| VV |  | 17*0,1*5 |  | 8.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 8.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129942297
| VV |  | 8,5 |  | 8.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | R1002 | Kontrola a případná oprava kotvení stromů | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756669471
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 1.379 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -649472023

## 022-33-00 - Vedlejší a os...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {97e7f342-7faf-4468-ab6e-94ca4499b8ad}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
Objekt:
022-33-00 - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trnava |  |  | Datum: | 16. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PMO |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | VH atelier, s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VH atelier, s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
Objekt:
022-33-00 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Trnava |  |  | Datum: | 16. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | PMO |  |  | Projektant: | VH atelier, s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VH atelier, s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
Objekt:
022-33-00 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Trnava |  |  | Datum: | 16. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | PMO |  |  | Projektant: | VH atelier, s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VH atelier, s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1677396628
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zdokumentování skutečného stavebně-technického stavu okolních objektů, komunikací před začátkem výstavby díla. Zaznamenání rozsahu poruch do pasportních listů, pořízení fotodokumentace, popř. i videodokumentace. Po dokončení výstavby díla provedení repasportizace (zaznamenání stavebnětechnického stavu po ukončení stavby) a porovnání tohoto stavu se stavem před zahájením výstavby díla. V případě zjištění poškození objektů, komunikací bude provedena jejich oprava. | [15 empty] | P | 2
2 | K | 012002000 | Geodetické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277939381
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Vytýčení stavby a dočasných záborů v rozsahu staveniště odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů. - Průběžné vytýčení stavby, záborů a kontrolní měření stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů. | [15 empty] | P | 2
3 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1364249275
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví pro účely zpracování dokumentace skutečného provedení a pro kolaudaci stavby - objednateli bude předáno zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy a potvrzené geodetem (3x paré + 1x v elektronické formě). | [15 empty] | P | 2
4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810957374
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude oražená jako dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (2 pare + 1x v elektronické podobě). - v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána jako nová dle přílohy č. 14 vyhlášky 499/2006 Sb. (2 pare + 1x v elektronické podobě). - pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. - položka neobsahuje geodetické zaměření. | [15 empty] | P | 2
5 | K | R-012103000 | Inženýrské sítě | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -905460595
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení kopaných sond, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby. | [15 empty] | P | 2
6 | K | R-013294000 | zpracování geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených trvalým záborem | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1368559190
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 021103000 | Zabezpečení přírodních hodnot na místě | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676776565
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zřízení a odstranění opatření k dočasné ochraně stávajících stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti. Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, které by mohly být činností na stavbě ohroženy či poškozeny a to obandážováním geotextílií a dřevěnými latěmi v. 2,5 m vč. ovázání. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "předpoklad 20 ks ochrany stromů"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | R-021203000 | Slovení ryb | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103608792
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru. - Včetně zajištění opakovaného slovení ryb z důvodu přerušení prací na toku či jiných podmínek dle vyjádření. - Včetně umístění a údržba bariér zamezujících migraci ryb do prostoru staveniště. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "požadovaný několikanásobný záchraný odlov a transfer"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 687169482
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zajištění a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací, včetně případných přípojek, přípravných prací, přípravy plochy, terénních úprav, přístupů, skládek, deponií, vybavení a zabezpečení staveniště, objektů pro pracovníky, oplocení, osvětlení. Zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálů, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště. | [15 empty] | P | 2
10 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | … | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1021057576
| P |  | Poznámka k položce: včetně ohrady pro zamezení přístupu zem.zvířat | [15 empty] | P | 2
11 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 513535548
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Součástí položky je dodávka a montáž informační tabule, na viditelném místě u vstupu na staveniště, s uvedením následujících údajů: - Název stavby, zhotovitel stavby, investor stavby, uvedení dotačního titulu, cena stavby, termín dokončení stavby, atd. - Umístění tabule s bezpečnostními pokyny na stavbu. - Zajištění umístění štítku o povolení stavby. - Zajištění umístění stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. | [15 empty] | P | 2
12 | K | R1-032403000 | Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta dle zvolené technologie zhotovitele | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1841683076
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta pro řádné provedení celého díla. - Položka zahrnuje činnosti spojené s provedením zemních sypaných sjezdů do koryta, dle potřeby vč. zpevnění povrchu a dodávky materiálu. - Včetně případného provedení převedení vody pod sjezdem. - Včetně odstranění sjezdu, likvidace a uvedení do původního stavu. | [15 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1101872393
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Součástí položky je zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.: - zpracování (aktualizace) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - provedení případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - platí pro v celou stavbu | [15 empty] | P | 2
14 | K | R-042903000 | Zpracování havarijního a povodňového plánu včetně provedení opatření z něho vyplývajících | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1375266212
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zpracování, projednání, schválení havarijního a povodňového plánu a provedení opatření (mj. zajištění, instalace a udržování norné stěny proti případnému úniku oleje a maziv ze strojů stavební techniky, umístění v korytě pod realizovanými úseky po celou dobu stavby, odstranění a likvidace norné stěny po dokončení stavebních prací, apod.) | [15 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | R-094002000 | Čištění komunikací v průběhu stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -26087116
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Průběžné čištění dočasně dotčených povrchů komunikací, kropení proti prašnosti. | [15 empty] | P | 2
16 | K | R1-094002000 | Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1799607068
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - převádění vody pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, zřízení a odvoz materiálu a likvidace provizorních zemních hrázek nebo jiného potřebného hrazení, - dodávku, montáže a demontáže odvodňovacích potrubí dále položka obsahuje veškeré čerpání vody na stavbě v potřebném rozsahu DLE POTŘEB A ZVYKLOSTÍ DODAVATELE STAVBY | [15 empty] | P | 2
17 | K | R6-094002000 | Uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1762326464
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - včetně případné opravy asfaltových komunikací a ostatních komunikací (doplnění štěrkových vrstev, apod.). - uvedení pozemků do řádného stavu včetně dodávky vhodné zeminy pro terénní úpravy a ostatního materiálu. - včetně travního osetí zelených ploch. | [15 empty] | P | 2
18 | K | R11012 | Zajištění biologického dozoru | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 986769990
| P |  | Poznámka k položce: Odborný biologický dozor bude po celou dobu trvání stavby zajišťovat zájmy ochrany přírody. Odborný dozor bude zodpovědný za záchranný odchyt a transfer živočichů do vhodné náhradní lokality. Dále povede podrobnou dokumentaci o všech opatřeních v zájmu ochrany přírody, včetně fotodokumentace. U záchranných transferů uvede druh a počet jedinců, výchozí a náhradní lokalitu a zhodnotí úspěšnost transferu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | R11015 | Dopravní značení - kompletní zajištění projednání, osazení dopravního značení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -417552627
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně vyřízení konkrétního dopravního značení s odsouhlasením orgánu dopravy včetně zajištění osazení, provozu a zpětného rozebrání a odvozu značení případné zajištění ZUK s návazným zajištění požadavků na stavbě | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pro celou stavbu"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET