Zadání rozsahu prací

Oprava technologie nápustného objektu a čistícího stroje MVE Těšov na pravém břehu řeky Olšavy.

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky: „Oprava čistícího stroje na nátoku  MVE Těšov, ř.km 22,587“

Popis technologie:

Na vtoku do přívodního kanálu MVE je nátokový práh s vyjmutelnou nornou stěnou, hrubé česle a nad obojím je pochůzná lávka. Dále následuje profil s drážkami v betonu pro provizorní zahrazení vtoku, který je krytý trámci a slouží jako pochůzná plocha pro obsluhu a údržbu stavidlového uzávěru s ručním ovládáním. Před vtokem do potrubí jsou osazeny jemné česle stírané čistícím strojem.

Nornou stěnu tvoří dvě dřevěné tabule o nestejných délkách, spuštěné v drážkách pod hladinu tak, aby zachytily předměty plovoucí na hladině a odklonily je požadovaným směrem k jezu. Obě tabule jsou vyjmutelné pomocí mobilního jeřábu.

Za tabulemi jsou usazeny hrubé česle. Jedná se o silnostěnné pozinkované trubky, jednotlivě spuštěné kolmo na dno. Každá trubka v horní části prochází okem upevněným na ocelovém překladu vtokového objektu. V dolní části je trubka opřena v sedle o betonový schod. Jednotlivé trubky hrubých česlí jsou vyjmutelné pomocí zvedacího zařízení.

Celkový stav čistícího stroje a uložení pohonných hřídelí na nátoku do MVE je již v havarijním stavu. Špatný stav čistícího stroje neumožňuje řádné zachycení hrubě rozptýlených nečistot plujících po hladině, či unášených pod hladinou. Zachycené nečistoty a předměty, jako jsou například listí, větvě, trámy, různé odpadky, těla uhynulých zvířat a další. V zimním období je čistící stoj potřebný pro zachycení ledových ker.

Rozsah prací:

Oprava a revize čistícího stroje vč. jemných česlí

-	Pro provedení prací je nutná odstávka MVE. Práce musí být organizovány tak, aby odstávka MVE nepřesáhla 30 dnů

-	Před předáním staveniště zhotovitel  provede za účasti potápěčů práce nutné  pro uzavření hradící revizní tabule a vyčištění dosedacího prahu a česlí od naplavenin a dotěsnění průsaků v systému vtokového objektu MVE.  Po dobu provádění prací si zhotovitel bude provádět dotěsnění průsaků revizní tabule

-	Zhotovitel následně provede vypuštění vody ze zahrazeného nátoku a vyčištění tohoto prostoru od nečistot a naplavenin, zbudování pomocných konstrukcí, lávek a lešení potřebných pro zajištění prací

-	Očištění jemných česlí od naplavenin, nánosů a sláviček, oprava poškozených částí.

- 	Zhotovitel provede práce na čistícím stroji v rozsahu výměny brodících čepových řetězů 2x11000mm, 2ks malého napínacího kola, 2ks malého hnacího kola, 2ks malého spodního kola a 2ks velkého vodícího kola, kontrola a výměna ložisek všech uložení mechanismu čistícího stroje a utěsnění ložiskových domků. Kontrola a případné vyrovnání hřídelí.

-	Zhotovitel provede kontrolu stíracích lišt, opravu deformovaných dílů lišt, výměnu kladek z kluzného plastu, kontrolu čepů, výměna poškozených stíracích pryžových prvků.

-	Kontrola žlabu pro dopravu splavenin, oprava poškozených částí

- Demontáž stávající krytu žlabu. Navržení a výroba nového krytu žlabu. Kryt bude vyroben z mat.   tř.17. Dodavatel seznámí provozovatele s návrhem konstrukčního řešení krytu na svolaném výrobním výboru, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje provozní připomínky s návrhem konstrukčního řešení krytu.

-	Kontrola pohonů, výměna olejových náplní převodovek přetěsnění převodových skříní.

-	Kontrola elektromotorů motorů, izolační stav, proudové zatížení při provozu.

-	Oprava povrchové ochrany čistícího stroje

-	Seřízení chodu čistícího stroje, odzkoušení chodu

-	Obnova prvků bezpečnostního značení a bezpečnostních tabulek poškozených při provádění prací.

Oprava a revize hradícího tabulového uzávěru

- Demontáž tabule a pohonu

- Výroba nové ocelové  hradící tabule /1780x2020mm/ s osazením nových pryžových těsnících prvků po obvodu hradící tabule těsnících proti vodnímu tlaku

- celková repase pohonu, oprava a doplnění poškozených částí

- výměna maznic

- kontrola dosedacího prahu a vedení tabulí

- Výroba nového uzamykatelného krytu pohonu

- Výroba 2 ks ovládacích klik

- Obnova prvků bezpečnostního značení a bezpečnostních tabulek poškozených při provádění prací

- demontáž trámců pochůzné plochy stavidla /1400x2260mm/,   výroba vhodného rámu a montáž pochůzné plochy z kompozitních pororoštů

- Oprava povrchové ochrany tab. uzávěrů a příslušenství objektu

- Montáž tabule a pohonu, seřízení chodu

Oprava hrubých česlí

- Výměna stávajících dubových odrazových trámů /2 pole 2500x2000mm a 3500x2000mm/

- Oprava povrchové ochrany 19ks tyčí česlí délky 3000mm

Oprava pochůzné lávky vč. zábradlí

- Oprava poškozených částí pochůzné lávky a zábradlí včetně zábradní pravobřežního zavázaní jezu a MVE

- Oprava povrchové ochrany

- Oprava poškozených částí pochůzné lávky a zábradlí včetně zábradní pravobřežního zavázaní jezu a MVE

Oprava vahadla jezu

- Oprava prasklého kozlíku pravého vahadla levé hradící konstrukce

- Oprava povrchové ochrany poškozené při opravě vahadla.

Oprava povrchové ochrany všech ocelových konstrukcí. Jedná se o provedení nové antikorozní ochrany spočívající v odstranění zvětralého původního nátěru, očištění podkladu a aplikace nové dvousložkové, polyuretanové hmoty vytvrzované alifatickým izokyanátem  s dobrou stálostí barevného odstínu a lesku – jako ekvivalent k nátěrovým hmotám HEMPATHANE HS 55610 nebo HEMPTHANE FAST DRY 55750.  Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost nátěru vysoká - větší než 15 let, venkovní prostředí C4, odolný abrazi a mechanickému poškození. Odstín nátěrů je modrý RAL 5002. Celková tloušťka antikorozní ochrany je požadována na min. 240µm.

Vypracování závěrečné zprávy provedené opravě /3paré/

Stanovení technologie na provedení objednaných prací je záležitost zhotovitele a proto je nutné, aby ve výběrovém řízení s pracemi nutnými v této činnosti kalkuloval