Příloha č. 1_Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 15.01.2024

Rekonstrukce Finklova rybníka  	 akce č. 502 673 celková cena stavby dle SoD

13 219 473,53 Kč

| ZL1_ZBV01_V | SO 01.1 | Dosypání tělesa hráze - zvýšená výměra plochy zemníku | 753 671,98 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| ZL1_ZBV02_V | SO 01.5 | Prodloužení výpusti - sanace základové spáry | 13 016,25 Kč |
| ZL1_ZBV03_V | SO 03 | Vedlejší bezpečností přeliv - doplnění bednění průsakového prahu, uprava výztuže | 79 354,40 Kč |
| ZL1_ZBV04_V | SO 01.5 | Prodloužení výpusti - Zvýšení výměry prodloužení potrubí spodní výpusti, bednění | 71 210,25 Kč |
| ZL1_ZBV05_V | SO 01.1 | Dosypání tělesa hráze_Doplnění výztuže a bednění u opěrné zdi | 34 780,40 Kč |
| ZL1_ZBV06_M | S 02.1 | Hlavní bezpečnostní přeliv -Odpočet-deska dlažební řezaná žula tl 30mm do 0,48m2 | -48 000,00 Kč |
| ZL1_ZBV06_V | S 02.1 | Hlavní bezpečnostní přeliv -Přípočet-deska dlažební řezaná žula tl 300mm | 879 841,00 Kč |
| ZL1_ZBV07_V | SO 04 | Sanace stávajícího odběru _rozšířené bourání | 107 745,40 Kč |
| ZL1_ZBV08_V | SO 04 | Sanace stávajícího odběru_Zvýšení výměry betonové blomby , doplnění výztuže | 23 838,50 Kč |
| ZL1_ZBV09_V | SO 03 | Vedlejší bezpečnostní přeliv_doplnění dna a stěn obtoku | 84 872,76 Kč |
| ZL1_ZBV10_V | SO 01.1 | Dosypání tělesa hráze_ změna zatřídění zeminy | 591 642,71 Kč |
| ZL1_ZBV10_M | SO 01.1 | Dosypání tělesa hráze_změna zatřídění zeminy - odpočet | -245 432,85 Kč |
| ZL1_ZBV11_V | SO 02.1 | Hlavní bezpečnostní přeliv_doplnění betonů, beton místo výkopů | 219 124,30 Kč |
| ZL1_ZBV12_V | SO 01.1 | Dosypání tělesa hráze_ odvodňovací rýha | 96 448,20 Kč |
| ZL 1_ZBV21_M | SO 01.1. | Dosypání tělesa hráze - neprovedené práce | -58 950,00 Kč |
| ZL 1_ZBV22_M | SO 01.2. | Dotěsnění návodního svahu - neprovedené práce | -40 560,00 Kč |
| ZL 1_ZBV23_M | SO 02.1 | Hlavní bezpečnostní přeliv - neprovedené práce | -6 993,00 Kč 2 555 610,30 Kč |
| REKAPITULACE SOD |  |  | 13 219 473,53 Kč |
| Změnový list č.1_vícepráce (investice) | 2 955 546,15 Kč |
| Změnový list č. 1_méněpráce (investice) | -399 935,85 Kč |
| DODATEK Č. 1 |  |  | 2 555 610,30 Kč |
| Celková cena dle SoD +dodatek č. 1 | 15 775 083,83 Kč |

19,33%

Za objednatele:

technický dozor investora Povodí Ohře, státní podnik

Za zhotovitele	EUROVIA CS, a.s.

Za autorský dozor:

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV01 V Příprava zemníku pro ukládání materiálu z hráze

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 01.1 - Dosypání tělesa hráze

Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 753 671,98 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 158 271,12 Kč |
| Cena s DPH: | 911 943,10 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV01_V

Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO 01.1 Dosypání tělesa hráze |  |  |  |  | 753 671,98 |
|  |  | 1 Zemní práce |  |  |  |  | 753 671,98 |
| 10 | 00572470 |  | osivo směs travní univerzál zvýšený rozsah zemníku 9319,55*0,015 = 139,793 [A] | KG | 139,793 |  | 98,00 | 13 699,71 |
| 1 | 111151103 |  | Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2 | M2 | 9 319,550 |  | 3,00 | 27 958,65 |
| 4 | 121151123 |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm větší rozsah otevření zemníku 11128,55-1809 = 9 319,550 [A] Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním | M2 | 9 319,550 |  | 15,00 | 139 793,25 |
| 12 | 162351103 |  | prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži zvýšený rozsah zemníku 9319,55*0,1 = 931,955 [A] | M3 | 931,955 |  | 50,00 | 46 597,75 |
| 8 | 167151111 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 zvýšený rozsah zemníku 9319,55*0,1 = 931,955 [A] | M3 | 931,955 |  | 54,00 | 50 325,57 |
| 9 | 181451121 |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 zvýšený rozsah zemníku 9319,55 = 9 319,550 [A] | M2 | 9 319,550 |  | 6,00 | 55 917,30 |
| 11 | 182351133 |  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm zvýšený rozsah zemníku 9319,55 = 9 319,550 [A] | M2 | 9 319,550 |  | 45,00 | 419 379,75 |

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV02 V Sanace základové spáry

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 01.5 - Prodloužení výpusti

Rozpočet: [SO 01.5] - Prodloužení výpusti

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 13 016,25 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 2 733,42 Kč |
| Cena s DPH: | 15 749,67 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV02_V

Rozpočet: [SO 01.5] - Prodloužení výpusti

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO 01.5 Prodloužení výpusti |  |  |  | 13 016,25 |
|  |  | 1 Zemní práce |  |  |  | 8 876,25 |
|  |  |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna |  |  |  |  |
| 33 | 132251254 |  | do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 prohloubení rýhy pro sanaci pod podkladním betonem základových pasů (1,5*8,0*0,5)+(1,5*7,0*0,5) = 11,250 [A] Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním | m3 | 11,250 | 365,00 | 4 106,25 |
| 6 | 162351103 |  | prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži (1,5*8,0*0,5)+(1,5*7,0*0,5) = 11,250 [A] | M3 | 11,250 | 50,00 | 562,50 |
| 8 | 171151103 |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | M3 | 11,250 | 135,00 | 1 518,75 |
| 34 | 174111101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 11,250 | 239,00 | 2 688,75 |
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 4 140,00 |
|  |  |  | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do |  |  |  |  |
| 36 | 462511169 |  | sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu úprava líce základ spáry (1,5*8)+(1,5*7) = 22,500 [A] | m2 | 22,500 | 184,00 | 4 140,00 |

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV07 V Sanace stávajícího odběru rozšířené bourání

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 04 - Sanace stávajícího odběru

Rozpočet: [SO 04] - Sanace stávajícího odběru

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 107 745,40 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 22 626,54 Kč |
| Cena s DPH: | 130 371,94 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV07_V

Rozpočet: [SO 04] - Sanace stávajícího odběru

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO 04 Sanace stávajícího odběru |  |  |  | 107 745,40 |
|  |  | 8 Trubní vedení |  |  |  | 13 675,60 |
| 19 | 850471811 |  | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800 6,1*2 = 12,200 [A] | m | 12,200 | 498,00 | 6 075,60 |
| 20 | 891391821 |  | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 400 | ks | 4,000 | 1 900,00 | 7 600,00 |
|  |  | 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 74 956,80 |
| 15 | 981513114 | Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu Zvýšené bourání kolem bloku potrubí 3,2*1,2*6,1 = 23,424 [A] | M3 | 23,424 | 3 200,00 | 74 956,80 |
|  |  | 997 Přesun sutě |  |  |  | 19 113,00 |
| 17 | R10 |  | Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu | KPL | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 16 | R2 |  | Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | T | 56,452 | 250,00 | 14 113,00 |

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV06 M Odpočet-deska dlažební řezaná žula tl 30mm do 0,48m2

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 02.1 - Hlavní bezpečnostní přeliv

Rozpočet: [SO 02.1] - Hlavní bezpečnostní přeliv

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -48 000,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -10 080,00 Kč |
| Cena s DPH: | -58 080,00 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV06_M

Rozpočet: [SO 02.1] - Hlavní bezpečnostní přeliv

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO 02.1 Hlavní bezpečnostní přeliv |  |  |  | -48 000,00 |
|  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -48 000,00 |
| 14 | R1 | deska dlažební řezaná žula tl 30mm do 0,48m2 | KOMPLE T | -1,000 | 48 000,00 | -48 000,00 |

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV06 V Přelivná hrana 0,65x0,325x18,6 m - materiál

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 02.1 - Hlavní bezpečnostní přeliv

Rozpočet: [SO 02.1] - Hlavní bezpečnostní přeliv

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 879 841,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 184 766,61 Kč |
| Cena s DPH: | 1 064 607,61 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV06_V

Rozpočet: [SO 02.1] - Hlavní bezpečnostní přeliv

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO 02.1 Hlavní bezpečnostní přeliv |  |  |  | 879 841,00 |
|  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 879 841,00 |
| 45 | R1.1 | Přelivná hrana 0,65x0,325x18,6 m | KPL | 1,000 | 879 841,00 | 879 841,00 |

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV03 V Doplnění bednění průsakového prahu

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 03 - Vedlejší bezpečnostní přeliv

Rozpočet: [SO 03] - Vedlejší bezpečnostní přeliv

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 79 354,40 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 16 664,42 Kč |
| Cena s DPH: | 96 018,82 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV03_V

Rozpočet: [SO 03] - Vedlejší bezpečnostní přeliv

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO 03 Vedlejší bezpečnostní přeliv |  |  |  | 79 354,40 |
|  |  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 79 354,40 |
|  |  |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, |  |  |  |  |
| 19 | 321351010 |  | jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, | M2 | 38,120 | 1 200,00 | 45 744,00 |
| 20 | 321352010 |  | jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 38,120 | 420,00 | 16 010,40 |
| 44 | R 03.1 |  | Úprava a přesun výztuže Úprava a přesun výztuže 4 pracovníci x 8 hod. 4*8 = 32,000 [A] | hod | 32,000 | 550,00 | 17 600,00 |

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV05 V Doplnění výztuže a bednění u opěrné zdi

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 01.1 - Dosypání tělesa hráze

Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 34 780,40 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 7 303,88 Kč |
| Cena s DPH: | 42 084,28 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV05_V

Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO 01.1 Dosypání tělesa hráze |  |  |  | 34 780,40 |
|  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 34 780,40 |
|  |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, |  |  |  |  |
| 22 | 321351010 | jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, | M2 | 16,920 | 1 200,00 | 20 304,00 |
| 23 | 321352010 | jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a | M2 | 16,920 | 420,00 | 7 106,40 |
| 35 | 321368211 | výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí výztuž opěrné zdi 10,8*2,3*5,4/1000 = 0,134 [A] | t | 0,134 | 55 000,00 | 7 370,00 |

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV04 V Zvýšení výměry prodloužení potrubí spodní výpusti, vyšší výměry bednění

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 01.5 - Prodloužení výpusti

Rozpočet: [SO 01.5] - Prodloužení výpusti

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 71 210,25 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 14 954,15 Kč |
| Cena s DPH: | 86 164,40 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV04_V

Rozpočet: [SO 01.5] - Prodloužení výpusti

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO 01.5 Prodloužení výpusti |  |  |  | 71 210,25 |
|  |  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 64 954,00 |
|  |  |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, |  |  |  |  |
| 18 | 321351010 |  | jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, | M2 | 36,700 | 1 200,00 | 44 040,00 |
| 19 | 321352010 |  | jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních | M2 | 36,700 | 420,00 | 15 414,00 |
| 21 | 321368211 |  | komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných obetonávka potrubí | T | 0,100 | 55 000,00 | 5 500,00 |
|  |  | 8 Trubní vedení |  |  |  | 6 256,25 |
| 26 | 89962318r | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 prodloužení obetonávky (3,9-2,6)*1,25 = 1,625 [A] | M3 | 1,625 | 3 850,00 | 6 256,25 |

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV08 V Zvýšení výměry betonové blomby na návodní straně, včetně doplnění výztuže dle skutečnosti

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 04 - Sanace stávajícího odběru

Rozpočet: [SO 04] - Sanace stávajícího odběru

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 23 838,50 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 5 006,09 Kč |
| Cena s DPH: | 28 844,59 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV08_V

Rozpočet: [SO 04] - Sanace stávajícího odběru

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO 04 Sanace stávajícího odběru |  |  |  | 23 838,50 |
|  |  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 23 838,50 |
| 9 | 321311116 |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 obetonování potrubí 1,15*3,9*2*7,9/1000 | M3 | 2,910 | 6 850,00 | 19 933,50 |
| 21 | 321366111 |  |  | t | 0,071 | 55 000,00 | 3 905,00 |

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV10 M Změna zatřídění těžitelnosti zeminy odpočet /méněpráce/

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 01.1 - Dosypání tělesa hráze

Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -245 432,85 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -51 540,90 Kč |
| Cena s DPH: | -296 973,75 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV10_M

Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO 01.1 Dosypání tělesa hráze |  |  |  |  | -245 432,85 |
|  | 1 Zemní práce |  |  |  |  | -245 432,85 |
| 5 | 122251106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním | M3 | -1 795,850 |  | 95,00 | -170 605,75 |
| 12 | 162351103 | prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | -1 496,542 |  | 50,00 | -74 827,10 |

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV10 V Změna zatřídění zeminy z hráze

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 01.1 - Dosypání tělesa hráze

Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 591 642,71 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 124 244,97 Kč |
| Cena s DPH: | 715 887,68 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV10_V

Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO 01.1 Dosypání tělesa hráze |  |  |  | 591 642,71 |
|  |  | 1 Zemní práce |  |  |  | 591 642,71 |
| 36 | 122351106 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním | M3 | 1 795,850 | 198,00 | 355 578,30 |
| 37 | 162351123 |  | prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m | M3 | 2 095,158 | 94,80 | 198 620,98 |
| 8 | 167151111 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 odvoz z mezideponie (1795,85/3)*0,5 = 299,308 [A] | M3 | 299,308 | 54,00 | 16 162,63 |
| 38 | 167151112 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 z mezideponice 1795,85/3*0,5 = 299,308 [A] | M3 | 299,308 | 71,10 | 21 280,80 |

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV21 neprovedené práce

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 01.1 - Dosypání tělesa hráze

Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -58 950,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -12 379,50 Kč |
| Cena s DPH: | -71 329,50 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV21

Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO 01.1 Dosypání tělesa hráze |  |  |  | -58 950,00 |
|  | 5 Komunikace pozemní |  |  |  | -58 950,00 |
| 25 | 584121112 | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2 | M2 | -960,000 | 25,00 | -24 000,00 |
| 29 | 593815r | panel silniční 3,00x1,00x0,15m | KUS | -233,000 | 150,00 | -34 950,00 |

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV11 V Doplnění betonů (chyba ve VV - podkladní betony a stěna), beton místo výkopů

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 02.1 - Hlavní bezpečnostní přeliv

Rozpočet: [SO 02.1] - Hlavní bezpečnostní přeliv

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 219 124,30 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 46 016,11 Kč |
| Cena s DPH: | 265 140,41 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV11_V

Rozpočet: [SO 02.1] - Hlavní bezpečnostní přeliv

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO 02.1 Hlavní bezpečnostní přeliv |  |  |  | 219 124,30 |
|  |  | 1 Zemní práce |  |  |  | 24 448,80 |
| 46 47 | 115101201 115101301 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | hod hod | 336,000 30,000 | 69,20 39,92 | 23 251,20 1 197,60 |
|  |  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 194 675,50 |
| 17 | 321311116 |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 19,030 | 6 850,00 | 130 355,50 |
| 48 | 452311131 |  |  | M3 | 16,000 | 4 020,00 | 64 320,00 |

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV09 V Doplnění dna a stěn obtoku

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 03 - Vedlejší bezpečnostní přeliv

Rozpočet: [SO 03] - Vedlejší bezpečnostní přeliv

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 84 872,76 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 17 823,28 Kč |
| Cena s DPH: | 102 696,04 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV09_V

Rozpočet: [SO 03] - Vedlejší bezpečnostní přeliv

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO 03 Vedlejší bezpečnostní přeliv |  |  |  | 84 872,76 |
|  |  | 1 Zemní práce |  |  |  | 2 652,48 |
| 7 | 132251101 |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Napojení bočního obtoku rybníka ((5,3-0,65)*0,8*0,2)+((6-0,65)*0,8*0,2)+((6- 0,65)*0,8*0,2) = 2,456 [A] Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním | M3 | 2,456 | 1 030,00 | 2 529,68 |
| 8 | 162351103 |  | prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 2,456 | 50,00 | 122,80 |
|  |  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 70 125,00 |
|  |  |  | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a |  |  |  |  |
| 16 | 321213235 |  | plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op napojení obtoku rybníka ((5,3-0,65)*1,5*0,5)+((6-0,65)*1,5*0,5) = 7,500 [A] | M3 | 7,500 | 9 350,00 | 70 125,00 |
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 12 095,28 |
| 23 | 451314214 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm doplnění dna obtoku (6-0,65)*2,4 = 12,840 [A] | M2 | 12,840 | 942,00 | 12 095,28 |

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV12 V Odvodňovací rýha

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 01.1 - Dosypání tělesa hráze

Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 96 448,20 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 20 254,12 Kč |
| Cena s DPH: | 116 702,32 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV12_V

Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO 01.1 Dosypání tělesa hráze |  |  |  | 96 448,20 |
|  |  | 1 Zemní práce |  |  |  | 96 448,20 |
| 7 | 132251254 |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 d odvodňovací rýha 144,6 = 144,600 [A] Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním | M3 | 144,600 | 365,00 | 52 779,00 |
| 12 | 162351103 |  | prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži odvodňovací rýha 144,6*2 = 289,200 [A] | M3 | 289,200 | 50,00 | 14 460,00 |
| 8 | 167151111 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 odvodňovací rýha 144,6 = 144,600 [A] | M3 | 144,600 | 54,00 | 7 808,40 |
| 15 | 174151101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 144,600 | 148,00 | 21 400,80 |

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV22 Neprovedené práce

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 01.2 - Dotěsnění návodního svahu

Rozpočet: [SO 01.2] - Dotěsnění návodního svahu

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -40 560,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -8 517,60 Kč |
| Cena s DPH: | -49 077,60 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV22

Rozpočet: [SO 01.2] - Dotěsnění návodního svahu

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO 01.2 Dotěsnění návodního svahu |  |  |  | -40 560,00 |
|  | 1 Zemní práce |  |  |  | -40 560,00 |
| 3 | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | M3 | -260,000 | 156,00 | -40 560,00 |

- (23.4.6.0)

Změna stavby č. ZL1 ZBV23 M Neprovedené práce

Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka

Objekt: SO 02.1 - Hlavní bezpečnostní přeliv

Rozpočet: [SO 02.1] - Hlavní bezpečnostní přeliv

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -6 993,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -1 468,53 Kč |
| Cena s DPH: | -8 461,53 Kč |

- (23.4.6.0)

Položky změny stavby č. ZL1_ZBV23_M

Rozpočet: [SO 02.1] - Hlavní bezpečnostní přeliv

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO 02.1 Hlavní bezpečnostní přeliv |  |  |  | -6 993,00 |
|  | 1 Zemní práce |  |  |  | -3 168,00 |
| 6 | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | -16,000 | 50,00 | -800,00 |
| 7 | 174151101 |  | M3 | -16,000 | 148,00 | -2 368,00 |
|  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | -3 825,00 |
| 30 29 | 584121112 593815r | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2 panel silniční 3,00x1,00x0,15m | M2 KUS | -51,000 -17,000 | 25,00 150,00 | -1 275,00 -2 550,00 |