Dodatek č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

Číslo smlouvy objednatele:	741/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

„Bílina (Ústí nad Labem) - nábřežní zdi“ – stavebně technický průzkum (STP),

3D zaměření a pasport současného stavu

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

zástupce objednatele:

správce datového prostředí:

IČO:					      70889988

DIČ:	                 CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel:			HG partner s.r.o.

sídlo:			Smetanova 200, 250 82 Úvaly

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:			27221253

DIČ: 			CZ27221253

bankovní spojení:

číslo účtu:

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu nutnosti doplnění stavebně technického průzkumu o provedení sond za účelem přesnější interpretace možného průběhu základové spáry opěrných zdí. Sondy není možné provést při stávající vysoké hladiny v řece Bílině.

Tímto dodatkem se mění Čl. III.TERMÍN a Čl. V.PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

### III.	TERMÍN

- dílčí termín - předání kompletní STP (2 x tištěné + elektronicky), 3D zaměření a pasportu současného stavu po projednání na ZVV do 190 dnů po uzavření smlouvy

- předání a převzetí kompletního díla (1 x tištěné + 2 x elektronicky):

po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)

Nové znění:

### III.	TERMÍN

- dílčí termín – předání STP (2 x tištěné + elektronicky), 3D zaměření a pasportu současného stavu po projednání: nejpozději do 29.2.2024

- dílčí termín - předání doplněného STP (sondy do základu) včetně zapracování změn do pasportu po projednání na ZVV: nejpozději do 31.5.2024

- předání a převzetí kompletního díla (1 x tištěné + 2 x elektronicky):

po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)

### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletního STP, 3D zaměření a pasportu současného stavu do výše 80 % z částky 1 010 000,- Kč bez DPH, tj. 808.000,00 Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 1 010 000,- Kč bez DPH, tj. 202 000,00 Kč bez DPH.

### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí STP, 3D zaměření a pasportu současného stavu do výše 60 % z částky 1 010 000,- Kč bez DPH, tj. 606.000,00 Kč bez DPH.

- V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí STP včetně zapracování změn do pasportu do výše 20 % z částky 1 010 000,- Kč bez DPH, tj. 202.000,00 Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 1 010 000,- Kč bez DPH, tj. 202 000,00 Kč bez DPH.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:					v Úvalech dne:

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel

Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.

za objednatele	         		             	za zhotovitele