## položkový rozpočet
Orlice, Hradec Králové, Slezská plovárna, odstranění ekologické zátěže, ř.km 2,700 - 2,800
Analýza rizik bývalé skládky elektromateriálu na lokalitě Slezské plovárny v Hradci Králové
Projekt realizace průzkumných prací a analýzy rizik jako podklad pro žádost do OPŽP
Příloha_výkaz výměr
Popis | jednotka | počet | jedn. cena | cena za položku | ETAPY
|  | jednotek | (Kč bez DPH) | (Kč bez DPH)
Přípravné práce |  |  |  |  | ETAPA A
Rešerše podkladů a rekognoskace lokality (včetně dopravy) | soubor | 1 |  | 0
Zajištění vstupu a vjezdu na pozemky, ohlašovací povinnosti | soubor | 1 |  | 0
Ověření průběhu inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0
Zpracování realizačního projektu AR | soubor | 1 |  | 0
Přípravné práce - celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
Geofyzikální průzkum |  |  |  |  | ETAPA B
Terénní geofyzikální měření | soubor | 1 |  | 0
Zpracování dat z terénního měření | soubor | 1 |  | 0
Vyhodnocení geofyzikálního průzkumu, zpráva | soubor | 1 |  | 0
Doprava osobní | soubor | 1 |  | 0
Geofyzikální průzkum - celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
Vrtné práce
Vytyčení vrtných prací vč. vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0
Strojní nevystrojené sondy (4 ks do 6 m, 2 ks do 4 m) | m | 32 |  | 0
HG vrty (výstroj PVC 125 mm, 3 ks hloubka 12 m, včetně zhlaví) | m | 36 |  | 0
Dokumentace vrtných prací | soubor | 1 |  | 0
Geologický a hydrogeologický sled, řízení vrtných prací | soubor | 1 |  | 0
Vyhodnocení vrtných prací | soubor | 1 |  | 0
Likvidace vrtných jader | t | 12 |  | 0
Doprava vrtné soupravy | soubor | 1 |  | 0
Doprava osobní | soubor | 1 |  | 0
Vrtné práce - celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
Vzorkařské a terénní práce
Odběr vzorku zeminy - zonální ze strojně vrtané sondy, jádra HG vrtu | ks | 22 |  | 0
Odběr vzorku zeminy na analýzy dle Vyhl. 273/2021 | ks | 9 |  | 0
Odběr vzorku podzemní vody z HG vrtů a vrtané studny (dynamický) | ks | 8 |  | 0
Odběr vzorků povrchové vody (Orlice) | ks | 16 |  | 0
Odběr vzorku sedimentu (Orlice) | ks | 40 |  | 0
Terénní měření při odběru - podzemní voda (pH, teplota, vodivost, redox, rozp. O2) | ks | 8 |  | 0
Terénní měření při odběru - povrchová voda (pH, teplota, vodivost, redox, rozp. O2) | ks | 16 |  | 0
Sled a řízení vzorkařských a terénnéch prací | soubor | 1 |  | 0
Dokumentace a vyhodnocení vzorkařských a terénních prací | soubor | 1 |  | 0
Geodetické zaměření HG vrtů a studny, odběrových míst sedimentů a povrchové vody | soubor | 1 |  | 0
Plošné zaměření významných bodů skládky a okolí | soubor | 1 |  | 0
Doprava osob a vzorků | soubor | 1 |  | 0
Vzorkařské a terénní práce - celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
Laboratorní analýzy
Laboratorní analýza (matrice: zemina) - uhlovodíky C10-C40 v sušině | ks | 22 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: zemina) - PAU 12 v sušině | ks | 22 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: zemina) - PCB (kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) v sušině | ks | 22 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: zemina) - kovy (Hg, Cd, Pb, Zn) v sušině | ks | 22 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: zemina) uhlovodíky C10-C40 ve výluhu | ks | 22 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: zemina) - PAU 12 ve výluhu | ks | 22 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: zemina) - PCB (kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) ve výluhu | ks | 22 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: zemina) - kovy (Hg, Cd, Pb, Zn) ve výluhu | ks | 22 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: voda) - uhlovodíky C10-C40 | ks | 24 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: voda) - PAU 12 | ks | 24 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: voda) - PCB (kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) | ks | 24 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: voda) - kovy (Hg, Cd, Pb, Zn) | ks | 24 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: sediment) - uhlovodíky C10-C40 v sušině | ks | 40 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: sediment) - PAU 12 v sušině | ks | 40 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: sediment) - PCB (kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) v sušině | ks | 40 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: sediment) - kovy (Hg, Cd, Pb, Zn) v sušině | ks | 40 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: zemina) - tab. 5.1. Vyhl. 273/2021 Sb. | ks | 4 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: zemina) - tab. 5.2. Vyhl. 273/2021 Sb. | ks | 4 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: zemina) - tab. 5.3. Vyhl. 273/2021 Sb. | ks | 4 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: zemina) - tab. 10.1. Vyhl. 273/2021 Sb. | ks | 5 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: zemina) - ztráta žíháním | ks | 5 |  | 0
Laboratorní analýza (matrice: zemina) - TOC v sušině | ks | 5 |  | 0
Laboratorní analýzy - celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
Odlov a analýzy tkání ryb
Odlov ryb | soubor | 1 |  | 0
Analýza PCB (kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) ve tkáních ryb | ks | 5 |  | 0
Odlov a analýzy tkání ryb - celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
Vyhodnocení doprůzkumu a zpracování ÚAAR |  |  |  |  | ETAPA C
Komplexní vyhodnocení průzkumných prací | soubor | 1 |  | 0
Zpracování závěrečné zprávy analýzy rizik | soubor | 1 |  | 0
Doplnění databáze SEKM | soubor | 1 |  | 0
Vyhodnocení doprůzkumu a zpracování ÚAAR - celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkem za etapu A v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkem za etapu B v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkem za etapu C v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Celkem Kč s DPH 21% |  |  |  | 0