## PVL
Položkový rozpočet
POLOŽKA |  |  | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku | Poznámky | náklady bez DPH
[5 empty] | (Kč) |  | (Kč)
Etapa A - Aktualizace a zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik
Analýza realizovaných opatření navržených v 2. cyklu | POSOUZENÍ ZMĚN VSTUPNÍCH DAT PRO OsVPR Z 2. PLÁNOVACÍ CYKLU |  | km | 612.7 |  |  | 0
| AKTUALIZACE VSTUPNÍCH DAT - OsVPR z předchozích plánovacích cyklů | ověření hydrologických dat Q5 až Q500 | profil | 47 |  | Ověření bude financováno jednotlivými podniky ještě před podáním žádosti | 0
|  | hydrologie Q5, Q20, Q100, Q500 - N-leté průtoky | profil | 19 |  |  | 0
|  | HYDROLOGICKÉ - aktualizace CELKEM |  |  |  |  | 0
|  | zaměření profilů a objektů | km | 36.9 |  |  | 0
|  | aktualizace DMT toku a inundací | km | 256.1 |  |  | 0
|  | GEODETICKÉ ÚDAJE - aktualizace CELKEM |  |  |  |  | 0
| POŘÍZENÍ VSTUPNÍCH DAT - OsVPR nově vymezené | hydrologie Q5, Q20, Q100 ,Q500 - N-leté průtoky | profil | 5 |  |  | 0
|  | HYDROLOGICKÉ ÚDAJE - nové CELKEM |  |  |  |  | 0
|  | zaměření profilů a objektů | km | 27.2 |  |  | 0
|  | sestavení DMT toku a inundací | km | 27.2 |  |  | 0 |  | Souhrny | ř.km
|  | GEODETICKÉ ÚDAJE - nové CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | Stávající bez aktualizace | 294.748
| PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - OsVPR z předchozích plánovacích cyklů | aktualizace údajů ÚP | km | 612.7 |  |  | 0 |  | Nutnost aktualizace komplet | 267.252
|  | pochůzky, foto dokumentace | km | 262.4 |  |  | 0 |  | Nutnost aktualizace hydrologie | 0
|  | PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - aktualizace CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | Nutnost aktualizace MPO a MPR | 43.3
| PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - OsVPR nově vymezené | získání a zpracování ÚP | km | 27.2 |  |  | 0 |  | Nové | 39.46
|  | pochůzky, foto dokumentace | km | 27.2 |  |  | 0 |  | Celkem | 644.76
|  | PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - nové CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | počet agregovaných oblastí | 29
| Analýza realizovaných opatření navržených v 2. cyklu - CELKEM | [5 empty] | 0
Hydraulické výpočty | AKTUALIZACE HYDRAULICKÝCH MODELŮ | Aktualizace 1D model | km | 0 |  |  | 0
|  | Aktualizace 2D model | km | 195.9 |  |  | 0 |  | Souhrny bez Prahy | ř.km
|  | Posouzení hydraulických modelů | km | 195.9 |  |  | 0 |  | Stávající bez aktualizace
|  | HYDRAULICKÉ MODELY - aktualizace CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | Nutnost aktualizace komplet
| ZPRACOVÁNÍ HYDRAULICKÝCH MODELŮ | Sestavení a kalibrace 1D model | km | 0 |  |  | 0 |  | Nutnost aktualizace MPO a MPR
|  | Sestavení a kalibrace 2D model | km | 95 |  |  | 0 |  | Nové
|  | Posouzení hydraulických modelů | km | 95 |  |  | 0 |  | Celkem
|  | HYDRAULICKÉ MODELY - nové CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | Aktualizace modelů 1D
| Hydraulické výpočty - CELKEM | [5 empty] | 0
Mapy povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik | RIZIKOVÁ ANALÝZA | zpracování map povodňového nebezpečí | km | 364.5 |  |  | 0 |  | Aktualizace modelů 2D
|  | stanovení povodňového ohrožení | km | 364.5 |  |  | 0 |  | Nové modely 1D
|  | zpracování map povodňových rizik | km | 641.2 |  |  | 0 |  | Nové modely 2D
|  | ZPRACOVÁNÍ RIZIKOVÉ ANALÝZY CELKEM |  |  |  |  | 0
| DOKONČOVACÍ PRÁCE | kompletace, předání do centrálního skladu | 1ks | 25 |  |  | 0
|  | DOKONČOVACÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  |  | 0
| Mapy povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik - CELKEM | [5 empty] | 0
ETAPA A CELKEM | [6 empty] | 0
Etapa B - Návrhy efektivních obecných i konkrétních protipovodňových opatření | [8 empty] | Hydraulické modely
Analýza podkladů s ohledem na očekávané cíle |  | (počet ohrožených obyvatel do 500 včetně) | obec | 46 |  |  | 0 |  | Aktualizace 1D | 23
|  | (počet ohrožených obyvatel nad 500) | obec | 10 |  |  | 0 |  | Aktualizace 2D | 244.252
Projednání existujících návrhů opatření s jednotlivými obcemi |  | (počet ohrožených obyvatel do 500 včetně) | obec | 45 |  |  | 0
|  | (počet ohrožených obyvatel nad 500) | obec | 7 |  |  | 0 |  | Nové modely 1D | 33.79
Návrhy nových konkrétních opatření (a jejich variant) a stanovení maximálních efektivních nákladů PPO |  | (počet ohrožených obyvatel do 500 včetně) | obec | 15 |  |  | 0 |  | Nové modely 2D | 5.67
|  | (počet ohrožených obyvatel nad 500) | obec | 5 |  |  | 0
Posouzení vzájemného vlivu jednotlivých opatření po hydrologických celcích |  |  | úsek | 20 |  |  | 0
Projednání a úprava návrhů opatření na základě projednání se zástupci dotčených obcí a nositeli opatření (výsledný návrh opatření) |  | (počet ohrožených obyvatel do 500 včetně) | obec | 15 |  |  | 0
|  | (počet ohrožených obyvatel nad 500) | obec | 5 |  |  | 0
NÁVRHY OPATŘENÍ CELKEM | [6 empty] | 0
Návrhy obecných opatření |  |  | oblast | 25 |  |  | 0
ETAPA B CELKEM | [6 empty] | 0
Etapa C - Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem a příprava PpZPR
NÁVRH DOsVPR K PŘIPOMÍNKÁM |  | Technická zpráva pro celé dílčí povodí + mapy | km | 641.2 |  |  | 0
|  | Technická zpráva pro agregované OsVPR + mapy | ks | 25 |  |  | 0
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK + FINÁLNÍ VERZE DOsVPR |  |  | dílčí povodí | 3 |  |  | 0
ETAPA C CELKEM | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Etapa D - Příprava PpZPR
Agregace dat jako podkladu pro PpZPR a spolupráce se zpracovatelem aktualizace PpZPR |  |  | dílčí povodí | 3 |  |  | 0
ETAPA D CELKEM | [6 empty] | 0
CELKEM | [6 empty] | 0