Dodatek č. 8

S M L O U V Y  O   D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:		06-O-4850-107291/21

Číslo smlouvy objednatele: 	231/2021

Název díla: 		Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace – PD

- SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zhotovitele zastupuje:

IČO:	471 16 901

DIČ:	CZ47116901

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Důvodem k uzavření dodatku je dopracování detailů do prováděcí dokumentace a nastavení soupisu prací pro dotační titul.

Dodatkem č. 8 se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ, Čl. IV. CENA a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy

- dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy

- dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy 								nejpozději do 29.4.2022

- dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa 							nejpozději do 29.8.2022

e) 	dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky): 												nejpozději do 30.09.2022

f) 	dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 28.03.2024

g) 	předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):

po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

nejpozději do 30.04.2024

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy

- dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy

- dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy 								nejpozději do 29.4.2022

- dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa 							nejpozději do 29.8.2022

e) 	dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky): 												nejpozději do 30.09.2022

f) 	dílčí termín – předání  PD ve stupni DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 28.03.2024

g) 	předání a převzetí PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):

po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

nejpozději do 30.08.2024

Čl. IV. CENA

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o částku 50 000,- Kč bez DPH a činí celkem:

3.248.000,- Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou

dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných

okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není

považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504

občanského zákoníku.

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o částku 192 000,- Kč bez DPH a činí celkem:

3.440.000,- Kč bez DPH

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí kompletního geodetické zaměření ve výši 327.500,- Kč bez DPH – splněno.

- V případě druhého dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí SWOT analýzy variantního řešení ve výši 75 000,- Kč bez DPH – splněno.

- V případě třetího dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí podkladů pro ověření stability silničního tělesa ve výši 125 000,- Kč bez DPH – splněno.

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí PD     k projednání do výše 40 % celkové ceny díla, tj. 1 068 200,- Kč bez DPH.

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD do výše 40 % celkové ceny díla, tj. 1 068 200,- Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně       generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z celkové ceny díla, tj. 534.100,- Kč bez DPH.

- V případě plnění po protokolárním předání a převzetí samostatné DPS 50 000,- Kč bez DPH

Nové znění:

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí kompletního geodetické zaměření ve výši 327.500,- Kč bez DPH – splněno.

- V případě druhého dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí SWOT analýzy variantního řešení ve výši 75 000,- Kč bez DPH – splněno.

- V případě třetího dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí podkladů pro ověření stability silničního tělesa ve výši 125 000,- Kč bez DPH – splněno.

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí PD     k projednání do výše 40 % celkové ceny díla, tj. 1 068 200,- Kč bez DPH.

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD do výše 40 % celkové ceny díla, tj. 1 068 200,- Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně       generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši 726.100,- Kč bez DPH.

- V případě plnění po protokolárním předání a převzetí samostatné DPS 50 000,- Kč bez DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 8

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 8 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 8 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dodatek č. 8 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne …………………			V Praze, dne ………………......

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					místopředseda představenstva

Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)

…………………………………….

člen představenstva

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

zhotovitel (podpis, razítko)