## KRYCÍ LIST k doplnění
Příloha VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK na podlimitní veřejnou zakázku:
Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – Povodí Vltavy – Slapy, horní a dolní voda: DSP, IČ SP, DPS, AD
Název zhotovitele / příkazce:
Soupis prací:
položka |  |  |  |  | cena v Kč bez DPH
A | DSP |  |  |  | 0
1 | zpracování projektové dokumentace DSP (rozsah dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.) vč. dokladové části
2 | Kontrolní rozpočet stavby (zpracovaný jako ocenění položkového soupisu prací a dodávek v členění dle ceníků URS)
3 | Zpracování Povodňového plánu stavby a jeho projednání s dotčenými orgány
4 | Zpracování Plánu havarijních opatření na staveništi a jeho projednání s dotčenými orgány
5 | Harmonogram činností při realizaci stavby s vyznačením kritické cesty a s vyznačením období, po které se předpokládá nutnost plavební odstávky PK Modřany z důvodu probíhající stavby
6 | Ostatní práce potřebné k řádnému splnění části díla A jinde neuvedené (tisk, kompletační činnost, ..)
7 | Organizace a účast projektového týmu na kontrolních dnech (výrobních výborech), konaných v pravidelné četnosti minimálně 1x za každý kalendářní měsíc (po dohodě s objednatelem je možné některá jednání uspořádat ONLINE)
B | IČ SP |  |  |  | 0
1 | inženýrská činnost pro zajištění veškerých podkladů potřebných pro získání stavebního povolení, včetně případných úprav zpracované DSP na základě požadavků dotčených orgánů státní správy, vč. Inženýrské činnosti související se zpracováním přílohy E. DSP
2 | kompletace žádosti o stavební povolení včetně veškerých potřebných příloh
C | DPS |  |  |  | 0
1 | zpracování projektové dokumentace DPS (rozsah dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.) vč. dokladové části
2 | Kontrolní rozpočet stavby (zpracovaný jako oceněný a neoceněný položkový soupis prací a dodávek s výkazem výměr v členění dle ceníků URS)
3 | Aktualizace Povodňového plánu stavby a jeho projednání s dotčenými orgány
4 | Aktualizace Plánu havarijních opatření na staveništi a jeho projednání s dotčenými orgány
5 | Aktualizace harmonogram činností při realizaci stavby s vyznačením kritické cesty a s vyznačením období, po které se předpokládá nutnost plavební odstávky PK Modřany z důvodu probíhající stavby
6 | Ostatní práce potřebné k řádnému splnění části díla C jinde neuvedené (tisk, kompletační činnost, ..)
7 | Organizace a účast projektového týmu na kontrolních dnech (výrobních výborech), konaných v pravidelné četnosti minimálně 1x za každý kalendářní měsíc (po dohodě s objednatelem je možné některá jednání uspořádat ONLINE)
| Celkem cena část A + B + C |  |  |  | 0
D | AD
|  | Jednotka | Počet jedn. | Kč/jedn. | Celkem Kč
1 | Účast vedoucího projektového týmu na kontrolních dnech nebo obdobném jednání * | KD | 30 |  | 0
2 | Účast dalšího člena projektového týmu na kontrolních dnech nebo obdobném jednání * | KD | 30 |  | 0
3 | Doprava na kontrolní den nebo obdobné jednání na stavbě * | KD | 30 |  | 0
4 | Práce projektanta v kanceláři dle požadavku objednatele * | hod. | 150 |  | 0
* Pozn. : Položky č. 1 až 4 časti B Autorský dozor jsou položky s možností vyhrazené změny závazku.
| Celkem cena část D |  |  |  | 0
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA | 0
** Pozn.: uchazeč vyplní pouze žluté buňky