## KRYCÍ LIST k doplnění
Příloha VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnou zakázku:
Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou: DPS
Název zhotovitele / příkazce:
Kalkulace ceny:
položka |  |  |  | cena v Kč bez DPH | SUMA A,B,C | dle SoD čl. III odst. 5
|  | DPS |  | 0
A | 1 | Dopracování dokumentace v podrobnosti DSP v rozsahu definovaném dokumentem Práce nutné k dopracování v DPS včetně projednání a schválení objednatelem |  |  | 0 | max. 30% z celkové nabídkové ceny
B | 2 | Zpracování konceptu projektové dokumentace DPS (v rozsahu DPS do podrobnosti nutné pro zpracování položkového soupisu prací a dodávek) formou modelu BIM (požadavky na BIM uvedeny v zadávacích podmínkách) |  |  | 0 | max. 40% z celkové nabídkové ceny
| 3 | Zajištění a provoz CDE (společné datové prostředí) po dobu zpracování zakázky včetně zajištění nejméně 6 ks licencí pro provoz CDE pro potřeby objednatele
| 4 | Zpracování technické specifikace prací a dodávek
| 5 | Zpracování oceněného a neoceněného položkového soupis prací a dodávek s výkazem výměr, pro stavební část v členění dle ceníků URS, pro technologickou část v podrobnosti agregovaných položek (vč. specifikace materiálů nebo doplnění odkazů na Technickou specifikaci prací a dodávek, v neoceněné verzi bude sloužit jako požadavky objednatele na kvalitativní provedení díla)
| 6 | Zpracování harmonogramu prací pro všechny stavební objekty a provozní soubory s vyznačením vazeb pro hlavní druhy a objemy prací a s vyznačením kritické cesty (v SW MS Project)
| 7 | Organizace, vedení a zpracování záznamů z výrobních výborů při zpracování DVZ v sídle objednatele nebo na místě stavby
| 8 | Ostatní práce nutné ke splnění požadavků zadávací dokumentace
| 9 | Zpracování zásad organizace výstavby - Situační výkres organizace výstavby se zakreslením hranic staveniště ve vazbě na pohyb mechanizace a plavidel při výstavbě, příjezdových tras na staveniště, deponií, zařízení staveniště.
| 10 | Aktualizace Povodňového plánu stavby a jeho projednání s dotčenými orgány
| 11 | Aktualizace Plánu havarijních opatření na staveništi a jeho projednání s dotčenými orgány
| 12 | Projekt dopravně inženýrských opatření – bude řešit DIO na dopravních trasách na staveniště a blízkosti staveniště pro všechny fáze výstavby (vč. odvozu vytěžené zeminy).
| 13 | Inženýrská činnost související se zpracováním DVZ
C | 14 | Zpracování čistopisu projektové dokumentace DPS (v rozsahu DPS do podrobnosti nutné pro zpracování položkového soupisu prací a dodávek) formou modelu BIM (požadavky na BIM uvedeny v zadávacích podmínkách) |  |  | 0
|  | Celkem cena DVZ |  | 0 | 0
|  | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA | 0
** Pozn.: uchazeč vyplní pouze žluté buňky