## 5. Rozpočet s výkazem výměr a p
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: VD Střekov, oprava stěn a dna obtoků VPK
Objekt:
Objednatel: Povodí Labe, s.p.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: MD
Místo: VD Střekov | [5 empty] | Datum: 19. 4. 2024
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 160 | 0 | 0
2 | 001 | 171201232 | Poplatek za uložení stavebních sutí na recyklační skládce, rep. skládce SIO (skládkovné) kód odpadu 17 01 01, 17 09 04) | t | 20 | 0 | 0
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
3 | 321 | 321311116 | Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 | m3 | 8.274 | 0 | 0
|  |  | (88,4+29,8)*0,07 |  | 8.274
4 | 321 | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm | t | 0.1 | 0 | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
5 | R | 900R001 | Dopčasná jímka uvnitř obtoku - zřízení | m3 | 5.04 | 0 | 0
- přehrazení obtoku pro zajištění suchého stavebního prostoru opravy - zřízení konstrukce + trvalé dotěsňování - konstrukce - hrázka, pytlová jímka, apod.
|  |  | 28*0,18 |  | 5.04
6 | R | 900R002 | Dopčasná jímka uvnitř obtoku - rozebrání | m3 | 5.04 | 0 | 0
- přehrazení obtoku pro zajištění suchého stavebního prostoru opravy - rozebrání konstrukce + trvalé dotěsňování - konstrukce - hrázka, pytlová jímka, apod.
|  |  | 0,18*28 |  | 5.04
7 | 321 | 931626212 | Úprava dilatační spáry těžkými asfaltovými pásy | m2 | 6.78 | 0 | 0
|  |  | 2*(2,4+0,99) |  | 6.78
8 | 693 | 69331002 | geokompozit drenážní - geosíť z HDPE jednostranně laminovaná geotextilií | m2 | 7.458 | 0 | 0
|  |  | 6,78 * 1,1 |  | 7.458
9 | 003 | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 320 | 0 | 0
10 | 003 | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití | m2 | 12800 | 0 | 0
|  |  | 320 * 40 |  | 12800
11 | 003 | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 320 | 0 | 0
12 | 003 | 943211112 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m | m3 | 35 | 0 | 0
13 | 003 | 943211119 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 35 | 0 | 0
14 | 003 | 943211212 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m za každý den použití | m3 | 3150 | 0 | 0
- 3 měsice
|  |  | 3*30*35 |  | 3150
15 | 003 | 943211812 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m | m3 | 35 | 0 | 0
16 | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 11 | 0 | 0
17 | 013 | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm | m | 164.26 | 0 | 0
|  |  | 118,6+45,66 |  | 164.26
18 | 013 | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 109.48 | 0 | 0
|  |  | 79,04+30,44 |  | 109.48
19 | 005 | 985111231 | Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm | m2 | 60.84 | 0 | 0
|  |  | 46,27+14,57 |  | 60.84
20 | 005 | 985112132 | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm | m2 | 40.56 | 0 | 0
|  |  | 30,84+9,72 |  | 40.56
21 | 005 | 985113111 | Pemrlování povrchu betonu stěn | m2 | 15.8 | 0 | 0
- konečná úprava povrchu římsy na licí spáře
22 | 005 | 985121121 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů | m2 | 266.8 | 0 | 0
|  |  | 218,22+48,58 |  | 266.8
23 | 005 | 985241110 | Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3 | m3 | 1 | 0 | 0
- závěrečná oprava kaveren nad římsou poruchy 9L
24 | 005 | 985311114 | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm | m2 | 31.84 | 0 | 0
|  |  | 21,16+10,68 |  | 31.84
25 | 005 | 985312131 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 2 mm | m2 | 31.84 | 0 | 0
|  |  | 21,16+10,68 |  | 31.84
26 | 005 | 985411111 | Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou | m3 | 2.37 | 0 | 0
27 | 005 | 985562511 | Výztuž stříkaného betonu stěn z kompozitních sítí jednovrstvých D drátu 2,2 mm velikost ok do 100 mm | m2 | 30.02 | 0 | 0
- v položce je obsažena i dodávka kotev kompozitní sítě - minimální kotvení je 60 mm do pevného podkladu - množství osazených kotev dle doporučení výrobce sítí
|  |  | 21,92+8,1 |  | 30.02
28 | 005 | 985562518 | Výztuž stříkaného betonu rubu kleneb z kompozitních sítí jednovrstvých D drátu 3 mm oka do 100 mm | m2 | 120.06 | 0 | 0
- v položce je obsažena i dodávka kotev kompozitní sítě - minimální kotvení je 60 mm do pevného podkladu - množství osazených kotev dle doporučení výrobce sítí
|  |  | 87,68+32,38 |  | 120.06
29 | 005 | 985564112 | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D přes 6 do 8 mm do cementové malty | kus | 560 | 0 | 0
- kotvičky v délce 79 m ve dvou řadách ve sponu 0,3 m
30 | 005 | 985675111 | Bednění ztužujících věnců - zřízení | m2 | 48 | 0 | 0
31 |  | M001 | Bednící forma pro betonovou římsu zdi vřčetně spoj.mat | ks | 2 | 0 | 0
- vyrobená z plechu (nerezového) - délka 2,5-3 m - upravená pro montáž do drážky na zeď - váha 1 ks cca 20 kg
32 | 005 | 985675121 | Bednění ztužujících věnců - odstranění | m2 | 48 | 0 | 0
|  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
33 | 321 | 997321211 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m | t | 20 | 0 | 0
34 | 321 | 997321219 | Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot | t | 40 | 0 | 0
|  |  | 20 * 2 |  | 40
35 | 321 | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 20 | 0 | 0
36 | 321 | 997321519 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 180 | 0 | 0
|  |  | 20 * 9 |  | 180
|  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
37 | 321 | 998325011 | Přesun hmot pro objekty plavební | t | 42.201 | 0 | 0
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
38 | 000 | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | ks | 1 | 0 | 0
- pasport současného stavu (po dovodnění) - fotodokumentace po odbourání a vyčištění - fotodokumentave skutečně provedených prací - plan povodňový a havarijní - dokumentace DSPS
|  | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
39 | 000 | 030001000 | Zařízení staveniště | ks | 1 | 0 | 0
- běžné objekty zařízení staveniště (ZS) - ohraničení ZS - zajištění příručního skladu - zabezpečení materiálu proti klimatickým podmínkám
|  | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0
40 | 000 | 060001000 | Územní vlivy | kpl | 1 | 0 | 0
- zvyýšené náklady na dopravu materiálu a přístup do obtoků PK - práce ve stísněném prostoru - zajištěné osvětlení úracoviště, větrání
|  | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0
41 | 000 | 070001000 | Provozní vlivy | … | 1 | 0 | 0
- zajištění bezpečnosti provozu VD ve vztahu k realizaci opravy (označení stavebního prostoru, komunikační trasy) - koordinace prací uvnitř VPK (jiné akce)
|  |  | Celkem |  |  |  | 0