Záznam jednání

****

**Datum jednání: 13. října 2017**

**Místo jednání: Povodí Moravy, s.p., U Dětského domova 263/4, Olomouc**

**Akce: Třebůvka, Linhartice – optimalizace koryta toku (horní úsek)**

**Přítomni: dle prezenční listiny**

**Zaznamenal: Ing. Anna Höllová**

**Na tomto jednání bylo projednáno následující:**

* Zástupci zhotovitele seznámili přítomné s postupem projektové přípravy.
* Zhotovitel již obdržel aktuální hydrologická data z ČHMÚ.
* Doposud se nepodařilo dohledat původní projektovou dokumentaci (PMO, Státní okresní archiv), z toho důvodu se nebude zpracovávat hydrotechnické posouzení projektovaného stavu (dle SoD).
* Dne 4. 10. 2017, v rámci dalšího terénního průzkumu, byly provedeny kopané sondy a byly odebrány vzorky sedimentů.
* Dle SoD má být navržena stěhovavá kyneta. Již ze zápisu z 1 výrobního výboru vyplývá, že pokud toto nebude možné navrhnout, bude navržena kyneta pevná.
* Zhotovitel obdržel od objednatele vzorovou dokumentaci stavby: „Trusovický potok, Bohuňovice – optimalizace toku“, ze kterého má vycházet při návrhu optimalizace toku Třebůvky.
* Na základě podrobného průzkumu terénu zhotovitel upozornil na špatný stav stávající zděné levobřežní opěrné zdi (dále OZ). Dne 13. 10. 2017 byl proveden podrobný pasport OZ za účasti autorizovaného statika a následně na 3. výrobním výboru byl diskutován další postup prací.
* OZ je z toku přitížena nánosem sedimentů, dále zhruba polovinu celkové délky OZ lemují vzrostlé stromy (cca po 5 - 10 m). Dle SoD budou stromy i nánosy sedimentů odstraněny – což výrazně naruší stabilitu konstrukce OZ.
* Objednatel byl seznámen s aktuální situací a stavem OZ. Požadavky investora k problému OZ jsou následující: Objednatel požaduje v rámci tohoto projektu navrhnout pouze pomístnou opravu OZ, jejíž součástí bude také nová římsa a zábradlí. Vzrostlé stromy budou odstraněny z koryta toku, včetně pařezů. V případě, že dojde k poškození OZ, bude provedena pomístná oprava v místě poškození. Primárním záměrem zadání není oprava OZ, ale optimalizace toku. Vzhledem k zadání k tomuto bude i tak přistupováno a nebude řešena statika OZ. V rámci PD bude pouze popsán stávající stav. Na levém břehu bude navrženo vytvarování stávajících nánosů do tvaru bermy, bude odstraněno cca 15 cm vrchní vrstvy, která bude nahrazena makadamem, ohumusována a oseta – bude aplikován hydroosev.
* Dle SoD je zhotovitel povinen provést vrtné práce pro ověření stavu OZ – min. 2 odvrty (především pro zjištění výšky OZ a zjištění hloubky založení OZ). Dle domluvy nebudou odvrty realizovány. OZ je v několika místech výrazně porušena, přičemž v jednom případě se jedná o rozsáhlou poruchu přes celou šířku OZ. V tomto porušení je vidět prostor za zdí a je patrná i šířka zdi.
* Dle domluvy obou stran bude provedena 18. 10. 2017 kopaná sonda podél základu OZ a na základě terénního průzkumu ze dne 13. 10. 2017 bude proveden detailní popis stávající OZ, včetně fotodokumentace, který bude předán investorovi.