# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D9502400XX

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo zakázky objednatele: 599240011

1. Smluvní strany
   1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Mgr. Petr Ferbar, vedoucí odboru péče o vodní zdroje

Ing. Jiří Skořepa, vedoucí oddělení VH plánování a koncepcí

Ing. Michal Krejčí, oddělení VH plánování a koncepcí

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

* 1. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

Osoba zodpovědná za

zpracování předmětu plnění:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět díla
   1. Název akce (předmětu díla): **Zpracování návrhů Plánů dílčích povodí HSL a LNO (IV. etapa) včetně posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě.**
   2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování díla: „Zpracování návrhů Plánů dílčích povodí HSL a LNO (IV. etapa) včetně posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě“ dle podrobné specifikace předmětu díla uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o dílo (SoD) a níže uvedeného členění do jednotlivých etap:
2. **Přípravné práce a podklady pro zpracování návrhů Plánů dílčích povodí (PDP):**

* analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik
* zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod
* přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí

1. **Sestavení návrhů Plánů dílčích povodí** (členěných do kapitol dle požadavků Makety PDP)**:**

Úvod

I. Charakteristiky dílčího povodí

II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod

III. Monitoring a hodnocení stavu\*

IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí

V. Hydrologické extrémy

VI. Opatření k dosažení cílů

VII. Ekonomické údaje

VIII. Doplňující údaje

* naplnění „Datového skladu“ dle datového modelu pro Reporting EU (viz Maketa PDP)

1. **Plány dílčích povodí (PDP):**
2. vypořádání připomínek (formou zprávy) a úprava návrhů PDP
3. zajištění procesu SEA (oznámení koncepce a zjišťovací řízení)
4. zajištění procesu SEA (zpracování vyhodnocení)
5. zajištění procesu SEA (příprava podkladů a zajištění vydání stanoviska)
6. zpracování výsledných verzí PDP pro předání krajům ke schválení
7. zpracování výsledných schválených konečných verzí PDP ke zveřejnění
8. zpracování průvodních infolistů útvarů povrchových a podzemních vod
9. **Zpracování základních informací o Plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých dotčených krajů.**
10. **Zpracování souhrnu klíčových informací o Plánech dílčích povodí.**
11. **Internetová aplikace pro prezentaci Plánů dílčích povodí.**
12. **Posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě bude zpracováno ve dvou níže uvedených okruzích:**

* Posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru podzemní vody určené k lidské spotřebě.
* Posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru povrchové vody určené k lidské spotřebě.
* Ucelený soubor z výše uvedených dvou okruhů.
  1. Oblast působnosti zakázky (předmětu díla) je situována do správního území Povodí Labe, státní podnik a Povodí Ohře, státní podnik. Se státním podnikem Povodí Ohře je nutná úzká spolupráce a koordinace při řešení oblasti Mandavy a Dolního Labe (výměna podkladů a výstupů pro sestavení PDP). Dále je nutná koordinace a spolupráce při řešení zakázky také s ostatními státními podniky Povodí a dotčenými krajskými úřady (krajské souhrny) a ústředními vodoprávními úřady, tj. Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí (příprava a sestavení Národních plánů povodí). Řešení zakázky v bodu 2.2. G) si také vyžádá koordinaci s provozovateli vodovodů a případně Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., v.v.i. Vzhledem k výše uvedenému se zhotovitel zavazuje s výše uvedenými dotčenými subjekty spolupracovat při plnění díla.
  2. Zhotovitel splní dílo sám, nebo prostřednictvím třetích osob, poddodavatelů. V případě, že zhotovitel hodlá při plnění předmětu smlouvy využít poddodavatele, uvede jejich identifikační údaje a předpokládaný věcný rozsah plnění v seznamu poddodavatelů. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace v zadávacím řízení prostřednictvím poddodavatele, zavazuje se prostřednictvím tohoto poddodavatele realizovat části díla nebo používat při plnění díla věci či práva, v rozsahu deklarovaném v poddodavatelské smlouvě předložené v nabídce zhotovitele. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, bude tato část kvalifikace prokázána znovu novým poddodavatelem. V případě změny poddodavatele, či doplnění nového dalšího poddodavatele, bude tento odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že zhotovitel nese plnou zodpovědnost i za plnění poskytovaná prostřednictvím poddodavatelů.
  3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se výrobních výborů, které se budou konat s četností minimálně 1x za 2 měsíce v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak dle potřeby s vazbou na rozpracovanost díla. Na těchto výrobních výborech budou poskytnuty informace o stavu plnění předmětu díla. Z každého výrobního výboru zpracuje zhotovitel záznam a odsouhlasí si jej s objednatelem.
  4. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

1. Doba plnění díla
   1. Předpokládaný termín zahájení díla: **leden 2025**
   2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30.06.2028**
   3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech (dle tabulky níže a v souladu s Přílohou č. 2 – Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Kapitola** | **Termín plnění** |
|
| A) Přípravné práce a podklady pro zpracování návrhu plánů dílčích povodí (PDP) | – analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik (§ 6\*) | **30.05.2025** |
| – zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod (§ 7\*) | **30.05.2025** |
| – přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí (§10\*) | **30.05.2025** |
| 1. Sestavení návrhů plánů dílčích povodí (členěných do kapitol dle Makety PDP) | Úvod | **31.07.2026** |
| I. Charakteristiky dílčího povodí |
| II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod |
| III. Monitoring a hodnocení stavu |
| IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí |
| V. Hydrologické extrémy |
| VI. Opatření k dosažení cílů\*\* |
| VII. Ekonomické údaje |
| VIII. Doplňující údaje |
| – naplnění „Datového skladu“ dle datového modelu pro Reporting EU | **31.01.2028** |
| 1. Plány dílčích povodí (PDP) | 1) vypořádání připomínek (formou zprávy) a úprava návrhů PDP | **31.03.2027** |
| 2) zajištění procesu SEA (oznámení koncepce a zjišťovací řízení) | **30.10.2026** |
| 3) zajištění procesu SEA (zpracování vyhodnocení) | **30.07.2027** |
| 4) zajištění procesu SEA (příprava podkladů a zajištění vydání stanoviska) | **31.01.2028** |
| 5) zpracování výsledných verzí PDP pro předání krajům ke schválení | **15.02.2028** |
| 6) zpracování výsledných schválených konečných verzí PDP ke zveřejnění | **30.06.2028** |
| 7) zpracování průvodních infolistů útvarů povrchových a podzemních vod | **30.06.2028** |
| 1. Zpracování základních informací o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých dotčených krajů | | **15.02.2028** |
| 1. Zpracování souhrnu klíčových informací o plánech dílčích povodí | | **30.06.2028** |
| 1. Internetová aplikace pro prezentaci plánů dílčích povodí | | **30.06.2028** |
| 1. Posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě | | **31.07.2026** |
| Ukončení díla | | **30.06.2028** |

*\* paragrafy uváděné v tabulce SoD (čl. 3), tj. §6, §7 a §10 se vztahují k vyhlášce o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik (vyhláška č. 50/2023 Sb.).*

*\*\* návrh opatření k dosažení cílů (§17\*) viz výše uvedený bod B) kapitola VI. bude zpracován a předán do 30.4.2026*

1. Cena díla
   1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **………………………………,- Kč**

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé etapy (viz tabulka níže):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Kapitola** | **Cena bez DPH (Kč)** |
|
| A) Přípravné práce a podklady pro zpracování návrhu plánů dílčích povodí (PDP) | – analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik |  |
| – zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod |  |
| – přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí |  |
| 1. Sestavení návrhů plánů dílčích povodí (členěných do kapitol dle Makety PDP) | Úvod |  |
| I. Charakteristiky dílčího povodí |
| II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod |
| III. Monitoring a hodnocení stavu |
| IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí |
| V. Hydrologické extrémy |
| VI. Opatření k dosažení cílů |
| VII. Ekonomické údaje |
| VIII. Doplňující údaje |
| – naplnění „Datového skladu“ dle datového modelu pro Reporting EU |  |
| 1. Plány dílčích povodí (PDP) | 1) vypořádání připomínek (formou zprávy) a úprava návrhů PDP |  |
| 2) zajištění procesu SEA (oznámení koncepce a zjišťovací řízení) |  |
| 3) zajištění procesu SEA (zpracování vyhodnocení) |  |
| 4) zajištění procesu SEA (příprava podkladů a zajištění vydání stanoviska) |  |
| 5) zpracování výsledných verzí PDP pro předání krajům ke schválení |  |
| 6) zpracování výsledných schválených konečných verzí PDP ke zveřejnění |  |
| 7) zpracování průvodních infolistů útvarů povrchových a podzemních vod |  |
| 1. Zpracování základních informací o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých dotčených krajů | |  |
| 1. Zpracování souhrnu klíčových informací o plánech dílčích povodí | |  |
| 1. Internetová aplikace pro prezentaci plánů dílčích povodí | |  |
| 1. Posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě | |  |

* 1. Cena za předmět plnění díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s kompletní realizací prací, bez kterých by předmět plnění dle této smlouvy nedosahoval požadovaného rozsahu a kvality.
  2. Uvedená cena má platnost do doby dokončení a předání předmětu plnění dle této smlouvy a je určena na základě kalkulace nákladů, která je úplná a závazná.
  3. Cena dalších vícetisků (nad dohodnutý počet dle Přílohy č. 1) není obsažena ve sjednané ceně.
  4. DPH bude uplatněna v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

1. Platební a fakturační podmínky
   1. Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu.
   2. Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání jednotlivých etap, resp. kapitol v rozsahu dle čl. 3. Doba plnění díla a čl. 4 Cena díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání jednotlivých etap, resp. kapitol bez vad a nedodělků.
   3. Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem zakázky objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou daňové doklady proplaceny. Nedílnou součástí daňových dokladů musí být soupis provedených prací.
   4. Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
   5. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doručeny na e-mailovou adresu invoice@pla.cz.
2. Součinnost objednatele
   1. Objednatel se zavazuje poskytnout údaje dle přílohy č. 3 SoD nejpozději do 14 dnů od oboustranného podpisu smlouvy o dílo. Objednatel se dále zavazuje, že v nezbytné míře poskytne zhotoviteli součinnou spolupráci, zejména se bude účastnit všech kontrolních dnů a pracovních porad, na které bude pozván, na požádání bude poskytovat potřebné doplňující údaje a upřesnění. Objednatel se zároveň zavazuje poskytnout zhotoviteli případné další zhotovitelem požadované podklady, v případě, že je bude mít k dispozici nebo budou jinak dostupné.
3. Smluvní pokuty
   1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
   2. V případě nesplnění termínů uvedených v článku „Doba plnění díla“ smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou kapitolu nejméně však 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně provést předmět plnění a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.
   3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dotčené kapitoly nejméně však 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý den prodlení v případě, že předmět plnění bude vadný a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. Prodlením se rozumí doba od písemně oboustranně dohodnutého termínu na odstranění vad do dne předání bezvadných prací.
   4. Smluvní strana, které byly smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna je do 15 dnů po obdržení vyúčtování uhradit.
4. Zvláštní ustanovení
   1. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.
   2. Vady díla budou reklamovány písemnou formou a jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.
   3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k dosažení cíle.
   4. Poskytnutí obdržených podkladů, díla nebo jeho části jiné osobě než objednateli, jakož i jeho využívání včetně využívání zdrojových dat a podkladů zajištěných v rámci této smlouvy pro plnění předmětu díla u zhotovitele je možné jen s písemným souhlasem objednatele a za podmínek jím stanovených.
   5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně dohodnuté ceny.
   6. Zhotovitel se při plnění díla zavazuje minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní prostředí.
   7. Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.
   8. Jakákoliv změna osoby zodpovědné za zpracování předmětu plnění podléhá písemnému schválení ze strany Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu osoby zodpovědné za zpracování předmětu plnění Objednateli písemně oznámit s žádostí o její schválení. Zhotovitel je povinen v žádosti doložit, že navrhovaná osoba má minimálně stejný rozsah zkušeností jako osoba uvedená v nabídce Zhotovitele (osoba dodavatele zodpovědná za zpracování předmětu plnění, uvedená v nabídce na veřejnou zakázku „Zpracování návrhů Plánů dílčích povodí HSL a LNO (IV. etapa) včetně posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě“). Bez schválení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn pověřit tuto osobu výkonem sjednaných činností.
5. Závěrečná ustanovení
   1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
      * v této smlouvě,
      * v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
      * v nabídce vítězného uchazeče,
      * výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
   2. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Právní vztahy touto smlouvou vysloveně neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.
   3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
   4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
   5. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
   6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
   7. Nedílnou součástí smlouvy jsou Přílohy č. 1, 2, 3, 4 (viz níže).
      * Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu díla
      * Příloha č. 2 – Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí
      * Příloha č. 3 – Seznam podkladů zajištěných zadavatelem k předání objednateli
      * Příloha č. 4 – Vzory formulářů pro zpracování Posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru podzemní a povrchové vody určené k lidské spotřebě

Za objednatele: Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno*

Ing. Marián Šebesta, jméno oprávněné osoby

generální ředitel funkce