## 2025
PŘÍLOHA č. 2025
TBD POh - VD III. a IV. kategorie
rok 2025
přehled objektů (jejich kategorie, závod), náplň práce | kalk. cena za rok (bez DPH)
A) SYPANÉ PŘEHRADY
VŠECHLAPY (III., Cho) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
- geodetické měření nových bodů na opevnění levého břehu
- 2× deformetrické měření v chodbě
- vypracování 13. etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.
MARKVARTICE (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- geodetické měření deformací
SEDLEC (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
VIDHOSTICE (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
BLATNO (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
STRÁŽ pod Ralskem (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
- 4× deformetrické měření na objektu
STEBENSKÝ RYBNÍK (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
ERVĚNICKÝ KORIDOR (IV., Cho) | 0
- 2× kontrolní prohlídka díla
B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ OBJEKTY
JEZEŘÍ (III., Cho) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× měření relativních pohybů na trhlině
- 4× kontrolní měření relativních svislých posunů v revizní chodbě hydrostatickou nivelací a náklonů věže klinometrem
- 2× kontrolní měření svislých posunů - VPN
- 4× kontrolní měření vodorovných posunů - ZP
KADAŇ (III., Cho) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× měření pohybů na dilatačních sparách, zpracování vyhodnocení
- 4× měření náklonů na inklinometrických základnách, zpracování vyhodnocení
- vypracování etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.
PODHORA (III., KV) | 0
- TBD,zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetiké měření
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetiké měření
MARTINĚVES (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
- vypracování etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.
TEREZÍN (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla a měření deformací D
DOKSANY (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla a měření náklonu a Distometr
ČERNÝ MLÝN (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla, měření relativních deformací
JIŘETÍN (IV., Cho) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× měření relativních pohybů na dil sparách
- zpracování informativní zprávy o výsledcích TBD
KLÁŠTEREC (IV., Cho) | 0
- 2× měření pohybů na dilatačních sparách spodní stavby jezu
- 2× měření náklonů pilířů jezu, zpracování výsledků
- Informativní dopis o výsledcích měření za rok 2024
C) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
PPO BOHUŠOVICE n. O. (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
- vypracování 3. etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.
- měření nivelety sypaných částí PPO
- měření náklonů inklinometrem
PPO TEREZÍN (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
- měření nivelety sypaných částí PPO (ochranná hráz sever)
- geodetické měření deformací kontrolních bodů metodou VPN
- vypracování 3. etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.
PPO KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
- vypracování 3. etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.
- měření nivelety sypaných částí PPO
PPO SOKOLOV (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
- vypracování 3. etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.
PPO PRUNÉŘOV (IV., Cho) | 0
- geodetické zaměření hráze včetně vyhodnocení
D) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE
KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY | 0
- VD Všechlapy - komplexní prohlídka technologie
- Klášterec nad Ohří - komplexní prohlídka technologie
- Mariánské Lázně - komplexní prohlídka technologie
- Terezín - komplexní prohlídka technologie
- Ervěnický koridor - geodetické zaměření tvaru potrubí po rektifikaci, 209 profilů o jednom bodu na čtyřech potrubí, tj. 836 zaměřovaných bodů + 2× 46 bodů na pláni, vtokový a výtokový objekt
- Ervěnický koridor - vyhodnocení geodetických měření, skutečných průhybů potrubí, doporučení pro další provoz
E) OSTATNÍ PERIODICKÉ ČINNOSTI - TECHNOLOGIE
Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.
6× zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD | 0
- jednotková cena za zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD na jednom vodním díle
2× prohlídka nátoků do SV za sucha | 0
- jednotková cena za prohlídku nátoků do SV za sucha, oměření, fotodokumentace, měření tlouštěk, zhodnocení z hlediska TBD na jednom vodním díle
2× strojní prohlídka jezového pole při zahražení | 0
- jednotková cena za strojní prohlídku jednoho jezového pole při zahražení na jednom vodním díle
2× geodetické měření průhybů hradící konstrukce jezového pole při zahražení | 0
- jednotková cena za geodetické měření průhybů hradící konstrukce jezového pole při zahražení na jednom vodním díle
F) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE
Vyjádření k zásahům na vodních dílech a připravovaným akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD, technická pomoc s databází TBD apod. Rozsah ostatních činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.
Ostatní činnosti - 120 hodin práce specialisty TBD | 0
- hodinová sazba specialisty TBD
REKAPITULACE - VD III. a IV. kat. | rok 2025
Fixní plnění (bez DPH)
A) SYPANÉ PŘEHRADY | 0
B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY | 0
C) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ | 0
D) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE | 0
FIXNÍ PLNĚNÍ CELKEM | 0
Variabilní plnění (maximální částky, bez DPH)
E) OSTATNÍ PERIODICKÉ ČINNOSTI - TECHNOLOGIE | 0
F) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE | 0
VARIABILNÍ PLNĚNÍ CELKEM | 0
Celková cena (bez DPH)
FIXNÍ PLNĚNÍ | 0
VARIABILNÍ PLNĚNÍ (MAX.) | 0
CENA CELKEM | 0

## 2026
PŘÍLOHA č. 2026
TBD POh - VD III. a IV. kategorie
rok 2026
přehled objektů (jejich kategorie, závod), náplň práce | kalk. cena za rok (bez DPH)
A) SYPANÉ PŘEHRADY
VŠECHLAPY (III., Cho) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
- geodetické měření nových bodů na opevnění levého břehu
- 2× deformetrické měření v chodbě
MARKVARTICE (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- geodetické měření deformací
SEDLEC (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- geodetické měření deformací
VIDHOSTICE (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
BLATNO (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
STRÁŽ pod Ralskem (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
- 4× deformetrické měření na objektu
STEBENSKÝ RYBNÍK (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
ERVĚNICKÝ KORIDOR (IV., Cho) | 0
- 2× kontrolní prohlídka díla
B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ OBJEKTY
JEZEŘÍ (III., Cho) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× měření relativních pohybů na trhlině
- 4× kontrolní měření relativních svislých posunů v revizní chodbě hydrostatickou nivelací a náklonů věže klinometrem
- 2× kontrolní měření svislých posunů - VPN
- 4× kontrolní měření vodorovných posunů - ZP
- vypracování etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.
KADAŇ (III., Cho) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× měření pohybů na dilatačních sparách, zpracování vyhodnocení
- 4× měření náklonů na inklinometrických základnách, zpracování vyhodnocení
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze, ve VE a v injekční chodbě, zpracování, zhodnocení výsledků
- geodetické měření vodorovných posunů a relativních změn vzdáleností pilířů, zpracování, zhodnocení výsledků
PODHORA (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- statistická analýza výsledků měření TBD
MARTINĚVES (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4x kontrolní prohlídka díla
- statistická analýza výsledků měření TBD
TEREZÍN (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla a měření deformací D
- komplexní geodetické měření deformací
DOKSANY (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla a měření náklonu a Distometr
- geodetické měření svislých posunů jezu a MVE - metoda VPN
ČERNÝ MLÝN (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
JIŘETÍN (IV., Cho) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× měření relativních pohybů na dil sparách
- geodetické měření - svislé posuny - metoda VPN
KLÁŠTEREC (IV., Cho) | 0
- 2× měření pohybů na dilatačních sparách spodní stavby jezu
- 2× měření náklonů pilířů jezu, zpracování výsledků
- Informativní dopis o výsledcích měření za rok 2025
C) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
PPO BOHUŠOVICE n. O. (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
PPO TEREZÍN (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
PPO KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
PPO SOKOLOV (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
PPO PRUNÉŘOV (IV., Cho) | 0
- geodetické zaměření hráze včetně vyhodnocení
D) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE
KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY | 0
- VD Kadaň - komplexní prohlídka technologie
- VD Vidhostice - komplexní prohlídka technologie
- Ervěnický koridor - geodetické zaměření tvaru potrubí po rektifikaci, 209 profilů o jednom bodu na čtyřech potrubí, tj. 836 zaměřovaných bodů + 2× 46 bodů na pláni, vtokový a výtokový objekt
- Ervěnický koridor - vyhodnocení geodetických měření, skutečných průhybů potrubí, doporučení pro další provoz
E) OSTATNÍ PERIODICKÉ ČINNOSTI - TECHNOLOGIE
Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.
6× zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD | 0
- jednotková cena za zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD na jednom vodním díle
2× prohlídka nátoků do SV za sucha | 0
- jednotková cena za prohlídku nátoků do SV za sucha, oměření, fotodokumentace, měření tlouštěk, zhodnocení z hlediska TBD na jednom vodním díle
2× strojní prohlídka jezového pole při zahražení | 0
- jednotková cena za strojní prohlídku jednoho jezového pole při zahražení na jednom vodním díle
2× geodetické měření průhybů hradící konstrukce jezového pole při zahražení | 0
- jednotková cena za geodetické měření průhybů hradící konstrukce jezového pole při zahražení na jednom vodním díle
F) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE
Vyjádření k zásahům na vodních dílech a připravovaným akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD, technická pomoc s databází TBD apod. Rozsah ostatních činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.
Ostatní činnosti - 120 hodin práce specialisty TBD | 0
- hodinová sazba specialisty TBD
REKAPITULACE - VD III. a IV. kat. | rok 2026
Fixní plnění (bez DPH)
A) SYPANÉ PŘEHRADY | 0
B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY | 0
C) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ | 0
D) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE | 0
FIXNÍ PLNĚNÍ CELKEM | 0
Variabilní plnění (maximální částky, bez DPH)
E) OSTATNÍ PERIODICKÉ ČINNOSTI - TECHNOLOGIE | 0
F) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE | 0
VARIABILNÍ PLNĚNÍ CELKEM | 0
Celková cena (bez DPH)
FIXNÍ PLNĚNÍ | 0
VARIABILNÍ PLNĚNÍ (MAX.) | 0
CENA CELKEM | 0

## 2027
PŘÍLOHA č. 2027
TBD POh - VD III. a IV. kategorie
rok 2027
přehled objektů (jejich kategorie, závod), náplň práce | kalk. cena za rok (bez DPH)
A) SYPANÉ PŘEHRADY
VŠECHLAPY (III., Cho) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
- geodetické měření nových bodů na opevnění levého břehu
- 2× deformetrické měření v chodbě
MARKVARTICE (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- geodetické měření deformací
- vypracování 9. etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.
SEDLEC (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
- vypracování 8. etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.
VIDHOSTICE (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
- vypracování 10. etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.
BLATNO (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
- vypracování 2. souhrnné etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.
STRÁŽ pod Ralskem (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
- 4× deformetrické měření na objektu
STEBENSKÝ RYBNÍK (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
- vypracování 4. etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.
ERVĚNICKÝ KORIDOR (IV., Cho) | 0
- 2× kontrolní prohlídka díla
B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ OBJEKTY
JEZEŘÍ (III., Cho) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× měření relativních pohybů na trhlině
- 4× kontrolní měření relativních svislých posunů v revizní chodbě hydrostatickou nivelací a náklonů věže klinometrem
- 2× kontrolní měření svislých posunů - VPN
- 4× kontrolní měření vodorovných posunů - ZP
KADAŇ (III., Cho) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× měření pohybů na dilatačních sparách, zpracování vyhodnocení
- 4× měření náklonů na inklinometrických základnách, zpracování vyhodnocení
PODHORA (III., KV) | 0
- TBD,zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetiké měření
- vypracování etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- vypracování etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.
- komplexní geodetiké měření
MARTINĚVES (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
TEREZÍN (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla a měření deformací D
DOKSANY (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla a měření náklonu a Distometr
ČERNÝ MLÝN (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla, měření relativních deformací
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů
JIŘETÍN (IV., Cho) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× měření relativních pohybů na dil sparách
- zpracování informativní zprávy o výsledcích TBD
KLÁŠTEREC (IV., Cho) | 0
- 2× měření pohybů na dilatačních sparách spodní stavby jezu
- 2× měření náklonů pilířů jezu, zpracování výsledků
- komlpexní geodetické měření
- Informativní dopis o výsledcích měření za rok 2026
C) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
PPO BOHUŠOVICE n. O. (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
PPO TEREZÍN (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
PPO KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
PPO SOKOLOV (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
PPO PRUNÉŘOV (IV., Cho) | 0
- geodetické zaměření hráze včetně vyhodnocení
D) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE
KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY | 0
- VD Jezeří - komplexní prohlídka technologie
- Doksany - komplexní prohlídka technologie
- Stráž pod Ralskem - komplexní prohlídka technologie
- Ervěnický koridor - geodetické zaměření tvaru potrubí po rektifikaci, 209 profilů o jednom bodu na čtyřech potrubí, tj. 836 zaměřovaných bodů + 2× 46 bodů na pláni, vtokový a výtokový objekt
- Ervěnický koridor - vyhodnocení geodetických měření, skutečných průhybů potrubí, doporučení pro další provoz
E) OSTATNÍ PERIODICKÉ ČINNOSTI - TECHNOLOGIE
Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.
6× zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD | 0
- jednotková cena za zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD na jednom vodním díle
2× prohlídka nátoků do SV za sucha | 0
- jednotková cena za prohlídku nátoků do SV za sucha, oměření, fotodokumentace, měření tlouštěk, zhodnocení z hlediska TBD na jednom vodním díle
2× strojní prohlídka jezového pole při zahražení | 0
- jednotková cena za strojní prohlídku jednoho jezového pole při zahražení na jednom vodním díle
2× geodetické měření průhybů hradící konstrukce jezového pole při zahražení | 0
- jednotková cena za geodetické měření průhybů hradící konstrukce jezového pole při zahražení na jednom vodním díle
F) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE
Vyjádření k zásahům na vodních dílech a připravovaným akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD, technická pomoc s databází TBD apod. Rozsah ostatních činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.
Ostatní činnosti - 120 hodin práce specialisty TBD | 0
- hodinová sazba specialisty TBD
REKAPITULACE - VD III. a IV. kat. | rok 2027
Fixní plnění (bez DPH)
A) SYPANÉ PŘEHRADY | 0
B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY | 0
C) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ | 0
D) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE | 0
FIXNÍ PLNĚNÍ CELKEM | 0
Variabilní plnění (maximální částky, bez DPH)
E) OSTATNÍ PERIODICKÉ ČINNOSTI - TECHNOLOGIE | 0
F) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE | 0
VARIABILNÍ PLNĚNÍ CELKEM | 0
Celková cena (bez DPH)
FIXNÍ PLNĚNÍ | 0
VARIABILNÍ PLNĚNÍ (MAX.) | 0
CENA CELKEM | 0

## 2028
PŘÍLOHA č. 2028
TBD POh - VD III. a IV. kategorie
rok 2028
přehled objektů (jejich kategorie, závod), náplň práce | kalk. cena za rok (bez DPH)
A) SYPANÉ PŘEHRADY
VŠECHLAPY (III., Cho) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
- geodetické měření nových bodů na opevnění levého břehu
- 2× deformetrické měření v chodbě
MARKVARTICE (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- geodetické měření deformací
SEDLEC (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
VIDHOSTICE (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
BLATNO (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
STRÁŽ pod Ralskem (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetické měření deformací
- 4× deformetrické měření na objektu
- vypracování 2.souhrnná etapová zpráva o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.
STEBENSKÝ RYBNÍK (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
ERVĚNICKÝ KORIDOR (IV., Cho) | 0
- 2× kontrolní prohlídka díla
B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ OBJEKTY
JEZEŘÍ (III., Cho) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× měření relativních pohybů na trhlině
- 4× kontrolní měření relativních svislých posunů v revizní chodbě hydrostatickou nivelací a náklonů věže klinometrem
- 2× kontrolní měření svislých posunů - VPN
- 4× kontrolní měření vodorovných posunů - ZP
KADAŇ (III., Cho) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× měření pohybů na dilatačních sparách, zpracování vyhodnocení
- 4× měření náklonů na inklinometrických základnách, zpracování vyhodnocení
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze, ve VE a v injekční chodbě, zpracování, zhodnocení výsledků
- geodetické měření vodorovných posunů a relativních změn vzdáleností pilířů, zpracování, zhodnocení výsledků
- statistická analýza výsledků měření TBD
PODHORA (III., KV) | 0
- TBD,zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
- statistická analýza výsledků měření TBD
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla
MARTINĚVES (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
- komplexní geodetiké měření
TEREZÍN (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 4× kontrolní prohlídka díla a měření deformací D
- komplexní geodetické měření deformací
- vypracování etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.
DOKSANY (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla a měření náklonu a Distometr
- geodetické měření svislých posunů jezu a MVE - metoda VPN
- vypracování etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.
ČERNÝ MLÝN (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
- vypracování etapové zprávy o TBD
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.
JIŘETÍN (IV., Cho) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× měření relativních pohybů na dil sparách
- geodetické měření - svislé posuny - metoda VPN
KLÁŠTEREC (IV., Cho) | 0
- 2× měření pohybů na dilatačních sparách spodní stavby jezu
- 2× měření náklonů pilířů jezu, zpracování výsledků
- Informativní dopis o výsledcích měření za rok 2027
C) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
PPO BOHUŠOVICE n. O. (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
- měření nivelety sypaných částí PPO
- měření náklonů inklinometrem
PPO TEREZÍN (III., Te) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
PPO KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
- měření nivelety sypaných částí PPO
PPO SOKOLOV (III., KV) | 0
- TBD, zpracování výsledků
- 2× kontrolní prohlídka díla
PPO PRUNÉŘOV (IV., Cho) | 0
- geodetické zaměření hráze včetně vyhodnocení
D) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE
KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY | 0
- Podhora - komplexní prohlídka technologie
- Sedlec - komplexní prohlídka technologie
- Blatno - komplexní prohlídka technologie
- Ervěnický koridor - geodetické zaměření tvaru potrubí po rektifikaci, 209 profilů o jednom bodu na čtyřech potrubí, tj. 836 zaměřovaných bodů + 2× 46 bodů na pláni, vtokový a výtokový objekt
- Ervěnický koridor - vyhodnocení geodetických měření, skutečných průhybů potrubí, doporučení pro další provoz
E) OSTATNÍ PERIODICKÉ ČINNOSTI - TECHNOLOGIE
Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.
6× zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD | 0
- jednotková cena za zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD na jednom vodním díle
2× prohlídka nátoků do SV za sucha | 0
- jednotková cena za prohlídku nátoků do SV za sucha, oměření, fotodokumentace, měření tlouštěk, zhodnocení z hlediska TBD na jednom vodním díle
2× strojní prohlídka jezového pole při zahražení | 0
- jednotková cena za strojní prohlídku jednoho jezového pole při zahražení na jednom vodním díle
2× geodetické měření průhybů hradící konstrukce jezového pole při zahražení | 0
- jednotková cena za geodetické měření průhybů hradící konstrukce jezového pole při zahražení na jednom vodním díle
F) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE
Vyjádření k zásahům na vodních dílech a připravovaným akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD, technická pomoc s databází TBD apod. Rozsah ostatních činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.
Ostatní činnosti - 120 hodin práce specialisty TBD | 0
- hodinová sazba specialisty TBD
REKAPITULACE - VD III. a IV. kat. | rok 2028
Fixní plnění (bez DPH)
A) SYPANÉ PŘEHRADY | 0
B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY | 0
C) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ | 0
D) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE | 0
FIXNÍ PLNĚNÍ CELKEM | 0
Variabilní plnění (maximální částky, bez DPH)
E) OSTATNÍ PERIODICKÉ ČINNOSTI - TECHNOLOGIE | 0
F) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE | 0
VARIABILNÍ PLNĚNÍ CELKEM | 0
Celková cena (bez DPH)
FIXNÍ PLNĚNÍ | 0
VARIABILNÍ PLNĚNÍ (MAX.) | 0
CENA CELKEM | 0