## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {503853cc-1733-44a1-a440-0f3f6071ccee}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20/24/3 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Sanace LB hráze na VT Olše v řkm cca 18.720 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Karviná | [8 empty] | Datum: |  | 1. 10. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70890021 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Povodí Odry, státní podnik | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70890021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 62255860 | [14 empty] | False
|  |  | Lineplan s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ62255860 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Marek Boháč | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 20/24/3
| Stavba: | [6 empty] | Sanace LB hráze na VT Olše v řkm cca 18.720
| Místo: | [6 empty] | Karviná | [6 empty] | Datum: |  | 1. 10. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Odry, státní podnik | [6 empty] | Projektant: |  | Lineplan s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Marek Boháč
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {503853cc-1733-44a1-a440-0f3f6071ccee} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Sanace LB Hráze | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1fa1863b-8927-45e6-8c96-5f3543dff371} | {503853cc-1733-44a1-a440-0f3f6071ccee} | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {97413dd5-eede-46fa-b54c-8f5591e2c5f9} | {503853cc-1733-44a1-a440-0f3f6071ccee} | 2

## 01 - Sanace LB Hráze
{1fa1863b-8927-45e6-8c96-5f3543dff371}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Sanace LB hráze na VT Olše v řkm cca 18.720
Objekt:
01 - Sanace LB Hráze
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Karviná |  |  | Datum: | 1. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890021
|  | Povodí Odry, státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70890021
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62255860
|  | Lineplan s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62255860
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Marek Boháč |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace LB hráze na VT Olše v řkm cca 18.720
Objekt:
01 - Sanace LB Hráze
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 1. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | Povodí Odry, státní podnik |  |  | Projektant: | Lineplan s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Marek Boháč
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Sanace LB hráze na VT Olše v řkm cca 18.720
Objekt:
01 - Sanace LB Hráze
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 1. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | Povodí Odry, státní podnik |  |  | Projektant: | Lineplan s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Marek Boháč
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 916.3622 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 916.3622 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03687 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 112251104 | Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2087245518
| PP |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Viz příloha A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122151106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1528.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1249328874
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1528.90 |  | 1528.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1528.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558991158
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Odvoz výkopku na mezideponii - viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1528.90 |  | 1528.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1528.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -481996647
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Uložení výkopku na mezideponii - viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1528.90 |  | 1528.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 1528.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -528712844
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Naložení výkopku na mezideponii - viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1528.90 |  | 1528.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 1528.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727533434
| PP |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Viz příloha C.4 - násypy ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - násypy pro úpravu základové spáry hráze | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1017.4 |  | 1017.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - uložení přebytečné zeminy (zásyp výmolů a terénních depresí) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 511.5 |  | 511.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1528.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171103212 | Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází kanálů se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 % | m3 | 3743.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1919172443
| PP |  | Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přívodních kanálů inundačních nebo ochranných se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3743.2 |  | 3743.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 2091.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1002912300
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2091.5 |  | 2091.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m2 | 503.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1515195957
| PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 503.7 |  | 503.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 182251101 | Svahování násypů strojně | m2 | 1824.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722119792
| PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1824.7 |  | 1824.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 1018.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602515538
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1018.5 |  | 1018.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 182351133 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 825.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682656449
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 825.5 |  | 825.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | MZP_001 | kulturní zemina pro terénní úpravy | t | 331.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1886636264
| PP |  | kulturní zemina pro terénní úpravy | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: V rámci položky je řešen nákup, naložení, dovoz a veškerá další manipulace. Předpokládá se , že zemina bude po dovozu ukládaná přímo na místo spotřeby. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Přepočet na tuny : | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1844 * 0.10 * 1.8 |  | 331.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181411122 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 825 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304072760
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 825 |  | 825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 00572474 | osivo směs travní krajinná-svahová | kg | 16.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0165 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133880663
| PP |  | osivo směs travní krajinná-svahová | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 825*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 181451121 | Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 1018.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740081309
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1018.5 |  | 1018.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 20.37 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.02037 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616916390
| PP |  | osivo směs travní krajinná-rovinná | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1018,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | ZP_001 | Zajištění zeminy pro násyp hráze | m3 | 3743.2 |  | 0 | VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1608399037
| PP |  | Zajištění zeminy pro násyp hráze | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Součástí položky je : - doprava, předpoklad dovozu ze vzdálenosti 35 km - naložení zeminy - nákup zeminy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3743.2 |  | 3743.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | ZP_002 | Zásyp terénních depresí a výmolů v místě stavby přebytečnou zeminou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -701680021
| PP |  | Zásyp terénních depresí a výmolů v místě stavby přebytečnou zeminou | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Předpokládá se přemístění 511.5 m3 přebytečné zeminy (do vzdálenosti cca 150 m), uložení v místě deprese (výmolu) a hrubé urovnání povrchu. | [14 empty] | P | 2
20 | K | ZP_003 | Likvidace plaví, pařezů a naplavené dřevní hmoty | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1708162810
| PP |  | Likvidace plaví, pařezů a naplavené dřevní hmoty | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Likvidace dle zákona č. 541/2020 O odpadech - viz příloha č. A | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Viz příloha č. A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 916.3253 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 463212111 | Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene | m3 | 149.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.9968 | 298.0823 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387299168
| PP |  | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Viz příloha C.4, tl. rovnaniny 0.60 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 248.8 * 0.60 |  | 149.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 462511370 | Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg | m3 | 289.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.1341 | 618.243 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1922841658
| PP |  | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Zřízení záhozové patky - viz. příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 289.7 |  | 289.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | VK_001 | Napojení berem a opevnění | Kpl | 1 |  | 0 | VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2126201398
| PP |  | Napojení berem a opevnění | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: V rámci položky bude provedeno přerovnání původního opevnění na odhadované celkové ploše (140 + 75) * 0.25 = 53.75 m2 a doplnění lomového kamene zrna 200 - 500 kg o odhadovaném objemu 60 m3 (viz příloha č. A) | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 916.362 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 795523463
| PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{97413dd5-eede-46fa-b54c-8f5591e2c5f9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Sanace LB hráze na VT Olše v řkm cca 18.720
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Karviná |  |  | Datum: | 1. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890021
|  | Povodí Odry, státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70890021
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62255860
|  | Lineplan s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ62255860
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Marek Boháč |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace LB hráze na VT Olše v řkm cca 18.720
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 1. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | Povodí Odry, státní podnik |  |  | Projektant: | Lineplan s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Marek Boháč
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Sanace LB hráze na VT Olše v řkm cca 18.720
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Karviná |  |  | Datum: | 1. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | Povodí Odry, státní podnik |  |  | Projektant: | Lineplan s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Marek Boháč
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VON-001 | Geodetické práce, vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1043063059
| PP |  | Vytyčení stavby nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictv a provádění kontrolních měření v průběhu stavby. | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Práce v rozsahu: - vytýčení stavby - provádění kontrolních měření - zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěně + elektronicky) vč. ověření dle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství Z vytýčení a kontrolních měření budou bezodkladně vyhotovovány protokoly. Geodetické práce budou prováděny odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství. | [14 empty] | P | 1
2 | K | VON-002 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -167247120
| PP |  | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby, pořízení fotodokumentace skutečného provedení stavby. | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby na podkladu projektové dokumentace a platné katastrální mapy s vyznačením odchylek (3x tisk + 1x elektronicky vč. zdrojových souborů); dokumentace bude označená razítkem "skutečné provedení" s datem a podpisem zhotovitele. | [14 empty] | P | 1
3 | K | VON-003 | Havarijní a povodňový plán stavby | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1870034774
| PP |  | Zajištění vypracování havarijního a povodňového plánu pro provádění stavby | [14 empty] | PP | 1
4 | K | VON-004 | Provedení opatření vyplývajících z havarijního a povodňového plánu, včetně instalace a údržby norné stěny | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1971389516
| PP |  | Provedení opatření vyplývajících z havarijního a povodňového plánu, včetně instalace a údržby norné stěny | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré náklady spojené s pořízením, dopravou, osazením a kotvením norné stěny jakož i jejího odstraněni po ukončení stavby, pořízení a příprava havarijních prostředků, pohotovost techniky atp. | [14 empty] | P | 1
5 | K | VON-005 | Vypracování plánu BOZP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1329821628
| PP |  | Vypracování plánu BOZP | [14 empty] | PP | 1
6 | K | VON-006 | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně přístupů, skládek, deponií apod. | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1189585004
| PP |  | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně přístupů, skládek, deponií apod. | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, vybavením, provozem, zabezpečením proti vniku cizích osob a odstraněním po ukončení prací; případné zajištění povolení pro zařízení staveniště; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, manipulačních ploch, příjezdových komunkací atd. a jejich uvedení do původního stavu (případně do stavu dohodnutého s příslušnými vlastníky pozemků) po ukončení prací vč. protokolárního předání dočasně užívaných pozemků zpět vlastníkům do trvalého užívání; zajištění případného souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů; udržování stavbou dotčených příjezdových komunikací po celou dobu stavby v čistotě, schůdném a sjízdném stavu. | [14 empty] | P | 1
7 | K | VRN-007 | Fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a objektů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 503570143
| PP |  | Fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a objektů před zahájením stavby a po dokončení prací, fotodokumentace postupů prací během provádění stavby | [14 empty] | PP | 1
8 | K | VRN-008 | Evience a likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 282649129
| PP |  | Evience a likvidace odpadů, v rozsahu podle zákona 541/2020 Sb o odpadech, v platném znění | [14 empty] | PP | 1
9 | K | VRN-009 | Náklady na pojištění stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 856873683
| PP |  | Náklady na pojištění stavby | [14 empty] | PP | 1
10 | K | VON-010 | Zkoušky hutnění | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -274191871
| PP |  | Zkoušky hutnění násypu hráze v průběhu výstavby 1 x na každých cca 500 m3 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Včetně určení vlhkosti a objemové hmotnosti. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | Předpokládaný počet zkoušek hutnění násypu tělesa hráze | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET