## Protokol
Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 2.10.2024 | [6 empty] | Číslo protokolu: | 275
Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc
Lokalita (k.ú., obec): Horka nad Moravou | [7 empty] | oprava / rekonstrukce/obnova
Vyhlášení 2. nebo 3. SPA (nehodící se škrtněte) dne: 16.9.2024 (LG Olomouc)
Vodní tok : VVT Cholinka |  |  |  |  | ř. km od…………0,800…………. do …………0,900………………..
Název: Hráz Cholinky - Horka nad Moravou HM 223488 |  |  |  |  | v ř. km 0,000 - 1,983
Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.): |  |  | Zataženo, LG Moravičany - 96 cm. 15 m3/s, LG Loštice - 76 cm, 1,65 m3/s
A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy | [7 empty] | B. * Druh a rozsah nápravného opatření | C. ** Naléhavost nápravného opatření
kód číselníku | poř. č. | popis |  | měrná jednotka | množství |  | odhad nákladů
1 | A1 | nánosy, sedimenty v korytě, zdrži, nádrži, ………… |  | m3
2 | A2 | břehová nátrž přirozeného koryta |  | m3
2 | A3 | výmol za opevněním břehu, dna, ………. |  | m3
3 | A4 | břehové opevnění, včetně patky |  | m2
3 | A5 | břehové zdi |  | m2
3 | A6 | opevnění dna |  | m2
4 | A7 | ochranná hráz břehová, inundační - oprava bezpečnostního přelivu hráze |  | m3 |  | 200 | 500000 | B3 | C2
5 | A8 | stavební části jezu, přehrady, ………… |  | m3
6 | A9 | propust štěrková, rybí |  | ks
6 | A10 | manipulační uzávěr |  | ks
6 | A11 | technologická část jezu, přehrady |  | ks
6 | A12 | technické zázemí jezu, přehrady |  | ks
7 | A13 | výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků |  | m3
8 | A14 | součást vodního díla: pilíř břehový, středový |  | m3
8 | A15 | poškození tělesa stabilizačního práhu, stupně |  | m3
9 | A16 | dlažby do betonu na tělesech objektů |  | m2
10 | A17 | ostatní
Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.
* Druh nápravného opatření: B1. provizorní zabezpečení poruchy B2. dočasné zajištění funkce B3. definitivní odstranění poruchy B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni B5. posudek B6. ostatní |  |  |  | ** Naléhavost realizace nápravného opatření: C1. v roce 2024 - neodkladná C2. v roce 2025 C3. ostatní
Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis): Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoku, který dosáhl 317 m3/s, tj. Q10 (LG Olomouc). Povodňové průtoky byly způsobeny velmi vydatnými srážkami během několika dní, kdy úhrny srážek dosahovaly 30 - 70 mm za 24hodin.
Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis): Poškození vodního díla (ochranné hráze) a jeho funkce - poškozený bezpečnostní průleh v ochranné hrází, který je navržen pro přelití ochranné hráze za vyšších povodnových průtoků než je navržená výška ochranné hráze.
Na základě místního šetření konaného dne 2.10.2024 v Olomouci komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená povodní
z období září 2024, a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.
Povodňová škoda BUDE – NEBUDE odstraňována dle § 83 písm. m) vodního zákona.
Účastníci:
orgán ochrany přírody: |  |  |  | Podpis:
správce toku: |  |  |  | Podpis:
vodoprávní úřad: |  |  |  | Podpis:
další přítomní |  |  |  | Podpis:
Podpis:
Podpis:
Celkový odhad nákladů na realizaci opatření zaokrouhleno na celé tis. Kč
stavební rozpočtář |  |  |  | Podpis:
předseda komise |  |  |  | Podpis:
x) Nehodící se škrtněte | [6 empty] | 500000
Přílohy dle příkazu: