## HMG_výstavby
Příloha č. 3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY AKCE "OCHRANNÁ RETENČNÍ NÁDRŽ LICHNOV II" - zadávací dokumentace | [66 empty] | Příloha č. 3
Doba realizace SO/PS
[6 empty] | Rok 2011 | [5 empty] | Rok 2011 | [6 empty] | Rok 2011 |  |  |  |  | Rok 2012 | [5 empty] | Rok 2012 | [5 empty] | Rok 2012 | [5 empty] | Rok 2013 | [5 empty] | Rok 2013 | [5 empty] | Rok 2013 | [5 empty] | Rok 2014 | [5 empty] | Rok 2014
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07/1 | 07/2 | 08/1 | 08/2 | 09/1 | 09/2 | 10/1 | 10/2 | 11/1 | 11/2 | 12/1 | 12/2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07/1 | 07/2 | 08/1 | 08/2 | 09/1 | 09/2 | 10/1 | 10/2 | 11/1 | 11/2 | 12/1 | 12/2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07/1 | 07/2 | 08/1 | 08/2 | 09/1 | 09/2 | 10/1 | 10/2 | 11/1 | 11/2 | 12/1 | 12/2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07/1 | 07/2 | 08/1 | 08/2 | 09/1 | 09/2 | 10/1 | 10/2 | 11/1 | 11/2 | 12/1 | 12/2
Přerušení veškerých stavebních prací vyplývajících z Rozhodnutí KÚ a CHKOJ
Přerušení veškerých stavebních prací vyplývajících z Rozhodnutí KÚ a CHKOJ
Přerušení veškerých stavebních prací vyplývajících z Rozhodnutí KÚ a CHKOJ
SO 01 Zemní hráz
01.01 Odstranění nevhodných zemin a uložení na mezideponie - rok 2011
01.02 Odstranění nevhodných zemin a uložení na mezideponie - rok 2012
01.03 Činnosti související s otevřením zemníků
01.04 Zasypání přeložky Tetřevského potoka
01.05 Protipovodňové opatření - návodní jímka na kótu 444,30 | [32 empty] | C-15.8.2012
01.06 Vybudování drenážního systému navazujícího na odp. koryto (SO 03)
01.07 Vybudování drenážního systému (patka, drén, měrné a kontrolní šachty)
01.08 Sypání tělesa hráze po kótu 444,30 vč. opevnění náv. líce z kamenů | [37 empty] | E-31.10.2012
01.09 Sypání tělesa hráze po kótu min. 452,70 vč. opevnění náv.líce z kamenů | [55 empty] | G-30.10.2013
01.10 Vybudování části předloženého náv. koberce pod SO 04
01.11 Vybudování předloženého návodního těsnicího koberce | [37 empty] | E-31.10.2012
01.12 Úpravy na koruně hráze (komunikace, obratiště vpravo, napojení na příjezdovou cestu)
01.13 Nouzový přeliv - betonový práh na koruně hráze | [57 empty] | H-30.11.2013
01.14 Nouzový přeliv
01.15 Úprava povrchů tělesa hráze – humózní vrstvy a osetí travou | [71 empty] | I -30.9.2014 Dokončení SO-06,09,10,12 včetně nouzového přelivu
01.16 Dosypání hráze na projektovanou úroveň v místě protipovodňového žlabu
SO 02 Sdružený objekt |  |  |  |  | Zahájení výstavby 1.2.2011 | [70 empty] | J -Ukončení výstavby 30.11.2014
02.01 Vybudování přeložky Tetřevského potoka
02.02 Odstranění nevhodných zemin a uložení na mezideponie
02.03 Zemní práce – otevřená stavební jáma | [21 empty] | B-30.11.2011
02.04 Betonové konstrukce – vtoková část (spodní výpust) vč. kce žlabu
02.05 Betonové konstrukce – vtoková část (vtokový objekt (požerák))
02.06 Betonové konstrukce – hrázová část – přepadová šachta
02.07 Betonové konstrukce – hrázová část – odpadní štola
02.08 Tlumící objekt (koryto s balvanitým opevněním) | [21 empty] | B-30.11.2011
02.09 Dokončovací práce – ocelové konstrukce (lávky, zábrany vstupu, žebříky, odpočívadla, podlahové rošty, zábradlí)
02.10 Dokončovací práce – dobetonování vynechaných otvorů v ŽB stěnách
02.11 Zaslepení ocelového potrubí DN 300 pro převádění vody | [21 empty] | B-30.11.2011
SO 03 Odpadní koryto
SO 04 Přívodní koryto | [21 empty] | B-30.11.2011
SO 05 Úpravy v zátopě
SO 06 Rekultivace zemníků
SO 07 Odstranění porostů | [8 empty] | A-15.3.2011 | [17 empty] | A-15.3.2012
SO 08 Vegetační výsadba
SO 09 Příjezd do nádrže
SO 10 Příjezd ke vzdušné patě hráze
SO 11 Zařízení pro měření a pozorování
11.01 Osazení měrných přepážek do šachet drenážního systému | [34 empty] | D-15.9.2012
11.02 Stabilizované body | [21 empty] | B-30.11.2011
11.03 Nivelační značky na betonových objektech (SO 02)
11.04 Nivelační značky na návodní a vzdušní bermě hráze | [51 empty] | F-31.8.2013
11.05 Nivelační značky na koruně hráze | [57 empty] | H-30.11.2013
11.06 Vodočetná lať - požerák, konec odpadní štoly | [34 empty] | D-15.9.2012
11.07 Vodočetná lať - přepadová šachta
SO 12 Omezníkování zátopy
PS 01 Spodní výpusti
PS01.01 Potrubí spodních výpustí DN 600
PS01.02 Potrubí DN400 v přepadové šachtě, vypouštěcí potrubí DN100
PS01.03 Armatury v šachtě uzávěrů a kanálové šoupě v požeráku (vč. ovládání)
PS01.04 Osazaní rámových česlí v požeráku
|  |  |  | B-30.11.2011 |  |  |  |  | F-31.8.2013 |  |  |  |  | - | milníky výstavby s uvedením nejpozdějšího data vyhotovení a logické vazby a návaznosti při výstavbě | [41 empty] | ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(viz přehled mílníků výstavby bod 3.4.1.1 Technické podmínky - příloha č. 4 zadávací dokumentace
[15 empty] | a příloha tohoto harmonogramu výstavby) | [40 empty] | "OCHRANNÁ RETENČNÍ NÁDRŽ LICHNOV II"

## mílníky výstavby
A. Kácení stromů a keřů (SO 07) bude provedeno ve dvou etapách. V první etapě období od 1.2.2011 do 15.3. 2011 bude provedeno odstranění dřevin v rozsahu nezbytném pro realizaci prací v roce 2011. V druhé etapě v období listopad 2011 až březen 2012 bude provedeno odstranění zbývajícího porostu dřevin pro realizaci prací v následujících letech v souladu s termínovými požadavky orgánů ochrany přírody.
Ve stavební sezóně 2011 :
B. Nejpozději k termínu 30.11.2011 zhotovitel zajistí vybudování:
· monolitických železobetonových konstrukcí sdruženého objektu (SO 02),
· tlumícího objektu - koryta s balvanitým opevněním (SO 02),
· odpadního koryta – komplet (SO 03),
· přívodního koryta – komplet (SO 04),
· stabilizovaných bodů a nivelačních značek na betonových objektech (SO 11).
Ve stavební sezóně 2012 :
C. Nejpozději k termínu 15.8.2012 zhotovitel zajistí vybudování protipovodňového opatření – návodní jímky na kótu 444,30 m n.m. Bpv.
D. Nejpozději k termínu 15.9.2012 zhotovitel zajistí osazení:
· měrných přepážek do šachet drenážního systému,
· vodočetných latí na vtokovém objektu (požeráku) a konci odpadní štoly.
E. Nejpozději k termínu 31.10.2012 zhotovitel zajistí vybudování :
· tělesa hráze po kótu 444,30 m n.m. Bpv. včetně opevnění návodního líce z kamenů,
· předloženého návodního těsnicího koberce,
Ve stavební sezóně 2013 :
F. Nejpozději k termínu 31.08.2013 zhotovitel zajistí realizaci nivelačních značek na návodní a vzdušní bermě (vychází se z předpokladu, že hráz bude k termínu 20.8. 2013 nasypána alespoň 1,0 m nad úroveň bermy tj. po kótu 446,60),
G. Nejpozději k termínu 30.10.2013 zhotovitel zajistí vybudování tělesa hráze po kótu 452,70 m n.m. Bpv. včetně opevnění návodního líce z kamenů
H. Nejpozději k termínu 30.11.2013 zhotovitel zajistí vybudování :
· betonového prahu nouzového přelivu na koruně hráze,
· nivelačních značek na koruně hráze.
V HMG postupu výstavby se předpokládá, že ve stavební sezóně 2013 (ve čtvrté fázi výstavby 07-12/2013) budou dokončeny tyto objekty:
- SO 11 Zařízení pro měření a pozorování.
Ve stavební sezóně 2014 :
I. Nejpozději k termínu 30.09.2014 zhotovitel zajistí vybudování:
· nouzového přelivu (balvanitá konstrukce vč. povrchových vrstev a osetí),
· dokončení rekultivace zemníků (SO 06),
· dokončení příjezdových komunikací (SO 09 a SO 10),
· omezníkování zátopy (SO 12).
J. Ukončení výstavby 30.11.2014.

## logické vazby a návaznosti
Logické vazby a návazností mezi stavebními pracemi (činnostmi)
Při postupu výstavby dle harmonogramu postupu výstavby, zhotovitel zachová dále vymezené logické vazby a návaznosti mezi stavebními pracemi (činnostmi).
A. | V první stavební sezóně (2011) musí být provedeny hlavní stavební práce (železobetonové konstrukce a tlumící objekt) na sdruženém objektu (SO 02) a kompletně přívodní a odpadní koryto (SO 03 a SO 04), navazovat budou práce na objektu zemní hráze a dalších objektech..
B. | Před zahájením prací na sdruženém objektu (SO 02) musí být vybudována přeložka Tetřevského potoka za účelem převedení vody mimo staveniště.
C. | Před realizací části přívodního koryta (SO 04) před vtokovým objektem (požerákem) musí být v potřebném rozsahu vybudován předložený návodní těsnicí koberec (součást SO 01).
D. | Současně s prováděním odpadního koryta (SO 03) se doporučuje vybudovat koncovou část drénu hráze tak, aby se při provádění SO 01 (drenážního systému jako celku) nezasáhlo do konstrukce odpadního koryta (SO 03).
E. | Jakmile to stav (pevnost) betonových konstrukcí sdruženého objektu umožní, provede se instalace nivelačních značek (SO 11) na SO 02. Instalace bude provedena nejpozději do konce druhé stavební sezóny. Nejpozději k termínu provedení těchto nivelačních značek budou ukončeny práce spojené s realizací stabilizovaných bodů (SO 11).
F. | Bezprostředně po provedení přípravných prací na SO 01 (odstranění nevhodných zemin, otevření zemníků a zasypání přeložky Tetřevského potoka) bude na začátku třetí stavební sezóny vybudováno protipovodňové opatření – návodní jímka s korunou na kótě 444,30 m n.m. Bpv, která se stane součástí tělesa hráze.
G. | Nejpozději do 2. měsíců po vybudování drenážního systému hráze budou do měrných šachet osazeny měrné přepážky (SO 11) a vodočetné latě na požeráku a konci odpadní štoly.
H. | Nejpozději do konce čtvrté stavební sezóny bude vybudována konstrukce hráze včetně opevnění návodního líce z kamenů alespoň po kótu 452,70 m n.m. Bpv
I. | Nejpozději do 2. týdnů po vybudování tělesa hráze alespoň 1,0 m nad úroveň berem tj. po kótu 446,60, zajistí zhotovitel realizaci nivelačních značek na bermách.
J. | Nejpozději do 1. měsíce po vybudování tělesa hráze alespoň po kótu 452,70 m n.m. bude dokončen betonový práh nouzového přelivu na koruně hráze v projektovaných parametrech.
K. | Nejpozději do 2. týdnů po vybudování tělesa hráze alespoň po kótu 453,00 m n.m., zajistí zhotovitel realizaci nivelačních značek na koruně hráze. Pokud však budou práce na úpravě koruny hráze (na komunikaci) plynule navazovat na realizaci funkčních zón tělesa hráze (těsnící a stabilizační) ve stejné stavební sezóně (předpokládá se na konci čtvrté stavební sezóny), bude vhodné realizaci nivelačních značek koordinovat s prováděním komunikace s ohledem na minimalizaci rizika jejich poškození.
L. | Postup dokončovacích prací – ocelových konstrukcí - sdruženého objektu (činnost 02.09) musí být důsledně koordinován s montážními pracemi technologie PS 01 (zajištění přístupu do šachty uzávěrů atd.).
M. | Vynechané otvory v ŽB stěnách sdruženého objektu pro převedení povodňových průtoků [dva otvory v šachtě uzávěrů, volný prostor (otvor) v požeráku (chybějící zadní stěna požeráku nad kótou 441,25, střední stěna nad kótou 440,00 a betonová stěna v rovině česlí)] je možné dobetonovat (zahájit práce spojené s dobetonováním) až po vybudování hráze min. na kótu 452,70 m n.m. Bpv.
N. | Postup montážních prací technologie (PS 01) musí být důsledně koordinován s postupem prací dobetonování vynechaných otvorů (SO 02). Pokud se nebude dobetonování otvorů provádět současně, doporučuje se postupovat postupně „po vodě“ tzn., že se nejprve dobetonuje zadní stěna požeráku a provede montáž kanalizačního šoupěte včetně ovládání.