# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Čísla staveb objednatele:		119251003, 219251001, 119251004,

219251002, 119251005, 119251006

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení přípravy investic

Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005

DIČ:				CZ70890005

Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:				……………..

DIČ:				……………..

Obchodní rejstřík:		……………..

(dále jen zhotovitel)

- Předmět díla

  - Název veřejné zakázky: Labe, Hostinné - Vrchlabí, obnova po povodni - zpracování PD

  - Tato veřejná zakázka se skládá z níže uvedených jednotlivých akcí (číslo – název akce):

č. 119251003 - Labe, Vrchlabí, obnova opevnění I. v ř.km 1074,900 - 1075,550

č. 219251001 - Labe, Vrchlabí, obnova opevnění v ř.km 1072,75 - 1073,300

č. 119251004 - Labe, Vrchlabí, obnova opevnění II. v ř.km 1071,900 - 1072,450

č. 219251002 - Labe, Vrchlabí, obnova LB zdi v ř.km 1071,500 - 1071,600

č. 119251005 - Labe, Klášterská Lhota - Podhůří, obnova koryta

v ř.km 1060,530 - 1068,070

č. 119251006 - Labe, Hostinné, odstranění nánosů, v ř. km 1053,200 - 1057,700

  - Zhotovitel se zavazuje pro každou jednotlivou akci k vypracování zjednodušené projektové dokumentace a k provádění autorského dozoru projektanta při realizaci jednotlivých akcí dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa:	 Vypracování zjednodušené projektové dokumentace v rozsahu:

- Zaměření stavby: polohopis (JTSK), výškopis (BpV)

- Technická zpráva obsahující minimálně:

  - identifikační údaje stavby,

  - popis stávajícího stavu,

  - popis navrhovaného technického řešení vč. popisu jednotlivých stavebních objektů a návrhu technologických postupů jejich realizace.

- Výkresová část obsahující minimálně:

  - přehlednou situaci,

  - podrobnou situaci s navrhovaným řešením a přístupy ke staveništi,

  - vzorové řezy,

  - podélný profil a charakteristické příčné řezy.

- Dokladová část obsahující minimálně:

  - informace o výskytu inženýrských sítí,

  - projednání přístupů ke staveništi,

  - v případě potřeby rozbory sedimentů,

  - případně jednoduchý IGP (sonda pro ověření základových podmínek),

  - zpracování podkladů pro žádost o dotaci - zejména technické zprávy (formulář C) a krycího listu (formulář D).

- Rozpočtová část obsahující:

  - soupis prací v podrobnosti umožňující sestavení nabídkové ceny na realizaci stavby v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vycházející v maximálně možné míře z cenové soustavy ÚRS,

  - oceněný soupis prací umožňující stanovení předpokládané ceny.

Zjednodušená projektová dokumentace pro každou jednotlivou akci bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá operativně dle průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených výstavbou. Z každého výrobního výboru vyhotoví zhotovitel záznam s popisem projednávaných bodů. Záznam bude bez zbytečného odkladu předán objednateli.

II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek).

  - Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Oznámení o obnově staveb nebo terénních úprav pro jednotlivé akce podle ustanovení § 264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů podané na příslušný stavební úřad.

- Jednoduchý technický popis prací pro zadání zjednodušené projektové dokumentace pro jednotlivé akce vypracovaný Povodím Labe, státní podnik, v 02/2025 včetně příloh.

  - Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 9. 9. 2024.

- Doba plnění díla

  - Předpoklad zahájení prací: duben - květen 2025

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje pro jednotlivé akce předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro akci č. 119251003 -

Labe, Vrchlabí, obnova opevnění I. v ř.km 1074,900 - 1075,550

do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

II. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace akce č. 119251003 -

Labe, Vrchlabí, obnova opevnění I. v ř.km 1074,900 - 1075,550

nejpozději: 			do 31. 12. 2027

I. etapa – Zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro akci č. 219251001 -

Labe, Vrchlabí, obnova opevnění v ř.km 1072,75 - 1073,300

do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

II. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace akce č. 219251001 -

Labe, Vrchlabí, obnova opevnění v ř.km 1072,75 - 1073,300

nejpozději: 			do 31. 12. 2027

I. etapa – Zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro akci č. 119251004 -

Labe, Vrchlabí, obnova opevnění II. v ř.km 1071,900 - 1072,450:

do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

II. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace akce č. 119251004 -

Labe, Vrchlabí, obnova opevnění II. v ř.km 1071,900 - 1072,450

nejpozději: 			do 31. 12. 2027

I. etapa – Zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro akci č. 219251002 -

Labe, Vrchlabí, obnova LB zdi v ř.km 1071,500 - 1071,600

do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

II. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace akce č. 219251002 -

Labe, Vrchlabí, obnova LB zdi v ř.km 1071,500 - 1071,600

nejpozději: 			do 31. 12. 2027

I. etapa – Zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro akci č. 119251005 -

Labe, Klášterská Lhota - Podhůří, obnova koryta v ř.km 1060,530 - 1068,070

do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

II. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace akce č. 119251005 -

Labe, Klášterská Lhota - Podhůří, obnova koryta v ř.km 1060,530 - 1068,070

nejpozději: 			do 31. 12. 2027

I. etapa – Zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro akci č. 119251006 -

Labe, Hostinné, odstranění nánosů, v ř. km 1053,200 - 1057,700:

do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

II. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace akce č. 119251006 -

Labe, Hostinné, odstranění nánosů, v ř. km 1053,200 - 1057,700

nejpozději: 			do 31. 12. 2027

- Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

    - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. A) Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) a písm. B) Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS),

    - čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

  - Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby

investiční ředitel							funkce