## ID (hidden)
F.1. | Soupis prací a dodávek
F.2. | Oceněný soupis prací a dodávek
stavba: | VD Týnec n.L., oprava vzpěrných vrat PK
č.stavby | 139220011
Rekapitulace
| objekt | soubor | část
| PS01 | Oprava provizorního hrazení
| část | Oprava hradidel
| část | Oprava lávky PH
| PS02 | Oprava vzpěrných vrat
| část | Oprava těsnění vzpěrných vrat
| část | Oprava odpružení vzpěrných vrat
| část | Oprava lávek vzpěrných vrat
| část | Oprava protikorozní ochrany vzpěrných vrat
| část | Oprava odrazných trámů vzpěrných vrat
| VON | Vedlejší a ostatní náklady
| D.1.1.3. | Specifikace a výkaz materiálu (PS01)
| D.1.2.6. | Specifikace a výkaz materiálu (PS02)
| F.1. | Soupis prací a dodávek
| F.1.1. | Rekapitulace
F.1.2.
F.1.3.
F.1.4.
| F.2. | Oceněný soupis prací a dodávek
| F.2.1. | Rekapitulace
F.2.2.
F.2.3.
F.2.4.
| D.3. | Specifikace materiálu a ploch
| datum | 2023-08-01

## HMG
D.3. Předpokládaný harmonogram realizace modernizace vzpěrných vrat na PK VD Týnec nad Labem
2025 | Měsíc |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Poznámka
| Akce/Objekty/Dílčí práce | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
č. | Popis prací
1 | Zahájení opravy, předání staveniště | bar: 6 2
2 | Zpracování realizační, resp. výrobní dokumentace, projednání a odsouhlasení | bar: 6 3 to 7 1
PS01 - Oprava provizorního hrazení
3 | Přesun PH z VD do dílen zhotovitele | bar: 7 2
4 | Oprava hradidel provizorního hrazení | bar: 7 3 to 8 3
5 | Oprava lávek provizorního hrazení | bar: 8 1 to 8 3
6 | Obnova PKO provizorního hrazení | bar: 8 4 to 9 3
7 | Přesun PH z dílen zhotovitele na VD | bar: 9 3 to 9 4
8 | Zahrazení a sčerpání VPK | bar: 10 1
PS02 - Oprava vzpěrných vrat
9 | Demontáž konstrukcí vzpěrných vrat (lávky, odpružení, těsnění, …) | bar: 10 1
10 | Oprava vzpěrných vrat (deformace) | bar: 10 1 to 10 2
11 | Úpravy nosičů těsnění | bar: 10 2 to 10 4
12 | Obnova PKO vzpěrných vrat | bar: 10 4 to 11 2
13 | Zpětná montáž vzpěrných vrat (těsnění, odpružení, výdřeva) a zprovoznění | bar: 11 2
14 | Komplexní "suchá" zkouška včetně 1, seřízení | bar: 11 2
15 | Vyhrazení PK | bar: 11 3
16 | Seřízení pod tlakem vody a komplexní "mokrá" zkouška, uvedení do provozu | bar: 11 3
17 | Zpracování DSPS a ukončení opravy vzpěrných vrat PK VD Týnec nad Labem | bar: 11 1 to 11 4

## VykSpecifikace
| D.1.1.3. | Specifikace a výkaz materiálu (PS01)
akce: | VD Týnec n.L., oprava vzpěrných vrat PK
PS01 | Oprava provizorního hrazení
část | Oprava hradidel
Poz. | Název | Materiál | Tloušťka | Šířka | Délka 1 ks | plocha | Váha | Č. výkresu | Výkres, norma, poznámka | Materiál | Jed- | Množství |  |  | Hmotnost | Hmotnost | plocha | plocha
| rozměr |  | mm | mm | mm | m2 | 1 ks |  |  | konečný | notka | poč. dílců | ks v dílci | ks celkem | 1 m (kg) | celkem (kg) | 1 m (ks) | celkem (m2)
1.1 | Trubka TR 377x8 mm | TR 377x6 mm | 6 | 377 | 12240 |  | 684.4608 |  |  |  | ks | 1 | 1 | 1 | 55.92 | 684.4608 | 0.184 | 2.2522
1.2 | Dno - pl. 8 mm | plech 8 mm | 8 | 48.3 | 99 | 0.005 | 0.32 |  |  |  | ks | 1 | 4 | 4 | 64 | 1.28 | 0.005 | 0.02
1.3 | Žebro vnitřní - pl. 8 mm | plech 8 mm | 8 | 48.3 | 171 | 0.0536 | 3.4304 |  |  | S235 | ks | 1 | 2 | 2 | 64 | 6.8608 | 0.014 | 0.028
1.4 | Stěna - pl.8 mm | plech 8 mm | 8 | 175 | 238 | 0.04165 | 2.6656 |  |  | S235 | ks | 1 | 4 | 4 | 64 | 10.6624 | 0.04165 | 0.1666
1.5 | Trámek opěrný | tyč 110x30 mm | 30 | 60 | 390 |  | 10.1049 |  |  | S235 | ks | 1 | 2 | 2 | 25.91 | 20.2098 | 0.28 | 0.2184
1.6 | Trámek distanční | tyč 50x20 mm | 20 | 48.3 | 370 |  | 2.9045 |  |  | S235 | ks | 1 | 2 | 2 | 7.85 | 5.809 | 0.14 | 0.1036
1.7 | Žebro krajní - pl. 12 mm | plech 12 mm | 12 | 110 | 1660 | 0.1826 | 17.5296 |  |  | S235 | ks | 1 | 4 | 4 | 96 | 70.1184 | 0.3652 | 1.4608
1.8 | Žebro středové - pl. 22 mm | plech 22 mm | 22 | 100 | 6780 | 0.678 | 119.328 |  |  | S235 | ks | 1 | 2 | 2 | 176 | 238.656 | 1.356 | 2.712
1.9 | Závěs - tyč f20 mm | tyč f20 mm | 20 |  | 202 |  | 0.49692 |  |  | S235 | ks | 1 | 8 | 8 | 2.46 | 3.9754 | 0.013 | 0.104
1.10. | Matice přivařovací - M8 | [7 empty] | DIN 929, obnova 15% | Zn | ks | 1 | 85 | 85 | 0.005 | 0.425
1.11. | Líšta přítlačná - tyč 30x8 mm | tyč 30x8 mm | 30 | 8 | 2445 |  | 4.5966 |  | obnova 15% váhy | 1.4301 | ks | 1 | 5 | 5 | 1.88 | 22.983
1.12 | Těsnění pryžové - U | pryž profilová | 35 | 80 | 12240 | 0.001 | 19.584 |  | profil "U" - cca 80x35 | Sh60 | ks | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 19.584
1.13 | Šroub M8x10 |  | 8 |  | 10 |  |  |  | DIN 7991 | A2 | ks | 1 | 85 | 85 | 0.006 | 0.51
Celkem 1 ks | [15 empty] | 1085.5346 |  | 7.0656
Celkem hradidla | [10 empty] | ks |  |  | 28 |  | 30394.9677 |  | 197.8357
část | Oprava lávky PH
Poz. | Název | Materiál | Tloušťka | Šířka | Délka 1 ks | plocha | Váha | Č. výkresu | Výkres, norma, poznámka | Materiál | Jed- | Množství |  |  | Hmotnost | Hmotnost | plocha | plocha
| rozměr |  | mm | mm | mm | m2 | 1 ks |  |  | konečný | notka | poč. dílců | ks v dílci | ks celkem | 1 m (kg) | celkem (kg) | 1 m (ks) | celkem (m2)
2.1 | Boční trám | U100 |  | 100 | 6000 |  | 42.54 |  | stávající | S235 | ks | 1 | 2 | 2 | 7.09 | 85.08 | 0.4 | 4.8
2.2 | Příčný trám | U65 |  | 65 | 1015 |  | 7.1963 |  | stávající | S235 | ks | 1 | 6 | 6 | 7.09 | 43.1781 | 0.3 | 1.827
2.3 | Příčný trám nohy | U 60x50x6 | 50 | 60 | 1015 |  | 7.6531 |  | stávající | S235 | ks | 1 | 4 | 4 | 7.54 | 30.6124 | 0.32 | 1.2992
2.4 | Nohy | U 60x50x6 | 50 | 60 | 800 |  | 6.032 |  | stávající | S235 | ks | 1 | 8 | 8 | 7.54 | 48.256 | 0.35 | 2.24
2.5 | Výztuha nohy | pl. 6 mm | 6 | 210 | 600 | 0.063 | 3.024 |  | stávající | S235 | ks | 1 | 8 | 8 | 48 | 24.192 | 2 | 1.008
2.6 | Patka spoje dolní | pl. 8 mm | 8 | 45 | 86 | 0.00387 | 0.24768 |  | stávající | S235 | ks | 1 | 1 | 1 | 64 | 0.24768 | 2 | 0.00774
2.7 | Patka spoje horní | pl. 6 mm | 6 | 50 | 100 | 0.005 | 0.24 |  | stávající | S235 | ks | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.24 | 2 | 0.01
2.8 | Oko závěsné | pl. 6 mm | 6 | 70 | 80 | 0.0056 | 0.2688 |  | stávající | S235 | ks | 1 | 4 | 4 | 48 | 1.0752 | 2 | 0.0448
2.9 | Výztuha sloupku | pl. 6 mm | 6 | 65 | 70 | 0.002275 | 0.262 |  | demontováno, nahrazeno | S235 | ks | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0
2.10. | Sloupek zábradlí | TR 45x3 | 3 | 45 | 1075 |  | 3.3432 |  | demontováno, nahrazeno | S235 | ks | 0 | 3 | 0 | 3.11 | 0 | 0.141 | 0
2.11 | Dolní madlo | TR 45x3 | 3 | 45 | 2750 |  | 8.5525 |  | demontováno, nahrazeno | S235 | ks | 0 | 2 | 0 | 3.11 | 0 | 0.141 | 0
2.12 | Horní madlo | TR 45x3 | 3 | 45 | 6000 |  | 18.66 |  | demontováno, nahrazeno | S235 | ks | 0 | 1 | 0 | 3.11 | 0 | 0.141 | 0
2.13 | Sloupek s háky | L50x50x6 | 6 | 50 | 1200 |  | 5.364 |  | demontováno, nahrazeno | S235 | ks | 0 | 2 | 0 | 4.47 | 0 | 0.2 | 0
2.14 | Hák | tyč f10 mm | 10 |  | 300 |  | 0.186 |  | demontováno, nahrazeno | S235 | ks | 0 | 2 | 0 | 0.62 | 0 | 0.03 | 0
2.15 | Pororošty | svařované | 35 | 1000 | 1200 | 1.2 | 24 |  | demontováno, nahrazeno | S235 | ks | 0 | 5 | 0 | 20 | 0
2.16 | Konzoly pororoštů I. | tyč 30x5 mm | 5 | 30 | 1000 |  | 1.18 |  | nové | S235 | ks | 1 | 10 | 10 | 1.18 | 11.8 | 0.065 | 0.65
2.17 | Konzoly pororoštů II. | tyč 30x5 mm | 5 | 30 | 790 |  | 0.9322 |  | nové | S235 | ks | 1 | 2 | 2 | 1.18 | 1.8644 | 0.065 | 0.1027
2.18 | Pororošty svařované | SP 34/38-30/2;1000x1200 | 30 | 1000 | 1200 | 1.2 | 24 |  | nové | S235 | ks | 1 | 4 | 4 | 20 | 96 | 0 | 0
2.19 | Prororošt svařovaný | SP 34/38-30/2;1000x1150 | 30 | 1000 | 1150 | 1.15 | 23 |  | nové | S235 | ks | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 | 0 | 0
2.20. | Sloupek zábradlí | TR 42.4x2.6 | 2.6 |  | 1100 |  | 2.816 |  | nové | S235 | ks | 2 | 3 | 6 | 2.56 | 16.896 | 0.135 | 0.891
2.21 | Horní madlo | TR 42.4x2.6 | 2.6 |  | 5935 |  | 15.1936 |  | nové | S235 | ks | 2 | 1 | 2 | 2.56 | 30.3872 | 0.135 | 1.6025
2.22 | Dolní madlo středové | TR 42.4x2.6 | 2.6 |  | 2750 |  | 7.04 |  | nové | S235 | ks | 2 | 2 | 4 | 2.56 | 28.16 | 0.135 | 1.485
2.23 | Dolní madlo krajní | TR 42.4x2.6 | 2.6 |  | 190 |  | 0.4864 |  | nové | S235 | ks | 2 | 1 | 2 | 2.56 | 0.9728 | 0.135 | 0.0513
2.24 | Svislé madlo | TR 42.4x2.6 | 2.6 |  | 505 |  | 1.2928 |  | nové | S235 | ks | 2 | 1 | 2 | 2.56 | 2.5856 | 0.135 | 0.13635
2.25 | Rohový oblouk | TR 42.4x2.6 | 2.6 |  | 80 |  | 0.2 |  | nové | S235 | ks | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.135 | 0.0432
2.26 | Výztuha sloupku | pl. 6 mm | 6 | 80 | 150 | 0.0072 | 0.262 |  | nové | S235 | ks | 2 | 6 | 12 | 48 | 3.144 | 2 | 0.1728
2.27 | Spojovací deska zábradlí | pl. 6 mm | 6 | 50 | 100 | 0.003 | 0.144 |  | nové | S235 | ks | 2 | 1 | 2 | 48 | 0.288 | 2 | 0.012
| lávka - 1 ks | [14 empty] | 448.7794 |  | 16.3835
2.28 | Šroub M20x50 |  | 20 |  | 50 |  | 0.00895 |  | DIN 933 | A2 | ks | 1 | 3 | 3 | 0.179 | 0.537
2.29 | Podložka D21 | [7 empty] | DIN 125A | A2 | ks | 1 | 6 | 6 | 0.016 | 0.096
2.30. | Matice M20 |  | 20 | [5 empty] | DIN 934 | A4 | ks | 1 | 3 | 3 | 0.056 | 0.168
| spoj mat. (nový) | [14 empty] | 0.801
Celkem 1 ks | [15 empty] | 449.5804 |  | 16.3835
Celkem oba díly lávky | [10 empty] | ks |  |  | 2 |  | 898.3598 |  | 32.7671
| D.1.2.6. | Specifikace a výkaz materiálu (PS02)
akce: | VD Týnec n.L., oprava vzpěrných vrat PK
PS02 | Oprava vzpěrných vrat
Poz. | Název | Materiál | Tloušťka | Šířka | Délka 1 ks | plocha | Váha | Č. výkresu | Výkres, norma, poznámka | Materiál | Jed- | Množství |  |  | Hmotnost | Hmotnost | plocha | plocha
| rozměr |  | mm | mm | mm | m2 | 1 ks |  |  | konečný | notka | poč. dílců | ks v dílci | ks celkem | 1 m (kg, ks) | celkem (kg) | 1 m (ks) | celkem (m2)
PKO vzpěrných vrat
1 | OK vrátně vzpěrných vrat | svařenec | [8 empty] | ks | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 285 | 285
2 | Srazové stoličky | obrobený odlitek | [6 empty] | navýšení plochy OK vrat |  | ks | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.11 | 0.77
3 | Boční stoličky | ocelový svařenec | [6 empty] | navýšení plochy OK vrat |  | ks | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6
4 | Rohové stoličky horní | obrobený odlitek | [6 empty] | navýšení plochy OK vrat |  | ks | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.35 | 0.7
5 | Rohové stoličky dolní | obrobený odlitek | [6 empty] | navýšení plochy OK vrat |  | ks | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.35 | 0.7
6 | Konzoly čidel | ocelové prvky | [6 empty] | navýšení plochy OK vrat |  | ks | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | Odpružení včetně konzoly | ocelová konstrukce | [6 empty] | navýšení plochy OK vrat |  | ks | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4
8 | OK lávky vzpěrných vrat | ocelový svařenec | [8 empty] | ks | 1 | 1 | 1 | 845 | 845 | 27.5 | 27.5
| Celkem 1 vráteň | [16 empty] | 320.67
| Celekm 2 vrátně | [12 empty] | 2 |  |  |  | 641.34
PKO zabudované ve stavbě
9 | práh vzpěrných vrat | L160x12 |  | 160 | 6850 | [5 empty] | ks | 2 | 1 | 2 |  |  | 0.32 | 0.64
10 | opěry bočních stoliček | desky ve zdi PK |  | 200 | 300 | 0.06 |  |  |  |  | ks | 2 | 8 | 16 |  |  | 0.06 | 0.96
11 | opancéřování rohu výklenku | plech ve zdi PK |  | 500 | 8600 | 4.3 |  |  |  |  | ks | 2 | 1 | 2 |  |  | 4.3 | 8.6
12 | rozšíření pancéřování | plech ve zdi PK |  | 650 | 4500 | 2.925 |  |  |  |  | ks | 2 | 1 | 2 |  |  | 2.925 | 5.85
16.05
[16 empty] | Celkem PKO |  | 657.39
Díly pro opravu vzpěrných vrat
13 | šroub M20x70 | [7 empty] | montáž lávky |  | ks | 5 | 6 | 30 | 0.22 | 6.6
14 | matice M20 | [7 empty] | montáž lávky |  | ks | 5 | 6 | 30 | 0.056 | 1.68
15 | podložka D21 | [7 empty] | montáž lávky |  | ks | 5 | 12 | 60 | 0.016 | 0.96
16 | těsnění pryžové prahové | pryž Sh60 - 65x110 mm |  |  | 6710 |  | 60.39 |  |  | pryž Sh60 | ks | 2 | 1 | 2 | 9 | 120.78
17 | těsnění pryžové prah./sraz | pryž Sh60 - 65x130 mm |  |  | 600 |  | 6.36 |  |  | pryž Sh60 | ks | 2 | 1 | 2 | 10.6 | 12.72
18 | těsnění pryžové srazové | pryž Sh60 - 65x110 mm |  |  | 7660 |  | 68.94 |  |  | pryž Sh60 | ks | 1 | 1 | 1 | 9 | 68.94
19 | těsnění pryžové boční | pryž Sh60 - 65x110 mm |  |  | 7660 |  | 68.94 |  |  | pryž Sh60 | ks | 2 | 1 | 2 | 9 | 137.88
20 | lišta přítlačná L srazová | L 100x50x8 mm |  |  | 7650 |  | 76.5 |  |  | 1.4301 | ks | 1 | 1 | 1 | 10 | 76.5
21 | lišta přítlačná L prahová | L 100x50x8 mm |  |  | 6450 |  | 64.5 |  |  | 1.4301 | ks | 2 | 1 | 2 | 10 | 129
22 | lišta přítlačná L boční | L 100x50x8 mm |  |  | 7660 |  | 76.6 |  |  | 1.4301 | ks | 2 | 1 | 2 | 10 | 153.2
23 | šroub M16 x 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | boční přítlačný | A2 | ks | 2 | 16 | 32 | 0.133 | 4.256
24 | šroub M16 x 65 |  |  |  | 65 |  |  |  | boční přídržný | A2 | ks | 2 | 38 | 76 | 0.124 | 9.424
25 | šroub M16 x 85 |  |  |  | 85 |  |  |  | prahový přítlačný | A2 | ks | 2 | 16 | 32 | 0.145 | 4.64
26 | šroub M16 x 65 |  |  |  | 65 |  |  |  | prahový přídržný | A2 | ks | 2 | 34 | 68 | 0.124 | 8.432
27 | šroub M16 x 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | srazový přítlačný | A2 | ks | 1 | 16 | 16 | 0.173 | 2.768
28 | šroub M16 x 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | srazový přídržný | A2 | ks | 1 | 38 | 38 | 0.139 | 5.282
29 | matice M16 | [8 empty] | A2 | ks | 1 | 262 | 262 | 0.056 | 14.672
30 | matice M16 - přivařovací | [8 empty] | ocel 5.8 | ks | 0.7 | 262 | 183 | 0.056 | 10.248
31 | dřevěný odrazník I. | trám dubový 200x150 | 140 | 180 | 4500 |  | 128.25 |  | 200/150 upr.na 180/140 | dub | ks | 2 | 2 | 4 | 28.5 | 513
32 | dřevěný odrazník II. | trám dubový 200x150 | 140 | 180 | 2600 |  | 74.1 |  | 200/150 upr.na 180/140 | dub | ks | 2 | 2 | 4 | 28.5 | 296.4
33 | dřevěný odrazník III. | trám dubový 200x150 | 140 | 180 | 2400 |  | 68.4 |  | 200/150 upr.na 180/140 | dub | ks | 2 | 2 | 4 | 28.5 | 273.6
34 | šroub M12 x 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | DIN 931 | A2 | ks | 2 | 10 | 20 | 0.141 | 2.82
35 | podložka velká | [7 empty] | DIN 9021 | A2 | ks | 2 | 20 | 40 | 0.021 | 0.84
36 | matice M12 | [7 empty] | DIN 934 | A2 | ks | 2 | 10 | 20 | 0.015 | 0.3
37 | pružina tlačná, broušená | 18x122x325x11.1 |  |  | 2400 |  | 7.152 | EN10270-1 |  | ocel pruž. | ks | 2 | 2 | 4 | 2.98 | 28.608 | 0.07 | 0.672

## Vykres_tab
Tabulky výkresů
| PS01 | Oprava provizorního hrazení
| část | hradidlo
13 | 1.13 | Šroub M8x10 | 85 | A2
12 | 1.12 | Těsnění pryžové - U | 1 | Sh60 | pryž | 12240 |  | 19.584
11 | 1.11. | Líšta přítlačná - tyč 30x8 mm | 5 | 1.4301 | tyč 30x8 | 8x2445 |  | 4.5966
10 | 1.10. | Matice přivařovací - M8 | 85 | Zn
9 | 1.9 | Závěs - tyč f20 mm | 8 | S235 | tyč f20 | 202 |  | 0.49692
8 | 1.8 | Žebro středové - pl. 22 mm | 2 | S235 | pl. 22 | 100x6780 |  | 119.328
7 | 1.7 | Žebro krajní - pl. 12 mm | 4 | S235 | pl. 12 | 110x1660 |  | 17.5296
6 | 1.6 | Trámek distanční | 2 | S235 | tyč 50x20 | 48.3x370 |  | 2.9045
5 | 1.5 | Trámek opěrný | 2 | S235 | tyč 110x30 | 60x390 |  | 10.1049
4 | 1.4 | Stěna - pl.8 mm | 4 | S235 | pl. 8 | 175x238 |  | 2.6656
3 | 1.3 | Žebro vnitřní - pl. 8 mm | 2 | S235 | pl. 8 | 48.3x171 |  | 3.4304
2 | 1.2 | Dno - pl. 8 mm | 4 |  | pl. 8 | 48.3x99 |  | 0.32
1 | 1.1 | Trubka TR 377x8 mm | 1 |  | TR 377x6 | 377x12240 |  | 684.4608
14 | Poz. | Součást, díl | Kusů | Materiál | Polotovar | rozměr | Poznámka | Hmot. 1ks
| část | lávka PH
15 | 2.30. | Matice M20 | 3 | A4
14 | 2.29 | Podložka D21 | 6 | A2
13 | 2.28 | Šroub M20x50 | 3 | A2 |  | 50 |  | 0.00895
12 | 2.27 | Spojovací deska zábradlí | 2 | S235 | pl. 6 | 50x100 |  | 0.144
11 | 2.26 | Výztuha sloupku | 12 | S235 | pl. 6 | 80x150 |  | 0.262
10 | 2.25 | Rohový oblouk | 4 | S235 | TR 42.4x2.6 | 80 |  | 0.2
9 | 2.24 | Svislé madlo | 2 | S235 | TR 42.4x2.6 | 505 |  | 1.2928
8 | 2.23 | Dolní madlo krajní | 2 | S235 | TR 42.4x2.6 | 190 |  | 0.4864
7 | 2.22 | Dolní madlo středové | 4 | S235 | TR 42.4x2.6 | 2750 |  | 7.04
6 | 2.21 | Horní madlo | 2 | S235 | TR 42.4x2.6 | 5935 |  | 15.1936
5 | 2.20. | Sloupek zábradlí | 6 | S235 | TR 42.4x2.6 | 1100 |  | 2.816
4 | 2.19 | Prororošt svařovaný | 1 | S235 | SP 34/38-30/2 | 1000x1150 |  | 23
3 | 2.18 | Pororošty svařované | 4 | S235 | SP 34/38-30/2 | 1000x1200 |  | 24
2 | 2.17 | Konzoly pororoštů II. | 2 | S235 | tyč 30x5 | 30x790 |  | 0.9322
1 | 2.16 | Konzoly pororoštů I. | 10 | S235 | tyč 30x5 | 30x1000 |  | 1.18
16 | Poz. | Součást, díl | Kusů | Materiál | Polotovar | rozměr | Poznámka | Hmot. 1ks
| část | Vzperná vrata
37 | 37 | pružina tlačná, broušená | 4 | ocel pruž. |  | 18x122x325 | EN10270-1 | 7.152
36 | 36 | matice M12 | 20 | A2 |  |  | DIN 934
35 | 35 | podložka velká | 40 | A2 |  |  | DIN 9021
34 | 34 | šroub M12 x 160 | 20 | A2 |  |  | DIN 931
33 | 33 | dřevěný odrazník III. | 4 | dub | 200x150 | 2400 |  | 68.4
32 | 32 | dřevěný odrazník II. | 4 | dub | 200x150 | 2600 |  | 74.1
31 | 31 | dřevěný odrazník I. | 4 | dub | 200x150 | 4500 |  | 128.25
30 | 30 | matice M16 - přivařovací | 183 | ocel 5.8
29 | 29 | matice M16 | 262 | A2
28 | 28 | šroub M16 x 75 | 38 | A2
27 | 27 | šroub M16 x 100 | 16 | A2
26 | 26 | šroub M16 x 65 | 68 | A2
25 | 25 | šroub M16 x 85 | 32 | A2
24 | 24 | šroub M16 x 65 | 76 | A2
23 | 23 | šroub M16 x 70 | 32 | A2
22 | 22 | lišta přítlačná L boční | 2 | 1.4301 | L 100x50x8 |  |  | 76.6
21 | 21 | lišta přítlačná L prahová | 2 | 1.4301 | L 100x50x8 |  |  | 64.5
20 | 20 | lišta přítlačná L srazová | 1 | 1.4301 | L 100x50x8 |  |  | 76.5
19 | 19 | těsnění pryžové boční | 2 | Sh60 | pryž 65x110 |  |  | 68.94
18 | 18 | těsnění pryžové srazové | 1 | Sh60 | pryž 65x110 |  |  | 68.94
17 | 17 | těsnění pryžové prah./sraz | 2 | Sh60 | pryž 65x130 |  |  | 6.36
16 | 16 | těsnění pryžové prahové | 2 | Sh60 | pryž 65x110 |  |  | 60.39
15 | 15 | podložka D21 | 60 | A2 |  |  | DIN125A
14 | 14 | matice M20 | 30 | A4 |  |  | DIN 934
13 | 13 | šroub M20x70 | 30 | A2 |  |  | DIN 933
12 | 12 | rozšíření pancéřování | 2
11 | 11 | opancéřování rohu výklenku | 2
10 | 10 | opěry bočních stoliček | 16
9 | 9 | práh vzpěrných vrat | 2
8 | 8 | OK lávky vzpěrných vrat | 1
7 | 7 | Odpružení včetně konzoly | 1
6 | 6 | Konzoly čidel | 1
5 | 5 | Rohové stoličky dolní | 2
4 | 4 | Rohové stoličky horní | 2
3 | 3 | Boční stoličky | 8
2 | 2 | Srazové stoličky | 7
1 | 1 | OK vrátně vzpěrných vrat | 1
| Poz. | Součást, díl | Kusů | Materiál | Polotovar | rozměr | Poznámka | Hmot. 1ks