Příloha  - Technická specifikace akce: VD Obříství, Týnec, Srnojedy, oprava technologických částí PK

1.  Účel díla

Účelem stavby je oprava stávajících technologických zařízení tří plavebních komor se zachováním jejich stávajících technických a funkčních parametrů. Opravou bude obnovena jejich spolehlivost a tím i životnost.

VD Obříství

Předmětem opravy je provizorní hrazení, vzpěrná vrata a stavítka obtoků umístěná v dolním ohlaví plavební komory.

VD Srnojedy

Opravována budou zařízení nacházející se v horním i dolním ohlaví plavební komory. Jedná se o uzávěry obou obtoků a konstrukce horního i dolního provizorního hrazení.

VD Týnec nad Labem

Předmětem opravy je provizorní hrazení plavební komory a vzpěrná vrata osazená v jejím dolním ohlaví.

2.  Základní charakteristika lokalit staveniště

Staveniště se nachází na vodním toku řeky Labe, v plavební dráze v následujících lokalitách:

- VD Obříství 	Katastrální území: Kly

Pozemek: p. č. 315, 842/7

Říční kilometr: 843,504

- VD Srnojedy 	Katastrální území: Srnojedy

Pozemek: st. p. č. 159

Katastrální území: Lány na Důlku

Pozemek: st. p. č. 103

Říční kilometr: 960,796

- VD Týnec nad Labem	Katastrální území: Týnec nad Labem

Pozemek: p. č. 1491, 1489/1, 1488/3

Říční kilometr: 932,714

Dotčená vodní díla se nachází na pozemcích, které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.

Staveniště jsou přístupná po řece Labi, veřejných komunikacích a po pozemcích ve správě Objednatele.

3.  Obecné kvalitativní požadavky

Smluvní strany se strany se dohodly na jakosti díla, která plně uspokojí požadavky uživatelů stavby po dobu její životnosti při běžné údržbě. Použité materiály budou odpovídat této jakosti, práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy.

4.  Požadavky na zohlednění právních předpisů a norem

Při přípravě a realizaci akce je nezbytné dodržení platných právních a normativních předpisů.

Technickými normami (ČSN) jsou dle těchto technických specifikací všechny technické předpisy a normy platné v ČR, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu Smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.

5.  Součinnost objednatele

- Zajištění úplné plavební odstávky na 10 týdnů v období září až listopad 2025 u plavebních komor VD Týnec n.L. a VD Obříství.

- Zajištění úplné plavební odstávky v délce šesti měsíců v roce 2026 u plavební komory VD Srnojedy.

- Objednatel zajistí prvotní zahrazení komory včetně prvotního vyčerpání plavební komory a následné konečné vyhrazení.

6.  Požadavky na další činnosti zhotovitele a s nimi související dokumenty

Zhotovitel zajistí:

- přizpůsobení postupu prací plnému využití plavební odstávky dotčených plavebních komor a jejich provozuschopnost mimo termíny odstávek odsouhlasené Státní plavební správou,

- asistenci potápěčů a jeřábové techniky s obsluhou pro potřeby zahrazení a vyhrazení plavebních komor provozovatelem vodního díla,

- v souladu s odstávkami zajišťovanými objednatelem si zhotovitel v případě potřeby s dostatečným předstihem vyřídí u Státní plavební správy další omezení plavebního provozu nad rámec doby, kterou zajišťuje objednatel,

- na staveništi takové podmínky, aby v období mimo plavební odstávky nedošlo k narušení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu a musí být zároveň dodrženy podmínky Státní plavební správy,

- péči o instalované provizorní hrazení plavební komory po celou dobu jejího odstavení resp. zahrazení. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zajišťuje pouze prvotní zahrazení a vyčerpání plavební komory a následné konečné vyhrazení, to vše za účasti zhotovitele. Práce spojené s případným dalším hrazením, čerpáním či vyhrazením jdou na vrub zhotovitele,

- že se všemi odpady vzniklými při provádění díla (stavby), jejichž je původcem, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy,

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla s tím, že budou zřetelně vyznačeny odchylky od původní dokumentace pro provedení díla. Po dokončení prací bude Zhotovitelem zpracována dokumentace skutečného provedení reflektující skutečně provedené práce stejně jako případné odchylky od dokumentace prováděcí. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných pare a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu ve formátu _.pdf a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech _.docx, _.txt, _.xlsx, _.dwg),

- provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,

- odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci akce a jejich čištění v průběhu provádění akce,

- doprava materiálu včetně dalších manipulačních prací, které budou v rámci plnění zakázky nutné,

- veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace,

- zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se všemi Právními předpisy.

- zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při provádění Díla. Dále je Zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

Není-li výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré výše a ve VON uvedené dokumenty 2 x v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf, a to bez zbytečného odkladu po jejich zhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení o převzetí.