## List1
Příloha č. 1 Časový harmonogram
Číslo etapy | Číslo kapitoly | Název kapitoly | Termín zhotovení
Etapa 1 | I.1.9. | Hydrogeologické poměry | 2025-09-12
| I.2.2. | Vodohospodářské charakteristiky - Podzemní vody
| II.2. | Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod - Podzemní vody (kap. II.2.1. Užívání podzemních vod; II.2.2. Identifikace významných vlivů; II.2.3. Rizikovost útvarů podzemních vod; II.2.4. Trendy v užívání vod do roku 2027; II.2.5. Zhodnocení očekávaných dopadů dlouhodobých scénářů klimatické změny
| III.1.2 | Informace o monitorovacích sítích zřízených pro účely zjišťování a hodnocení stavu vod a stavu chráněných oblastí s vazbou na vodní prostředí - Monitoring podzemních vod
Etapa 2 | 2.1. | Změny od publikace plánu dílčích povodí - části, týkající se podzemních vod včetně kapitol 2.1.2. Změny ve vymezení vodních útvarů a jejich typologie; 2.1.3. Popis a zdůvodnění změny (aktualizace) metodik hodnocení stavu; 2.1.4. Přehled změn provedených v monitoringu povrchových a podzemních vod; 2.3. Souhrn důsledků mimořádných okolností a k jejich nápravě přijatých opatření v případě dočasného zhoršení stavu vodních útvarů, týkajících se podzemních vod | 2026-07-31
| III.2.2. | Informace o výsledcích monitorovacích programů - Podzemní vody
| III.3. | Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav vodních útvarů - podzemní vody
| III.4.2. | Odhad stavu k roku 2021 - Podzemní vody
| III.5.2. | Odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků hodnocení - Podzemní vody
| IV.1.1. | Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod a vodních ekosystémů - podzemní vody
| IV.1.1.2. | Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod a vodních ekosystémů - podzemní vody
| IV.1.2 | Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb - podzemní vody
| IV.1.2.1. | Ochrana a užívání vodních zdrojů s ohledem na očekávané dopady klimatické změny - podzemní vody
| IV.1.2.2. | Stanovení požadované míry zabezpečení vodních zdrojů - podzemní vody
| IV.2. | Návrh zvláštních a méně přísných cílů - podzemní vody
| IV.2.1. | Prodloužení lhůt (dle čl. 4, odst. 4 RSV) - podzemní vody
| IV.2.2. | Méně přísné cíle (dle čl. 4, odst. 5 RSV) - podzemní vody
| IV.2.3. | Dočasné zhoršení stavu (dle čl. 4, odst. 6 RSV) - podzemní vody
| IV.2.4. | Nové změny fyzikálních poměrů (dle čl. 4, odst. 7 RSV) - podzemní vody
Etapa 2 | VI.1.3. | Základní opatření - Opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu - podzemní vody | 2026-07-31
| VI.1.5. | Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění případných výjimek - podzemní vody
| VI.1.6 | Opatření k regulaci umělých infiltrací nebo doplňování podzemních vod
| VI.1.8. | Opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů - podzemní vody
| VI.1.9. | Opatření k zamezení přímému vypouštění do podzemních vod s uvedením případů povoleného vypouštění
| VI.1.10. | Opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod - podzemní vody
| VI.1.16. | Opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody a pro zajištění vodohospodářských služeb - podzemní vody
| VI.2. | Doplňková a dodatečná opatření - podzemní vody
| VIII.1. | Doplňující údaje: Seznam dalších podrobnějších programů a plánů s vodohospodářskou tématikou - podzemní vody
Vyplnění relevantních částí datového modelu - podzemní vody
Etapa 3 |  | Konečné návrhy plánů dílčích povodí upravených podle vyhodnocených připomínek uživatelů vod a veřejnosti - všechny kapitoly nebo jejich části z Etapy 1 a 2 | 2027-03-31
Etapa 4 |  | Další případné úpravy plánů dílčích povodí před jejich schválením příslušnými kraji | 2028-05-15
Etapa 5 |  | Předání celého díla | 2028-06-30