**Smlouva o dílo**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 122220024 + 222220003

1. **Smluvní strany**
	1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

 500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Pardubice

 Cihelna 135, 530 09 Pardubice,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Michalovich, ředitel závodu

Zástupce pro věci technické: Michal Kubík, DiS. - TDS

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

 (dále jen jako „objednatel“)

* 1. Zhotovitel:

Název: doplní zhotovitel

Adresa sídla: doplní zhotovitel

Statutární orgán: doplní zhotovitel

Osoba oprávněná k podpisu: doplní zhotovitel

Zástupce pro věci technické: doplní zhotovitel

IČ: doplní zhotovitel

DIČ: doplní zhotovitel

Bankovní spojení: doplní zhotovitel

Zápis v obchodním rejstříku doplní zhotovitel

 (dále jen jako „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení
	1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „**Jez Hrochův Týnec, rekonstrukce zdi v podjezí a odstranění nánosů**“.
	2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s projektovou dokumentací jednostupňovou (DSJ) vypracovanou společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (dále jen „projektová dokumentace“).
	3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Předmět smlouvy
	1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

**Jez Hrochův Týnec, rekonstrukce zdi v podjezí a odstranění nánosů**

které se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

**č. 122220024 Novohradka, Hrochův Týnec, odstranění nánosů pod jezem, ř. km 8,340 - 8,410**

**č. 222220003 Jez Hrochův Týnec, rekonstrukce zdi v podjezí**

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy

* 1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce související s odstraněním nánosů v korytě toku Novohradky bude realizovat mimo období tření ryb, tj. **pouze v období** **od 01. 07. do 1. 12.** kalendářního roku. Důvodem jsou podmínky uvedené ve vydané informaci k záměru ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
	2. Zhotovitel se dále zavazuje, že stavební práce související s rekonstrukcí zdi, budou prováděny v době mimo období rozmnožování vodních živočichů, tj. mimo období **01. 03. – 31. 7.** a pouze v denní době, aby nedošlo k narušení migrace živočichů v nočních hodinách, jak je uvedeno v závazném stanovisku Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, oddělení přírodního prostředí.
1. Doba plnění díla
	1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.
	2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 08/2025
	3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2025**
2. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
	1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

* 1. Zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla na **každou jednotlivou akci zvlášť**, a to podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.
1. Bankovní záruka

Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

1. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
	1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
* Stavební povolení vydané dne 16. 09. 2024 Městským úřadem Chrudim, odbor životního prostředí pod č. j.: CR 073249/2024 OŽP/Pe - 3741, nabytí právní moci dne 10.10.2024.
* Stanovisko – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku vydané dne 20. 11. 2023 Městským úřadem Chrudim, odbor životního prostředí pod č. j.: CR 078003/2023 OŽP/Mk.
* Stanovisko pro odtěžění nánosů – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku vydané dne 29.11.2021 Městským úřadem Chrudim, odbor životního prostředí pod č. j.: CR 059674/2021 OŽP/Mk.
	1. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.
1. Zvláštní ustanovení
	1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

článek 2. odst. 2.3. písm. a) bod.: 4), 5)

článek 2. odst. 2.3. písm. f) bod.: 35), 38)

článek 7. (celý)

článek 12. odst. 12.2. písm. c), l)

článek 14. odst. 14.3.

článek 14. odst. 14.4.

1. Závěrečná ustanovení
	1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
* v této smlouvě,
* v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
* v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

* 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
	2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
	3. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
	4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
	5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele: Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno*

Ing. Petr Michalovich jméno oprávněné osoby

ředitel závodu funkce