## VZOR
182022 |  |  | Jez Hrochův Týnec, zřízení přípojky elektrické energie | [5 empty] | Zhotovitel | PEN projekty energetiky, s.r.o.
| Plán organizace výstavby | [7 empty] | Projektant | Dominik Danihelka |  | měsíce | dni | [89 empty] | červen R-1 (20xx) | červenec R-1 (20xx) | srpen R-1 (20xx) | září R-1 (20xx) | říjen R-1 (20xx) | listopad R-1 (20xx) | prosinec R-1 (20xx) | leden R (20xy) | únor R (20xy) | březen R (20xy) | duben R (20xy) | květen R (20xy) | červen R (20xy) | červenec R (20xy) | srpen R (20xy) | září R (20xy) | říjen R (20xy) | listopad R (20xy) | prosinec R (20xy) | leden R+1 (20yz) | únor R+1 (20yz) | březen R+1 (20yz) | duben R+1 (20yz) | květen R+1 (20yz) | červen R+1 (20yz) | červenec R+1 (20yz) | srpen R+1 (20yz) | září R+1 (20yz) | říjen R+1 (20yz) | listopad R+1 (20yz)
[5 empty] | Hlášení D7/H1-RPV |  |  |  | Požadavek na el.vypnutí-manipulaci |  |  | týdny
ID | Schema | SO/PS | Název /činnost (místo práce) | pozn | Doba trvání h(dny) | Zahájení | Ukončení | Vypnutý úsek sítě/zařízení místo | omezení | bez omezení | PPN MZS NPT | dny /H1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
1 | 1 |  | výkop kabelové rýhy, výkop jám pro pilíře, opatření kabelu chráničkou a uložení do výkopu, usazení skříní, protlak |  | 5 dní |  |  |  |  | x
2 | 1 |  | zapojení kabelů do skříní, popis kabelů a nové skříně, osazení pojistek |  | 8 hod |  |  |  | x |  | SS200 č.P30 | bar: týdny 6
3 | 1 |  | zához, hutnění, úprava povrchů |  | 4 dny |  |  |  |  | x
Note on A1: č.projectu/stavby ze SAP_PS
Note on D1: Název projectu/stavby ze SAP_PS
Note on K1: vypln Zhotovitele stavby
Note on K2: Vypln projekční společnost
Note on M2: od sloupce M napravo vytvoření síťového diagramu doby trvání stavby s upřesněním rozsahu kalendářních dnů pro příslušné detaily řádků SO/PS vyplnění polí (doporučeno barevně- upřesnit do legendy) možno doplnit podrobnějšími popisy Pozn: slepý kalendář aktualizovat o konkrétní týdny-vyznačit rovněž mimopracovní dny
Note on H3: číslo hlášení D7 vypln č.hlášení (zakládá T_Inženýrinku) - běžná stavba až ve statusu PRRE (autom.D7RE) - stavba zařazená do RPV, ve statusu TVPD/PDHO (D7RO)
Note on J3: Požadavek na vyplnění sloupců OMEZENI BEZ_OMEZENI PPN/MZS/NPT takto : pokud v pravé datumové části sítového diagramu (naplánovaný harmonogram) je pořadavek na způsob zajištění v termínu od-do - vypln pro daný řádek hodnotu ve sloupci OMEZENI či BEZ_OMEZENI hodnotou X pro potřebu filtrování přehledů počtu manipulací či vypínání - pokud bude použitý alternativně jiný způsob bez omezení vypln pro daný řádek hodnotu ve sloupci PPN/MZS/NPT předdefinovanou číselníkovou hodnotou pro potřebu filtrování
Note on M3: Pro verifikaci POV vyznač a očísluj týdny pro aktuální rok (období stavby), ve dnech vyznač nepracovní dny so-ne/svátky
Note on B4: odkaz na schéma/plány - jednopolové schéma - geoschéma - výkresová dokumentace pokud bude docházet k proměnnému stavu zapojení sítě tak rovněž POSTUPOVA SCHÉMATA
Note on C4: Provozní soubor(PS)/stavební objekt(SO) v příslušném číslování dle detailu
Note on E4: případné upřesnění/doplnění možno rovněž v pravé části síťového diagramu detailizovat
Note on F4: Doba trvání Dopň dobu trvání události - rozdíl datumu Ukončení-Zahájení (dny) - nezbytnou dobu odstávky (hod) zařízení
Note on I4: upřesnění místa vypnutí - požadavek na odstávku dispečerského úseku mezi spínacími body - příp.místo práce
Note on J4: požadavek na odstávku části distr.sítě při níž bude docházet k omezení dodávky odběratelům
Note on K4: požadavek na odstávku části distr.sítě při které NEBUDE docházet k omezení odběratelů
Note on L4: požadavek napoužití prvků (pro příslušnou části distr.sítě) pro zajištění náhradního napájení aby nedocházelo k omezení odběratelů
Note on M4: ve sloupci je možno zadat již naplánované č.odstávek=HlášeníH1