## List1
Oceněný soupis prací
„TPE Vltava ř.km 251,0 - 329,542 - aktualizace“
Pevná rámcová smluvní cena | bez DPH
Polygonový a nivelační pořad
Fotoplán 1:5000
Podrobný podélný profil
Příčné profily
Objekty na toku
Podrobná říční mapa
Konečná úprava
Souhrnná technická zpráva celého toku
Cena celkem
Jednotková cena: | bez DPH
příčný profil (MJ 1 profil)
objekt včetně pohledů a řezů (MJ 1 objekt)
1. velké mostní objekty
2. mostky, lávky
3. jezy
4. stabilizační objekty v korytě vodního toku
situace objektů 1:500
podrobný podélný profil (MJ 100 m)
1km vodního toku, (vzhledem k tomu že zadání je koncipováno na určitou předpokládanou délku toku určenou z mapy ZABAGED 1:10 000, je nutné stanovit jednotkovou cenu, která bude zahrnovat jednotkové ceny za 1 km nivelačního a polygonového pořadu, podélného profilu, říční mapy)
Platební kalendář | dodání do: | cena bez DPH
Bodové pole, fotodokumentace objektů: | 2025-12-31
Přehledná říční mapa, situace toku, podrobná říční mapa, podrobný podélný profil, příčné profily, objekty: | 2026-12-31
Souhrnná technická zpráva, konečná úprava, tisky: | 2027-05-31
celková cena díla |  | 0
* Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele na povinnost stanovenou čl. III. odst. 4 znění smlouvy provést a vyfakturovat práce na plnění veřejné zakázky v rozsahu cca 30 % celkové částky do 31. 12. 2025, v rozsahu cca 50 % z celkové do 31. 12. 2026 a v rozsahu cca 20 % z celkové částky do 31. 5. 2027.