## List1
SO | Stavební objekty | měsíce
|  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7
týdny
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
Zařízení staveniště, vyklizení objektu a areálu | bar: týdny 1 to týdny 3
SO 001 | Bourací práce | týdny 2: bourání, likvidace odpadu
SO 001 | Novostavba objektu | týdny 7: základy, hrubá stavba včetně montáže stropů a atik, průmyslové podlahy garáž dílna; týdny 24: příčky, hrubé rozvody, hrubé podlahy; týdny 33: výplně otvorů, instalace, technologie,; týdny 43: úpravy povrchů, podhledy; týdny 55: výmalby, kompletace koncových prvků, fasády, zelená střecha; týdny 70: truhlářské prvky, dveře, zámečnické výrobky
SO 002 | Stání pracovních plavidel | týdny 4: zemní práce, vrtání kotev, betonáž patek (dle teploty); týdny 72: montáž mola
SO 003 | Stání služebních plavidel | týdny 33: zemní práce, vrtání kotev, betonáž patek; týdny 72: montáž mola
SO 004 | Kotevní vyvazovací bloky | týdny 30: kotevní bloky - postupně s bloky u stání
SO 005 | Vedení vodovodu | týdny 15: vodovod
SO 006 | Čistírna odpadních vod a vedení splaškové kanalizace | týdny 23: ČOV a splaš. Kanalizace (dle teploty); týdny 59: ČOV a splaš. Kanalizace (dle teploty) alternativní provádění
SO 007 | Nakládání s dešťovými vodami a vedení dešťové kanalizace | týdny 6: dešťová a jenotná kanalizace; týdny 50: dešťový příkop
SO 008 | Zpevněné plochy | týdny 47: zpevněné plochy
SO 009 | Příjezdová komunikace | týdny 30: průběžná oprava; týdny 47: příjezdová komunikace
SO 010,11,12 | Vedení NN, areálové osvětlení, kamerový systém | týdny 15: zemní práce, podzem. Vedení (dle teploty); týdny 53: osvětlení+kamery
SO 013 | Vjezdová brána a oplocení | týdny 55: brána a oplocení
SO 014, 015 | Terénní úpravy, parkové úpravy, mobiliář | týdny 5: hrubá manipulace; týdny 53: výsadba, osazení mobiliáře; týdny 76: čisté terénní úpravy, mobiliář
| Administrace uvedení stavby do provozu | týdny 76: geometrický plán, protokoly, závazná stanoviska, kolaudace, rozhodnutí stavebního úřadu
| Uvedení do provozu, stěhování, oprava vad a nedodělků, školení | týdny 88: uvedení do provozu
|  | týdny 1: 07_2025 - zahájení prací - stav hladiny na pracovní úrovni 345,6; týdny 60: 30.9.2026 - stav hladiny na pracovní úrovni 345,6; týdny 62: průběh snižování hladiny; týdny 63: 15_10_2026 - snížení hladiny na pracovní úroveň 339 (reálna hladina 338); týdny 77: 01_2027 - konec snížení hladiny 339; týdny 78: 01_02_2027 - nový stav hladiny 341 (reálna hladina 340); týdny 85: 30_3_2027 - kone stavu hladiny 341 (reálna hladina 340); týdny 88: průběh zvyšování hladiny; týdny 91: 01_05_2027 - stav hladiny 345,6 | 07_2027 - uvedení stavby do provozu