## 05_2025_SLEPÝ
502 201 VD Habrovany - rekonstrukce
SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | RN | 2025 | [9 empty] | 2026 | [12 empty] | 2027
[5 empty] | květen | červen |  | červenec | srpen | září | říjen |  | listopad | prosinec | leden | únor |  | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor
| Povolení záměru MM Ústi nad Labem - OŽP | SP platné do 05/2026
| Výběrové řízení na zhotovitele stavby | předrealizační příprava | 2
| Uzavření SoD | realizace | 1
| Havarijní a povodňový plán, příprava | realizace | 1.5
| Kácení dřevin Provoz Teplice | realizace | 1
| Stavba celkem (realizace) | realizace | 10.5
SO 01a | Odstranění křovin, kosení travin | realizace | 1.5
SO 01b | Odbahnění nádrže | realizace | 1.8
SO 02 | Hráz | realizace | 8
SO 03 | Spodní výpust | realizace | 8
SO 04 | Bezpečnostní přeliv | realizace | 8
VON | Vedlejší a ostatní náklady | realizace | 10
kolaudační řízení: srpen 2026 - únor 2027
měcíční finanční harmonogram zhotovitele
[7 empty] | POH INŽ |  |  |  |  | POH OPI |  |  |  |  | technologická přestávka |  |  |  | POH INŽ