## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {da7fb2f4-5628-4c81-a881-8c3e8856956d}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 139251003 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Labe, Kolín, obnova opevnění v ř. km 920,400 - 920,600 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 832 1 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 215 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Kolín | [6 empty] | Datum: |  | 28.5.2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Povodí Labe, státní podnik | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 70890005 | [14 empty] | False
|  |  | Povodí Labe, OIČ, státní podnik | [10 empty] | DIČ: |  | CZ70890005 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Eva Morkesová | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | DPH |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 139251003
| Stavba: | [6 empty] | Labe, Kolín, obnova opevnění v ř. km 920,400 - 920,600
| Místo: | [6 empty] | Kolín |  |  |  |  | Datum: |  | 28.5.2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  |  | Projektant: |  | Povodí Labe, OIČ, státní podnik |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Eva Morkesová
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {da7fb2f4-5628-4c81-a881-8c3e8856956d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 832 1
/ |  | SO 01 |  |  |  | Obnova opevnění | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e83886aa-e3f0-47b1-a7e8-8dd738fd370e} | {da7fb2f4-5628-4c81-a881-8c3e8856956d} | 832 1 | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {748d8ab0-308d-49e6-8c9c-22859634dbaa} | {da7fb2f4-5628-4c81-a881-8c3e8856956d} |  | 2

## SO 01 - Obnova opevnění
{e83886aa-e3f0-47b1-a7e8-8dd738fd370e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Labe, Kolín, obnova opevnění v ř. km 920,400 - 920,600
Objekt:
SO 01 - Obnova opevnění
| KSO: |  | 832 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolín |  |  | Datum: | 28.5.2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 70890005
|  | Povodí Labe, OIČ, státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70890005
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Eva Morkesová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Labe, Kolín, obnova opevnění v ř. km 920,400 - 920,600
Objekt:
SO 01 - Obnova opevnění
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 28.5.2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Povodí Labe, OIČ, státní podnik
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Eva Morkesová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Labe, Kolín, obnova opevnění v ř. km 920,400 - 920,600
Objekt:
SO 01 - Obnova opevnění
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 28.5.2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Povodí Labe, OIČ, státní podnik
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Eva Morkesová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8973.4364 |  | 529.74 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8973.4364 |  | 529.74 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 292.5045 |  | 528.228 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 112251221 | Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1341621035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odfrézování pažezu stromu v místě rovnaniny, viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107332 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 2.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 847467024
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odstranění podkladního lože - porušená dlažba na pravé straně ostrova (oprava dlažby), viz příloha A., C.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 114203103 | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou | m3 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -503748575
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | rozebrání porušené dlažby na pravé straně ostrova (oprava dlažby), viz příloha A., C.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*0,3 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 114203104 | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho | m3 | 286.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 521.248 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1880148193
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | rozebrání vrchní vrstvy stávajícího záhozu pro možnost uložení rovnaniny dle PD a urovnání terénu ostrova, viz příloha A., C.1, C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 286,4 |  | 286.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 114203202 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty | m3 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 927474960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kámen z rozebrané porušené dlažby na pravé straně ostrova (oprava dlažby), viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*0,3 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 122911121 | Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1933280405
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122911121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odfrézovaný pažez | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 139951121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -264591272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139951121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odstranění betonového základu značky, viz příloha A., C.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,0*1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 164303101 | Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 178.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1933893957
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/164303101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | doprava potřebného materiálu pro stavbu lodí na ostrov (od místa přeložení na loď) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | drcené kamenivo fr. 32/63 (pro podklad. lože dlažby) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*0,15 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro filtrační vrstvu (pod betonové prahy), drcené kamenivo fr. 32/63 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,15 |  | 2.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | drcené kamenivo 16/32 (pro prosypání vrchu záhozu ostrova) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,0*1,0 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ornice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,0*0,4 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 178.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 167151131 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 178.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1042005081
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | přeložení potřebného materiálu pro stavbu z automobilu na loď | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | drcené kamenivo fr. 32/63 (pro podklad. lože dlažby) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*0,15 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro filtrační vrstvu (pod betonové prahy), drcené kamenivo fr. 32/63 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,15 |  | 2.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | drcené kamenivo 16/32 (pro prosypání) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,0*1,0 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ornice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,0*0,4 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 178.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 167151121 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 178.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1350880479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vyložení potřebného materiálu pro stavbu z lodi na ostrov | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | drcené kamenivo fr. 32/63 (pro podklad. lože dlažby) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*0,15 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro filtrační vrstvu (pod betonové prahy), drcené kamenivo fr. 32/63 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,15 |  | 2.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | drcené kamenivo 16/32 (pro prosypání) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,0*1,0 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ornice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,0*0,4 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 178.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 164303151 | Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1899170794
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/164303151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | doprava potřebného materiálu pro stavbu lodí na ostrov (od místa přeložení na loď) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kámen pro opravy dlažeb | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*0,3*2,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167151123 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 | m3 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -535478121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vyložení potřebného materiálu pro stavbu z lodi na ostrov | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kámen pro opravy dlažeb | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*0,3*2,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167151133 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 | m3 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1308383398
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | přeložení potřebného materiálu pro stavbu z automobilu na loď | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kámen pro opravy dlažeb | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*0,3*2,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171151131 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných | m3 | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1583982815
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | prosypání stávajícího záhozu na ostrově drceným kamenivem 16/32, viz příloha A., C.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,0*1,0 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | t | 212.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1 | 212.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1826509531
| VV |  | pro prosypání stávajícího záhozu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,0*1,0*1,7 |  | 212.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 181351106 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1738737149
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351106 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | úprava terénu ostrova ornicí v tl. 0,4 m - vrch záhozu za BH, viz příloha A., C.1, C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,0 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1673240265
| VV |  | nákup ornice pro úpravu terénu ostrova (včetně dovozu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,0*0,4*1,6 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 502270312
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zatravnění ostrova, viz příloha A., C.1, C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150,0 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.0045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -428507892
| VV |  | viz pol. založení trávníku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150,0 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150 * 0,03 " Přepočtené koeficientem množství |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 29.8217 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 274322511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.5019 | 27.0202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1770169137
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274322511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | betonové prahy z betonu C 25/30 XC4, XF3, viz příloha A., C.1, C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6,75*0,8 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 30.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00269 | 0.081238 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1202075490
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | betonové prahy z betonu, 2 ks, viz příloha A., C.1, C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*(0,8*1,0+6,75) |  | 30.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 30.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1901398784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.196 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.0606 | 0.20788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1670236120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výztuž pro betonové prahy z betonu, 2 ks, viz příloha A., C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podélná výztuž R20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(4*4,8+4*1,25)*0,00247 |  | 0.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | propojení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(4*1,0)*0,00247 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | třmínky R8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(21*3,4)*0,000395 |  | 0.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.196 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 275313711 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.5019 | 2.5019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 206294873
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | betonový základ pro osazení značky, viz příloha A., C.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,0*1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00264 | 0.01056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1529799814
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | betonový základ pro osazení značky, viz příloha A., C.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,0*1,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2131257839
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8646.4851 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 451313111 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 150 do 200 mm | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.4858 | 4.858 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1009923152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451313111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | beton v tl. 0,2 m - doplnění kamenné dlažby na pravé straně ostrova, viz příloha A., C.1, C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0+4,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 451571112R | Lože pod dlažby z drceného kameniva tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.31879 | 3.1879 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1600534386
| VV |  | doplnění kamenné dlažby na pravé straně ostrova - drcené kamenivo fr. 32/63, viz příloha A., C.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0+4,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 457532112 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm | m3 | 2.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.25 | 4.8375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1654115962
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457532112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | lože pod prahy v tl. 0,15 - 0,2 m, viz příloha A., C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6,72*0,8*0,2 |  | 2.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 457971112 | Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m | m2 | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00021 | 0.02625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 416624089
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457971112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | úprava terénu ostrova - vrch záhozu za BH (pod vrstvu ornice), viz příloha A., C.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,0 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.0003 | 0.0405 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1554681199
| VV |  | 125 * 1,08 " Přepočtené koeficientem množství |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 462511370R | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | m3 | 286.4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.1341 | 611.2005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 51494066
| VV |  | kámen z rozebraného záhozu zpět do záhozu - přerovnání stávajícího záhozu, viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 286,40 |  | 286.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 462519003 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | m2 | 306 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -16394629
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462519003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | úprava líce záhozu - po odstranění části záhozu, viz příloha A., C.1, C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 306,0 |  | 306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 46251157R1 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z plavidla, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 1000 kg | m3 | 551.09 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.2714 | 1251.7238 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1109966012
| VV |  | zához z lomového kamene jednotlivé hmotnosti přes 1 t (včetně nákupu kamene a jeho dopravy na místo uložení), viz příloha A., C.1, C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | druhý stupeň záhozu u ostrova | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 551,09 |  | 551.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 46251157R2 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z plavidla, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 2000 do 3000 kg | m3 | 2100 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.2714 | 4769.856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1055962170
| VV |  | zához z lomového kamene jednotlivé hmotnosti 2 - 3 t (včetně nákupu kamene a jeho dopravy na místo uložení), viz příloha A., C.1, C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lavice pro stabilizaci ostrova a dna podjezí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2100,0 |  | 2100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 463212121R | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním a vyplněním spár a dutin těženým kamenivem | m3 | 288.63 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.4143 | 696.8394 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1836236494
| VV |  | viz příloha A., C.1, C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rovnanina z kamene jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg s vyklínováním a proštěrkováním (včetně nákupu kamene a jeho dopravy na místo uložení) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | větší kameny budou ukládány do paty konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,085*5,65 |  | 288.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 463212191R | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce | m2 | 315.194 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1185881361
| VV |  | líc rovnaniny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,085*(4,85+1,32) |  | 315.194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 4645112R | Zásyp dna drceným kamenivem 63/125 z plavidla | m3 | 456.5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.1216 | 968.5104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 423286035
| VV |  | viz příloha A., C.1, C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spodní vrstva zásypu nevyplněného prostoru mezi dřevěnou štětovou stěnou a záhozem 2 - 3 t (rezerva 10 %), | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně nákupu kamene a jeho dopravy na místo uložení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 415,0*1,10 |  | 456.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 462511470 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z plavidla, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | m3 | 151.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.1216 | 322.271 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1797634058
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462511470 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz příloha A., C.1, C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vrchní vrstva (v tl. 0,7 m) z lomového kamene jednotlivé hmotnosti 80 - 200 kg, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp nevyplněného prostoru mezi dřevěnou štětovou stěnou a záhozem (z kamene jednotlivé hmotnosti 2 - 3 t), | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně nákupu kamene a jeho dopravy na místo uložení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,0*0,7 |  | 151.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 465513317 | Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.1027 | 11.027 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -742283023
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513317 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | oprava dlažeb v tl. 0,30 m (z dovezeného kamene), viz příloha A., C.1, C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doplnění kamenné dlažby na pravé straně ostrova | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doplnění kamene do špičky ostrova | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 465518317R | Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm | m2 | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.5267 | 2.1068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1271325484
| VV |  | doplnění kamenné dlažby na pravé straně ostrova (oprava dlažby), viz příloha A., C.1, C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.625 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 636195212 | Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním | m2 | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.05506 | 4.625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1805245950
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636195212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | přespárování dlažby ve špičce ostrova (z důvodu větších spár přidáno 20 % plochy), viz příloha A., C.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,0*1,20 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.512 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 9145311R | Demontáž a zpětná montáž plavební značky | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -147839260
| VV |  | odstranění původní značky z betonového základu a její zpětné osazení, 1 ks, viz příloha A., C.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 938903111 | Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene | m2 | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 1.512 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 614715398
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938903111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | přespárování dlažby ve špičce ostrova (z důvodu větších spár přidáno 20 % plochy), viz příloha A., C.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,0*1,20 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 16.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -978161674
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz příloha A., C.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | očištění okolních kamenů a základové spáry u doplnění kamenné dlažby na pravé straně ostrova | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0*0,3+4,0 |  | 6.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | očištění okolních kamenů a základové spáry u doplnění kamene do špičky ostrova, odhad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 99701386R2 | Likvidace stavebního odpadu z prostého betonu včetně naložení, svislé i vodorovné dopravy plavidlem i po suchu, přeložení, uložení a případného poplatku za uložení | t | 5.472 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1178990925
| VV |  | vybouraný materiál, viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odstraněný betonový základ značky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*2,2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vybourané podkladní lože | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*0,2*2,2 |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | materiál z vysekání spár | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,512 |  | 1.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.472 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 997321522 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost přes 50 do do 500 m | t | 35.597 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1815870558
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321522 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | doprava potřebného materiálu pro provedení stavby lodí na ostrov (od místa přeložení na loď) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | beton pro základ značky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | beton pro základové pasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,8*2,2 |  | 23.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | beton pro podkladní lože | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*0,2*2,2 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | materiál pro přespárování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 35.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž pro prahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,196 |  | 0.196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | geotextilie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,041 |  | 0.041 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.597 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 997321611 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot | t | 71.194 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1776166233
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | přeložení potřebného materiálu z automobilu na loď a jeho vyložení na ostrov | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | beton pro základ značky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,2 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | beton pro základové pasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(10,8*2,2) |  | 47.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | beton pro podkladní lože | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(10,0*0,2*2,2) |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | materiál pro přespárování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 70.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž pro prahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,196 |  | 0.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | geotextilie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,041 |  | 0.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.194 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 998323011 | Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m | t | 8973.438 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1645470274
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998323011 | [14 empty] | Online PSC | 2

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{748d8ab0-308d-49e6-8c9c-22859634dbaa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Labe, Kolín, obnova opevnění v ř. km 920,400 - 920,600
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | 215
| Místo: |  | Kolín |  |  | Datum: | 28.5.2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 70890005
|  | Povodí Labe, OIČ, státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70890005
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Eva Morkesová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Labe, Kolín, obnova opevnění v ř. km 920,400 - 920,600
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 28.5.2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Povodí Labe, OIČ, státní podnik
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Eva Morkesová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 01 - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 03 - Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 09 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Labe, Kolín, obnova opevnění v ř. km 920,400 - 920,600
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 28.5.2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Povodí Labe, OIČ, státní podnik
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Eva Morkesová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | OST | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011 | Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 1932408339
| VV |  | - zajištění zázemí stavby v ZS vč. vybavení (např. stavební buňka, mobilní WC, ...) - zřízení, odstranění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 0115 | Zřízení a odstranění jímek po dobu stavby (včetně materiálu a jeho likvidace) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 232415226
| VV |  | jímky po dobu zřízení betonových prahů, včetně čerpání, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jímkování bude provedeno v rámci bednění, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | čerpání vody před uložením betonu do prahů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 02 | Projektová dokumentace - ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 0210 | Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.) | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 5945866
4 | K | 0221 | Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 1831976959
5 | K | 023 | Vypracování projektu skutečného provedení díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 1212517139
| VV |  | 3 paré + 1 x CD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 03 | Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 031 | Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -2132918149
| VV |  | zaměření stavby zpracované ve 2 paré + 1 x CD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 035 | Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 2106322048
| D | 09 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 09000 | Vyčištění prostoru mezi těžkým záhozem dřevěnou štětovou stěnou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -211999906
| VV |  | včetně likvidace odstraněného materiálu z prostoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 06320300R | Potápěčské práce | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -584861937
| VV |  | potápěči (odborný odhad - 14 dní), včetně monitoringu a závěrečné zprávy, viz příloha A., C.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | označení umístění dřevěné štětové stěny bójkami (včetně zajištění bójek) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kontrola usazení kamene - spodní vrstva záhozu (kámen hmotnosti 2 - 3 t) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | průběžná kontrola záhozu - dodržení vzdálenosti kamene od štětové stěny u dna 2 - 3 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kontrola vyčištění prostoru mezi těžkým záhozem a dřevěnou štětovou stěnou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kontrola vyplnění kaverny pod betonovými deskami drceným kamenivem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 0993015 | Vnitrostaveništní přesun stavební mechanizace a hmot | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -809420385
| VV |  | zajištění souhlasu ke vplouvání do uzavřené vodní plochy v podjezí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přesuny stavební techniky mezi plavidlem a ostrovem a zpět, včetně pomocných konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 099691 | Navázání kamenné dlažby na betonový práh | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 452307372
| VV |  | v místě navázání dlažby na práh | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oprava případného poškození dlažby v místě řezání dlažby (odbourání, napojení dlažby na betonový práh), předpoklad plochy 15 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 037 | Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -1958235575
| VV |  | viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 0931 | Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -1956383688
| VV |  | viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 095 | Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 2023121079
15 | K | 0993000 | Zajištění zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -640200824
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem - Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně hrazen. - Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími právními předpisy. Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy, včetně příslušné kvalifikace, Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem. Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci | [14 empty] | P | 2
| VV |  | zajistí zhotovitel nezávislou oprávěnou osobou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 0994 | Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -117863707
| VV |  | viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění odběru a zkoušek vzorku betonu na odvrtaném jádru, 2 ks, (zkouška na dodržení parametrů) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 09991 | Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 1221329415
19 | K | 099911 | Zajištění vedení průběžné evidence odpadů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 900892128
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET