## levý sektor
Příloha č. 8 Specifikace prací a dodávek
VD Roudnice nad Labem, oprava ovládacích uzávěrů na levém a středním jezovém poli
Levý sektor
zkratky:
MZV | mechanická zpětná vazba
3CV | trojcestný ventil
3DP | diferenciální převodovka
TK | tlačná komora
číslo | soubor | zařízení | popis a rozsah opravy | poznámky
1 | MZV v TK
|  | Čep na sektoru | - očistit od usazenin a natřít
|  | Táhlo | - rozebrat táhlo a vyrobit novou tyč s náboji - revidovat připojovací oka, nový spoj.mat. - stávající nerezový čep ponechat - obnova PKO
|  | Páka | - vyrobit novou páku (drážkový náboj) - PKO Im1, 500 micron - čep stávajcí očistit - nové příložky i šrouby - nové víčko (1.4301) i šrouby (A2)
2 | MZV - prostup
|  | Příruba v TK | - revidovat závitové díry (M12) - nový spoj.mat. (A2) - nová příruba (1.4301)
|  | Pouzdra hřídele v prostupu | - TK - Æ 120/105x90 - strojovna - Æ 120(125)/105x65
|  | Ucpávka | - rozebrat a vyčistit - oprava závitových děr - nová ucpávka, očistit víko - zpětná montáž
3 | MZV ve strojovně
|  | Převodovka MZV | - demontovat, rozebrat - revize + nálezová zpráva - sestavit, naplnit a namontovat | TRAMEC
|  | Závěs převodovky MZV | - rozebrat a zkontrolovat - opravit deformace - upravit na pružinové odpružení, šrouby pryč - zpětná montáž
4 | 3CV - pohon
|  | Elektro, ASŘ | - opatrná demontáž čidel ASŘ samostatně či s pohony
|  | Pohon AUMA | - nechat přezkoušet a nastavit (AUMA) | SAR 10.1 - F10
|  | Stojan pohonu | - rozebrat a vyčistit - udržba a promazání dílů při montáži - obnova PKO - nastavení pruž. bezp.spojky (25-50Nm)
|  | Spojovací hřídele | - demontovat a rozebrat - revidovat jednoltivé díly, vyměnit spoj.mat. - obnova PKO - zpětná montáž
|  | 3DP | - demontovat a přesunout do dílen - rozebrat, revidovat + nálezová zpráva - výměna ložisek a těsnění - sestavení s novými náplněmi - zpětná montáž
|  | Hlava 3CV | - rozebrat a očistit - revidovat a opravit funkční prvky hlavy - obnova PKO - zpětná montáž s promazáním a konzervací
5 | 3CV - těleso
|  | Píst a hřídel | - rozebrat a opravit (vyvařit bronz.pouzdro) - obnova PKO (vnitřní část)
|  | Těleso 3CV | - demontáž v pilíři - rozebrat, očistit a vyvařit (vnitř.svary) - obnova PKO uvnitř jezu (vně) - návrat na DN500, montáž - obnova a doplnění chybějících prvků (odvodnění, manometry, apod.)
|  | Těsnění a pouzda | - rozebrání a očištění - nové příruby těsnění (nerez) a těsnící prvky - nový spoj mat (nerezový) - zpětná montáž
6 | 3CV - potrubí
|  | Odtok z 3CV do TK DN500 | - očistit svislou část tlakovou vodou (400 bar) - odsekat beton po obvodu hl. 50-70 mm - pasivace, resp. ochrana kontaktu protubní s podlahou - zpětné dobetonování k potrubí s náběhem (odvodnění) - obnova PKO DN500 vně
|  | Odtok do DV DN400 | - demontáž až ke klapce 102 (o patro výše) - včetně kompenzátoru DN400
|  | Klapka 102 + AUMA | - revize klapky a kontrola pohonu, nastavení | SG 12.1.-F14
|  | Přítok z RN DN400 | - uzavřít dočasnou přírubou
|  | Klapka 101 + AUMA | - revize klapky a kontrola pohonu, nastavení | SG 12.1.-F14
7 | Ostatní
|  | Strojovna | - opravy podlahy pod 3CV - po obvodu DN500

## střední sektor
Příloha č. 8 Specifikace prací a dodávek
VD Roudnice nad Labem, oprava ovládacích uzávěrů na levém a středním jezovém poli
Střední sektor
zkratky:
MZV | mechanická zpětná vazba
3CV | trojcestný ventil
3DP | diferenciální převodovka
TK | tlačná komora
číslo | soubor | zařízení | popis a rozsah opravy | poznámky
1 | MZV v TK
|  | Čep na sektoru | - očistit od usazenin a natřít
|  | Táhlo | - rozebrat táhlo a vyrobit novou tyč s náboji - revidovat připojovací oka, nový spoj.mat. - stávající nerezový čep ponechat - obnova PKO
|  | Páka | - vyrobit novou páku (drážkový náboj) - PKO Im1, 500 micron - čep stávajcí očistit - nové příložky i šrouby - nové víčko (1.4301) i šrouby (A2)
2 | MZV - prostup
|  | Příruba v TK | - revidovat závitové díry (M12) - nový spoj.mat. (A2) - nová příruba (1.4301) - 1 ks "hrnec" pro uzavření prostupu
|  | Pouzdra hřídele v prostupu | - TK - Æ 120/105x90 - strojovna - Æ 120(125)/105x65
|  | Ucpávka | - rozebrat a vyčistit - oprava závitových děr - nové víko uzpávky, ucpávka - zpětná montáž
3 | MZV ve strojovně
|  | Převodovka MZV | - demontovat, rozebrat - revize + nálezová zpráva - sestavit, naplnit a namontovat | GSM RP2/140/C1/40/ECE/NC/B3
|  | Závěs převodovky MZV | - rozebrat a zkontrolovat - opravit deformace - upravit na pružinové odpružení - zpětná montáž
4 | 3CV - pohon
|  | Elektro, ASŘ | - opatrná demontáž čidel ASŘ samostatně či s pohony
|  | Pohon AUMA | - nechat přezkoušet a nastavit (AUMA) | SAR 10.1 - F10
|  | Stojan pohonu | - rozebrat a vyčistit - udržba a promazání dílů při montáži - obnova PKO - nastavení pruž. bezp.spojky (25-50Nm)
|  | Spojovací hřídele | - demontovat a rozebrat - revidovat jednoltivé díly, vyměnit spoj.mat. - obnova PKO - zpětná montáž
|  | 3DP | - demontovat a přesunout do dílen - rozebrat, revidovat + nálezová zpráva - výměna ložisek a těsnění - sestavení s novými náplněmi - zpětná montáž
|  | Hlava 3CV | - rozebrat a očistit - revidovat a opravit funkční prvky hlavy - obnova PKO - zpětná montáž s promazáním a konzervací
5 | 3CV - těleso
|  | Píst a hřídel | - rozebrat a opravit (vyvařit bronz.pouzdro) - obnova PKO (vnitřní část)
|  | Těleso 3CV | - demontáž z pilíře, odvoz do dílen - rozebrat, očistit a vyvařit (vnitř.svary) - obnova PKO (vně i uvnitř) - návrat na VD a montáž - obnova a doplnění chybějících prvků (odvodnění, manometry, apod.)
|  | Těsnění a pouzda | - rozebrání a očištění - nové příruby těsnění (nerez) a těsnící prvky - nový spoj mat (nerezový) - zpětná montáž
6 | 3CV - potrubí
|  | Odtok z 3CV do TK DN500 | - vybourat z betonu přírubu a 0.2 m do betonu - nový díl potrubí DN500 s přírubou - zabetonovat podlahu a vysvahovat (odvod.)
|  | Odtok do DV DN400 | - demontáž až k ke klapce č.202, včetně, zaslepit - odsun ven a obnova PKO (vně, uvnitř očistit)
|  | Klapka 202 + AUMA | - revize klapky a kontrola pohonu, nastavení | přírubová + SA 07.5 - F10
|  | Přítok z RN DN400 | - rozebrat včetně kompenzátoru a zaslepit
|  | Klapka 201 + AUMA | - revize klapky a kontrola pohonu, nastavení | přírubová + SA 07.5 - F10
7 | Ostatní
|  | Strojovna | - úprava podlahy ve strojovně - odvodnění
|  | Potrubí u 3CV | - výměna dílu potrubí DN300 od č. 104, 1.5 m - revize klapky č. 104 (AUMA SG 10.1) | klapka mezipřírubová
|  | Přístup konstrukce | - demontáž všech kcí v prostupu z pilíře - demontáž podest - drobné opravy konstrukcí