## 5_2025
Harmonogram - 301 736 + 502 741 Konojedský potok – intravilán obce Konojedy
SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | RN | 2025 | [12 empty] | 2026
[5 empty] | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
| Aktualizace dokladů, žádost o povolení kácení a příprava VŘ | předrealizační příprava | 1
| Uzavírání smluv s dotčenými vlastníky | předrealizační příprava | 3
| Výběrové řízení na zhotovitele stavby | předrealizační příprava | 2
| Uzavření SoD | předrealizační příprava | 1
| Příprava zhotovitele - havarjiní a povodňový plán | realizace | 1
| Stavba celkem (realizace) | realizace | 10 | [13 empty] | zimní přestávka
SO 01 | Rekonstrukce opevnění ř.km 2,460-2,577 | realizace | 4
SO 01.1 | Rekonstrukce tížných zdí a dna | realizace | 4
SO 01.2 | Stavební konstrukce v řešeném úseku | realizace | 0.8
SO 01.3 | Kácení zeleně | realizace | 0.2
SO 02 | Oprava stropní konstrukce | realizace | 2 | [11 empty] | * | [8 empty] | technická přejímka
SO 02.1 | Oprava stropní konstrukce | realizace | 2
SO 02.2 | Obnova chodníku | realizace | 0.6
SO 02.3 | Stavební konstrukce v řešeném úseku | realizace | 0.8
SO 02.4 | Kácení zeleně | realizace | 0.2
VONr | Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce) | realizace | 4.2 | [21 empty] | převzetí díla
VONo | Vedlejší a ostatní náklady (oprava) | realizace | 3
)* | Poznámka: omezení SÚS - zásahy do komunikace (výkopové práce) pouze od 1.4. do 31.10. - omezení pro SO 02
realizace celkem